## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Umowy nr ………….………………….. z dnia ……………….
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH [TOP] Opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla zadania: „Budowa autostrady A18 odcinek węzeł „Olszyna” - węzeł „Golnice” od km 0+633.00 do km 71+533.00”
L.p. pozycji | Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych | Ilość(*) [j.m.] | Cena (**) [netto] PLN | Wartość poszczególnych Etapów [netto] PLN | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy - chyba, że zaznaczono inaczej]
A | B | C | D | E | F
1 | Etap I Umowy
1.1 | Mapa do celów projektowych (oryginał) | 1 egz. |  |  | 4 miesiące
1.2 | Materiały do audytu BRD na etapie projektu budowlanego zamiennego | 1 egz.
2 | Etap II Umowy
2.1 | Projekt budowlany zamienny wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (do uzgodnienia przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o ZRID) wraz z przygotowaniem wniosku o ZRID | 2 egz. |  |  | 5 miesięcy
3 | Etap III Umowy
3.1 | Przekazanie Zamawiającemu uzyskanej decyzji ZRID wraz z kpl. załączników + 2 egz. kopii zatwierdzonego Projektu Budowlanego | 1 kpl. |  |  | 13 miesięcy
4 | Suma wartości netto za przedmiot umowy
Podatek VAT (23%)
Suma wartości brutto za przedmiot umowy
*- ilość egzemplarzy dla Zamawiającego (nie wliczono ilości potrzebnych do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji)
**- wynagrodzenie za opracowanie w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
Miejscowość:
| Data: |  |  |  | ............................
| Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika: |  |  |  | pieczęć Wykonawcy