**UMOWA NR Z1/..../2020**

W dniu .... .... 2020 roku w Zielonej Górze **pomiędzy**:

**Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad**

zwanym dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”** reprezentowanym przez:

1. P. .................................................................................................................

2. P. .................................................................................................................

**Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze**

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

NIP 929-011-65-88 Regon 017511575 - 00090

**a**

..................................................................................................…....................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(NIP………………………………… REGON ………………………………)

(Nr KRS [[1]](#footnote-1)…………………………………………………)

zwanym dalej **„WYKONAWCĄ”**

- łącznie zwane dalej **Stronami.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

**§ 1.**

**(Przedmiot i zakres umowy)**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji drogowej pod nazwą:

**„Remont drogi krajowej nr 31 ul. Władysława Sikorskiego  
w Kostrzynie nad Odrą od km 107+790 do km 107+906 – jezdnia prawa”**

zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz Ofertą Wykonawcy.

3. Integralną częścią umowy mającej za przedmiot roboty opisane w ust. 1 są następujące dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia:

a) STWiORB

b) Dokumentacja projektowa

c) Przedmiar robót

2) załączniki do umowy wymienione w § 22 ust. 6

4. W przypadku niejasności lub różnic w interpretacji zapisów umowy i dokumentów,   
o których mowa w ust. 3 oraz w § 22 ust. 6, dokumenty powinny być czytane/mają pierwszeństwo w kolejności mają zapisy Umowy, następnie w kolejności określonej w ust. 3, a w przypadku załączników do umowy w § 22 ust. 6. również w kolejności tam wymienionej.

5. Zanieczyszczenia, materiały rozbiórkowe i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszego zamówienia, z wyłączeniem materiałów rozbiórkowych i destruktu niezawierającego smoły wymienionych w OPZ, stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797). Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, podejmowania wszelkich działań i wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach.

**§ 2.**

**(Materiały)**

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i za pomocą sprzętu Wykonawcy.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 226).
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego na wszystkie materiały, które zamierza wbudować.

**§ 3.**

**(Terminy realizacji umowy)**

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej   
   i protokolarnego przejęcia Terenu budowy przez Kierownika budowy/robót.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają **do dnia   
   ……. - …... - 2020 r.**
3. W terminie 4 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie robót jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga aneksu do Umowy.
4. W terminie 4 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy (kierowników robót) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 Prawa budowlanego. Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

**§ 4.**

**(Zmiany umowy)**

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii   
   i Gospodarki Wodnej,
2. w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisów szczególnych,
4. w wypadku zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub doświadczenie tej osoby było oceniane w ramach kryterium oceny ofert, na inne legitymujące się doświadczeniem spełniającym wymogi SIWZ i których doświadczenie jest nie mniejsze niż oceniane w kryterium,
5. zmiany obowiązującej stawki VAT,
6. przedłużenia pierwotnego okresu związania ofertą o okres pomiędzy pierwotnym związaniem ofertą a podpisaniem umowy,
7. innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na zasadach określonych w umowie, nie będą dodatkowo wynagradzane.

**§ 5.**

**(Obowiązki stron)**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części w terminie do **14** dni od podpisania umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

1.4. Dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowego, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

1.5. Dokonywanie płatności w miarę postępu robót, zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

2. W ramach wynagrodzenia umownego obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

* 1. Wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  2. Wyznaczenie kierownika budowy lub kierowników robót posiadających niezbędne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
  3. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  4. Wykonywanie robót z uwzględnieniem wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacjach Technicznych (STWiORB),
  5. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z terminami określonymi w § 3 umowy,
  6. Opracowanie na własny koszt niezbędnych projektów czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami zawartymi   
     w opisie przedmiotu zamówienia oraz aktualnymi Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
  7. Powiadomienie właściwy miejscowo dla przedmiotu umowy Rejonu Dróg   
     o planowanym rozpoczęciu robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach dla użytkowników dróg.
  8. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór w zakresie określonym   
     w STWiORB.
  9. Niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia szkody, udzielanie Zamawiającemu informacji dot. zgłoszonych szkód.
  10. Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstałych szkód.
  11. Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej, w okresie realizacji robót.
  12. Dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  13. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
  14. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
  15. Wydanie Zamawiającemu wszystkich atestów i certyfikatów materiałów   
      i urządzeń.
  16. Utrzymywanie i przekazanie w należytym stanie i porządku terenu budowy.
  17. Dokonywanie objazdów wprowadzonej organizacji ruchu codziennie.
  18. Utrzymanie w należytym stanie (również poprzez wykonywanie remontów cząstkowych) nawierzchni drogi oraz pełne oznakowanie (czasowe i stałe),   
      w całym okresie obowiązywania umowy.
  19. Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących   
      w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ (w OPZ), w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników o uprawnieniach Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.
  20. Obowiązek określony w p. 2.19 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia.
  21. Przekazanie Zamawiającemu podpisanego dokumentu Gwarancja Jakości.
  22. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.

1. Warunkiem przekazania przez Zamawiającego terenu budowy jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4, § 5 ust. 2 pkt 2.3 oraz § 14 ust. 1. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
3. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi w ust 2 pkt 2.19 i 2.20 zastrzega sobie możliwość w okresie obowiązywania umowy przeprowadzania, w obecności kierownika budowy/robót, wyrywkowych kontroli zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 3 do umowy.

**§ 6.**

**(Personel Wykonawcy)**

1. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objętymi umową, tak długo jak to będzie konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie.
2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego w terminie do 14 dni w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca wnioskując o zmianę personelu do kierowania robotami zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dot. doświadczenia i kwalifikacji, wymaganych oraz ocenianych w kryterium oceny ofert na etapie postępowania przetargowego dla przedmiotowego zadania.
3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

**§ 7.**

**(Odbiór)**

1. Wykonawca będzie powiadamiać na piśmie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywróci je do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości wykonanych robót do odbioru częściowego w formie pisemnej, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, zgodnie   
z zapisami STWiORB. Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc. Nie dołączenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów będzie uznane za brak zgłoszenia robót do odbioru.

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego   
w formie pisemnej, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, zgodnie z postanowieniami STWiORB oraz składając jednocześnie podpisany dokument Gwarancji Jakości.

4. Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru i dokona odbioru robót, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru częściowego i dokona odbioru częściowego w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 2, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Datą zakończenia robót będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisję Odbiorową w protokole odbioru końcowego.

6. Datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w ciągu **21** dni od dnia przystąpienia do odbioru końcowego.

8. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbiór zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie przystąpi do procedury odbioru.

9. Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy należycie w tym nie usunie wad,   
o których mowa w ust. 6 i 8 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uczyni to nienależycie, to Zamawiający może zlecić wykonanie umowy w całości lub części lub usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt i  ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane wg wyboru Zamawiającego albo   
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy albo   
z bieżących płatności.

10. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych parametrów:

‒ składu mieszanki mineralno-asfaltowej (zawartość lepiszcza, uziarnienie),

‒ grubości warstw asfaltowych

zgodnych z dokumentacją projektową (STWiORB), zastosowanie będzie miała „Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe” – stanowiąca załącznik nr 5 do umowy. Wyliczone na jej podstawie potrącenia zostaną naliczone Wykonawcy do wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1.

## § 8.

**(Nadzór inwestorski)**

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:………………………… ……………………………………………………………………………………
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:
3. reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robot budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4. sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych   
   i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających lub częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział   
   w czynnościach odbioru końcowego;
6. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

**§ 9.**

**(Kierownik budowy)**

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie:…………………………… ……………………, który jest uprawniony i zobowiązany do działania w związku z realizacją budowy w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za utrzymanie czasowej organizacji ruchu w osobie: ………………………………………………………………………………………………………………

**§ 10.**

**(Wynagrodzenie)**

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, w wysokości ………………………………………………………………………………… słownie: ……………………………………… ……………………………………………………………………) plus należny podatek VAT (na dzień zawarcia umowy ……%), co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………………………… (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo na kwotę ustaloną   
   w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót wymaga sprawdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, sporządzony z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego. W protokole zostanie wyszczególniona kwota należna podwykonawcom\* i dalszym podwykonawcom.
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur częściowych jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom\* i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odbieranych robót budowlanych.
5. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy oświadczenie, że osoby wskazane przez Zamawiającego w SIWZ są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy   
   o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury oraz dokument potwierdzający wykonanie usługi w danym miesiącu wyłącznie przez Podwykonawcę\*, o którym mowa w art. 22a Prawa Zamówień Publicznych i podpisany przez niego.
6. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy, w tym wyszczególnienie kwot należnych i zapłaconych podwykonawcom\* i dalszym podwykonawcom.
7. Najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody zapłaty pełnej kwoty należnej podwykonawcom\* i dalszym podwykonawcom.
8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót bez wad istotnych, sporządzony z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego. W protokole zostanie wyszczególniona kwota należna podwykonawcom\* i dalszym podwykonawcom.
9. Za roboty objęte kosztorysem ofertowym, ale niewykonane z powodu uznania ich przez Zamawiającego za zbędne lub niezaakceptowane, wynagrodzenie nie przysługuje.
10. O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych kosztorysem ofertowym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy na podstawie przesłanek art. 144 ust 1 PZP.

Roboty dodatkowe wycenione będą wg zasad sporządzania kosztorysu szczegółowego, z zastosowaniem cen wynegocjowanych i akceptowanych pisemnie przez Zamawiającego.

1. Wykonawcy nie wolno realizować robót, o których mowa w ust. 10 bez zmiany postanowień niniejszej umowy wprowadzonych stosownym aneksem. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na wskazane konto Wykonawcy nr..................................................
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie.
5. Zwiększenie kwoty, o której mowa w ust. 1, w zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem o więcej niż 7% wymaga zmiany umowy.

**§ 11.**

**(Gwarancja i rękojmia)**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na warunkach określonych w Gwarancji Jakości wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres:

* 12 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
* … miesięcy na pozostałe roboty

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

1. Rękojmia na roboty objęte niniejszą umową wynosi:

* 12 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
* … miesięcy na pozostałe roboty

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie lub uczyni to nienależycie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i na ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 12\*.**

**(Umowy z podwykonawcami)**

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

1. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie określonym w ust.1., które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiający w ciągu **14 dni** zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy będą naruszać przepisy powszechnie obowiązujące lub gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 i 2 ;

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 8 ust. 1.

Zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego powoduje, że Wykonawca nie może zawrzeć umowy z Podwykonawcą, a umowa zawarta pomimo zastrzeżenia oznacza, że nie wywiera żadnych skutków wobec Zamawiającego. W przypadku gdy ceny jednostkowe przekraczają zawarte w ofercie Wykonawcy złożenie zastrzeżenia skutkuje tym, że ewentualna odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ograniczona jest do wysokości cen jednostkowych Wykonawcy z oferty.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie   
**7 dni** od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający w ciągu **7 dni** zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,   
o których mowa w ust. 6.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo   
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów   
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę   
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Zamawiający może ponawiać wezwania i naliczać kary umowne.

13. Postanowienia ust. 3 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

**§ 13.\*\***

**(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)**

1. Ustala się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości kosztorysu ofertowego brutto.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **…..%** kosztorysu ofertowego brutto, tj. …………………………………………… **zł** (słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………) w formie …………………………………………………, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas **……%** kosztorysu ofertowego brutto tj. ………………………………………… **zł** (słownie złotych: ………………..…………………………………………………….……………), zostanie potrącone przez Zamawiającego poprzez procentowe potrącenia z faktur VAT Wykonawcy.
3. Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz   
   będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania tj. 5% kosztorysu ofertowego brutto, jednak nie później niż do połowy okresu,   
   na który została zawarta Umowa.
4. Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 30% kwoty faktury VAT.
5. W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca winien wnieść brakującą część Zabezpieczenia Wykonania w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.
6. W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 10.
7. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niezgodnego z umową wykonania robót, w tym kar umownych a 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w tym kar umownych.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

1. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych  wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy lub udzielenia nowego zabezpieczenia.
3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej to Wykonawca zobowiązuje się zapewnić gwarancję bezwarunkową, nieodwołalna, płatną na pierwsze żądanie.

**§ 14.**

**(Ubezpieczenie)**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Wysokość sumy ubezpieczeniowej powinna być zawarta na kwotę nie niższą niż wartość umowy wymienioną w § 10 ust. 1.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

1. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1., przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
2. Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 wygasa w okresie, w którym są one wymagane, Wykonawca każdorazowo, bez odrębnego wezwania, najpóźniej na **7 dni** przed terminem wygaśnięcia przekaże Zamawiającemu kopie nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przedłoży wraz z kopią polisy dowód opłacenia składki, najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia.
3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,   
   o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe   
   z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, może natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

**§ 15.**

**(Kary umowne)**

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji określono w § 3 ust. 1 i 2 umowy) - w wysokości **0,1%** wynagrodzenia netto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości **0,01%** wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1, jednak nie mniej niż 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od następnego dnia od dnia końcowego wyznaczonego na usunięcie wad,
3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - w wysokości **15%** wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1,
4. za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca\* zaakceptowany przez Zamawiającego\* – karę umowną w wysokości **2%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy odrębnie stwierdzony przypadek wykonywania takich robót,
5. za zawarcie umowy pomimo zastrzeżenia lub sprzeciwu Zamawiającego przez Wykonawcę z podwykonawcą\* na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy – karę umowną w wysokości **1%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek zawarcia umowy z Podwykonawcą pomimo zastrzeżenia lub sprzeciwu Zamawiającego, kara umowna nie należy się w razie zastrzeżenia lub sprzeciwu dotyczącego cen jednostkowych w umowie z Podwykonawcą,
6. za nie dostarczenie w ciągu 7 dni na warunkach określonych w §12 umowy z podwykonawcą\* w wysokości **0,1%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdy przypadek nie dostarczenia umowy z podwykonawcą,
7. za każde stwierdzone niewłaściwe oznakowanie robót w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - w wysokości **5 tysięcy** złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), o ile stwierdzone niewłaściwe oznakowanie robót nie zostanie usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od poinformowania wykonawcy,
8. za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami i do kierowania budową innych osób niż wykazane w ofercie - w wysokości **0,1%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kierowania robotami lub budową przez taką osobę,
9. za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości **5 tysięcy** złotych od każdej osoby,
10. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom\* lub dalszym podwykonawcom, w wysokości **1%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1. Umowy za każdy taki przypadek,
11. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom\* lub dalszym podwykonawcom, w wysokości **0,05%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu płatności na rzecz podwykonawcy,
12. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo\*, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości **0,05%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za każdy rozpoczęty dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
13. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo\* lub jej zmiany, w wysokości **0,1%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,
14. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo\* w zakresie terminu zapłaty, w wysokości **0,05%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 12 ust. 12.
15. w przypadku niewskazania w terminie przez Wykonawcę sposobu/sposobów usunięcia Wady Zamawiającemu, w wysokości **0,01 %** wynagrodzenia określonego w umowie (netto) o którym mowa w § 10 ust. 1. umowy, jednak nie mniej niż **500 zł** za każdy dzień zwłoki.
16. w przypadku niezabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego o którym mowa w pkt 4.5 „Gwarancji Jakości” w wysokości **0,05 %** wynagrodzenia określonego w umowie (netto) o którym mowa w § 10 ust. 1. umowy, jednak nie mniej niż **5 000 zł**, za każde zdarzenie
    * + 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
17. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1, w wysokości **0,1%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
18. za zwłokę w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości **0,05%** wynagrodzenia netto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
19. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości **15%** wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1. Kara nie należy się w wypadku, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 4.
20. Za opóźnienie w zapłacie faktury VAT Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
21. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
22. Każde ze zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie jak i każdego z osobna.
23. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub należytego wykonania umowy wg wyboru Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
24. Wartość sumaryczna kar umownych, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, jak i Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie może być wyższa niż 50% wartości umowy, przy założeniu że Zamawiający lub Wykonawca nie poniósł szkody.

**§ 16.**

**(Cesja)**

Wykonawca nie może bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić ani obciążać praw wynikających z umowy, w tym w szczególności:

* 1. zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,
  2. zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela,
  3. zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.
  4. kompensaty.

**§ 17.**

**(Zakończenie umowy)**

* + - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 i opóźnienie wynosi więcej niż 7 dni w stosunku do harmonogramu finansowo-rzeczowego,
2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,
3. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego, niniejszą umową lub przepisami prawa, w tym w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego dwukrotnie nałożona zostanie kara na Wykonawcę, o której mowa w § 15 ust.1 p. 9,
6. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego nastąpi zajęcie jakiegokolwiek składnika majątku Wykonawcy w tym wierzytelności należnych od Zamawiającego,
7. Wykonawca nie przedłożył umów ubezpieczenia, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie określonym w § 14 ust. 3.
8. Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 12;
9. wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 15, a konieczność dokonania bezpośrednich zapłat przekracza łącznie sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w   
   § 10 ust. 1.
10. Wykonawca nie wniósł pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.
11. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający:
12. nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
13. odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
14. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej - pod rygorem nieważności takiego oświadczenia - oraz uzasadnienia. Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 odstąpienie od umowy musi nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.
15. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
16. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy lub przerwanie robót, a w razie odmowy Zamawiającego zleci zabezpieczenie na koszt Wykonawcy,
17. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową,
18. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub przerwania robót. Niezgłoszenie przez Wykonawcę odbioru robót w tym terminie oznaczą, że protokół, o którym mowa w pkt 4 sporządzi sam Zamawiający i będzie to protokół wiążący dla Wykonawcy.
19. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
20. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
21. dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
22. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 2 niniejszego ustępu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
23. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

**§ 18.**

**(Polecenie zmiany)**

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1. wykonanie robót wynikających z opisu przedmiotu zamówienia lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w pozycjach kosztorysu ofertowego,
2. rezygnację z części robót,
3. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy oraz zmiany wynagrodzenia.

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu umowy będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia danej zmiany.

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 5 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

7. W przypadku gdy polecenie o którym mowa w ust. 1 będzie miało istotny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający poleci Wykonawcy aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego.

**§ 19.**

**(Wstęp na teren budowy)**

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organów, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych   
i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

**§ 20.**

**(Prawa autorskie)**

1.  W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1.1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami,

1.2. zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych,

1.3. zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji i zmian w utworach powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy oraz wykonywanie autorskich praw zależnych.

2.  Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

2.1. z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

    oraz

2.2. bez  ograniczeń   co  do  terytorium, czasu, liczby  egzemplarzy,   w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)    użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b)    utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c)    zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisuj wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu> w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d)    wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej/ telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do internetu,

e)    wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu;

f)     nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g)    nadawanie za pośrednictwem satelity,

h)   reemisja,

i)     wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j)     wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)    wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

l)     wprowadzanie zmian, skrótów,

m)  sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

n)   publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.    Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.    Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

**§21.**

**(Ochrona danych osobowych)**

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako administrator danych, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,   
w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w drodze pisemnej umowy, która stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

**§22.**

**(Postanowienia końcowe)**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące związane z przedmiotem umowy.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny w Zielonej Górze.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, z zastrzeżeniami określonymi   
   w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca, zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Umowa niniejsza zawiera …… stron ponumerowanych i parafowanych.
6. Integralną część umowy stanowią załączniki:
7. Opis przedmiotu zamówienia,
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
9. Protokół kontroli zatrudnienia.
10. Wzór dokumentu Gwarancja Jakości
11. Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe
12. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
13. Oferta Wykonawcy z formularzem.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**…………………………………. ……………………………**

*\* Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom:*

*- § 12 otrzyma brzmienie: „Wykonawca wykona całość robót własnymi siłami.”;*

*- § 5 ust.2.20, § 10 ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz § 15 ust. 1 p. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, § 17 ust. 1 p 8, 9 nie będą zawierały zapisów dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.*

*\*\* Jeżeli Wykonawca zdecyduje się wpłacić całości Zabezpieczenia Wykonania przed podpisaniem Umowy:*

*- § 13 ust. 2 otrzyma brzmienie: „*Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy   
w wysokości **5%** kosztorysu ofertowego brutto, tj. ……………………….. **zł** (słownie złotych: …………………………………………………..………………)”

*- § 13 ust. 3, 4, 5, 6 oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 nie będą obowiązywały.*

1. *Wykonawcy będący wpisani do KRS (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna) podają numer wpisu do KRS.*  [↑](#footnote-ref-1)