## Slide 1
Projekt S12
gr.woj. łódzkiego – w. Radom Południe - Puławy

## Slide 2
DK12 na mapie województwa mazowieckiego

## Slide 3
Nazwa zadania:
Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)
Długość: ok. 42 km
Wykonawca:
konsorcjum firm: Multiconsult Polska sp. Z o.o.; FPP Enviro Sp z o.o.
Wartość umowy: ok. 4,9 mln zł.
Czas realizacji umowy: 32 miesiące od dnia podpisania umowy (czyli do 05.2020r.)
S12 odcinek gr.woj. Łódzkiego – w. Radom Południe

## Slide 4
Nazwa zadania:
Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław).
Długość: ok. 66 km
Wykonawca:
konsorcjum firm: SAFEGE S.A.S.; Schuessler–Plan Inżynierzy Sp. z o. o; Schüßler–Plan Ingenieurgesellschaft mbH.
Wartość umowy: ok. 5,7 mln zł.
Czas realizacji umowy: 32 miesiące od dnia podpisania umowy (czyli do 05.2020r.)
S12 odcinek w. Radom Południe – Puławy

## Slide 5
Zakres zadań obejmuje m.in. wykonanie:
dokumentacji projektowej – zawierającej warianty przebiegu trasy, węzłów i obiektów inżynierskich oraz analizy wielokryterialnej
2. opracowania geologicznego i hydrogeologicznego, w tym wykonanie opinii geotechnicznej
3. analizy i prognozy ruchu
4. założeń organizacji ruchu
5. opracowania ekonomiczno-finansowego
6. opracowania z zakresu ochrony środowiska wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
7. spotkań informacyjnych ze społeczeństwem
8. przygotowanie wniosku oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
S12 odcinek gr.woj. Łódzkiego – w. Radom Południe - Puławy

## Slide 6
18 miesięcy
Przygotowanie materiałów oraz złożenie wniosku o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
5 miesięcy
Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
9 miesięcy
Opracowanie geologii oraz przygotowanie materiałów do przetargu w systemie „projektuj i buduj”
Szacowane terminy wskazane projektantom

## Slide 7
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel. 22 209 25 00
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
www. gddkia.gov.pl
www.facebook.com
www.twitter.com/gddkia