## Arkusz1
NR | LOKALIZACJA | ROZPOCZĘCIE WYKONANIA |  | OPIS
|  | DOKUMENTACJA | ROBOTY
1 | DK 12 Głuchów | 06.06.2017 | planowane - lipiec 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - rozbudowę istniejącego skrzyżowania do skrzyżowania typu rondo czterowlotowe wraz z przesunięciem lokalizacji skrzyżowania w kierunku południowym dla poprawy kąta wlotu dróg bocznych i odsunięcia skrzyżowania od wierzchołka łuku pionowego, - budowę chodników i przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania
2 | DK 71 Kiełmina | 09.09.2016 | planowane - marzec 2020 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną o brakujące relacje
3 | DK 72 Poddębice | 14.02.2017 | planowane - sierpień 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowania DK 72 z drogą powiatową DP2531E w formie 2 rond wraz z przebudową zatok autobusowych, budową chodników, rozbudową zjazdów, budową oświetlenia skrzyżowania oraz przebudową odwodnienia nawierzchni komunikacyjnych
4 | DK 12 Smardzew | 30.08.2016 | planowane - marzec 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania z DP1713E (powstaną między innymi dojścia do zatok autobusowych). Zakres prac przewiduje również budowę oświetlenia, przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.
5 | DK 45 Gaszyn - Wieluń | 14.09.2016 | planowane - grudzień 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 870 m po lewej stronie drogi
6 | DK 72 Balin | 14.07.2017 | planowane - kwiecień 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowania DK 72 z DW 473 - budowa ronda i ciągów pieszych do przystanków autobusowych
7 | DK 12 Borysławice | 12.09.2016 | planowane - grudzień 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowania DK 12 z DW 449
8 | DK 60 i 92 Kutno | 01.09.2016 | planowane - marzec 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania DK 60 a i 92 z DW 702 - wydzielone zostaną pasy dla relacji skrętnych oraz zostanie zmodernizowana istniejąca sygnalizacja.
9 | DK 91 Łęczyca | 26.05.2017 | planowane - maj 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - rozbudowę drogi krajowej o długości 3,2 km, - budowę 2 zatok autobusowych, - budowę ścieżki rowerowej, - budowę 2 skrzyżowań z ruchem okrężnym, - przebudowę skrzyżowań,, - przebudowę obiektów inżynierskich, - przebudowę i budowę nowych odcinków chodników, - budowę sygnalizacji świetlnej
10 | DK 12 Piotrków Trybunalski - Przygłów | planowane - kwiecień 2019 | planowane - kwiecień 2019 | Zakres rzeczowy inwestcji obejmuje budowę drogi dla rowerów i pieszych na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Przygłowia o szerokości 3,0 m po prawej stronie drogi
11 | DK 12 Przygłów, Sulejów, Włodzimierzów | planowane - marzec 2019 | planowane - sierpień 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę 7 zatok autobusowych oraz przebudowę 2 zatok, budowę ciągów pieszych dla doprowadzenia pasażerów do przystanków oraz wyznaczenie przejsć dla pieszych z doświetleniem
12 | DK 12 Poniatów | planowane - czerwiec 2019 | planowane - marzec 2020 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje korektę geometrii skrzyżowania, obejmującą wydzielenie lewoskrętów, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę zatok autobusowych oraz modernizację sygnalizacji świetlnej
13 | DK 74 Kuźnica Strobińska | 31.03.2017 | planowane - kwiecień 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - rozbiórkę dwóch istniejących mostów i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Wierznicę, - przebudowę drogi na odcinku objętym zadaniem, - regulację koryta rzeki z umocnieniem skarp, - wykonanie nasypu w miejsce rozebranego mostu
14 | DK 12 Dobra | 27.02.2017 | planowane - marzec 2019 | Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - rozbiórkę mostu i budowę przepustu, - przebudowę drogi na odcinku objętym zadaniem, - regulację koryta cieku z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu.