OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w formie montażu wygrodzenia ochronnego 
dla zwierząt i płazów przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
2. Cel zamówienia:

Montaż wygrodzenia ochronnego oraz złagodzenie nachylenia przeciwskarp rowów 
na wylocie przepustów ma na celu udrożnienie korytarzy migracyjnych zlokalizowanych w ciągu wybudowanych przepustów pod obwodnicą. 
Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń siatką PCV ma na celu ochronę istniejącej batrachofauny przed przedostaniem się w pas drogowy. 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Montaż siatki w obrębie przepustów i instalacja siatki PCV w rejonie przepustów 
i zbiorników retencyjnych do 07.10.2012r.
Pozostały montaż siatki PCV na wygrodzeniu ochronnym do 30.10.2012r. 
Zakończenie realizacji umowy – 30.10.2012.
3. Opis zadań przewidzianych do wykonania
Zakresem prac należy objąć:
· Montaż siatki autostradowej w rejonie 7 przepustów, po obu stronach drogi, jako ogrodzenia zamiennego do istniejącego wraz z bramami. 

· Demontaż istniejącego wygrodzenia.

· Montaż siatki PCV wzdłuż ogrodzenia autostradowego. 

· Montaż siatki PCV zabezpieczającej urządzenia odwodnienia przed dostępem płazów i małych zwierząt.
· Wykonanie złagodzenia nachylenia przeciwskarp rowów w rejonie najścia na dwa przepusty po jednej przeciwskarpie na przepust.
4. Wykonanie usługi
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu umowy
Wskazane jest dokonanie przez Oferenta wizji terenowej przed sporządzeniem oferty. Ewentualne zastrzeżenia spowodowane brakiem oceny terenowej nie będą brane pod uwagę.
W dokumentacji podano oszacowaną długość ogrodzenia do wykonania. Rzeczywiste ilości należy dokonać na podstawie rozpoznania w terenie.

Wszystkie roboty budowlane Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przy zachowaniu przepisów bhp i p.poż., ochrony środowiska i przyrody, pod nadzorem uprawnionych osób. Stosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenie dostosowania w drogownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 20. 1., 4),b) oraz Art. 23. 1) dopuszcza się wprowadzenie rozwiązań zamiennych.
Ogrodzenie należy wykonywać bez kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz bez kolizji z istniejącymi i nowo nasadzonymi drzewami i krzewami.

Masy ziemne z wykopów pod fundamenty słupków czy pod siatkę zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
b) Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu umowy
Montaż siatki autostradowej wraz z bramami
Siatka autostradowa zostanie zamontowana w rejonie przepustów w kilometrach: 521+399 (0+539 wg. kilometraża łącznika), 522+374 (0+801 wg. kilometraża autostrady), 526+253 (4+680 wg. kilometraża autostrady) , 527+550 (5+977 wg. kilometraża autostrady), 536+563 (14+990 wg. kilometraża autostrady), 538+147 (16+574 wg. kilometraża autostrady) oraz 540+560 (18+987 wg. kilometraża autostrady) po obu stronach autostrady. Bramy zostaną zamontowane na przecięciu siatki z drogami technologicznymi w rejonie przepustów zlokalizowanych w km: 522+374 (po obu stronach drogi), 527+550 (po obu stronach drogi), 536+563 (po stronie południowej/prawej).
Wygrodzenia zostanie wykonane na podstawie przekazanych przez Zamawiającego rysunków projektowych poprowadzenia ogrodzenia (Załącznik nr 3). Powinno one być ukształtowane w formie lejków naprowadzających zwierzęta na wejścia do przepustów, z uwzględnieniem i wyłączeniem ze światła najścia wszelkich elementów mogących stanowić potencjalne pułapki dla płazów lub małych zwierząt (np. studzienki przy wylotach przykanalików ścieków przyskarpowych). Ogrodzenie powinno być prowadzone na skarpie tuż przy konstrukcji przepustu tak, aby naprowadzać zwierzęta bezpośrednio na wejście do przepustu. 
Do montażu należy maksymalnie wykorzystać istniejącą siatkę. 
Siatka powinna szczelnie przylegać do ziemi. W tym celu niezbędne jest jej zakotwienie w grunt. 
W rejonach przejść przez rowy, siatka powinna być wykonana w kształcie zapewniającym szczelność ogrodzenia przy gruncie. Powinna posiadać zawieszoną na obrotowej rurze uchylną klapę, zapewniającą swobodny przepływ wody 
z zanieczyszczeniami w przypadku wysokich natężeń przepływu.

Po zamontowaniu wygrodzenia w docelowym kształcie, należy zdemontować wcześniejsze ogrodzenie na fragmencie prowadzonych prac. Nie dopuszcza się demontażu ogrodzenia przed wykonaniem ogrodzenia zamiennego (konieczność zapewnienia szczelności wygrodzeń na każdym etapie robót).
Kolejność wykonywanych robót:

-
montaż słupków w nowym przebiegu

-
montaż bram

-
demontaż istniejącej siatki i zamontowanie jej na nowych słupach (działania te muszą być przeprowadzone bezpośrednio po sobie, jednego dnia)

-
demontaż słupków starego wygrodzenia, oczyszczenie ich z fundamentu 
i przekazanie na Obwód Drogowy w m. Stojadła wraz z elementami stanowiącymi wygrodzenie tymczasowe tj. słupki drewniane i siatka plastikowa przeciwśnieżna.
Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia należą do Wykonawcy. 

Rodzaj materiałów oraz sposób ich montażu został określony w załączniku nr 1. 

Instalacja dodatkowych bram w wygrodzeniu autostradowym powinna zapewnić  szczelność poprzez odpowiednio zaprojektowany, stabilny sposób posadowienia, dokładne połączenie skrzydeł ze słupami oraz dokładne dopasowanie styku obu skrzydeł z dodatkowym płaskownikiem przymocowanym do krawędzi jednego 
ze skrzydeł a stanowiącym oparcie dla krawędzi drugiego skrzydła. 
Montaż siatki PCV wzdłuż ogrodzenia
Siatka PCV zostanie zamontowana na całej długości autostrady, po obu jej stronach, na istniejącym i nowo utworzonym, w obrębie przepustów, wygrodzeniu ochronnym a także na istniejących furtkach i bramach w sposób szczelny z  siatką autostradową. Uszczelnić należy również wszystkie nieszczelności pomiędzy bramami, furtkami i obiektami inżynierskimi a siatką odpowiednim, sprężystym 
i elastycznym materiałem.
Siatka powinna być wykonana z trwałego tworzywa sztucznego oraz posiadać oczka o wymiarach nie większych niż 0,5 cm x 0,5 cm. Powinna mieć wysokość nad gruntem 50cm, być wkopana pod powierzchnię ziemi na głębokość 20cm oraz posiadać 10 cm przewieszkę skierowaną na zewnątrz drogi.
Rodzaj materiałów oraz sposób ich montażu został określony w załączniku nr 2. 
Montaż siatki typu żabianka należy rozpocząć w pierwszej kolejności w rejonie przepustów przeznaczonych do migracji płazów (po ok. 100 m w każdą stronę od osi przepustu), tj. w rejonie przepustów zlokalizowanych w km: 521+399, 522+374, 524+425, 526+253, 527+550, 529+610, 531+600, 532+635, 533+521, 535+402, 536+563, 538+147 oraz 540+560, a także w rejonie zbiorników retencyjnych i naturalnych zastoisk wodnych.
W rejonach bram w wygrodzeniu autostrady, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z nich służbom utrzymaniowym, przy jednoczesnym zagwarantowaniu szczelności wygrodzenia. W tym celu należy zaproponować odpowiednie rozwiązania w postaci zakładek z siatki lub progów, gum itp.

Montaż siatki PCV przy urządzeniach odwodnienia drogi
Siatka powinna być zamontowana przy urządzeniach odwodnienia drogi, w sposób uniemożliwiający przypadkowemu przedostaniu się do nich i uwięzieniu płazów 
i małych zwierząt.

Siatka powinna być wykonana z trwałego tworzywa sztucznego oraz posiadać oczka o wymiarach nie większych niż 0,5 cm x 0,5 cm. Powinna mieć wysokość nad gruntem 50cm, być wkopana pod powierzchnię ziemi na głębokość 20cm oraz posiadać 15 cm przewieszkę skierowaną na zewnątrz urządzenia.
Złagodzenie skarp rowów w rejonie przepustów

Modyfikacja istniejących przeciwskarp polega na wykonaniu prac przyczyniających się do usunięcia kluczowych barier na drodze przemieszczania się zwierząt, poprawie dostępności obiektu dla małych zwierząt oraz poprawie skuteczności naprowadzania zwierząt na przejście. Prace te obejmują:

Zmianę kąta nachylenia przeciwskarpy rowu - zmniejszenie nachylenia skarp do wartości 1:3, poprzez ”dosypanie” materiału z gruntu niespoistego i niewysadzinowego do powierzchni już istniejących skarp, lub zdjęciu nadmiaru gruntu i łagodniejszym wyprofilowaniu. Nowo wykonane skarpy należy pokryć warstwą gruntu urodzajnego i obsiać trawą.
Złagodzenie skarp rowów należy wykonać w rejonie najść na wloty do przepustów zlokalizowanych w km 521+399 oraz 536+563, 
Złagodzenie nachylenia skarp należy wykonać w sposób umożliwiający zwierzętom swobodne dojście do przepustu. Należy uwzględnić obecność urządzeń odwodnienia drogi, zachowując wokół nich nienaruszoną ilość gruntu, zabezpieczającą urządzenia przed przemarzaniem.
Wszelkie prace i materiały nie wyszczególnione w Opisie przedmiotu Zamówienia, a niezbędne do wykonania wyszczególnionych prac, muszą być ujęte 
w kosztorysie.
c) Przystąpienie do prac

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy uzyskać zgodę na wejście 
w teren Rejonu w Mińsku Mazowieckim.
d) Zabezpieczenie wykonywania usług

Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w zakresie oznakowania jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych, stosowanych środków ochrony osobistej i ostrzegawczej pracowników. Roboty należy zorganizować i prowadzić w sposób nie powodujący utrudnień 
w ruchu pojazdów po drogach publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione przez uczestników ruchu drogowego oraz osobom trzecim, powstałe w skutek prowadzonych działań.
5. Kontrola jakości usług
Zamawiający może w dowolnym czasie kontrolować jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z odpowiednimi przepisami. W razie uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, poprawnego wykonania czynności. W przypadku wykonywania czynności niezgodnie z przepisami, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie usług oraz podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia prawidłowości wykonywania usług.

6. Odbiór usług
Odbiór wykonania przedmiotu umowy nastąpi po zgłoszeniu ich wykonania, w ciągu 21 dni od zawiadomienia. Stwierdzone braki jakościowe lub uszkodzenia urządzeń Wykonawca usunie na własny koszt, a czas ich usunięcia nie przedłuży terminu wykonania usługi określonego w umowie. 

7. Płatności
Zamawiający przewiduje możliwość częściowych płatności, po wcześniejszym udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania i odebrania przez przedstawiciela Zamawiającego części zleconych prac.
PAGE  
4

