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[bookmark: _Toc318446823][bookmark: _Toc318447009][bookmark: _Toc318734838][bookmark: _Toc382820334][bookmark: _Toc451763205]1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
[bookmark: _GoBack]Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie będą powodowały zmiany Kwoty z § 5 pkt. 1 Umowy  oraz nie spowodują  wydłużenia terminu z §3 Umowy. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Zamówienie dotyczy zaprojektowania, uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień                             i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez organ budowlany, budowę oraz ocenę skuteczności ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie drogi krajowej Nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 (istniejący kilometraż 42+600) do km 8+804 (istniejący kilometraż 52+547) . 
[bookmark: _Toc318446824][bookmark: _Toc318447010][bookmark: _Toc318734839][bookmark: _Toc382820335][bookmark: _Toc451763206]1.4.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres Robót
Projektowane ekrany muszą spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. w zakresie trudno zapalności, niezbędnych atestów, aprobat technicznych, a także wymagania Zamawiającego dotyczące paramentów pochłanialności i izolacyjności oraz estetyki, określone w niniejszym PFU.    . Ekrany należy zlokalizować w pasie drogowym drogi krajowej nr 60.  
Ekrany należy wykonać zgodnie z ich lokalizacją określoną w decyzjach Starosty Gostynińskiego znak: RL.6241.1.1.2011.AW - RL.6241.1.8.2011.AW z dnia 31.05.2012 r. nakładających na GDDKiA obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego dla drogi krajowej nr 60 na odcinku obwodnicy Gostynina, z uwzględnieniem opracowania firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.  datowanego na czerwiec 2011 r. pn. „Analiza porealizacyjna obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60” oraz „Aneksu do Analizy porealizacyjnej” z grudnia 2011 r. .
[bookmark: _Toc318446825][bookmark: _Toc318734840][bookmark: _Toc382820336][bookmark: _Toc451763207]1.4.1.1. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych 
 i budowlanych do prawidłowego funkcjonowania ekranów akustycznych zlokalizowanych 
w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Na potrzeby wykonania oceny skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych należy, w celu odniesienia uzyskanych wyników pomiarów hałasu do odpowiednich norm, dokonać kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 
z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne  dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu  oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania.
Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest wykonać niżej wymienione roboty, zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, lecz nie ograniczając się jedynie do wymienionych robót oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami i innymi przepisami w zakresie prowadzenia robót budowlanych, a w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych, zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów,
- jeśli będzie wymagane budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie                   z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami,
- realizację urządzeń ochrony środowiska, o których mowa w  decyzjach administracyjnych wydanych przez Starostę Gostynińskiego, 
- jeśli będzie konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej,
- udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane stosownymi decyzjami,
- po zakończeniu budowy należy naprawić wszystkie szkody powstałe przy realizacji zadania, 
- po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne oraz doprowadzenie wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu  sprzed rozpoczęcia robót,
- wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w razie konieczności wynikającej z uwarunkowań gruntowo wodnych wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia obiektów.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części PFU. 
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę:
1. Decyzje Starosty Gostynińskiego znak: od RL.6241.1.1.2011.AW do RL.6241.1.8.2011.AW z dnia 31.05.2012 r. nakładające na GDDKiA obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego dla drogi krajowej nr 60 na odcinku obwodnicy Gostynina:
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.1.2011AW (Ekran E2),
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.2.2011AW (Ekran E3),
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.3.2011AW (Ekran E4),
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.4.2011AW (Ekran E5,
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.5.2011AW (Ekran E6),
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.6.2011AW (Ekran E7’),
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.7.2011AW   
(Ekran E11),
- Decyzja Starosty Gostynińskiego z dnia 31.05.2012 r. znak RL.6241.1.8.2011AW (Ekran E8),

2. Opracowania Firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.- „Analiza porealizacyjna obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60”  z czerwieca 2011r. pn. oraz „Aneks do Analizy porealizacyjnej” z grudnia 2011 r. (z wyłączeniem rodzaju materiału zaproponowanego do wypełnienia ekranów nieprzezroczystych oraz z wyłączeniem w całości budowy ekranów E9 i E10, natomiast  w przypadku  ekranu E7 realizowany będzie ekran E7’) .

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne warunki gruntowo wodne wpływające na posadowienie obiektów inżynierskich oraz za zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wywołane naturalnymi wahaniami sezonowymi i związane z tym ewentualne zmiany w wilgotności i stanie gruntu.
[bookmark: _Toc318446826][bookmark: _Toc318734841][bookmark: _Toc382820337][bookmark: _Toc451763208]1.4.1.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.
Ilości i parametry ekranów akustycznych wynikają z wyżej wymienionych decyzji Starosty Gostynińskiego znak: RL.6241.1.1.2011.AW - RL.6241.1.8.2011.AW z dnia 31.05.2012 r. nakładających na GDDKiA obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego dla drogi krajowej nr 60 na odcinku obwodnicy Gostynina oraz opracowania firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.  datowane na czerwiec 2011 r. pn. „Analiza porealizacyjna obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60” z grudnia 2011 r. .
  Jako wypełnienie ekranów należy zastosować płyty trocinobetonowe, dodatkowo obsadzone roślinnością celem zapewnienia estetyki otoczenia.. Wykonawca stosując ten rodzaj wypełnienia ekranów akustycznych winien zapewnić skuteczność ochrony akustycznej jak dla ekranów z opracowania firmy LEMITOR lub wyższą.  
Należy przyjąć następujące parametry wypełnienia dla paneli pochłaniających (nieprzezroczystych):
- klasa właściwości pochłaniających A3, PN-EN 1793-1:2001, 
- klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych B3, PN-EN 1793-2:2001.
Należy przyjąć następujące parametry wypełnienia dla paneli odbijających (przezroczystych):
- klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych B3, PN-EN 1793-2:2001
Dopuszcza się zmianę rodzaju wypełnienia (z nieprzezroczystych na przezroczyste) jedynie w uzasadnionym przypadku (np. bezpieczeństwo ruchu, warunki posadowienia, doświetlenie, itp.) po uzyskaniu uprzedniej akceptacji zmiany przez Zamawiającego. 
Kolorystykę ekranów należy uzgodnić z Zamawianym przed opracowaniem Projektu wykonawczego. 
Projekt powinien uwzględniać wyniki wykonanej analizy widoczności (w pobliżu skrzyżowań i zjazdów) - Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie zabezpieczania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego wynikające z obowiązujących przepisów oraz z Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych.  Ustalenia powyższe powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego oraz w przypadku lokalizacji na obiektach inżynierskich przez projektanta mostowego.  
W razie braku możliwości wykonania niniejszych barier należy zaprojektować ekrany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować narażenie na uszkodzenia przez pojazdy. Montaż i fundamentowanie barier oraz ekranów winno być zgodne z wymaganiami producenta.
W miejscach, w których zajdzie potrzeba  wykonania wjazdów dla pojazdów służbowych, zaleca się wykonanie ekranów akustycznych  w postaci bram. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest także budowa ekranów „na zakładkę”. 
Dla odcinków ekranów dłuższych niż 400 m należy przewidzieć wykonanie wyjścia awaryjne, każde o szerokości nie mniejszej niż 1,4 m, w odstępach nie większych niż co 200 m,  wraz ze schodami skarpowymi (w razie konieczności). Między wyjściami awaryjnymi należy umieścić, w odstępach nie rzadziej niż co 100 m, informacje widoczne dla uczestników ruchu wskazujące kierunek, w którym znajduje się najbliższe wyjście awaryjne. Rozwiązania umożliwiające przejazd pojazdów służbowych i przejście wyjściem techniczno-awaryjnym należy zaprojektować z zapewnieniem uszczelnienia zapobiegającego przedostawaniu się dźwięku szczelinami poza ekran.
Ekrany akustyczne należy obsadzić roślinami pnącymi polepszającymi walory estetyczne otoczenia -co 2 segment. Dobierając  gatunki pnączy należy wziąć pod uwagę usytuowanie ekranu względem stron świata (warunki nasłonecznienia), odporność na suszę i zasolenie  oraz lokalizację nasadzeń (wybierając optymalną stronę ekranu do  wykonania nasadzenia w przypadku gdy obustronne nasadzenie nie będzie efektywne). Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji propozycji lokalizacji nasadzeń oraz gatunków roślin, które spełniają ww. wymagania i pozytywnie rokują w zakresie szybkiego i trwałego  obrastania ekranów  pnączami, dobrymi przy uwzględnieniu warunków klimatycznych, glebowych, wilgotnościowych   w przedmiotowej części woj. mazowieckiego.
[bookmark: _Toc318446844][bookmark: _Toc318447021][bookmark: _Toc318734858][bookmark: _Toc382820354][bookmark: _Toc451763209]1.4.1.3. Organizacja ruchu
Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 
[bookmark: _Toc318446845][bookmark: _Toc318447022][bookmark: _Toc318734859][bookmark: _Toc382820355][bookmark: _Toc451763210]1.4.1.3.1. Projekt stałej organizacji ruchu
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację ekranów akustycznych.

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową legendę dla projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.
[bookmark: _Toc318446846][bookmark: _Toc318447023][bookmark: _Toc318734860][bookmark: _Toc382820356][bookmark: _Toc451763211]1.4.1.3.2. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych                  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru                  nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. W pasie drogi DK 60 dopuszcza się zawężenie jezdni, przy których prowadzone są roboty pod warunkiem zachowania szerokości pasów ruchu ≥ 3,5 m w każdym kierunku. Szczegółowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym, w określonych dniach oraz w określonych porach godzinowych należy uzgodnić z Rejonem bezpośrednio zarządzającym danym odcinkiem drogi. Prace wiążące się z koniecznością czasowego ograniczenia ruchu na drodze należy wykonać poza szczytem komunikacyjnym dla danej relacji kierunkowej.
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1. Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest wykonać w terminie 6 miesięcy od daty odbioru ekranów ocenę skuteczności zrealizowanych  ekranów akustycznych w oparciu o wyniki pomiarów hałasu na terenach zabudowy chronionej akustycznie przyległych do obwodnicy Gostynina. Podmiot wykonujący pomiar hałasu powinien posiadać certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, o systemie zgodności (Dz.U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) w zakresie metod pomiarów hałasu pochodzącego od drogi deklarowanych przez Wykonawcę do użycia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, którego termin ważności obejmuje okres wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzenia pomiarów. 
Pomiary hałasu powinny być wykonane metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (24 godziny) i określać równoważny poziom hałasu dla pory dnia  i nocy. Wraz z pomiarami hałasu należy równolegle prowadzić pomiary natężenia i struktury ruchu drogowego. 
 Pomiary poziomów natężania dźwięku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie   rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164),
1. Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).
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Plac Budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym                          lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.
Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia włącznie.
Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń                                  przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych.
Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach.
Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów                    nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian                        lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.
Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00.
[bookmark: _Toc313356294][bookmark: _Toc318446855][bookmark: _Toc318447031][bookmark: _Toc318734869][bookmark: _Toc382820363][bookmark: _Toc451763215]1.5.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska
Ekrany należy wykonywać zgodnie z lokalizacją określoną w Tabela nr 1.9. Planowane dane dotyczące ekranów akustycznych.
Dokumentacja Wykonawcy powinna uwzględniać wyniki wykonanej analizy widoczności, biorącej pod uwagę proponowaną lokalizację i rodzaj ekranów, pod kątem zapewnienia widoczności:
‒	dla włączenia się do ruchu na skrzyżowaniach i zjazdach,
‒	na zatrzymanie się na łącznicach, jezdniach głównych na łukach poziomych,
‒	na przecięciach się ruchu pieszego z ruchem rowerowym,
‒	na przecięciach się ruchu kołowego z ruchem pieszym i rowerowym. 
Warunki widoczność powinny  być zgodne z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów. W przypadku braku spełnienia tych wymagań,   Wykonawca robót opracuje niezbędną dokumentację zamienną i uzyska uzgodnienie Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenie	Zarządzającego ruchem.
Powyższe wymagania należy uwzględnić w niezbędnych Dokumentach Wykonawcy, a także wykonać wynikające z tego czynności i Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Tabela nr 1.9. Planowane dane dotyczące ekranów akustycznych.
	Ekran
	Strona trasy
	Kilometraż
 (od ok. km – do ok. km)
	Wysokość ekranu [m]
	Typ ekranu

	E2
	L
	2+482
	2+631
	5
	przezroczysty (przezierny) – odbijający

	
	
	2+631
	3+373
	4
	Pochłaniający

	E3
	P
	2+475
	2+630
	5
	mieszany – z elementami przezroczystymi (przeziernymi)*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E4
	P
	3+494
	3+748
	5
	Przeźroczysty

	E5
	L
	5+053
	5+150
	6
	Pochłaniający

	
	
	5+150
	5+388
	5
	Przeźroczysty

	E6
	L
	5+468
	5+668
	6
	przezroczysty (przezierny) – odbijający

	E7’
	P
	5+328
	5+468
	5
	mieszany – z elementami przezroczystymi (przeziernymi)*

	E11
	P
	5+440
	5+510
	6
	mieszany – z elementami przezroczystymi (przeziernymi)*

	E8
	P
	8+144
	8+660
	6
	Przeźroczysty


(*) – do 30 % modułówprzezroczystych (przeziernych) m.in. w okolicach skrzyżowań i wjazdów na posesje.
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budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.
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 	Roboty należy prowadzić zgodnie z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
 	Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.
 	W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.
	Należy opracować, uzyskać akceptację Konsultanta, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 
 Harmonogram i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie.
	Należy zaprojektować i wykonać dojazdy do urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, jeśli okaże się to konieczne.
	Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
· wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 
· wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego;
 Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia 
na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 
· Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU.
W przypadku potrzeby procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w ramach Kwoty z § 5 pkt. 1 Umowy  oraz terminu z §3 Umowy. 
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Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:
· zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do realizacji specjalistycznych robót geotechnicznych;
· zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; 
· uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci; 
· usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu drzew, krzewów oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 
· zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy;
· dokonaniem wycinki drzew, krzewów i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;
· wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Konsultanta, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych;
· usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.
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 Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót.
Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:
· lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;
· zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
· zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;
· przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.
 Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:
· odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności;
· obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;
· tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.
W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa 
i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

 Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 
· organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;
· ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 
· przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe;
· zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki, 
· tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający 
do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).
 Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą  o odpadach, a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 
1.5. 2.4. Ocena skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sprawdzających pomiarów hałasu - metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów natężenia dźwięku w ograniczonym czasie (24 godziny)    i określenia równoważnego poziomu hałasu dla pory dnia  i nocy. Wraz z pomiarami hałasu należy równolegle prowadzić pomiary natężenia i struktury ruchu drogowego. 
Na podstawie wyników  pomiarów należy dokonać oceny skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych. 
 	Pomiary poziomów natężania dźwięku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie   rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164),
1. Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).

Pomiary należy wykonać w min. 8 punktach pomiarowych, w układzie: min. 1 punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, dla ochrony którego przewidziano każdy 
z wybudowanych ekranów. Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły i sprawozdania 
z wykonanych pomiarów sporządzone zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011, Nr 140, poz. 824 z późn. zmianami).
Podmiot wykonujący pomiar hałasu powinien posiadać certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, o systemie zgodności (Dz.U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) w zakresie metod pomiarów hałasu pochodzącego od drogi deklarowanych przez Wykonawcę do użycia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, którego termin ważności obejmuje okres wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzenia pomiarów.
Pomiary hałasu i ocenę skuteczności wybudowanych ekranów należy wykonać w terminie 6 miesięcy od daty odbioru ekranów. Zakres tych prac nie jest obligatoryjny do wykonania w Czasie na Ukończenie. Odbiór końcowy może się odbyć bez wykonania powyższego zakresu prac,  nie zwalnia to jednak Wykonawcy robót z jego wykonania w ściśle określonym przez decyzje Starosty Gostynińskiego terminie oraz zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pomiarów hałasu. 
 Płatność za ocenę skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych nastąpi po odebraniu przez Zamawiającego oceny skuteczności wybudowanych ekranów.
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW 
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Niniejsze zamówienie dotyczy zaprojektowania, uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień                             i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez organ budowlany, budowę oraz ocenę skuteczności ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie drogi krajowej Nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804.
Omawiany odcinek jest zlokalizowany w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim. Trasa biegnie po południowo - wschodniej stronie miasta, w granicach dwóch jednostek administracyjnych - miasta Gostynin oraz gminy Gostynin.
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Projektowane ekrany muszą spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. w zakresie trudno zapalności, niezbędnych atestów, aprobat technicznych, a także wymagania Zamawiającego dotyczące paramentów pochłanialności i izolacyjności oraz estetyki, określone w niniejszym PFU.    Ekrany należy zlokalizować w pasie drogowym drogi krajowej nr 60.  
Ekrany wykonać zgodnie z ich lokalizacją określoną w decyzjach Starosty Gostynińskiego znak: RL.6241.1.1.2011.AW - RL.6241.1.8.2011.AW z dnia 31.05.2012 r. nakładających na GDDKiA obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego dla drogi krajowej nr 60 na odcinku obwodnicy Gostynina, z uwzględnieniem opracowania firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.  datowanego na czerwiec 2011 r. pn. „Analiza porealizacyjna obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60” oraz „Aneksu do Analizy porealizacyjnej” z grudnia 2011 r.
W opracowaniu określone zostały podstawowe parametry ekranów: 

	Ekran
	Strona trasy
	Kilometraż
 (od ok. km – do ok. km)
	Wysokość ekranu [m]
	Typ ekranu

	E2
	L
	2+482
	2+631
	5
	przezroczysty (przezierny) – odbijający

	
	
	2+631
	3+373
	4
	Pochłaniający

	E3
	P
	2+475
	2+630
	5
	mieszany – z elementami przezroczystymi (przeziernymi)*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E4
	P
	3+494
	3+748
	5
	Przeźroczysty

	E5
	L
	5+053
	5+150
	6
	Pochłaniający

	
	
	5+150
	5+388
	5
	Przeźroczysty

	E6
	L
	5+468
	5+668
	6
	przezroczysty (przezierny) – odbijający

	E7’
	P
	5+328
	5+468
	5
	mieszany – z elementami przezroczystymi (przeziernymi)*

	E11
	P
	5+440
	5+510
	6
	mieszany – z elementami przezroczystymi (przeziernymi)*

	E8
	P
	8+144
	8+660
	6
	Przeźroczysty


(*) – do 30 % modułów przezroczystych (przeziernych) m.in. w okolicach skrzyżowań i wjazdów na posesje.


Jako wypełnienie ekranów należy zastosować płyty trocinobetonowe, dodatkowo obsadzone roślinnością celem zapewnienia estetyki otoczenia. Wykonawca stosując ten rodzaj wypełnienia ekranów akustycznych winien zapewnić skuteczność ochrony akustycznej jak dla ekranów z opracowania firmy LEMITOR lub wyższą.  
Po uzyskaniu uprzedniej akceptacji zmiany przez Zamawiającego dopuszczalne jest częściowe zastosowanie dodatkowych paneli odbijających w ekranach pełnych dla poprawy widoczności, doświetlenia lub bezpieczeństwa ruchu (z zachowaniem wymaganej skuteczności akustycznej). 

Jeśli będzie to konieczne przy ekranach akustycznych należy przewidzieć bariery ochronne. Bariery muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy prawne w tym  muszą być zgodne z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r. W razie braku możliwości wykonania niniejszych barier należy zaprojektować ekrany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować narażenie na uszkodzenia przez pojazdy. Montaż i fundamentowanie barier oraz ekranów zgodne z wymaganiami producenta.
Dopuszczalne jest przerywanie zabezpieczeń akustycznych w miejscach zjazdów                        na drogi dojazdowe, a także zlokalizowanych przy drogach lokalnych, z których wymagane jest zapewnienie zjazdów na posesje - pod warunkiem zapewnienia skuteczności ich działania (np. poprzez budowę ekranów na tzw. „zakładkę”, wyposażenie ekranów w bramy wjazdowe)
W zakresie trudno zapalności ekrany akustyczne, o których mowa w § 279 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z późn. zmianami) powinny by wykonane z materiałów trudnopalnych, zgodnie z § 281 ust. 1 pkt. 2 tego rozporządzenia.    
Ekrany pochłaniające
Ekran przeciwhałasowy pochłaniający musi charakteryzować się możliwością pokrycia ściany pnącą roślinnością, która powiększa dźwiękochłonność i jego estetykę.
Ekran powinien charakteryzować się klasą własności pochłaniających A3, pochłanialność DLα ≥ 8dB wg PN-EN 1793-1:2001.
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych dla ekranów pochłaniających powinien wynosić co najmniej DLR ≥ 24 dB (klasa B3) wg normy PN-EN 1793-2:2013:05E.

Ekrany odbijające
Płyty wypełniające powinny mieć gładką, nie zwichrowaną powierzchnię bez rys, zadrapań, wypukłości lub wklęśnięć, a ich krawędzie powinny być równe.
Należy zastosować płyty zbrojone, bezbarwne, całkowicie przeźroczyste, które muszą posiadać nadruki koloru czarnego zapobiegające kolizjom z awifauną. Nadruki te powinny być naniesione techniką sitodruku i zalaminowane w strukturze płyty. Pasy 
o grubości 20 mm w odstępach 100 mm powinny być nadrukowane pionowo lub poziomo w stosunku do jezdni.
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych dla ekranów odbijających powinien wynosić co najmniej DLR ≥ 24 dB (klasa B3) wg normy PN-EN 1793-2.
Izolacyjność akustyczna właściwa Rw powinna wynosić co najmniej 30 dB (wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 717-1.

W uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach dopuszcza się zmianę rodzaju wypełnienia ekranu pod warunkiem zapewnienia skutecznej ochrony akustycznej, po uprzedniej akceptacji zmiany przez Zamawiającego.
W ramach zagospodarowania terenu należy przebudować kolizje sieci infrastruktury technicznej oraz kolidujące urządzenia melioracji wodnych (w tym rowy, przepusty).
[bookmark: _Toc312926657][bookmark: _Toc318446916][bookmark: _Toc318734930][bookmark: _Toc382820414]Ponadto wszystkie bramy/furtki należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane.
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Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.
Należy:
· zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi krajowej z innymi drogami; 
· prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa;
· zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości dużej (W) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2; 
· na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej;
· w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20; 
· do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21;
· wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego;
· wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
· w przypadku wystąpienia przekrojów 2+1 i więcej, zastosować trwałe wygrodzenie kierunków ruchu;
· proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy;
· w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi. 

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Harmonogramu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim w ww. zakresie.
Wykonawca przed wdrożeniem organizacji ruchu jest zobowiązany poinformować o zmianach w organizacji ruchu poprzez informację na tablicach ogłoszeń urzędów gmin, miasta, itp. w taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).
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2.1.4. Wprowadza się również do stosowania następujące wymagania wobec wykonawców robót w pasie drogowym dróg krajowych:

1. Wykonawca robót w pasie drogowym zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu (§ 4 ust. 1 Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).
2. Organ zarządzający ruchem może zażądać od wykonawcy robót (§ 7 ust. 4 pkt 1 Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003r.):
a) profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
b) danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
3. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (§ 12 ust. 1 Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).
4. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu na własny koszt umieszcza i utrzymuje znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (§ 11 pkt 2 Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).
5. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu, przed  rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do uzyskania od Komisji Odbiorowej protokołu zdawczo-odbiorczego wprowadzającego w pas drogowy szczegółowo określającego użyczony  teren.
6. Właściwy Rejon GDDKiA dopuszczając wprowadzenie organizacji ruchu ma prawo do zarządzenia dokonania korekt w sposobie zabezpieczenia (oznakowania) prowadzonych robót. W powyższym przypadku w/w rejon GDDKiA dopuszczając wprowadzenie organizacji ruchu zawiadamia bez zbędnej zwłoki właściwy Oddział GDDKiA jako organ zarządzający ruchem, przekazując protokół z Komisji Odbiorowej.
7. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu, po zakończeniu prac, zobowiązany jest do protokolarnego przekazania pasa drogowego do Rejonu GDDKiA.
8. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu zobowiązany jest do prowadzenia prac w pasie drogowym zgodnie z ww. zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i harmonogramem. 

2.1.5. Plan działań Ratowniczych
Plan Działań Ratowniczych należy opracować zgodnie z zarządzeniem Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tekst ujednolicony w zarządzeniu nr 44 z dnia 26 września 2014 r.). W przypadku, gdy wymagany jest jednolity Plan dla odcinka wykraczającego poza Kontrakt, sporządzony Plan będzie sporządzony w zakresie możliwym dla realizowanego odcinka.
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W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:
1. Programy Zapewnienia Jakości;
2. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 
3. Wykaz działek ewidencyjnych na których będą zlokalizowane ekrany akustyczne;
4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
5. Projekt budowlany oraz inne opracowania niezbędne do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę;
6. Projekty stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy;
7. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;
8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 
9. Dokumentację powykonawczą;
[bookmark: _Toc318446943][bookmark: _Toc318734957][bookmark: _Toc382820444]10. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
11. Ocena skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych wraz z protokołami i sprawozdaniami z wykonanych pomiarów hałasu.
[bookmark: _Toc451763227]2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.

Tabela nr 2.17. Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy opracowań 
	L.p.
	Nazwa Dokumentu
	Wymagania
	Ilość kompletów

	1.
	Programy Zapewnienia Jakości
	Specyfikacja D-M-00.00.00
	2

	

2
	
Mapa sytuacyjno-wysokościowa                   do celów projektowych
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy,
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych
	2

	3
	Wykaz działek ewidencyjnych na których będą lokalizowane ekrany
	
	2

	
4
	
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

	Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót,

	5

	

5
	
Projekt budowlany oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania przyjęcia zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.10.30.00, Projekt Wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, Zarządzenie 17 GDDKiA z dnia 11.05.2009 r.
	5

	

6
	

Projekty stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	5

	
7
	
Projekt wykonawczy                       wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	5

	


8
	

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego
	Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót
oraz odpowiednie do rodzaju Robót, Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego                         z uwzględnieniem cech obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1.
	5

	

9
	

Dokumentacja Powykonawcza
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji

	3

	
10
	
Instrukcje eksploatacji i utrzymania
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji

	2

	
11
	
Projekt geotechniczne warunki posadowienia obiektów

	
Specyfikacja SP.40.50.00

	5

	12
	Ocena skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych wraz z protokołami i sprawozdaniami z wykonanych pomiarów hałasu
	- pomiary hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji  lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Dz.U nr 140 poz 824
Ocena skuteczności powinna zawierać w swej treści wszystkie protokoły i sprawozdania z pomiarów hałasu (wraz z pomiarami towarzyszącymi: m.in. natężenia i struktury ruchu, warunków atmosferycznych) oraz wnioski dokonane na podstawie analizy wyników pomiarów hałasu w zakresie skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych (tj. porównanie otrzymanych wyników z obowiązującymi normami) . 


	3




Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.
Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów.

W szczególności należy uwzględnić w Harmonogramie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
[bookmark: _Toc318446944][bookmark: _Toc318447047][bookmark: _Toc318734958][bookmark: _Toc382820445][bookmark: _Toc451763228]2.3. Specyfikacje na projektowanie
[bookmark: _Toc318446945][bookmark: _Toc318734959][bookmark: _Toc382820446][bookmark: _Toc451763229]2.3.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie
Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. 
[bookmark: _Toc318446946][bookmark: _Toc318734960][bookmark: _Toc382820447][bookmark: _Toc451763230]2.3.2.	Specyfikacje na projektowanie
SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
SP.10.30.00 - 	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

[bookmark: _Toc318446947][bookmark: _Toc318447048][bookmark: _Toc318734961][bookmark: _Toc382820448][bookmark: _Toc451763231]2.4. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 
budowlanych
[bookmark: _Toc318446948][bookmark: _Toc318734962][bookmark: _Toc382820449][bookmark: _Toc451763232]2.4.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB):

1. D-M-00.00.00 			Wymagania ogólne dla Robót
2. D.07.08.04			Ekrany akustyczne

stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
[bookmark: _Toc318734963][bookmark: _Toc382820450][bookmark: _Toc451763233]
ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
[bookmark: _Toc382820451][bookmark: _Toc451763234][bookmark: _Toc318446949][bookmark: _Toc318447049][bookmark: _Toc318734964]1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
[bookmark: _Toc318734965][bookmark: _Toc382820452][bookmark: _Toc451763235]2. Przepisy prawa
[bookmark: _Toc318446950][bookmark: _Toc318447050][bookmark: _Toc318734966][bookmark: _Toc382820453][bookmark: _Toc451763236]2.1. Wykaz aktów prawnych
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami nie wymienionymi poniżej.

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa obowiązujące w chwili realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przepisy, które wejdą w życie po dniu składania ofert, a przed wykonaniem danej części przedmiotu zamówienia – o ile jest to fizycznie możliwe.

Wykaz ustaw i umów międzynarodowych wiążących Wykonawcę:
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) – dalej „SpecU”;
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, ze zm.);
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, ze zm.) – dalej „Prawo budowlane”;
4) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 641 ze zm.);
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883, ze  zm.);
6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.);
8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.);
9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.);
10) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.);
11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.);
12) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100);
13) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, ze zm.);
14) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.)
15) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, ze zm.);
16) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, ze zm.);
17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.);
18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.);
19) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2015 r., poz. 1297, ze zm.);
20) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r., poz. 757, ze zm.);
21) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412);
22) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012, poz. 651, ze zm.);
23) Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 r., poz.1393, ze zm.);
24) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz.  199, ze zm.);
25) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139,);
26) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.);
27) [bookmark: _Toc404682439][bookmark: _Ref405551785][bookmark: _Ref62552040]Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.);
28) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483);
29) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.);
30) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz. 1228, ze zm.)
31) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, ze zm.);
32) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2167, ze zm.);
33) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.);
34) Ustawa z dnia 25 lutego 2001 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203);
35) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.);
36) ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, ze zm.);
37) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, ze zm.);
38) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);
39) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263, ze zm.);
40) Konwencja o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40, ze zm.);
41) Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE. L 2004.167.39);

Wykaz Rozporządzeń i Zarządzeń Ministra wiążących Wykonawcę:

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089);
2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);
3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.);
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744);
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, ze zm.);
7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. nr 193, poz.1192);
9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.201 poz. 462, ze zm.);
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278);
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 ze zm.);
13) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680);
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227);Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, ze);
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582);
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);
20) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); 
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);
22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 ze zm.);
23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);
24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247);
25) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938);
26) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);
27) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71);
28) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);
29) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, ze zm.);
30) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031);
31) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1032);
32) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);
33) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);
34) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);
35) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93);
36) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409);
37) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 85);
38) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);
39) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. poz. 596);
40) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze  zm.);
41) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);
42) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2 poz. 463)
43) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800);
44) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);
45) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. poz. 1409) 
46) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408);
47) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz.1348);
48) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923);
49) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729);
50) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.);
51) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.);
52) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, ze zm.);
53) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259); 
54) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
55) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);
56) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117);
57) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
58) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, ze zm.);
59) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156);
60) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024;
61) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. Nr 159, poz. 948)
62) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.);
63) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853);
64) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294.);
65) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542, ze zm.);
66) Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);
67) Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10).

[bookmark: _Toc318446951][bookmark: _Toc318447051][bookmark: _Toc318734967][bookmark: _Toc382820454][bookmark: _Toc451763237]2.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) obowiązującymi na dzień złożenia oferty.

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

1. [bookmark: _Ref224617844]Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”;
2. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r. - Katalog Robót Mostowych;
3. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;
4. Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”;
5. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych;
6. Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym;
7. Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – Wymagania”;
8. Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym;
9. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych;
10. Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”;
11. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”;
12. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych;
13. Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 2011 r.);
14. [bookmark: _Ref224368937]Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych;
15. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;
16. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. „Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich”.
17. Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego;
18. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych;
19. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji;
20. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru;
21. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru;
22. Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru;
23. [bookmark: _Ref224369325]Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; 
24. Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
25. Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań;
26. Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej;
27. Zarządzenie nr 43 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zlecania opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;
28. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;
29. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;
30. Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych;
31. Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic; 
32. Zarządzenie nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA;
33. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
34. Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
35. [bookmark: _Ref224369304]Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach GDDKiA;
36. Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.
37. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania;
38. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych;
39. Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA;
40. Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tekst ujednolicony w zarządzeniu nr 44 z dnia 26 września 2014 r.);
41. Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;
42. Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru;
43. Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych
44. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;
45. Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie badan archeologicznych w GDDKiA.
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