OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja zanieczyszczonego gruntu z ciągu głównego S-2 w km 461+800 do 461+930 w ramach „Budowy drogi ekspresowej S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska  S79. Etap III. Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek 456+240 do km 466+684”.
Przedmiot zamówienia będzie wymagał wykonania prac w okresie zimowo – wiosennym, w oparciu o warunki umowy  oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:
1. D-00.00.00 – Wymagania ogólne.,
2. D-02.00.01 – Roboty ziemne związane z likwidacją starego składowiska odpadów. Wymagania ogólne.,
3. D-02.01.01 - Likwidacji starego składowiska odpadów.,
4. D-02.03.01 - Wykonaniu nasypów w miejscu zlikwidowanego starego składowiska odpadów.
stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	Prace przygotowawcze

Sprawna realizacja całego zamówienia będzie wymagała od Wykonawcy wykonania w pierwszej kolejności robót przygotowawczych a w tym między innymi:
· wytyczenie i ogrodzenia terenu prowadzenia robót,
· usunięcie humusu,
· wykonanie ewentualnych dróg technologicznych niezbędnych dla transportu zanieczyszczonego gruntu (odpadów) poza teren budowy.
Wykonawca w uzasadnionym przypadku wykona drogi technologiczne (w tym ewentualnie przepusty na istniejącymi ciekami wodnymi) w granicach pasa drogowego drogi S2 na odcinku od składowiska odpadów do ul. Rebusowej. Ewentualne drogi technologiczne zostaną wykonane z płyt żelbetowych typu „MON” lub innych, zatwierdzonych przez Inżyniera, w zakresie niezbędnym dla sprawnego transportu zanieczyszczonych gruntów (odpadów) poza teren budowy. 
Wykonawca uzgodni we własnym zakresie możliwość lokalizacji dróg technologicznych z Wykonawcą Robót związanych z budową „Budowa Drogi Ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie”, Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, Etap III. Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek 456+240 do km 466+684”. 
Po zakończeniu prac związanych z likwidacją starego wysypiska odpadów Wykonawca zlikwiduje wybudowane przez siebie drogi technologiczne. Koszty projektu, budowy i likwidacji dróg tymczasowych należy uwzględnić w cenach jednostkowych oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z załadowaniem i wywiezieniem wraz z utylizacją na odległość do 20 km. Wykonawca winien przedstawić świadectwo utylizacji. 

2.	Opis składowiska

W trakcie realizacji prac POW Etap III, Wykonawca stwierdził występowanie na terenie budowy zanieczyszczonego gruntu podłoża w ciągu głównym co zgłosił do Inżyniera Kontraktu, który zlecił wykonanie badań. W dniu 30.03.2012 r. Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe na zlecenie ARCADIS-IDR 3276/03/2012 dokonało badania gruntu na ciągu głównym S-2 w km 461+800 do 461+930. Powyższe badanie stwierdziły, iż wszystkie grunty są zanieczyszczone odpadami komunalnymi i budowlanymi tj. gruz ceglany i betonowy, plastyk, szkło, kawałki skorodowanych metali, korzenie drzew. Grunty te wg. Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cz.2 Warszawa 1998 można traktować jako grunty organiczne i antropologiczne grupy III, które nie mogą stanowić podłoża budowli ziemnych.
W związku z przystąpieniem do dalszych robót ziemnych w tym rejonie, konieczne jest aby zanieczyszczony grunt podłoża odpadami komunalnymi usunąć z placu budowy i poddać utylizacji (Wykonawca winien przedstawić świadectwo utylizacji). Zakres wymiany obejmować powinien usunięcie, wywóz i utylizację ziemi oraz dowóz gruntu pod nasyp z dokopu.


3.	Wizja lokalna

Zamawiający, w uzasadnionym przypadku, zorganizuje zebranie potencjalnych oferentów, celem dokonania przy ich udziale wizji lokalnej na terenie budowy, celem właściwej oceny zakresu prac, 
i prawidłowej wyceny całego zamówienia.


4. Sprzęt, transport, potencjał kadrowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia przy użyciu następującego sprzętu do:
1. odspajania i wydobywania zanieczyszczonych gruntów, odpadów (narzędzia mechaniczne takie jak: koparki, ładowarki, sortowniki itp.),
2. transportu zanieczyszczonych gruntów, odpadów (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
3. transportu mas ziemnych na nasyp (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
4. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Wywóz zanieczyszczonego gruntu (odpadów) poza teren budowy powinien odbywać się przy pomocy środków transportu dostosowanych do tego typu prac. Zanieczyszczone grunty (odpady), na czas transportu powinny być zabezpieczone przed wypadaniem i zanieczyszczaniem dróg, po których będzie odbywał się transport.


5. Zakres prac, obowiązki Wykonawcy

W zakresie prac i obowiązkach Wykonawcy będzie wykonanie prac w oparciu o warunki umowy  oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w zakresie:
I.	likwidacji starego składowiska odpadów (a w tym między innymi prace przygotowawcze związane z przygotowanie dróg tymczasowych niezbędnych dla sprawnej realizacji zamówienia)  oraz
II.	 wykonaniu nasypów w miejscu zlikwidowanego starego składowiska odpadów.

Do podstawowego zakresu prac i obowiązków Wykonawcy należy:
1. przygotowanie, wystąpienie z wnioskiem oraz uzyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków rekultywacji ziemi na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 35 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami),
2. roboty przygotowawcze a w tym między innymi:

2.1 wytyczenie , ogrodzenie i zabezpieczenie BHP terenu prowadzenia robót,
2.2 usunięcie humusu,
2.3 wykonanie dróg tymczasowych niezbędnych dla transportu zanieczyszczonego gruntu (odpadów) poza teren budowy
2.4 utrzymanie wykonanych (ewentualnie) dróg tymczasowych w należytym stanie i porządku (w tym, odwodnienie, bieżące naprawy itp.)
3. odspojenie zanieczyszczonych gruntów (odpadów), wydobycie i poddanie ich procesowi segregacji na miejscu lub załadowanie na środki transportu i przewóz na odkład Wykonawcy w celu poddania procesowi segregacji (prace związane z likwidacją starego składowiska odpadów powinny być prowadzone do momentu całkowitego wybrania zdeponowanych odpadów tj. aż do pojawienia się gruntów macierzystych występujących na tym terenie).
4. usunięcie całego zanieczyszczonego gruntu z terenu budowy i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami (grunt może zostać poddany procesowi segregacji na miejscu lub załadowany na środki transportu i przewieziony na odkład Wykonawcy gdzie będzie segregowany),
5. badania kontrolne wykonywane podczas prac wydobywczych i przesiewania odpadów w celu sprawdzenia ponadnormatywnych zawartości metali ciężkich
6. nadzór robót poprzez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie w pracach przy likwidacji składowisk odpadów (osoby te powinny sprawować nadzór nad przestrzeganiem określonych procedur, zasad, norm i przepisów BHP),
7. po zakończeniu prac wykonanie i przekazanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawozdania (raportu końcowego) obejmującego całość zrealizowanych prac,
8. odtworzenie terenu w miejscu powstałego wyrobiska po usunięciu odpadów poprzez wykonanie nasypu zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,
9. wykonaniu innych niezbędnych prac dla prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia.

Prace związane z transportem i utylizacją zanieczyszczonego gruntu muszą być wykonane przez podmiot, który:
- posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami z grupy 17, 
- posiada zezwolenie na transport odpadów z grupy 17 i 20,
[bookmark: _GoBack]- posiada zezwolenie na prowadzenie usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) lub umowę z podmiotem posiadającym powyższe zezwolenie.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia powyższych dokumentów przed rozpoczęciem prac związanych z transportem i utylizacją zanieczyszczonego gruntu.

6. Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji zamówienia ustala się 30 dni od dnia podpisania umowy.

7.	Niezbędne dokumenty oraz uprawnienia Wykonawcy
Dodatkowe wymagania:
1. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), w tym m.in.
posiadać:
1.1 Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
/Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami/
1.2 Decyzję na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opisanych w punkcie 2. „Opisu przedmiotu zamówienia” bądź też posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą przedmiotową decyzję
1.3 Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
2. Nadzór nad robotami powinien być prowadzony przez Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej
3. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w:

3.1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późniejszymi zamianami)
3.2 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.2005 nr 216 poz. 1824) 
3.3 Ustawie o odpadach
3.4 Przepisach o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych.
8.	Rozliczenie oraz płatność

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji. Rozliczenie robót będzie następowało w okresach miesięcznych w oparciu o rzeczywiście wykonany zakres prac potwierdzony przez obmiar geodezyjny i odebrany przez Inżyniera.
Roboty będą rozliczane zgodnie ze zapisami umowy i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  stanowiącymi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
