UMOWA Nr KP-2/_____/2019

W dniu _______________  roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:

1. P. ....................................................................................................................

2. P. ....................................................................................................................

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

NIP:  929-011-65-88	Regon:  017511575 - 00090

a

..................................................................................................….......................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

(NIP………………………………….. REGON ……………….………………)

(Nr KRS / Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej……………………………..……………………..)

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

- łącznie zwane dalej Stronami.

została zawarta Umowa o następującej treści:

# 1

# Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I

przy drodze ekspresowej S3:„Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”

zwane dalej przedmiotem umowy.

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:

  - Niniejsza Umowa,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ,

  - Program Funkcjonalno – Użytkowy, dalej PFU,

  - Oferta Wykonawcy,

  - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- W przypadku wystąpienia niejasności lub różnic w zakresie interpretacji poszczególnych zapisów dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w ust. 2.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości z materiałów i za pomocą sprzętu należących do Wykonawcy i przez niego dostarczonych.

- Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266)

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego na wszystkie materiały, które zamierza wbudować.

- Zanieczyszczenia, materiały rozbiórkowe (poza materiałami użytecznymi dla Zamawiającego)  i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszego zamówienia,  stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.) Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, podejmowania wszelkich działań i wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach.

# 2

# Terminy

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy przez Strony.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy:

  - Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID to maksymalnie 15 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Umowy.

  - Termin zakończenia prac projektowych, o których mowa w ust. 2.1 oraz zakończenia robót, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie: łącznie 27 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Umowy.

Do czasu realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące.

  - Termin zakończenia okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za wady: zgodnie z §9.

- W terminie 4 dni od dnia podpisania przez Strony Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Konsultantowi do zatwierdzenia, z kopią do Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania prac projektowych i robót uwzględniający terminy wskazane w ust. 2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót.

# 3

# Zmiany umowy

- Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w Umowie wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach, z zastrzeżeniem ust. 2:

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, potwierdzonych oficjalnymi danymi IMGW,

  - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego,

  - wydania Polecenia Zmiany, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.,

  - inne okoliczności przewidziane w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

  - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałów (zwane dalej  PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu- upoważnia Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminu, o którym mowa w  2 ust 2.1. oraz 2.2, o ile okoliczności te miały wpływ na termin realizacji umowy.

- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ustępie 1.3, 1.4 niniejszego paragrafu- upoważnia Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia, o ile okoliczności te miały wpływ na jego wysokość.

- Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia Konsultantowi. Konsultant oceni wystąpienie Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas za zgodą Zamawiającego wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu (Polecenie Zmiany).

- Zmiany, o której mowa w ust. 4, mogą być również zainicjowane przez Konsultanta samodzielnie po uzyskaniu zgody Zamawiającego w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru końcowego albo przez danie polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana może obejmować również pominięcie prac projektowych lub robót budowlanych.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Konsultant nie poleci Zmiany. W przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Konsultanta, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze).

- Konsultant, w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4, skutkującej zmianą wynagrodzenia, ustali zmianę wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w formularzu cenowym, kierując się rynkową wartością zmiany przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych.

- Zmiany skutkujące zmianą ceny ofertowej lub przedłużeniem czasu na ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane.

- W przypadku zmiany umowy, o której mowa w ust.1  pkt 1.5 wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu realizacji umowy wynikającej z wpłat do PPK przez Wykonawcę jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY może ulec zmianie, poza przypadkami       określonymi w umowie w przypadku zmiany przepisów ustalających:

11.1. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

i/lub

11.2. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- o ile WYKONAWCA wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ.

12. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 powyżej, WYKONAWCA może złożyć ZAMAWIAJĄCEMU w terminie od dnia opublikowania przepisów do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, wniosek o dokonanie takiej zmiany co jest jednoznaczne z zaproszeniem do negocjacji. Składając wniosek WYKONAWCA zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. W terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku Strony przystąpią do negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych nastąpi po wejściu w życie przepisów będących podstawą waloryzacji. Określenie „odpowiednia zmiana wynagrodzenia” należy rozumieć odpowiednio jako:

12.1 w odniesieniu do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości stawki godzinowej jako sumę wzrostu kosztów wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji umowy w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat,

12.2 w odniesieniu  do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jako sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych  na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej  zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną  nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

13. Strony ustalają, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub wprowadzenia w trakcie wykonywania Umowy podatku VAT za wykonanie usługi, należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane w drodze aneksu do niniejszej umowy, wyłącznie w zakresie wysokości zmienionego podatku.

# 4

# Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przekazanie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych z punktu widzenia procesu projektowego do uzyskania pozwolenia na realizację robót oraz z punktu widzenia realizacji robót, zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

  - Zapewnienie protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4.

  - Zapewnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem przez Konsultanta. Konsultant do działania dla celów Kontraktu wyznaczy osobę Inżyniera Kontraktu, który reprezentuje interesy Zamawiającego na etapie projektowania, jak i realizacji robót. Konsultant (Inżynier Kontraktu) przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem w imieniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu, tj. m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa, pozwoleniami na wykonanie robót, zasadami wiedzy technicznej, analizy  i opiniowania zgłoszonych do zatwierdzenia przez Wykonawcę robót projektów umów podwykonawczych pod kątem prawidłowości zapisów w związku z wymaganiami kontraktowymi, akceptowania Harmonogramu, organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu prac projektowych i Robót (Radom  Budowy), analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym oraz analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu, akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania, rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach, sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, Usuwania z placu budowy wszelkich osób/firm świadczących roboty lub usługi, które nie zostały zgłoszone w oparciu o zapisy wynikające z Kontraktu.

  - Dokonanie odbiorów zgodnie z postanowieniami  6 Umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S3 kategorii II i III do standardu kategorii I: Niegosławice Wschód i Niegosławice Zachód w systemie projektuj i buduj, o wymaganiach i parametrach określonych w PFU.

  - Wykonanie czynności wymienionych w ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz innych aktach prawnych związanych z przedmiotem zamówienia.

  - Przedłożenie Konsultantowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu MOP kat. I, w terminie do 2 m-cy od dnia podpisania przez Strony Umowy.

  - Przejęcie i zabezpieczenie placu budowy.

  - Zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i ppoż.

  - Wykonywanie prac projektowych i robót zgodnie z terminami określonymi w  2 umowy oraz zatwierdzonym przez Konsultanta i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym prac projektowych i robót.

  - Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

  - Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

  - Dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

  - Niezwłoczne informowanie Konsultanta i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy.

  - Niezwłoczne informowanie Konsultanta i Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

  - Dokonywanie codziennych objazdów wprowadzonej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany (w ramach ceny kontraktowej) do utrzymania w należytym stanie nawierzchni drogi oraz pełnego oznakowania (czasowego i stałego), w okresie wykonywania robót, od momentu przekazania placu budowy.

  - Utrzymywanie i przekazanie w należytym stanie i porządku terenu budowy z uwzględnieniem punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości, doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie przewidzianym prawem.

  - Powiadomienie właściwego miejscowo Rejonu Dróg o planowanym rozpoczęciu robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach dla użytkowników dróg.

  - Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór w zakresie określonym w ST.

  - Wydanie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej), atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń oraz protokołów pomiarów  skuteczności i sprawności technicznej urządzeń i instalacji.

  - Uprzątnięcie terenu budowy oraz terenu przyległego do niego po skończonych robotach i przywrócenie do stanu pierwotnego.

  - Utrzymanie w należytym stanie (również poprzez wykonywanie remontów cząstkowych) istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy oraz utrzymanie pełnego oznakowania (czasowego i stałego), w całym okresie obowiązywania umowy (w ramach ceny kontraktowej) potwierdzone inwentaryzacją wykonaną przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu.

  - Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ (w OPZ), w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników o uprawnieniach Zamawiającego, o których mowa w § 4 p.2.21. Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.

  - Obowiązek określony w pkt. 2.19 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

  - Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2.19 i 2.20. zastrzega sobie możliwość w okresie obowiązywania umowy przeprowadzania, w obecności kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 5 do umowy.

  - Współpraca z wyłonionym w odrębnej procedurze zamówień publicznych Wykonawcą Robót dla zadania pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4),

zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 (tj. do km 16+400 - ustalonego na etapie decyzji środowiskowej podziału dokumentacji na odcinki)”.

# 5

# Personel

- Wykonawca:

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi oraz robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

  - Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do projektowania i kierowania budową personel wskazany w złożonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga w formie pisemnej zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą spełniać warunki, co najmniej takie same lub wyższe jak zgłoszony w ofercie personel. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

  - Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do procesu projektowego, do kierowania robotami lub do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

  - Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………………………………………………………

  - Osoba wskazana w ust. 1.4 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)

  - Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz przekaże jej dane kontaktowe do Konsultanta i Zamawiającego.

  - Zmiana osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający:

  - Zamawiający ustanawia do koordynowania swoich działań przedstawiciela Zamawiającego w osobie: …………………………………………………….

  - Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

# 6

# Odbiór

  - Zasady odbioru dokumentacji projektowej:

  - Odbiór dokumentacji projektowej dokonywany będzie z podziałem na następujące części:

    - Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację robót w tym w szczególności Projekt Budowalny, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa wraz z ostateczną decyzją administracyjną zezwalającą na realizację robót.

    - Dokumenty niezbędne do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót w szczególności: Projekt Wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robót, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Projekt Stałej Organizacji Ruchu, Program Zapewnienia Jakości.

    - Pozostałe dokumenty i opracowania wyszczególnione w PFU, w tym dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z ostateczną decyzją zezwalającą na użytkowanie obiektu.

  - Przed przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1.1.1, Wykonawca przedłoży Konsultantowi i Zamawiającemu, w terminie do 2 m-cy od dnia podpisania przez Strony Umowy, do zatwierdzenia koncepcję zagospodarowania terenu MOP kat. I. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania koncepcji kat. I jest zobowiązany do jej akceptacji lub podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1.7. poniżej.

  - Wykonawca przed zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru każdej z części dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1.1 uzgodni ich poprawność z Konsultantem. Po akceptacji przez Konsultanta każda z części dokumentacji projektowej w formie i ilościach wskazanych w PFU zostanie przekazana Zamawiającemu.

  - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Konsultanta i Zamawiającego każdej z części dokumentacji projektowej jest protokół przekazania, podpisany przez obie Strony i Konsultanta wraz z oświadczeniem Wykonawcy o kompletności przekazywanej Dokumentacji. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

  - Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego każdej z części dokumentacji projektowej jest protokół odbioru bez wad podpisany przez obie Strony oraz Konsultanta. Warunkiem koniecznym podpisania protokołu odbioru części dokumentacji projektowej:

    - o której mowa w ust. 1.1.1 jest ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na realizację robót. Protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na przystąpienie do realizacji robót stanowią podstawę do wystawienia faktury częściowej obejmującej wynagrodzenie za tę dokumentację.

    - o której mowa w ust. 1.1.3 jest prawomocna decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu. Protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym zezwoleniem na użytkowanie obiektu stanowią podstawę do wystawienia faktury częściowej obejmującej wynagrodzenie za tę dokumentację.

  - W trakcie odbioru każdej z części dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 7 dni, przeznaczonego na:

    - przeanalizowanie i uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Konsultanta (i Zamawiającego) oraz wad przez niego (nich) stwierdzonych,

    - uzgodnienie wspólnie z Konsultantem i Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii,

    - wprowadzenie do odbieranej dokumentacji poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,

    - przekazanie poprawionej odbieranej dokumentacji dla Zamawiającego,

  - W trakcie odbioru każdej z części dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o odmowie odebrania części dokumentacji, która zdaniem Zamawiającego, nie jest zgodna z Umową lub nie została poprawiona zgodnie z wymaganiami lub zgłoszonymi przez Konsultanta lub Zamawiającego uwagami.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru. Po przekazaniu poprawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć ponowną procedurę odbioru wg zasad, o których mowa w ustępach od 1.3 do 1.7.

- Odbiór Robót budowlanych.

2.1. Wykonawca będzie powiadamiać na piśmie Konsultanta o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających oraz będzie dokonywać stosownych wpisów w dzienniku budowy. W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne zdaniem Konsultanta do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

  - Wykonawca powiadomi Konsultanta oraz Zamawiającego na piśmie oraz dokona stosownych wpisów w dzienniku budowy o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, zgodnie z zapisami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Odbiór końcowy będzie możliwy po podpisaniu protokołu odbioru częściowego dokumentacji, o którym mowa w ust. 1.5.2. Odbiory częściowe będą dokonywane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący robót, nie częściej niż raz na miesiąc.

  - Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:

    - Konsultant przystąpi do odbioru Robót, o których mowa w ust. 2.1 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.1,

    - Konsultant przystąpi do odbioru częściowego Robót w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 2.2, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

    - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 2.2, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Datę zakończenia robót będzie stanowił dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót potwierdzonych jednocześnie przez Konsultanta.

2.5 	Datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych, przez Konsultanta oraz Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.6	Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w ciągu 21 dni od dnia przystąpienia do odbioru końcowego.

  - W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad istotnych, odbiór zostanie przerwany a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie przystąpi do procedury odbioru. W takim przypadku czas pomiędzy dniem przerwania odbioru a dniem faktycznego dokonania odbioru bez wad istotnych traktuje się jako zwłokę Wykonawcy, jeśli nastąpi przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2.2.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 1.8, 2.5 oraz 2.7 w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt i  ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane wg wyboru Zamawiającego albo z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy albo z bieżących płatności.

# § 7

# Cesja

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

# 8

# Wynagrodzenie

- Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości .............................. zł (słownie złotych: ............................................) plus należny podatek VAT (na dzień zawarcia umowy ...........%), co łącznie stanowi kwotę brutto: ..................... zł (słownie złotych:...........................................................................................).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na budowę oraz realizacją robót budowlanych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie w następujący sposób:

  - Wynagrodzenie wynikające z kosztów ogólnych Wykonawcy, o których mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, płatne będzie raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę równą 1/30 wynagrodzenia ustalonego w pkt I.1 w formularzu cenowym powiększonego o podatek VAT. W przypadku skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Kontraktu wynagrodzenia ustalone w pkt I.1 formularza cenowego pozostaje bez zmian.

  - Wynagrodzenie za dokumentację projektową rozliczane będzie na podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia faktury częściowej za dokumentację projektową będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust 1.5. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne części dokumentacji wynosi:

    - 40% sumy wynagrodzenia ustalonego w dziale II formularza cenowego za dokumentację projektową i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1.1.1,

    - 60% sumy wynagrodzenia ustalonego w dziale II formularza cenowego za dokumentację projektową i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1.1.2 i 1.1.3,

  - Wynagrodzenie za roboty rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury protokole odbioru częściowego zgodnie z ust. 3.3.1.

    - Protokół odbioru częściowego powinien zawierać zestawienie wartości robót sporządzone przez Wykonawcę narastająco, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowanych robót i zaakceptowane przez Konsultanta. W protokole zostanie wyszczególniona w oparciu o wartości wykonanych robót kwota należna Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom*.

    - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej faktury częściowej jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom* biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

    - Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy, w tym wyszczególnienie kwot należnych i zapłaconych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom *.

    - Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót, sporządzony z udziałem Konsultanta. W protokole zostanie wyszczególniona kwota należna Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom*.

  - Wynagrodzenie za prawa autorskie w kwocie wynikającej z działu III formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, powiększonej o podatek VAT, płatne będzie na podstawie faktury VAT, jednorazowo, łącznie z płatnością, o której mowa w  ust. 3.2.2.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i załączonych dokumentów określonych w ust. 3. Brak któregokolwiek dokumentu lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnień.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na konto Wykonawcy nr_______________________________________

- Zmiana nr rachunku bankowego nie będzie podstawą do sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany numeru rachunku muszą być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury, na piśmie w formie oświadczenia, podpisanego przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie w zakresie zmienionej stawki podatku.

- Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

# 9

# Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres:

  - 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe,

  - 3 lata na zieleń,

  - ….. lat na prace projektowe oraz pozostałe roboty budowlane,

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

- Okres Rękojmi na prace projektowe oraz roboty objęte niniejszą umową odpowiada okresowi Gwarancji ustalonemu w ust. 1.

- W każdym przypadku, gdy wykonywane jest świadczenie gwarancyjne okres gwarancji jakości w stosunku do danego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu odpowiednio do czasu w jakim jest wykonywane.

# 10*

# Umowy z podwykonawcami

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres przedmiotu umowy:

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- Pozostały zakres umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który zamierza  zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Konsultantowi projektu tej umowy, najpóźniej na 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonywania robót. Złożony projekt winien być niezwłocznie, jednak nie później niż po upływie 7 dni zaopiniowany przez Konsultanta i przedłożony do akceptacji Zamawiającego - do siedziby biura Zespołu Kierownika Projektu w formie pisemnej.

- Analogicznego zgłoszenia projektu umowy do Zamawiającego wymaga chęć skierowania dalszego podwykonawcy przez Podwykonawcę zatwierdzonego do wykonywania robót, określonych przedmiotem niniejszej Umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcą, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności, gdy:

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

    - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 2;

    - umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

    - umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

    - umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, kopię zawartej umowy o roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię aneksu do zawartej wcześniej umowy podwykonawczej.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6.1.1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o roboty budowlane z Podwykonawcami.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia. Względnie, Wykonawca zobowiązany jest wykazać właściwymi dowodami i twierdzeniami, że wynagrodzenie jest nienależne w części lub całości. Zamawiający przeanalizuje dowody wniesione przez Wykonawcę według własnego uznania i stwierdzi o zasadności takich wyjaśnień.

- Bezpośrednia zapłata dla podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

  - albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z najbliższej faktury lub zabezpieczania należytego wykonania umowy.

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

# 11

# Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w  8 ust. 1, tj. ………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………..

- Jeżeli zabezpieczenie wykonania zostało wniesione w innej formie niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji umowy.

- Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarantuje jakość prac projektowych i robót, które są przedmiotem niniejszej Umowy, jak również stanowi zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wszelkich wad oraz powstałych szkód, które ujawnią się w okresie Gwarancji jakości i Rękojmi za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za datę uznania należytego wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót.

  - 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu Rękojmi za wady i Gwarancji jakości dla ostatniego z elementów robót.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- W przypadku gdy Wykonawca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniósł w formie gwarancji, to warunkiem uznania jej przez Zamawiającego jest aby była ona bezwarunkowa, płatna na pierwsze pisemne żądanie, opiewająca na całą kwotę o której mowa w ust.1.

# 12

# Obowiązek ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji przedmiotu umowy objętych niniejszą umową. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności szkody  zaistniałe w związku z czynem zabronionym jak również wynikającym z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również szkód wyrządzonych umyślnie.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - prace projektowe objęte umową z tytułu następstw błędów projektowych,

  - roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Suma ubezpieczenia dla ryzyk związanych z przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 2.1 nie może być niższa niż 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot Umowy, o którym mowa § 8 ust 1 umowy, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w całym okresie ubezpieczenia, bez ograniczeń na wartość jednej szkody oraz bez limitu szkód.

- Suma ubezpieczenia dla każdego z ryzyk związanych z przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 2.2 i 2.3 nie może być niższa niż 25% wartości wynagrodzenia za przedmiot Umowy, o którym mowa § 8 ust 1 umowy, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w całym okresie ubezpieczenia, bez ograniczeń na wartość jednej szkody oraz bez limitu szkód.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kopię umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ustępie 2.1.

- Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2.2 i 2.3.

- Jeżeli ważność polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2.1, 2.2 i 2.3 wygasa w okresie, w którym są one wymagane, Wykonawca każdorazowo, bez odrębnego wezwania, najpóźniej na 7 dni przed terminem wygaśnięcia przekaże Zamawiającemu kopie nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przedłoży wraz z kopią polisy dowód opłacenia składki, najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, może natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

# 13

# Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10 000 zł 
za każdy dzień zwłoki (termin rozpoczęcia i wykonania określono w  2 ust. 2.1 i 2.2 niniejszej umowy), nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w  8 ust.1.

- za niedostarczenie kopii polis ubezpieczeniowych lub ich aktualizacji w terminach określonych w  12 ust. 5, 6 i 7 w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w  8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w  12 ust. 5, 6 i 7,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru zgodnie z   6 ust. 1.8 i 2.5 oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w  8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Konsultanta na usunięcie wad,

- za nieuzasadnioną zwłokę w wykonaniu poszczególnych prac projektowych i robót określonych w aktualnym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w zatwierdzonym przez Zamawiającego aktualnym harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w  8 ust.1,

- za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca* zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy przypadek wykonywania robót przez w/w osobę,

- za każde stwierdzone niewłaściwe oznakowanie robót w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - w wysokości 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), o ile stwierdzone niewłaściwe oznakowanie robót nie zostanie usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 godzin,

- za skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania projektu, kierowania robotami lub kierowania budową innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień wykonywania przedmiotu Umowy, kierowania robotami lub budową przez taką osobę,

- w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom*, jeżeli Wykonawca nie udowodnił Zamawiającemu w sposób dostateczny braku zasadności roszczenia Podwykonawcy o zapłatę*, w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1. umowy,

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom* lub dalszym Podwykonawcom*, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1. umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo*, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jeżeli Podwykonawca udowodni Zamawiającemu wykonywanie robót na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go przez Zamawiającego, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo* lub jej zmiany, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty o której mowa w § 10 ust. 9  do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu.

- za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości 5 tysięcy złotych od każdej osoby,

- W przypadku zaistnienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno za zwłokę jak i odstąpienie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4, w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w rozpoczęciu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w  8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych i zawinionych od Zamawiającego w wysokości 15%  wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w  8 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w zapłacie faktury VAT Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

- Stronom przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

# 14

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca jest w zwłoce z realizacją prac projektowych i robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, a opóźnianie wskazywać może, że Wykonawca nie wykona umowy w terminie.

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i nie wznowił jej po wezwaniu Zamawiającego w określonym terminie.

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania projektu, kierowania robotami lub kierowania budową inne osoby niż  wskazane w Ofercie Wykonawcy.

  - W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

  - Wykonawca nie przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia oraz nie dostarczy Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 12 oraz ich aktualizacji.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane mniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i pomimo wezwania do zaniechania naruszeń nie podejmuje działań naprawczych.

  - Wykonawca powierzył Podwykonawcy* realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 10.

  - Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy*, o którym mowa w § 10 ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

  - Bez uzasadnienia nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

  - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

  - zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie prac projektowych, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

5.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy,

5.2 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

5.3 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych opracowań projektowych w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub przerwania prac projektowych,

5.4 W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.3 Wykonawca przy udziale Konsultanta i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5.5 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac projektowych, w terminie 10 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.6 W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie, o którym mowa w ust. 5.4 oraz wycenę zawartą w Ofercie należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje.

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy lub przerwania robót,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od daty przerwania, zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.3 Wykonawca przy udziale Konsultanta i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 6.2 w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

    - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron, nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 16 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

# 15

# Informacje poufne

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług będą objęte klauzulą poufności. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

  - informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych,

  - informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych  przez Wykonawcę  nie  zostały one  określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne,

  - informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

- Zastrzeżenie poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu administracji państwowej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów oraz skompletowanej wersji elektronicznej dokumentów na dysku przenośnym Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu trwania umowy.

- Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

# § 16

# Majątkowe prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami,

  - zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych,

  - Zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji i zmian w utworach powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy oraz wykonywanie autorskich praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

  - z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

oraz

  - bez  ograniczeń   co  do  terytorium,   czasu,   liczby  egzemplarzy,   w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisuj wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu> w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej/ telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do internetu,

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu;

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

# 17

# Ochrona danych osobowych

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako administrator danych, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Konsultantowi przetwarzanie danych osobowych w drodze pisemnej umowy, która stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

# 18

Zapisy dotyczące umów o pracę

- Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu umowy zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w OPZ. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania pracowników o uprawnieniach Zamawiającego, o których mowa w § 18 ust. 3 umowy tj. o prawie do kontroli zatrudnienia i obowiązku poddania się takiej kontroli.

- Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo zapisy nakładające na podwykonawcę obowiązki nałożone na Wykonawcę zgodnie z zapisami § 18 umowy.

- Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2 zastrzega sobie możliwość przeprowadzania w okresie obowiązywania umowy w obecności Wykonawcy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia osób uczestniczących przy realizacji Przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ / OPZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający, poza uprawnieniem o którym mowa w ust.3 uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.  1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt m) umowy.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# 19

# Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca umożliwi ponadto wstęp na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym m.in. ustawy Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby reprezentującego Zamawiającego tj. Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, z zastrzeżeniem  2 ust. 3,  5 ust. 1.2 oraz 2.2 i § 8 ust. 6 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa niniejsza zawiera …. stron ponumerowanych i parafowanych.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami,

- Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- Wzór protokołu kontroli

ZAMAWIAJĄCY				                               WYKONAWCA

………………………………….                                                 ……………………………

* Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom:

-   10 otrzyma brzmienie: „Wykonawca wykona całość robót własnymi siłami.”;

-  8 ust. 3 oraz  13 ust. 1 pkt f, i, j, k, l,  14 ust. 1.7, 1.8  nie będą zawierały zapisów dotyczących Podwykonawców.

Wykonawcy będący wpisani do KRS (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna) podają numer wpisu do KRS. Wykonawcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza, spółka cywilna) podają numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.