## Tabela nr 1
Załącznik nr 1
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”
Część 1: długość ok. 34,60 km odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km; odcinek nr 2: Dorohucza (w. Dorohucza – bez węzła) – Chełm (w. „Chełm Zachód” –bez węzła) długość ok. 21,67 km
TABELA NR 1:
TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (ETAPY: I ÷ III)
L. p. | Numer Dokumentu | Wyszczególnienie Etapów i opracowań projektowych | Dokumentacja |  | Wynagrodzenie za 1 egz. z wydrukiem | Wynagrodzenie za każdy dodatkowy egz. z wydrukiem | Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D | Wymagany termin realizacji | Termin odbioru
|  |  | ilość | jednostka |  |  | H=F+(D-1)*G | miesiące od dnia zawarcia Umowy | [dni]
[5 empty] | [zł netto] | [zł netto] | [zł netto]
A | B | c | D | E | F | G | H | J | K
1. | * | ETAP I UMOWY: Opracowania przedprojektowe | * | * | * | * | 0 | 15 | 30
1.1. | Dokument 0, Dokument 4.1 | Analiza i prognoza ruchu | 3 | szt. |  |  | 0 | * | zgodnie z Dokumentem 0: Wymagania Ogólne pkt. 6
1.2. | Dokument 0,Dokument 4.2 | Opracowania geodezyjno - kartograficzne | * | * | * | * | *
1.2.1. | Dokument 0, Dokument 4.2 | Mapa do celów projektowych | 2 | egz. |  |  | 0
1.3. | Dokument 0, Dokument 7.1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4 | Dokumentacja geologiczna, geologiczno-inżynierska, hydrogeologiczna, geotechniczna, hydrologiczno-hydrauliczna | * | * | * | * | *
1.3.1. | Dokument 0, Dokument 7.3 | Opinia geotechniczna | 2 | kpl |  |  | 0
1.3.2. | Dokument 0, Dokument 7.3 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego* | 2 | kpl |  |  | 0
1.3.3. | Dokument 0, Dokument 7.1 | Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich | 6 | kpl |  |  | 0
1.3.4. | Dokument 0, Dokument 7.2 | Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych | 6 | kpl |  |  | 0
1.3.5. | Dokument 0, Dokument 7.4 | Analiza hydrologiczno-hydrauliczna | 6 | kpl |  |  | 0
1.3.6. | Dokument 0, Dokument 7.1 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska | * | * | * | * | *
1.3.6.1. | Dokument 0, Dokument 7.1 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska (z wyłączeniem badań terenowych, które należy wycenić w Tabeli nr 1A) | 6 | kpl |  |  | 0
1.3.6.2. | Dokument 0, Dokument 7.1 | Badania wg Tabeli nr 1A1) | * | * | * | * | 0
1.3.6.3. | Dokument 0, Dokument 7.1 | Dozór geologiczny Wykonawcy nad pracami i robotomi geologicznymi - zgodnie z wymogami Dokumentu 7.1 | * | * | * | *
1.3.7. | Dokument 0, Dokument 7.2 | Dokumentacja hydrogeologiczna | 6 | kpl |  |  | 0
1.3.8. | Dokument 0, Dokument 7.4 | Dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna | 6 | kpl |  |  | 0
1.4. | Dokument 0, Dokument 6 | Opracowania środowiskowe | * | * | * | * | *
1.4.1. | Dokument 0, Dokument 6 | Analiza hałasowa | 6 | kpl |  |  | 0
1.4. | Dokument 0, Dokument 4.1, Dokument 4.2, Dokument , Dokument 7.1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4 | Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie I Umowy (2 x w. edytowalna + 2 x w. nieedytowalna) | 4 | kpl |  |  | 0
2. | * | ETAP II UMOWY: Dokumentacja Projektowa w stadium KP | * | * | * | * | 0 | 23 | 30
2.1. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.1., Dokument 4.2., Dokument 4.3, Dokument 5, Dokument 6, Dokument 7,1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4, Dokument 8, Dokument 9 | Koncepcja programowa K2) (opracowanie wielobranżowe) | * | * | * | * | * | * | zgodnie z Dokumentem 0: Wymagania Ogólne pkt. 6
2.1.1. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.3 | Koncepcja organizacji ruchu i Materiały do Audytu BRD | 4 | kpl. |  |  | 0
2.1.2. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.3 | Materiały związane z lokalizacją i wyposażeniem kanałów technologicznych nie służących funkcjonowaniu i utrzymaniu drogi ekspresowej | 4 | kpl |  |  | 0
2.1.3. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.3 | Koncepcja Zagospodarowania MOP | 4 | kpl |  |  | 0
2.1.4. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.1., Dokument 4.2., Dokument 4.3, Dokument 5, Dokument 6, Dokument 7,1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4, Dokument 8, Dokument 9 | Koncepcja Programowa /odrębne opracowanie dla każdego odcinka realizacyjnego/ | 4 | kpl |  |  | 0
2.1.5. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.1., Dokument 4.2., Dokument 4.3, Dokument 5, Dokument 6, Dokument 7,1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4, Dokument 8, Dokument 9 | Wprowadzenie do KP poprawek, korekt, zmian, uzupełnień wynikających z ewentualnych uwag lub zaleceń protokołów z posiedzenia ZOPI i KOPI | 4 | kpl. |  |  | 0
2.2 | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.1., Dokument 4.2., Dokument 4.3, Dokument 5, Dokument 6, Dokument 7,1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4, Dokument 8, Dokument 9 | Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II Umowy (2 x w. edytowalna + 2 x w. nieedytowalna) | 4 | kpl |  |  | 0
3. | SUMA WYNAGRODZENIA ZA "ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE" (ETAPY I i II) | [5 empty] | 0
4. |  | ETAP III UMOWY: Dokumenty Przetargowe | * | * | * | * | 0 | 35 | 21
4.1. | Dokument 0, Dokument 5.1, Dokument 6 | Materiały Przetargowe | * | * | * | * | * |  | zgodnie z Dokumentem 0: Wymagania Ogólne pkt. 6
4.1.1. | Dokument 0, Dokument 6 | Przeprowadzenie badań, o których mowa w § 6 ÷ 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań (wraz z nakładem egzemplarzy ww.dokumentacji) | 6 | ryczałt | * | *
4.1.2. | Dokument 0, Dokument 5.1 | Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) i wykonanie nakładu egzemplarzy PFU (wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym Dokumentami na projektowanie) | 6 | ryczałt | * | *
4.1.3. | Dokument 0, Dokument 5.1 | Opracowanie WWiORB i wykonanie nakładu egzemplarzy WWiORB | 6 | ryczałt | * | *
4.1.4. | Dokument 0, Dokument 5.1, Dokument 6 | Opracowanie materiałów przetargowych innych niż wyspecyfikowane powyżej a niezbędnych dla ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej wraz z wykonaniem nakładu edzemplarzy ww. materiałów | 6 | ryczałt | * | *
4.1.5. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.1., Dokument 4.2., Dokument 4.3, Dokument 5, Dokument 5.1, Dokument 6, Dokument 7,1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4, Dokument 8, Dokument 9 | wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej nieedytowalna na nośniku CD/DVD (do udostępnienia na stronie internetowej) | 3 | ryczałt | * | *
4.1.6. | Dokument 0, Dokument 4, Dokument 4.1., Dokument 4.2., Dokument 4.3, Dokument 5, Dokument 5.1, Dokument 6, Dokument 7,1, Dokument 7.2, Dokument 7.3, Dokument 7.4, Dokument 8, Dokument 9 | wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej edytowalna w formacie CAD (*.dwg lub *dgn) oraz Word i Excel na nośniku CD/DVD (do udostępnienia na stronie internetowej) | 3 | ryczałt | * | *
4.2. | Dokument 0, Dokument 5.1 | Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na Wykonawcę robót i ewentualne modyfikacje opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. | 6 | ryczałt | * | *
4.3. | Dokument 0, Dokument 5.1, Dokument 6 | Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie III Umowy (2 x w. edytowalna + 2 x w.nieedytowalna) | 4 | ryczałt | * | *
5. | SUMA WYNAGRODZENIA ZA "ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI" (ETAP III) | [5 empty] | 0
6. | SUMA WYNAGRODZENIA ZA "ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE" I"ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI" (ETAPY I,II i III) | [5 empty] | 0
UWAGI: 1) Literą "K" oznaczono opracowania KLUCZOWE, które zgodnie z SIWZ TOM I "Instrukcja Dla Wykonawców" nie mogą być zlecone Podwykonawcom. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu w kol. H uwzględni również ryczałtowo wszystkie dokumentacje i opracowania projektowe opisane w SIWZ a nie wyszczególnione w Tabeli 1 (niezbędne dla kompleksowości Dokumentacji Projektowej).
1) Rozliczenie nastąpi według faktycznie wykonanej ilości badań wyspecyfikowanych w Tabeli nr 1A. W przypadku przekroczenia ilości robót określonych w Tabeli nr 1A, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o takim fakcie i złożenia wniosku celem wszczęcia przez Zamawiającego procedury zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Literą "K" oznaczono opracowania KLUCZOWE, które zgodnie z SIWZ TOM I "Instrukcja Dla Wykonawców" nie mogą być zlecone Podwykonawcom (branża drogowa i mostowa). 3) Wykonawca w wynagrodzeniu w kol. H uwzględni również ryczałtowo wszystkie dokumentacje i opracowania projektowe opisane w SIWZ a nie wyszczególnione w Tabeli 1 (niezbędne dla kompleksowości Dokumentacji Projektowej). 4) W przypadku, gdy w trakcie opracowywania Dokumentacji Projektowej okaże się, że wyszczególnione w kol. C dokumentacje i opracowania projektowe są zbędne, wynagrodzenie umowne Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę ofertową tej pozycji, której dotyczy dana/zbędna dokumentacja czy opracowanie projektowe. 5) Terminy pośrednie wykonania Elementów Etapu Umowy zostaną określone w Harmonogramie prac projektowych. 6) Ilość egzemplarzy wyszczególniona w kol. "D" powinna być opatrzona oryginalnymi podpisami Autorów dokumentacji. Oryginały Decyzji, Postanowień, uzgonień i opinii organów administracyjnych, Gestorów sieci, Zarządców itp. powinny być załączone do pierwszego egzemplarza. Pozostałe egzemplarze powinny zawierać kopie ww. dokumentów poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Cena ofertowa netto za "Zamówienie podstawowe" (Etapy I, II) słownie [zł]: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena ofertowa netto za "Zamówienie podstawowe" i "Zamówienie objęte prawem opcji" (Etapy I, II, III) słownie [zł]: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[6 empty] | Miejscowość: |  | …………………………………………………
[6 empty] | Data: |  | pieczęć Wykonawcy
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## Tabela nr 1A
Załącznik nr 1
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”
Część 1 długość ok. 34,60 km odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km odcinek nr 2: Dorohucza (w. Dorohucza – bez węzła) – Chełm (w. „Chełm Zachód” –bez węzła) długość ok. 21,67 km
TABELA NR 1A
Tabela Elementów Rozliczeniowych dla poz. 1.3.6.2. z Tabeli nr 1
L.p. | Rodzaj badania |  | ilość | jednostka | cena1) [zł netto za jedną jednostkę] | Wartość 2) [zł netto]
A | B |  | C | D | E | F
1. | otwory wiertnicze
1.1. | głebokość | do 6,0 m | 11886 | mb |  | 0
1.2. |  | do 20,0 m | 2688 | mb |  | 0
1.3. |  | do 25,0 m3) | 672 | mb |  | 0
1.4. | niezależnie od głębokości | wiercenia rdzeniowe (min uzysk rdzenia 90%) | 360 | mb |  | 0
2. | sondowania
2.1. | głebokość | do 6,0 m | 4638 | mb |  | 0
2.2. |  | do 20,0 m | 1344 | mb |  | 0
2.3. |  | do 25,0 m4) | 336 | mb |  | 0
3. | profil ERT |  | 69.2 | km |  | 0
4. | RAZEM: |  |  |  |  | 0
1) cena jednostkowa zagregowana, obejmuje - poza wykonaniem odwiertu - wszystkie inne czynności niezbędne do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej takie jak pobranie prób do badań laboratoryjnych, badania polowe i laboratoryjne, prace geodezyjne.
2) Rozliczenie nastąpi według faktycznie wykonanej ilości badań. W przypadku przekroczenia ilości badań określonych w kol. C, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o takim fakcie i złożenia wniosku celem wszczęcia przez Zamawiającego procedury zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) otwory wiertnicze głębsze niż 25 m będą rozliczane po cenie jednostkowej jak w poz. 1.3.
4) sondowania głębsze niż 25 m będą rozliczane po cenie jednostkowej jak w poz. 2.3.
………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………
miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## Tabela Nr 2
Załącznik nr 1
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dpokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”
Część 1 długość ok. 34,60 km odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km odcinek nr 2: Dorohucza (w. Dorohucza – bez węzła) – Chełm (w. „Chełm Zachód” –bez węzła) długość ok. 21,67 km
TABELA NR 2: Zbiorcze zestawienie wynagrodzenia
L. p. | Elementy zestawienia | limit [%] | Wynagrodzenie [zł netto] | Wynagrodzenie [%] | Podatek VAT 23 % [zł] | Wynagrodzenie [zł brutto]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ETAP I UMOWY: Opracowania przedprojektowe | 50÷70 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ETAP II UMOWY: Dokumentacja Projektowa w stadium KP | _ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RAZEM ETAPY I ÷ II UMOWY "Zamówienie podstawowe" | 80÷90 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ETAP III UMOWY ("Zamówienie objęte prawem opcji"): Dokumentacja Przetargowa | 10÷20 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ŁĄCZNIE ETAPY I, II, III "Zamówienie podstawowe" i "Zamówienie objęte prawem opcji" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Limity określone w kol. 3 i 5 odnoszą się do poz. z wiersza 5 kol. 4.
Cena ofertowa brutto za "Zamwienie podstawowe" (Etapy I, II) słownie [zł]: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena ofertowa brutto za "Zamówienie podstawowe" i "Zamówienie objęte prawem opcji" (Etapy I, II, III) słownie [zł]: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość:
Data:
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika:
…………………………………
pieczęć Wykonawcy