## Slide 1
POLECENIA ZMIAN
Klauzula 13. Zmiany i korekty
Subklauzula 13.1. Prawo do zmieniania
tzw. „techniczna konieczność”
Subklauzula 13.2. Inżynieria wartości
tzw. „korzyści dla Zamawiającego”

## Slide 2
WYKONAWCA lub IK
zgłasza konieczność dokonania zmiany
INICJACJA ZMIANY przez IK
przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia
jeżeli uzna on zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie
Przed inicjacją zmiany IK musi uzyskać
PISEMNE UZGODNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO (wg Sub. 3.1)
WPROWADZENIE ZMIANY
na Kontrakt
PZ z Sub. 13.1

## Slide 3: PZ z 13.1 z CnU
POZOSTAŁE ELEMENTY, np. wycena, wzór PZ, podpisy, zgodność robót z TKR, czy jest opis (ale nie merytorykę) itp...
„MERYTORYKA roszczeniowa”, zasadność przedłużenia CnU
„PZ (roboty wynikające z technicznej konieczności)
weszło na ścieżkę krytyczną i spowodowało przedłużenie CnU/
przesunięcie KM.”
Procedura została przedstawiona w pismach kierowanych do Oddziałów GDDKiA

## Slide 4
!!!WYKONAWCA!!!
zgłasza propozycję dokonania zmiany
wykazanie KORZYŚCI dla Zamawiającego
Rusza procedura wdrażania PZ z 13.2 –
zał. 11.10 do „podręcznika POIiŚ”
Przed wydaniem rozstrzygnięcia IK musi uzyskać PISEMNE UZGODNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO (wg Sub. 3.1)
!!!WYKONANIE ROBÓT!!!
PZ z Sub. 13.2
PODPISANIE POLECENIA ZMIANY
na Kontrakt

## Slide 5: DOKUMENTY związane z opiniowaniem PZ z „podręcznika POIiŚ” (Procedury Beneficjenta Projektów POIiŚ dla GDDKiA POIiŚ 2014-2020 z dn. 14.12.2017 r.)
TKR - Tabela Kwalifikacji Robót - w formie listy sprawdzającej
2. Procedura wdrażania PZ z 13.2
3. Wzory poleceń zmian

## Slide 6: TKR PUNKT ODNIESIENIA
Z+Z
Z
Program Funkcjonalno – Użytkowy
(zapisy w PFU + wszystkie dokumenty wiążące będące zał. do PFU)
Projekt Budowlany
(element rys., opis na rys., zapisy w opisie techn., ST)

## Slide 7
TKR w „podręczniku POIiŚ”
Rozdział 11.6 (opis) + LS + „nowe” pisma
TKR
Kontrakty, dla których postępowanie przetargowe wszczęto PRZED 28.07.2016 r.
Art. 19
(rob. dodatkowe, rob. uzupełniające – ANEKSY; PZ; przetarg nieograniczony/ograniczony)
Kontrakty, dla których postępowanie przetargowe wszczęto PO 28.07.2016 r.
Art. 144
PZ, Aneksy, przetarg nieograniczony/ograniczony
Art. 67
Wcześniejsze uzupełniające – oddzielna umowa

## Slide 8: Uwagi szczególnie do PZ z 13.2
Zmian nie inicjuje Zamawiający
To nie ryzyko Zamawiającego tylko Wykonawcy
Honorarium – na czerwonym, ALE też wprowadzamy aktualnie na żółtym FIDIC-u
PZ z 13.2 Centrala opiniuje ex-ante i ex-post
W dokumentach do PZ z Sub. 13.2 powinno być spójne stanowisko, które popiera informacje wskazane w treści PZ
Roboty „przed zmianą” muszą być co najmniej równoważne i prawidłowo przewidziane w Kontrakcie.
Potencjalne korzyści nie mogą być uzasadnieniem zmiany.

## Slide 9: WYCENA Sub. 12.3 (czerwony FIDIC) Sub. 13.3 (żółty FIDIC)
Czerwony FIDIC: obmiar, ryczałt
Żółty FIDIC: ryczałt