## Instrukcja MPDT
Instrukcja wypełniania Planu Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT)
1. Wykonawca uzgodni strukturę i układ tabeli MPDT z Zamawiającym na początku projektu. W trakcie projektu nie należy zmieniać struktury i układu obowiązkowych pól uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Na początku projektu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin pierwszego dostarczenia tabeli MPDT. Termin ten powinien być możliwie jak najkrótszy, ale wystarczający do zebrania informacji o planowanym wytworzeniu i dostarczeniu modeli.
3. Tabela MPDT nie jest dokumentem zamknietym. Jego zawartość informacyjna rośnie w miarę postępu realizacji projektu. Tabelę należy dostarczać Zamawiającemu cyklicznie w odstępach czasu uzgodnionych na początku projektu (nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał). Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia tabeli zgodnie z najlepszą posiadaną przez siebie wiedzą w danym momencie.
4. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić w miarę możliwości wszystkie pola tabeli określone we wzorcu dostarczonym przez Zamawiającego
5. Wykonawca może dodać własne pola jeżeli uzna to za stosowne. W takim przypadku dodatkowe pola należy umieścić po prawej stronie od pól obowiązkowych określonych przez Zamawiającego.
6. Uzupełniając tabelę MPDT należy najpierw podać wybrany model branżowy, a następnie wymienić typowe elementy które się w nim znajdą (patrz przykład w zakładce MPDT). Lista typowych elementów zawierających się w podanych modelach może ulec zmianie w kolejnych wersjach MPDT.
7. W kolumnie A Wykonawca podaje dokładny numer/oznaczenie modelu tożsame z numerem/oznaczeniem w systemie CDE. Wykonawca ustali sposób numerowania/oznaczania dokumentów z Zamawiającym na początku projektu. Numeracja dokumentów nie powinna ulegać zmianie w trakcie trwania projektu.
8. W kolumnie B Wykonawca podaje dokładną nazwę modelu. Nazwy modeli powinny być jednoznaczne i wystarczające do identyfikacji zawartości modelu.
9. W kolumnie C Wykonawca wypisuje typowe elementy będące składowymi wybranego modelu. Nazwy typowych elementów powinny być jednoznaczne i wystarczające do pełnego zrozumienia ich natury (np. Płyta Fundamentowa Żelbetowa). Aby uniknąć problemu różnych nazw dla tych samych elementów, znajdujących się w różnych modelach, w kolumnie C należy wprowadzić dodatkowe formatowanie ograniczające możliwość edytowania zawartości Komorek jedynie do opcji wybierania z listy umieszczonej w zakładce 'Lista_elem', kolumna B. Instrukcja jak ustawić listę wybierania znajduje się w załączonym linku: https://support.office.com/pl-pl/article/tworzenie-listy-rozwijanej-7693307a-59ef-400a-b769-c5402dce407b
10. W kolumnach D i E Wykonawca podaje format natywny (w którym model został stworzony) oraz format w którym przekazuje model.
11. W kolumnach F, J, N, R i V Wykonawca wybiera z listy dyscyplinę/ branżę do której odnosi się model na odpowiadającym etapie projektu. Listę dyscyplin/branż Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na początku projektu. W miarę potrzeb lista może być rozszerzona w trakcie trwania projektu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wpisywanie w tych kolumnach określeń nie zawartych w uzgodnionej liście, jest zabronione.
12. W kolumnach G, K, O, S i W Wykonawca podaje imię i nazwisko osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za dostarczenie modelu na odpowiadającym etapie projektu.
13. W kolumnach H, L, P, T i Y Wykonawca podaje poziom szczegółowości geometrii (LOGD) modelu i zawartych w nim elementów na odpowiadającym etapie projektu.
14. W kolumnach I, M, Q, U i X Wykonawca podaje poziom szczegółowości informacji (LOMI) modelu i zawartych w nim elementów na odpowiadającym etapie projektu.

## MPDT
Format |  |  |  |  | Koncepcja |  |  |  | Projekt budowlany |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  | Projekt warsztatowy |  |  |  | Projekt powykonawczy
Numer modelu | Nazwa modelu | Elementy składowe modelu | Format natywny | Format wymiany | Branża | Odpowiedzialny | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | LOGD | LOMI
XXX-YYY-XX-YY | Most numer M495 | [7 empty] | Mostowa | Jan Kowalski | 3 | 3
|  | Pale Wiercone Żelbetowe | [8 empty] | 3 | 3
|  | Stopa Fundamentowa Żelbetowa | [8 empty] | 3 | 3
|  | Podpora Żelbetowa | [8 empty] | 3 | 3
|  | Ściana Przyczółków Żelbetowa | [8 empty] | 3 | 3
|  | Belka Przęsła Żelbetowa | [8 empty] | 3 | 3
|  | Płyta Fundamentowa Żelbetowa | [8 empty] | 3 | 3

## Lista_elem
Typowe elementy
Pale Wiercone Żelbetowe
Stopa Fundamentowa Żelbetowa
Podpora Żelbetowa
Ściana Przyczółków Żelbetowa
Belka Przęsła Żelbetowa
Płyta Fundamentowa Żelbetowa