Zakres prac pozostałych do wykonania na kontrakcie  przy  rozbudowie  drogi  krajowej  nr  16  etap IV  na  odcinku  Biskupiec – Borki Wielkie  od  km  180+353,17  do  km 188+513,69

I.  PRACE DROGOWE

A. TRASA  GŁÓWNA

-   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   przy  trasie  głównej ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  odcinku  od  km  187+000  do km  188+513oraz  wypełnienie  gruntem  z  wykopu    pasa  rozdziału   na  tym  odcinku ,  rozebranie   tymczasowego  nasypu  na  odcinkach  od  km   180+900  do  km  181+100   i  od  km   187+300  do  km  187+400

-   rozebranie  tymczasowej  nawierzchni  na  objeździe  od  km   180+900  do  km  181+100   i  od  km   187+300  do  km  187+400

-   dokończenie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  na  odcinku   od  km 187+142  do 187+420  jezdnia  prawa  oraz   od  km  187+141 do  km   187+330  jezdnia  lewa  wg  poniższej  technologii :

a. warstwa mrozoochronna z pospółki o wskaźniku nośności CBR=20% grub.20cm

b. geowłóknina  separacyjna

c. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 10 cm (w-wa technologiczna)

d. ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm

e. ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

f. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm

g. podbudowa z AC 22 P (KR5) - grubość 14 cm

h. warstwa wiążąca z AC 22 W (KR5) - grubość 8 cm

-   dokończenie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki SMA 11 (KR5)   grubości 5 cm  na   45 %  powierzchni  ma długości  całego  odcinka

-   dokończenie  przepustów    na  całym  odcinku :

a. wykonanie  jednego  przepustu  fi  800  z  rur  stalowych

b. przedłużenie  siedmiu  przepustów  fi  1500 z  rur  stalowych  średnio  o  2 m  każdy

c.  dokończenia  obrukowania  skarp na  wlotach  i  wylotach  przepustów

d.  wykonanie  wypełnienia  gruntowego  na  zamontowanych   pólkach  w    przepustach  ekologicznych

e. oczyszczenie  przepustów  z  namułu  i  piasku

-   dokończenie  budowy  kanalizacji  deszczowej

a. wykonanie  10 szt.   studzienek   ściekowych  z  wpustami  ulicznymi  na  odcinku  od k m   187+142   do  km   187+420   wraz  z  przykanalikami  fi  200  mm

b. montaż    11  szt.   wpustów  żeliwnych

c.  wykonanie 33 szt. wylotów przykanalików z umocnieniem skarp i dna przy wylocie

d.  oczyszczenie i  przepłukanie  wykonanej  kanalizacji  deszczowej -  3266 mb  kolektory  fi  200  i  474  szt.   studzienek  ściekowych  na  całej  trasie

-   dokończenie  robót  wykończeniowych  na  całej  trasie  :

a.  umocnienia skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

b.  umocnienia skarp przez pełne darniowanie

c.  umocnienia dna i skarp rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej (na sucho)

d.  ustawienia betonowych ścieków  trójkątnych  przy krawędzi nawierzchni

e.  umocnienia  rowów prefabrykatami żelbetowymi – typ  krakowski

f.  umocnienia poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

g.  odchwaszczenie  i  obsianie  trawą  humusu  wbudowanego  na  skarpach

-   wykonanie  oznakowania  pionowego  w  pełnym  zakresie

-   wykonanie  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego  w  pełnym  zakresie

-   montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   wraz  z  montażem  drogowych  osłon przeciwolśnieniowych  U-19  o  wysokości  h=0,90

-   montaż  mostowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie  ( montaż  na  kołki  rozporowe  w  konstrukcji  chodnika)

-  dokończenie  montażu  ogrodzenia naprowadzające do przepustów ekologicznych z prefabrykowanych elementów żelbetowych  -  około  60%  zakresu

-  wykonanie ogrodzenia naprowadzające do przepustów ekologicznych z siatki z tworzywa sztucznego o rozstawie oczek 5x5mm i wysokości 0,70m  z  przewieszką   -  w  pełnym  zakresie

-  dokończenie  ogrodzenia  trasy z siatki wysokości   2,5m  -  55 %  zakresu

-  dokończenie   robót  związanych  z  montażem  ekranów  akustycznych :

a.  montaż   łącznika  z  płyty  akrylowej  ok. 1,50x5,00 m   między  starym  i  nowym  ekranem

b. wykonanie  pomiaru  poziomu  hałasu  w  czterech  punktach po  roku  eksploatacji

-   dokończenie  robót  związanych   z  nasadzeniami  zieleni :

a.  nasadzenie  wraz  pielęgnacją  drzew liściastych form piennych  - 191 szt.

b. nasadzenie wraz  z  pielęgnacją  drzew iglastych   -  82  szt.

c.  nasadzenie  wraz  z  pielęgnacją   krzewów  =   6 238 szt.

d.  pielęgnacja   przez  okres  jednego    z  trzykrotnym  koszeniem  trawy  na  skarpach  i  pasie  rozdziału  na  długości  całego  odcinka

-  ustawienie  7  szt.  platform  pod  bocianie  gniazda  wraz  ze  słupami  żelbetowymi  bliźniaczymi  energetycznymi   w  promieni  10  km  od  placu  budowy

-   ustawienie  tablic  pamiątkowej  i  informacyjnej  UE .

UWAGA :

1.  Prace  związane  z  wykonaniem  warstw  konstrukcyjnych  prowadzone  będą  w  dwóch  etapach:

a.  etap I  -   wykonanie  warstw  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  DK  16   na  odcinku  od  km 187+142  do 187+420  jezdnia  prawa  -  rozpoczęcie  nastąpi niezwłocznie   po  zakończeniu  I   naprawy  posadowienia  przepustu  PE2  pod  tą  jezdnią

b.   etap II -  wykonanie  warstw  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  DK  16   na  odcinku   od  km  187+141 do  km   187+330  jezdnia  lewa   -  rozpocznie się    4  tygodnie  po  zakończeniu  etapu I

2.  Wykonanie   warstwy  ścieralnej  grubości  5  cm  z  SMA  :

a.  na  odcinku   od  km  184+500  do  km  185+400   będzie  możliwe  po  zakończeniu   programu  naprawczego  związanego  ze  wzmocnieniem  podłoża  kolumnami  CMC  -  przewidywany  termin  -  połowa  października 2013

b.  na  odcinku   od  km  187+032  do  km  188+513,69  jezdnia  prawa  należy  ułożyć  niezwłocznie  po  zakończeniu  robót  etapu  I   wymienionych  w  pkt.  1 a.

c.  na  odcinku   od  km  186+753  do  km  188+513,69  jezdnia  lewa  należy  ułożyć  niezwłocznie  po  zakończeniu  robót  etapu  II   wymienionych  w  pkt.  1 b.

B    DROGI  SERWISOWE

1.  DS 1

-   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :

a.  roboty  ziemne ,

b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

c.  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm

d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

-   warstw a  wiążąca  i  ścieralna  nie  będą  wykonywane

- DS 2

-   do dokończenia  :

●  od km  1+130  do  km  1+162,10 :

a.  roboty  ziemne ,

b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm

c.  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

d.  podbudowa z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm

e.  podbudowa  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  7  cm

●  od km  0+906  do  km  1+162,10 warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego KR 3   grubości   6  cm

●  od km  0+257  do  km  1+162,10 warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego KR 3   grubości   5  cm

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

●  umocnienia skarp przez pełne darniowanie

-    do   wykonania :

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  montaż  mostowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie  ( montaż  na  kołki  rozporowe  w  konstrukcji  chodnika)

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

3.  DS 3

-   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :

a.  roboty  ziemne ,

b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

c.   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm

d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

-   warstw a  wiążąca  i  ścieralna  nie  będą  wykonywane

- DS 4

-   do dokończenia  :

●  od km  0+000  do  km  0+055 :

a.  roboty  ziemne ,

b.  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

c.  podbudowa z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 15 cm

e.  podbudowa  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubości  9  cm

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

-    do   wykonania :

●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubosci  5 cm w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

- DS 5

-   do dokończenia  :

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

-    do   wykonania :

●   warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR3 grubości  6 cm w  pełnym  zakresie

●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

●  dwie  zatoki  autobusowe  z  chodnikami

- DS 6

-   do dokończenia  :

●  od km  0+000  do  km 0+034  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm

●  od km  0+000  do  km 0+064  warstwa  ścieralna z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

-    do   wykonania :

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

- DS 7

-   do dokończenia  :

●  od km  2+899  do  km  2+958,99  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

●  od km  2+899  do  km  2+958,99  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm

●  od  km  2+871  do  km  2+958,99 warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm

●  od  km  2+869 do  km  2+958,99 warstwa  ścieralna z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

-    do   wykonania :

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

- DS 8

-   do dokończenia  :

●  od  km 0+270 do  km 0+330 , od  km 0+440 do km 0+550   oraz  od km  1+500  do  km  1+643, 90  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

●  od  km 0+270 do  km 0+330 , od km  0+440 do  km  1+643, 90  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm

●  od  km 0+270 do  km 0+330 , od  km  0+440  do  km  1+643, 90  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10 cm z obsianiem

-    do   wykonania :

●  warstwa  ścieralna z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

- DS 9

-   do dokończenia  :

●  od  km 0+405  do  km 1+984,23  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm

●  od  km 0+405  do  km 1+984,23  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

● od  km 0+403  do  km 1+984,23  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm

●  od  km 0+399 do  km 1+984,23  warstwa  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  KR 3  grubości  7 cm

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   oraz  formowaniem  korpusu  drogowego  od  km  0+406  do  km 0+900

-    do   wykonania :

●   warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR3 grubości  6 cm w  pełnym  zakresie

●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  w  pełnym  zakresie

●  umocnienie skarp materacem  gabionowym  grubości  20  cm

●  dwie  zatoki  autobusowe  z  chodnikami

10.  DS 10

-   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :

a.  roboty  ziemne ,

b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

c.   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm

d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

-   warstw a  wiążąca  i  ścieralna  nie  będą  wykonywane

- DS 11

-   do dokończenia  :

●  od  km 0+000  do  km 0+020  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm

●  od  km 0+000  do  km 0+020  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

● od  km 0+000  do  km 0+107  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm

●  od  km 0+000 do  km 0+109  warstwa  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  KR 3  grubości  7 cm

●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

-    do   wykonania :

●   warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR3 grubości  6 cm w  pełnym  zakresie

●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  w  pełnym  zakresie

- DS 12

-   do dokończenia  :

●  od  km 0+000  do  km 0+033  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

● od  km 0+000  do  km 0+033  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  15  cm

●   roboty  ziemne  związane  z   wykonaniem  korpusu  drogowego    od  km 0+000  do km 0+033  i  od  km  0+079  do km  0+089,90   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza

-    do   wykonania :

●   warstwa  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubości  9  cm w  pełnym  zakresie

●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  w  pełnym  zakresie

- DS 13

Roboty  na  DS. 13  nie  będą  wykonywane  w  ramach  tego  zadania .

14.  Zjazdy

-   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :

a.  roboty  ziemne ,

b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

c.  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm

d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

-   warstw a   ścieralna  nie  będzie  wykonywana .

15.  Łącznice   1  i  2

-   do dokończenia  :

●  od  km 0+210  do  km 0+288  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR4   grubości  8cm

●  ustawianie  ścieków  korytkowych betonowych

●  umocnienia skarp przez pełne darniowanie

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

-    do   wykonania :

●  warstwa  ścieralna  z   SMA  KR4  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  grubowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

16.  Łącznice   3  i  4

-   do dokończenia  :

●  od  km 0+164  do  km 0+226  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR4   grubości  8cm

●  ustawianie  ścieków  korytkowych betonowych

●  umocnienia skarp przez pełne darniowanie

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

-    do   wykonania :

●  warstwa  ścieralna  z   SMA  KR4  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie

●  oznakowanie  poziome  grubowarstwowe  w  pełnym  zakresie

●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

UWAGA :

-  w ciągu  4  tygodni  od  przejęcia  placu  budowy  należy  dokończyć  roboty    na:

●  łącznicy 1,2,3 i 4

●  drodze  serwisowej  DS 11

w celu  umożliwienia  przełożenia  ruchu   po  zakończeniu  robót  związanych  z  naprawą  posadowienia  przepustu  PE2 .

-   roboty  związane  z   drogami  serwisowymi DS 4 i  DS. 5  będzie  można  rozpocząć  po  zakończeniu  robót  związanych  z  naprawą  wzmocnienia  podłoża  kolumnami  CMC  - prognozowany  termin  połowa  października 2013 r

17.  Skrzyżowanie  z  drogą  powiatową   nr  1636N (do  Rybna ) -  km 0+880,42

-    do   wykonania :

●   ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 10 cm

●   ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm

●   podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm

●   podbudowa  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  7  cm

●  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  6  cm

●  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  5  cm

●  wyspa  z  kostki  kamiennej  9x12 cm  obramowana  krawężnikiem kamiennym  15x30  cm  wtopionym

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

- Odcinek drogi  powiatowej  1509N długości  95,0 m ( pod  obiektem  WD4)

-    do   wykonania :

●   podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm

●   podbudowa  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  7  cm

●  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  6  cm

●  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  5  cm

●  umocnienie  dna  rowu  i  skarp   ściekami  korytkowymi  betonowymi  i  płytkami  betonowymi  50x50 cm  na  wysokość  jednej  płytki

●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem

II. ROBOTY  BRANZOWE

- OŚWIETLENIE

-    do   wykonania :

●  ułożenie  kabli   zasilających na  odcinkach  30- 31-32-33-34 , 33-33/2-33/3-33/4 , 43-44=44/2-44/3-44/4=44/5  i  44/1-45-46-47  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  ułożeniem  rur  osłonowych  przewidzianych  w  dokumentacji  na  tych  odcinkach

●  montaż uziomów poziomych  i  pionowych na  odcinkach  30- 31-32-33-34 , 33-33/2-33/3-33/4 , 43-44-44/2-44/3-44/4-44/5  i  44/1-45-46-47  wraz  z  robotami  ziemnymi

●  montaż kompletnych  słupów  oświetleniowych z   oprawą ,  wysięgnikiem  i  fundamentem   31,32,33, 33/2,33/3,33/4 , 44, 44/2,44/3,44/4,44/5,44/1,45,46  wraz  z  robotami  ziemnymi

●  wykonanie  badań skuteczności  ochrony od porażeń   oraz  pomiar rezystancji uziemienia

●  montaż  szafki  oświetleniowej  przy  WD4 .

UWAGA

-  roboty  należy  wykonać    w ciągu  4  tygodni  od  przejęcia  placu  budowy     w celu  umożliwienia  przełożenia  ruchu   po  zakończeniu  robót  związanych  z  naprawą  posadowienia  przepustu  PE2 .

-  roboty  związane  z podłączeniem  stacji  BORKI  WIEŚ S-1185 do  projektowanej  szafki  oświetleniowej  przy  WD 4  wykona operator  sieci

2.  ROBOTY   NA  SIECI  MELIORACYJNEJ  I  WODOCIĄGOWEJ

-   odmulenie  istniejących  rowów  średnio ok. 30  cm  z  wykoszeniem  porostów  ,  plantowaniem  skarp  i  rozplantowaniem  wydobytego  namułu

-   regulacja  wysokościowa  7  studni  rewizyjnych  studni   rewizyjnych

-  montaż  kolektorów  na  odcinku  D112-D114 –D115-D116  oraz  D104-D105-D106-D107-D109  oraz   dwóch  przyłączy w  pobliżu  przepustu  PE2  wraz  z  niezbędnymi  robotami  ziemnymi  oraz  podsypką  i  obsypką  rur

-  montaż  studni  D114, D115,  D116 ,  D105, D106, D107 i D109  w  pobliżu  przepustu  PE2  wraz  z  niezbędnymi  robotami  ziemnymi   i  izolacją  studni

-  wykonanie  dwóch   osadników  wstępnych  nr  110  i  117

-  uszczelnienie   dwóch   studni   wodociągowych   fi  1200 mm  i  wysokości  3,0 m  przy  wiadukcie  WD4  (SW1 i  SW2)

-  oczyszczenie istniejących   piaskowników  wstępnych  z  odwiezieniem  namułu  35  szt.

-  oczyszczenie  i  przepłukanie istniejących  studni  rewizyjnych  i  osadnikowych   z  namułu  i  piasku   -  48  szt.

-  oczyszczenie  i  przepłukanie   rur  fi  300 - 114 m , fi  400 - 459 m , fi 500 - 176 m, fi  600 - 180 m , fi 800 -89 m

-  dokończenie  umocnień  opaskami  z  faszyny fi  15  cm  ,  materacami  gabionowymi  grubości  20  cm   oraz  ułożeniem  darni .

3.  ROBOTY   NA  SIECI  TELEKOMUNIKACYJNEJ

-  montaż  24  słupków  oznaczających   trasę  kabla   .

II. ROBOTY  INŻYNIERSKIE - MOSTOWE

WIADUKT  WI

-   do dokończenia  :

● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych

●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu

●  bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuwie ± 10 mm  na  chodnikach

-   do wykonania :

●  kolektory  odwadniające  fi  50 mm  zbierające  wodę  z  sączków  z  rurami  spustowymi

●  naprawa  istniejących  przyczółków  i  filarów  przez     wykonanie  iniekcji  rys ,  odkucie  i  zabezpieczenie  widocznego  zbrojenia    , naprawę  powierzchni  betonowych  zaprawami  PCC    oraz  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys

●  założenie  24  szt  reperów

● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym

●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem

●  usunięcie  zabezpieczenia  torowiska   warstwą  kruszywa  i   geowłókniny

WIADUKT  WD1

-   do dokończenia  :

● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych

●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu

●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys

●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej

-   do wykonania :

●  schody skarpowe   z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malaskimi

● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym

●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem

●  usunięcie  zabezpieczenia  torowiska   warstwą  kruszywa  i   geowłókniny

WIADUKT  WD2

-   do dokończenia  :

● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych

●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu

●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys

●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej

-   do wykonania :

●  zabezpieczenie  dylatacji  betonem   B-30

●  ścianki  betonowe  podpierające  zabezpieczenie  skarp  z  betonu  B-30  z  wykonaniem  ich  izolacji  i  niezbędnych  robót  ziemnych

●  kolektory  odwadniające  fi  50 mm  zbierające  wodę  z  sączków  z  rurami  spustowymi

●  bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuwie ± 10 mm  na jezdni  i  chodnikach

●  założenie  24  szt  reperów

●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malaskimi

● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym

●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem

●  usunięcie  zabezpieczenia  torowiska   warstwą  kruszywa  i   geowłókniny

PRZEPUST  P1

-   do wykonania :

●    przełożenie  wykonanego  umocnienia  z  koszy  gabionowych  i  materacy  gabuinowych  na  wylocie  przepustu

●    naprawa  rozmytych  skarp  na  wlocie  do  przepustu

●    oczyszczenie  wewnątrz  konstrukcji  przepustu  z  namułu  i  piasku

●    wykonanie  półek  gruntowych   na  ustawionych  koszach  gabionowych  na  wlocie  i  wylocie  przepustu  połączonych  z  pólkami  zamontowanymi  wewnątrz  przepustu   pozwalających   na  swobodne  przejście  po nich  dla  małych  zwierząt  i  płazów

●    wykonanie  umocnienia  skarp  kanału   darnią  z  humusem  oraz  humusem  grubości  30  cm  z  obsianiem

WIADUKT  WD3

-   do dokończenia  :

● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych

●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys

●  umocnienia  skarp  kostką  betonową  na  podsypce  cementowo-piaskowej

-   do wykonania :

●  schody  skarpowe z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malaskimi

● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym

●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem

PRZEPUST   EKOLOGICZNY PE1

-   do wykonania :

●  nawierzchnia  gruntowa  z  darnina  wewnątrz  przejścia

●  balustrada  z  płaskowników  mocowana  na  świetliku  w  pasie  rozdziału

●  darniowanie i  humusowanie skarp  przy  obrukach  na  wlotach    i  wylotach

PRZEPUST  P3

-   do wykonania :

●  umocnienie  skarp    brukiem  na  wylocie

●  umocnienie  skarp    darnią  z   humusem   na  wlocie  i  wylocie

●  umocnienie  skarp    cieku  humusem  gr 30  cm  z  obsianiem

●  umocnienie  wylotu  koszami  gabionowymi

●  umocnienie  skarp    cieku  miedzy  przepustem P3  a  istniejący  obiektem  na  starej  DK16  materacami  gabionowymi  grubości  30  cm

●  wykonanie  półek  gruntowych   na  ustawionych  koszach  gabionowych  na  wlocie  i  wylocie  przepustu  połączonych  z  pólkami  zamontowanymi  wewnątrz  przepustu   pozwalających   na  swobodne  przejście  po nich  dla  małych  zwierząt  i  płazów

●   wypełnienie  betonem  przestrzeni   między starą i nową konstrukcją  na  starym  przebiegu  DK 16 -  z  wykonaniem  pionowych  otworów  w  istniejącej  konstrukcji  żelbetowej  grubości  50  cm

●   uszczelnienie   zastrzykami  cementowymi  oraz  naprawa  kamiennych skrzydełek  i  ścianek  czołowych    obiektu  mostowego  na  starym  przebiegu  DK 16

●   odmulenie  istniejącego  cieku  oraz   oczyszczenie  przepustu  P3   z  namułu  i  piasku   z  odwiezieniem   urobku  i  plantowaniem  skarp

PRZEJAZD  GOSPODARCZY PG1

-   do dokończenia  :

● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych

●  ustawianie  krawężników  mostowych  typ MA I 180x200

●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys

●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej

-   do wykonania :

●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu

●  nasypy  przy  skrzydłach   w  celu  dostosowania  projektowanego    odwodnienia  korytkami  betonowymi  i  projektowanych  schodów  terenowych   do  nwelety  drogi  serwisowe  DS 12

●  wypełnienie przestrzeni  między  krawężnikami  i  skrzydłami nad  płytami przejściowymi  oraz  wykonanie  betonowych  elementów  monolitycznych   przy  ściekach  korytkowych betonem  B-30

●  bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuwie ± 10 mm  na jezdni  i  chodnikach

●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malarskimi

● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym

●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem

●  założenie  12  szt  reperów

Wiadukty    WD4

-   do dokończenia  :

● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych

-   do wykonania :

●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej

●  ścianki  betonowe  podpierające  zabezpieczenie  skarp  z  betonu  B-30  z  wykonaniem  ich  izolacji  i  niezbędnych  robót  ziemnych

●  kolektory  odwadniające  fi  50 mm  zbierające  wodę  z  sączków  z  rurami  spustowymi

●  założenie  48  szt  reperów

●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malarskimi

● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym

●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem

Wiadukty    WD5

-   do dokończenia  :

● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych

● obcięcie  górnej  części  stalowych  ścianek  szczelnych

●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys

-   do wykonania :

●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej

●  ścianki  betonowe  podpierające  zabezpieczenie  skarp  z  betonu  B-30  z  wykonaniem  ich  izolacji  i  niezbędnych  robót  ziemnych

●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malarskimi

● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym

●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem

PRZEPUST   EKOLOGICZNY PE2

-   do wykonania :

●  nawierzchnia  gruntowa  z  darniną  wewnątrz  przejścia   z  uprzednim  wykonaniem  robót  ziemnych  -  wywiezienie  nadmiaru  gruntu  spod  przepustu

●  balustrada  z  płaskowników  mocowana  na  świetliku  w  pasie  rozdziału

●  darniowanie  i  humusowanie  skarp  przy  obrukach  na  wlocie  i  wylocie

●  obrukowanie  skarp   na  wlotach  i  wylotach  i  wylocie

●  ławy   zalbetowe  z  betonu  B-30  pod  barieroporęcze  mostowe

●  izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych   i  świetliku

●  izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych   i  świetliku

●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  wewnętrznych  świetlika  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys

●  czyszczenie  i  regulacja  istniejącego  cieku  wodnego -  rów  „A”