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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2
          Formularz „Oferta” i Formularze załączników do oferty

Formularz 2.1.         Formularz „Oferta”  

Formularz 2.2          Kosztorysu ofertowe 1-12 , Kosztorys ofertowy - Zestawienie zbiorcze
Formularz 2.3          Wykaz stawek i narzutów

Rozdział 3 
          Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału   
                               w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;
Formularz 3.1.2. 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.; 

Formularz 3.1.3.  
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Formularz 3.2.         Wiedza i doświadczenie - Wykaz robót;
Formularz 3.3.         Potencjał kadrowy;
Formularz 3.4.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                       w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. –            w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;  
Formularz 3.5.
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
Tom II:
     
Istotne dla stron postanowienia umowy - Wzór umowy 
Tom III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z załącznikami
TOM IV                       Przedmiar robót 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZEM
ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. 
ZAMAWIAJĄCY 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie 



Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 


telefon: (22) 209 23 60; fax.: (22) 209 24 74

REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244


adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2015
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.  
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
45233142-6
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III-IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

4.2.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

           Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

           W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

          Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.3.    ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na warunkach,                o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.
4.4.  
 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
4.5
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących             w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2016 w tym: 
Etap I – 90 dni od podpisania umowy

Etap II – 04.07.2016 – 30.09.2016 .
6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki              o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 niniejszej IDW oraz  niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp.

6.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:



1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu   w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,       o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:


  Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 zadań obejmujących wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach min. klasy G, o długości min. 1 km każde, w tym minimum  1 z tych  zadań winno obejmować wykonanie nawierzchni asfaltowych typu SMA lub na asfaltach modyfikowanych na łącznej powierzchni min. 7 000 m².
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia




a)  Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,      o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

          b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

	Stanowisko
	Minimalna 

liczba

personelu


	Minimalne doświadczenie zawodowe

	1
	2
	4

	Kierownik robót
	2
	Min. 2 zadania w zakresie wykonania remontów/budowy/przebudowy nawierzchni asfaltowych na drogach min. klasy G, na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.

	Majster robót
	4
	Minimum 2 lata na stanowisku majstra lub wyższym, w zakresie wykonania remontów/budowy/przebudowy nawierzchni asfaltowych na drogach min. klasy G; wykształcenie min. średnie techniczne


4) sytuacji ekonomiczno – finansowej

          Potencjał ekonomiczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,     o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

6.3. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. 

6.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden     z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach,       o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

6.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym  z treścią Formularza 3.1.1.
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.2.1.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.
7.3.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2 IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.2.
7.3.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.2. („Wiedza i doświadczenie – wykaz robót”). Wykaz powinien zawierać roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie odpowiadającym robotom wskazanym w pkt. 6.2.2. IDW wraz z załączeniem dowodów. Zamawiający nie wymaga przedstawienia pełnego wykazu (wszystkich) robót budowlanych.
Dowodami o których mowa powyżej są:  

1) poświadczenia,

2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie 1) powyżej. 

3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.3.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 1).

7.3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.3. („Potencjał kadrowy”) - w celu  wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 6.2.3)b) IDW.
7.4.  W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 
Wzór zobowiązania stanowi Formularz nr 3.4.
7.4.a.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5. 

7.4.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.6.   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.7. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5. IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa  w pkt 7.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia wymienionego w pkt 7.3.1. IDW oraz Zobowiązania o którym mowa w pkt 7.4. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.9. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6. IDW, oraz dokumenty  wymienione w pkt 7.2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt 7.3.2. i 7.3.3.  IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
8.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

8.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
8.3. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
8.3.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.3.1.
: Kosztorysy Ofertowe 1-12, Kosztorys Ofertowy - Zestawienie Zbiorcze (Formularz 2.2) oraz  Wykaz stawek i narzutów (Formularz 2.3)
8.4.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.4.1.
Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;

8.4.2.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.4.3.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
8.5.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.6.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.7.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.8.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.9.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.10.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

oraz opisane:

postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2015
Oferta na: „Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”

„Nie otwierać przed dniem 08.09.2015 r., godz. 12:00”
8.11.
Wymagania określone w pkt 8.10. - 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.12.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
9.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

9.1. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 810-94-13 lub drogą elektroniczną (e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl ) z uwzględnieniem pkt 9.2.

          Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

9.2.  Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.4. a także zmiany lub wycofania oferty.

9.3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych      i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
9.4. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 9.4

9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej. 

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych  Monika Bogusz tel. +48 22 209-23-91 fax. +48 22 810-94-13; 
- w sprawach merytorycznych p. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, tel.: +48 (22) 209 23 39.
10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.3
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. 
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorysy ofertowe 1-12, Kosztorys ofertowy – zestawienie zbiorcze, których wzór załączono do SIWZ (Formularz 2).

11.2. 
Wykonawca w Kosztorysach ofertowych 1-12 określi ceny jednostkowe netto (zawierające wszystkie narzuty) oraz wartości netto dla wszystkich wymienionych pozycji, a następnie wyliczy podatek VAT wartość brutto.
11.3  Wyliczone w Kosztorysach ofertowych 1-12 wartości  ( netto, podatek VAT, brutto) wykonawca przeniesie do Formularza Kosztorys ofertowy – Zestawienie zbiorcze oraz w tym formularzu wyliczy wartość brutto (cenę oferty).
11.3. Wartość brutto wykazaną w Kosztorysie ofertowym – Zestawienie zbiorcze Wykonawca przeniesie do Formularza „Oferta”.
11.4.
Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

11.5.
Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
11.6.
Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.

11.7.
 Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.

11.8. 
Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

11.9.
Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.10. Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

12.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

12.2.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) 
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001
b) 
poręczeniach bankowych;

c) 
poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) 
gwarancjach bankowych;

e) 
gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

12.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.


Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział Warszawa ul. Mińska 25 kod 03-808.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

12.4.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

12.6.1Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:


a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;


b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;


c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.7.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli  w wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1.
Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 729 (VII piętro), w terminie do 
08.09.2015 roku, do godziny 11:30. 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział         w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu  08.09.2015  roku o godzinie 12:00.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.

13.4.  Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie   zwrócona Wykonawcy.
14.  KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena – 90%

b) Okres gwarancji jakości – 10%

14.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1) Formularz Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

           Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego 

           wzoru:

	
	C =
	C min
	x 90 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C                   min 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej



14.1.2. Opis kryterium „Okres gwarancji jakości”

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.2) Formularza Oferty.

UWAGA:

Najkrótszy możliwy Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 60 miesięcy.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 96 miesięcy.
Wykonawca może zaoferować  okres gwarancji jakości w przedziale od 60 do 96 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji jakości (96 miesięcy) – otrzymuje 10 pkt. -  maksymalną liczbę punktów,

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji jakości (60 miesięcy)– otrzymuje 0 pkt.,

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaoferowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

	
	T =
	T o. 
	x 10 pkt

	
	
	T max.
	

	gdzie:      
	T o. 
	– okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie ocenianej

	
	T max.
	- najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości (96 miesięcy)


W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

14.1.1. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T

Gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości”

14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

    miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr  23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.
16.2.
Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Beneficjent: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
 Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział 2

Formularz „Oferta”

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


         Do

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział                             w Warszawie

03 – 808 Warszawa

ul. Mińska 25

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”


MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. 1) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………… PLN, słownie złotych:…………………................................................................................
zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym,

Wykonawca informuje, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług …………………………………………………………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………….………. zł.

2) Zobowiązujemy się udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ……………….. miesięcy
(Powyższy okres Wykonawca określa w przedziale 60 – 96 miesięcy).
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.
JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………… w formie ………………… . Wadium należy zwrócić na konto nr …………………………………………………
7. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*.
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:
 

tel. ________________ fax __________________ e-mail ___________________________
13. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

14.  ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 ________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ ____roku

- niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.2 - 
Kosztorys ofertowy
Formularz 2.2 
	KOSZTORYS OFERTOWY    1/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SADOWA 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania droga krajowa nr 7 od km 342+300 do km 342+600 (prawa jezdnia) ,                    od km 342+400 do km 342+700 (lewa jezdnia), klasa techniczna drogi - GP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość
netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej
	m2
	72,00
	 
	 

	2
	D.01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	111,00
	 
	 

	3
	D.01.00.00
	- obrzeże betonowe
	m
	16,00
	 
	 

	4
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30km - do Rejonu Boża Wola miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	8 190,00
	 
	 

	5
	 
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 1843 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	1 843,00
	 
	 

	II
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	6
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	8 190,00
	 
	 

	7
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	8 190,00
	 
	 

	8
	ACWMS 16 W 25/55-80
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm cm
	m2
	8 190,00
	 
	 

	9
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	8 190,00
	 
	 

	10
	SMA 16 S 45/80-80
	- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm
	m2
	8 190,00
	 
	 

	III
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	11
	D-08.05.03
	ułożenie ścieku korytkowego na ławie betonowej z betonu C12/15
	m
	15,00
	 
	 

	12
	D08-05-01a
	remont ścieku korytkowego
	m
	25,00
	 
	 

	13
	D-08.03.01
	- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo piaskowej
	m
	16,00
	 
	 

	14
	D-08.01.01
	- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15)
	m
	76,00
	 
	 

	15
	D-08.01.01
	- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15) - na łuku
	m
	85,00
	 
	 

	16
	D.05.03.23b
	- remont nawierzchni z kostki betonowej wraz z korytowaniem i podbudową
	m2
	72,00
	 
	 

	IV
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	17
	D-05.03.23b
	Przełożenie nawierzchni zatok i chodników z kostki betonowej - materiał istn.+10 % nowego 
	m2
	49,00
	 
	 

	18
	D-06.03.01                      D-02.00.00
	Ścinka  poboczy na śr. gr. 10 cm
	m2
	620,00
	 
	 

	19
	D-06.03.01                        D-02.00.00
	Uzupełnienie  poboczy z destruktu  na śr. gr.10 cm z materiału Zamawiającego
	m2
	620,00
	 
	 

	20
	D-02.00.00               D-09.01.01          D.06.01.01
	Profilowanie terenu z obsianiem trawą (hydroobsiew)
	m2
	850,00
	 
	 

	21
	D-06.04.01
	Odtworzenie rowów
	m3
	40,00
	 
	 

	22
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	430,00
	 
	 

	RAZEM netto [zł]
	 

	VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY            2/12                                                                                                                                                                                                                                     DZIEKANÓW LEŚNY 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            
 droga krajowa nr 7 od km 344+570 do km 344+800 (prawa jezdnia), od km 344+600 do km 344+900 (lewa jezdnia), klasa techniczna drogi - GP

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość
netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	961,00
	 
	 

	2
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30km - do Rejonu Boża Wola (miejsca wskazanego przez Zamawiajacego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	9 420,00
	 
	 

	3
	 
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 2119 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	2 119,00
	 
	 

	II
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	4
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	9 420,00
	 
	 

	5
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	9 420,00
	 
	 


	6
	ACWMS 16 W 25/55-80
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm cm
	m2
	9 420,00
	 
	 

	7
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	9 420,00
	 
	 

	8
	SMA 16 S 45/80-80
	- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm
	m2
	9 420,00
	 
	 

	III
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	9
	D-08.01.01
	- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15)
	m
	976,00
	 
	 

	IV
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	10
	D-05.03.23b
	Przełożenie nawierzchni zatok i chodników z kostki betonowej - materiał istn.+10 % nowego 
	m2
	57,00
	 
	 

	11
	D-06.03.02                   D-02.00.00
	Ścinka  poboczy na śr. gr. 10 cm
	m2
	718,00
	 
	 

	12
	D-06.03.02                 D-02.00.00
	Uzupełnienie  poboczy z destruktu na śr. gr.10 cm z materiału Zamawiającego
	m2
	718,00
	 
	 

	13
	D-06.04.01
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	40,00
	 
	 

	14
	D-06.04.01
	Odtworzenie rowów
	m3
	25,00
	 
	 

	15
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	613,00
	 
	 

	16
	D-03.02.01
	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej
	szt
	2,00
	 
	 

	17
	D-04.04.04
	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5) śr. gr.do 20 cm - w miejscach poszerzeń
	m2
	60,00
	 
	 

	18
	D-02.00.00             D-09.01.01   D.06.01.01
	Profilowanie terenu z obsianiem trawą (hydroobsiew)
	m2
	1 105,00
	 
	 

	RAZEM netto [zł]
	 

	VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY      3/12                                                                                                                                                                                                                                                                                               RONDO ŻYRARDOWSKIE 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda    
droga krajowa nr 50 od km 88+140 do km 88+240 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary 
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość
netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej na pierścieniu wewnętrznym wraz z podbudową z chudego betonu grub. 20cm
	m2
	116,00
	 
	 

	2
	D.01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	140,00
	 
	 

	3
	D.01.00.00
	- krawężniki kamienne na płask
	m
	82,00
	 
	 

	4
	D.01.00.00
	- rozbiórka zniszczonej bariery betonowej na pierścieniu
	m
	21,00
	 
	 

	5
	D.01.00.00
	- wykonanie koryta głębok. 0,65m
	m2
	105,00
	 
	 

	6
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 300,00
	 
	 

	7
	 
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 702 tony. Spryzmowanie przygotowanej mieszanki.
	t
	702,00
	 
	 

	II
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	8
	D.04.02.01
	wykonanie warstwy odcinającej grub. 10cm 
	m2
	105,00
	 
	 

	9
	D.04.04.04
	wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20cm 
	m2
	105,00
	 
	 

	10
	D.04.06.01
	wykonanie podbudowy betonowej AC 16/20 grub. 20cm
	m2
	105,00
	 
	 

	11
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 300,00
	 
	 

	12
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 300,00
	 
	 

	13
	ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	3 300,00
	 
	 

	14
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 300,00
	 
	 

	15
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 300,00
	 
	 

	III
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	16
	D.05.03.23a
	nawierzchnia z kostki kamiennej na poszerzeniach jezdni na łukach wjazdowo/zjazdowych
	m2
	80,00
	 
	 

	17
	D.08.01.01a
	ustawienie opornika kamiennego na poszerzeniach jezdni
	m
	140,00
	 
	 

	IV
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	18
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	300,00
	 
	 

	V
	 
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x
	x

	19
	D.04.06.01 i D.05.03.23a
	wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na pierścieniu wewnętrznym wraz z podbudową z betonu AC 16/20 grub. 20cm
	m
	116,00
	 
	 

	20
	D.08.01.01a
	ułożenie krawężnika kamiennego na płask  na pierścieniu wewnętrznym
	m
	82,00
	 
	 

	21
	07.04.01
	wymiana na nową- bariery betonowej na pierścieniu wraz z uzupełnieniem gruntu za barierą
	m
	21,00
	 
	 

	RAZEM netto [zł]
	 

	VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY          4/12                                                                                                                                                                                                                                                                    RONDO GRÓJEC / SOCHACZEW 

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda

droga krajowa nr 50 od km 149+100 do km 149+500 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                           

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość

netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej
	m2
	450,00
	
	

	2
	D.01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	230,00
	
	

	3
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 2km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 200,00
	
	

	4
	
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 720 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	720,00
	
	

	II
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 200,00
	
	

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	
	

	7
	ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	3 200,00
	
	

	8
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	
	

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 200,00
	
	

	III
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	10
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	- krawężnik kamienne (20*30) na ławie betonowej na łuku
	m
	30,00
	
	

	IV
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	11
	D.06.03.02 D.02.00.00
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. Gr.10 cm
	m2
	150,00
	
	

	12
	D.06.04.01
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	500,00
	
	

	13
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	350,00
	
	

	V
	
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x
	x

	14
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	Krawężnik kamienny na łuku (20*30) trapezowy na płask na podbudowie betonowej
	m
	200,00
	
	

	15
	D.05.03.23a
	Nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda
	m2
	450,00
	
	

	16
	D.04.05.01
	Uzupełnienie podbudowy śr. gr.do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	450,00
	
	

	RAZEM netto [zł]
	
	
	
	
	

	VAT 23% 
	
	
	
	
	

	RAZEM brutto [zł]
	
	
	
	
	


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY    5/12                                                                                                                                                                                                                                                                   RONDO GRÓJEC / MIŃSK MAZOWIECKI

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda    

droga krajowa nr 50 od km 149+500 do km 149+800 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość

netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej
	m2
	450,00
	
	

	2
	D.01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	230,00
	
	

	3
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 2km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiajacego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 200,00
	
	

	4
	
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu i potrzebna do przygotowania mieszanki 720 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	720,00
	
	

	II
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 200,00
	
	

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	
	

	7
	ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	3 200,00
	
	

	8
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	
	

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 200,00
	
	

	III
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	10
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	- krawężnik kamienny (20*30) na ławie betonowej na łuku
	m
	30,00
	
	

	IV
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	11
	D.06.03.02 D.02.00.00
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. Gr.10 cm
	m2
	150,00
	
	

	12
	D.06.04.01
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	500,00
	
	

	13
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	350,00
	
	

	V
	
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x
	x

	14
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	Krawężnik kamienny na łuku (20*30) trapezowy na płask na podbudowie betonowej
	m
	200,00
	
	

	15
	D.05.03.23a
	Nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda
	m2
	450,00
	
	

	16
	D.04.05.01
	Uzupełnienie podbudowy śr. gr.do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	450,00
	
	

	RAZEM netto [zł]
	 

	VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY    6/12                                                                                                                                                                                                                                            RONDO ŁOCHÓW
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  
droga krajowa nr 50 od km 254+860 do km 255+100 (klasa techniczna drogi - GP)

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość
netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D-01.00.00
	- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i kamiennej
	m2
	108,00
	 
	 

	2
	D-01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	162,50
	 
	 

	3
	D-01.00.00
	- ściek przykrawężnikowy
	m
	5,50
	 
	 

	4
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 45 km - do Obwodu Drogowego w Sokołowie Podlaskim (miejsca wskazanego przez Zamawiajacego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 424,50
	 
	 

	5
	 
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki około 750 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	750,00
	 
	 

	II
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	6
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 424,50
	 
	 

	7
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 424,50
	 
	 

	8
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	3 424,50
	 
	 

	9
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 424,50
	 
	 

	10
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 424,50
	 
	 

	III
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	11
	D-08.05.00
	- ściek  przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej 
	m
	5,50
	 
	 

	12
	D-05.03.23a
	-nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (wyspy) 
	m2
	48,00
	 
	 

	IV
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	13
	D-07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	320,00
	 
	 

	V
	 
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x
	x

	14
	D-08.01.01
	Krawężnik kamienny na łuku (trapezowy na płask) na podbudowie betonowej
	m
	48,50
	 
	 

	15
	D-08.01.01
	Krawężnik betonowy na prostej 20*30 na podbudowie betonowej 
	m
	114,00
	 
	 

	16
	D-05.03.01
	Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17
	m2
	60,00
	 
	 

	RAZEM netto [zł]
	 

	 VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY              7/12                                                                                                                                                                                                                                  RONDO ŁOCHÓW - UL. LEŚNA
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  
droga krajowa nr 50 od km 255+930 do km 256+100 (klasa techniczna drogi - GP) 

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość
netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D-01.00.00
	- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i kamiennej
	m2
	101,00
	 
	 

	2
	D-01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	207,00
	 
	 

	3
	D-01.00.00
	- ściek przykrawężnikowy
	m
	58,00
	 
	 


	4
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18 cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 45 km - do Oddziału Drogowego w Sokołowie Podlaskim miejsca wskazanego przez Zamawiajacego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	1 424,70
	 
	 

	5
	 
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki  około 320 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	320,00
	 
	 

	II
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	6
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	1 424,70
	 
	 

	7
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	1 424,70
	 
	 

	8
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	1 424,70
	 
	 

	9
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	1 424,70
	 
	 

	10
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	1 424,70
	 
	 

	III
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	11
	D-08.05.00
	- ściek  przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej 
	m
	58,00
	 
	 

	IV
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	12
	D-07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	110,00
	 
	 

	V
	 
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x
	x

	13
	D-08.01.01
	Krawężnik kamienny na łuku (trapezowy na płask) na podbudowie betonowej
	m
	81,50
	 
	 

	14
	D-08.01.01
	Krawężnik betonowy na prostej 20*30 na podbudowie betonowej 
	m
	125,50
	 
	 

	15
	D-05.03.01
	Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17
	m2
	101,00
	 
	 

	RAZEM netto [zł]
	 

	VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY        8/12                                                                                                                                                                                                                                                                         PRZASNYSZ

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

 droga krajowa nr 57  od km 148+410 do km 148+735 (klasa techniczna drogi - G)                                                                                                                                                                                                                                              

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość

netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D-01.00.00
	- wysp prefabrykowanych
	m2
	17,50
	
	

	2
	D-01.00.00
	- krawężnika betonowego na zjazdach 9 szt (po stronie prawej) i 9 szt (po stronie lewej) oraz 1 skrzyżowaniu
	m
	200,00
	
	

	3
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 10 km - do Bazy Rejonu Przasnysz (miejsca wskazanego przez Zamawiajacego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 140,00
	
	

	4
	
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki ok 700 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	700,00
	
	

	II
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x


	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 140,00
	
	

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 140,00
	
	

	7
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	3 140,00
	
	

	8
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 140,00
	
	

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 140,00
	
	

	III
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	10
	D-03.02.01
	wymiana na nowe pokryw studni rewizyjnych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt.
	11,00
	
	

	11
	D-03.02.01
	wymiana na nowe kratek ściekowych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt
	14,00
	
	

	12
	D-08.01.01a                 D-08.01.01                   D-08.01.02
	- ustawienie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem na zjazdach z kostki betonowej - materiał nowy
	m
	142,00
	
	

	13
	D-08.01.01a                 D-08.01.01                  D-08.01.02
	- ustawienie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej (łukowy) na zjazdach oraz skrzyżowaniu  - materiał nowy
	m
	58,00
	
	

	14
	D-05.03.23b
	przełożenie kostki betonowej gr. 8cm na 16 zjazdach przy szer. 1,5m - materiał istniejący
	m2
	213,00
	
	

	IV
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	15
	D-07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	320,00
	
	

	RAZEM netto [zł]
	 

	VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY                    9/12                                                                                                                                                                                                                                                                                   RONDO MAKÓW MAZOWIECKI

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

 droga krajowa nr 60  od km 189+300 do km 189+500 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość

netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm (dk 60) oraz głębokość do 16cm (dk 57), odwiezienie destruktu na średnią odległość do 10km - do Bazy Rejonu Przasnysz (miejsca wskazanego przez Zamawiajacego) . Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 165,00
	
	

	2
	
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki ok 700 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	700,00
	
	

	II
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	3
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 165,00
	
	

	4
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 165,00
	
	

	5
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	3 165,00
	
	

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 165,00
	
	

	7
	SMA S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 165,00
	
	

	III
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	8
	D-03.02.01
	wymiana na nowe pokryw studni rewizyjnych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt.
	10,00
	
	

	9
	D-03.02.01
	wymiana na nowe kratek ściekowych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt
	4,00
	
	

	IV
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	10
	D-07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	320,00
	
	

	RAZEM netto [zł]
	 

	VAT 23% 
	 

	RAZEM brutto [zł]
	 


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY                  10/12                                                                                                                                                                                                                               RONDO - DĘBE

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 62 od km 208+545 do km 208+732 (klasa techniczna drogi - G)

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość

netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	260,00
	
	

	2
	D.01.00.00
	- obrzeża betonowe(materiał do ponownego wykorzystania)
	m
	227,00
	
	

	3
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	236,00
	
	

	4
	D.01.00.00
	-krawężniki trapezowe
	m
	126,00
	
	

	5
	D.01.00.00
	- ściek przykrawężnikowy
	m
	114,00
	
	

	6
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	33,00
	
	

	7
	D.01.00.00
	- krawężnik oporowe 
	m
	24,00
	
	

	8
	D.01.00.00
	-krawężniki oporowe
	m
	484,00
	
	

	9
	D.01.00.00
	-krawężniki trapezowe
	m
	188,00
	
	

	10
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach ( do ponownego wykorzystania)
	m2
	85,00
	
	

	11
	D.01.00.00
	-krawężniki oporowe
	m
	72,00
	
	

	12
	D.01.00.00
	-krawężniki trapezowe
	m
	63,00
	
	

	13
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	102
	
	

	14
	
	-  znaki drogowe
	szt.
	15,00
	
	

	15
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 14cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 25km - do Rejonu Boża Wola (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	2 708,00
	
	

	16
	
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 474 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	474,00
	
	

	II
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	17
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	2 708,00
	
	

	18
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 708,00
	
	

	19
	ACWMS 16 W 25/55-80
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm cm
	m2
	2 708,00
	
	

	20
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 708,00
	
	

	21
	SMA 16 S 45/80-80
	- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm
	m2
	2 708,00
	
	

	III
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	22
	D.05.03.23b
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	260,00
	
	

	23
	D.08.03.01
	- obrzeża betonowe( materiał ist. +10 % nowy)
	m
	227,00
	
	

	24
	D.05.03.23a
	- nawierzchnia z kostki betonowej(  materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	236,00
	
	

	25
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	-krawężniki trapezowe 20x30(materiał 100% nowy)
	m
	126,00
	
	

	26
	D.08.05.03
	- ściek przykrawężnikowy( materiał ist. +10 % nowy)
	m
	114,00
	
	

	27
	D.05.03.23b
	- nawierzchnia z kostki betonowej(  materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	33,00
	
	

	28
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	- krawężnik oporowe 20x30( materiał 100% nowy)
	m
	24,00
	
	

	29
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	-krawężniki oporowe 20x30( materiał 100% nowy)
	m
	484,00
	
	

	30
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	-krawężniki trapezowe 20x30(materiał 100% nowy)
	m
	188,00
	
	

	31
	D.06.03.02 D.02.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach (  materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	85,00
	
	

	32
	D.06.03.02 D.02.00.00    D.04.04.00
	-  nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach wraz korytowaniem i podbudową (  materiał 100 % nowy)
	m2
	85,00
	
	

	IV
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	33
	D.06.03.02 D.02.00.00
	Ścinka zawyżonych poboczy na sr. Gr. 10 cm
	m2
	270,00
	
	

	34
	D.06.03.02 D.02.00.00
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. Gr.10 cm
	m2
	160,00
	
	

	35
	D.06.04.01
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	380,00
	
	

	36
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	257,00
	
	

	37
	
	Montaż oznakowania pionowego w tulejach na poszerzeniu pierścienia dla przejazdu pojazdów nienormatywnych
	szt
	15,00
	
	

	V
	
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x
	x

	38
	D.08.01.01 D.08.01.01a D.08.01.03
	Krawężnik oporowy kamienny granitowy na łuku 20*30 na podbudowie betonowej
	m
	72,00
	
	

	39
	D.08.01.01 D.08.01.01a D.08.01.03
	Krawężnik trapezowy kamienny granitowy na prostej 20*30 trapezowy na podbudowie betonowej (poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych)
	m
	32,00
	
	

	40
	D.05.03.23
	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15x17na  pierścieniu ronda
	m2
	102,00
	
	

	41
	D.05.03.23
	Nawierzchnia z kostki z kostki kamiennej granitowej 15x17(poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych)
	m2
	48,00
	
	

	42
	D.08.01.01 D.08.01.01a D.08.01.03
	Krawężnik kamienny granitowy na łuku 20*30 trapezowy na podbudowie betonowej (poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych)
	m
	51,00
	
	

	43
	
	Usunięcie gruntu z wyspy centralnej w miejscach poszerzeń
	m3
	32,00
	
	

	44
	D.04.04.00
	Uzupełnienie podbudowy śr. Gr.do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	48,00
	
	

	RAZEM netto [zł]
	

	VAT 23% 
	

	RAZEM brutto [zł]
	


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY      11/12                                                                                                                                                                                                                                                                                 RONDO - POTYCZ

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 79 od km 36+950 do km 37+125 (klasa techniczna drogi - G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość

netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej
	m2
	350,00
	
	

	2
	D.01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	190,00
	
	

	3
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do15cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 40km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	2 400,00
	
	

	4
	
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 450 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	450,00
	
	

	II
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	2 400,00
	
	

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 400,00
	
	

	7
	ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	2 400,00
	
	

	8
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 400,00
	
	

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna SMA 11 S 45/80-85 gr. 4 cm
	m2
	2 400,00
	
	

	III
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	10
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	- krawężnik kamienny (20*30) na ławie betonowej na łuku
	m
	30,00
	
	

	IV
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	11
	D.06.03.02 D.02.00.00
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. gr.10 cm
	m2
	350,00
	
	

	12
	D.06.04.01
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	150,00
	
	

	13
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	75,00
	
	

	V
	
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x
	x

	14
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	Krawężnik kamienny na łuku (20*30) trapezowy na płask na podbudowie betonowej
	m
	160,00
	
	

	15
	D.05.03.23a
	Nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda
	m2
	350,00
	
	

	16
	D.04.05.01
	Uzupełnienie podbudowy śr. gr.do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	350,00
	
	

	RAZEM netto [zł]
	

	VAT 23% 
	

	RAZEM brutto [zł]
	


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY                12/12                                                                                                                                                                                                                                                                          BŁONIE

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

 droga krajowa nr 92  od km 449+035 do km 449+200 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                             

	L.p.
	Nr SST 
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość

netto [zł]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	I
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	- nawierzchnia z kostki betonowej na krawędzi ścieku
	m2
	36,00
	
	

	2
	D.01.00.00
	- krawężniki betonowe
	m
	80,00
	
	

	3
	D.01.00.00
	rozbiórka azyli prefabrykowanych
	m2
	7,50
	
	

	4
	D.01.00.00
	znaki drogowe U5a/C-9
	kpl
	2,00
	
	

	5
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 60 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	2 011,50
	
	

	6
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 13cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 60 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	585,00
	
	

	7
	
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 234 tony. Spryzmowanie przygotowanej mieszanki.
	t
	234,00
	
	

	8
	D.01.00.00
	rozbiórka podbudowy z tłucznia grub. 20cm
	m2
	585,00
	
	

	9
	D.01.00.00
	wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w ul. Targowej głęb. 20cm
	m2
	585,00
	
	

	10
	D.01.00.00
	rozbiórka chodnika z kostki betonowej
	m2
	70,00
	
	

	II
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x
	x

	11
	D.04.02.01
	wykonanie warstwy odcinającej grub. 10cm 
	m2
	585,00
	
	

	12
	D.04.04.04
	wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20cm
	m2
	585,00
	
	

	13
	D.05.03.05b
	wykonanie podbudowy bitumicznej AC WMS 16P grub. 15cm
	m2
	585,00
	
	

	14
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	2 596,50
	
	

	15
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 596,50
	
	

	16
	 ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm 
	m2
	2 596,50
	
	

	17
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 596,50
	
	

	18
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	2 596,50
	
	

	III
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	19
	D.06.01.01
	ponowne ułożenie elementów z kostki betonowej przy ścieku z wykorzystaniem istniejącego
	m2
	36,00
	
	

	20
	D.08.01.01a
	ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	120,00
	
	

	21
	D.05.03.23b
	odtworzenie chodnika z kostki betonowej
	m2
	70,00
	
	

	IV
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x
	x

	22
	D.06.03.02
	Ścinka zawyżonych poboczy na sr. gr. 20 cm
	m2
	40,00
	
	

	23
	D.07.02.03
	montaż azyli prefabrykowanych
	m2
	7,50
	
	

	24
	D.07.02.03
	montaż oznakowania pionowegoU5a/C-9
	kpl
	2,00
	
	

	25
	D.07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	300,00
	
	

	RAZEM netto [zł]
	

	VAT 23% 
	

	RAZEM brutto [zł]
	


Formularz 2.2 

	KOSZTORYS OFERTOWY   - ZESTAWIENIE ZBIORCZE                                                                                                                                                                        „Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”

	Nr kosztorysu
	REJON                               
	opis
	wartość netto [zł]
	Podatek VAT 23%
	wartość brutto [zł]

	1
	BOŻA WOLA           
	Sadowa
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2
	
	Dziekanów Leśny
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	OŻARÓW MAZOWIECKI               
	Rondo żyrardowskie
	 
	 
	 

	4
	GRÓJEC                                 
	Rondo Grójec / Sochaczew
	 
	 
	 

	5
	
	Rondo Grójec / Mińsk Mazowiecki
	 
	 
	 

	6
	MIŃSK MAZOWIECKI 
	Rondo Łochów 
	 
	 
	 

	7
	
	Rondo Łochów / ul. Leśna
	 
	 
	 

	8
	PRZASNYSZ                         
	Przasnysz
	 
	 
	 

	9
	PRZASNYSZ                         
	 Maków Mazowiecki
	 
	 
	 

	10
	BOŻA WOLA                    
	Rondo Dębe
	 
	 
	 

	11
	GRÓJEC                                 
	Rondo Potycz
	 
	 
	 

	12
	OŻARÓW MAZOWIECKI               
	Błonie
	 
	 
	 

	RAZEM [zł]
	
	
	 


…………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Formularz 2.3

	(pieczęć Wykonawcy)
	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 

„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty:
	Pozycja


	Wyszczególnienie czynników produkcji
	Jednostka
	Stawka obliczeniowa

	1
	ROBOCIZNA (R)


	złotych 

za 1 r-g
	

	2
	SPRZĘT (S)


	złotych 

za 1 m-g
	wg aktualnych cen podanych przez „SEKOCENBUD”*

	3


	MATERIAŁY (M)
	złotych 

za j.m
	wg rzeczywistych  cen planowanych do wbudowania materiałów, potwierdzonych fakturami zakupu*

	4


	KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz)
	%
	

	5


	KOSZTY POŚREDNIE (Kp)
	%
	

	6


	ZYSK KALKULACYJNY (Z) 


	%
	


Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy wystąpi konieczność  wykonania robót przewidzianych w § 8 umowy.
*wykonawca nie wypełnia tych pozycji – zapisy pozostają bez zmian

__________________ dnia __ __ 2015 roku

...............................................................

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Formularz 3.1.1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ _______roku

_____________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.1.2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………..……

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ ________ roku

______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

      Formularz 3.1.3


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
w imieniu Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
informuję, że:

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


__________________ dnia __ __ 201__  roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszą „Listę / Informację …………” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.2.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym             w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu” 
Przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.2 IDW. 

	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia 
	Nazwa i adres Zamawiającego/Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 6.2.2  IDW
	Czas realizacji

	
	
	
	początek dzień/ miesiąc/ rok
	koniec dzień/ miesiąc/ rok

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


UWAGA

1)  Załączamy dowody potwierdzające że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na potrzeby wykonania zamówienia , o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b
__________________ dnia __ __ 2015 roku     ____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Formularz 3.3.


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
Przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.3)b) IDW.
	Poz
	Funkcja
	Nazwisko
i imię
	Kwalifikacje, 

doświadczenie zawodowe,

potwierdzające

spełnianie

wymagań
	Podstawa

dysponowania

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Kierownik robót 
	
	
	

	2
	Kierownik robót
	
	
	

	3
	Majster robót
	
	
	

	4
	Majster robót
	
	
	

	5
	Majster robót
	
	
	

	6
	Majster robót
	
	
	


Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale kadrowym innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b
__________________ dnia __ __ 2015 roku

​

 __________________________________

        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Formularz 3.4.


W IMIENIU:_____________________________________________________________
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: 
„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
numer sprawy GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2015
1. Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy szczegółowo określić):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
UWAGA: 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Formularz 3.5.

	(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia


Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia pn. 
„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”
oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________
(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia ___ ___ 201__ roku

_______________________________
(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

TOM II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ........../ 2015

Niniejsza umowa zawarta została w Warszawie w dniu ……………………………2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

p. ..........................................................................................

p. ..........................................................................................

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244, zwanym dalej “Zamawiającym”,
a 

………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez;

1. ………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………..

Zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje „Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu” – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2.   Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie podzielony na dwa etapy: 

1) Etap 1 – realizacja 7 skrzyżowań w 2015 roku:

          a) Rondo Grójec / Sochaczew,

          b) Rondo Grójec / Mińsk Mazowiecki,

          c) Rondo Łochów,

          d) Rondo Łochów / ul. Leśna,

          e) Rondo Dębe,

          f) Rondo Potycz,

          g) Błonie.

2) Etap 2 – realizacja 5 skrzyżowań w 2016 roku:

          a) Sadowa,

          b) Dziekanów Leśny,

          c) Rondo żyrardowskie,

          d) Przasnysz,

            e) Maków Mazowiecki.
3.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem       

      i sposobem wykonania robót określonym przez:

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (zwany dalej OPZ),

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883) oraz wymaganiom określonym w SST.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa       w ust. 1 i ust. 2, uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenia zastosowania tych materiałów przekładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i SST.

5. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwych parametrów technicznych mieszanki mineralno – asfaltowej użytej do realizacji robót, Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem robót objętych danym Zleceniem uzyska akceptację Zamawiającego dotyczącą recepty oraz lokalizacji wytwórni masy mineralno – asfaltowej, z której pochodziła będzie wbudowana mieszanka. 

6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

7. Materiały pochodzące z rozbiórki (poza destruktem z frezowania nawierzchni asfaltowych) stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te  winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.          z 2013r. poz. 21, ze zm.).

§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt. 12 i 14 oraz § 21 ust. 4 wynosi:

1) Etap 1 - 7 dni od zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże  Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.
2) Etap 2 – 04.07.2016 (dzień rozpoczęcia Etapu 2). W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże  Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.
2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy - 3 dni od terminu przekazania terenu budowy (odpowiednio dla Etapu ! i Etapu 2 zgodnie z terminami określonymi w ust. 1)

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy - 30 września 2016  w tym :
1) Etap 1 - 90 dni od daty zawarcia Umowy.
2) Etap 2 –04.07.2016 – 30.09.2016 .
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego  

      termin rozpoczęcia Etapu 2 może ulec zmianie.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 4

1.
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.
2.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 Umowy. 
3.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

5.
Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram    w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

§ 5

1.
Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………………………………………………….… zł         (słownie: ……………………………………………………………. zł ) plus 23 % podatku VAT ……………………………………..…………..zł (słownie: ………………………………….……….zł) co łącznie stanowi kwotę brutto………………………………………………………………..……..zł                   (słownie: ……………………………………………………………..……..zł ……………..).

2.  Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia wyszczególnionego w ust. 1 nastąpi  w dwóch        transzach w podziale na poszczególne etapy umowy o których mowa w § 1 ust 2
3.
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 i 8 Umowy.
4.
Maksymalne wynagrodzenie wynosi 107% szacunkowego wynagrodzenia brutto, tj. kwotę ………….PLN (słownie złotych:………………………………………………….…………….).

5.
W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty           w drodze aneksu do Umowy w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.

6.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

§ 6
1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w § 5 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione    przez wykonawcę koszty:

a) związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy.

2. Wynagrodzenie wykonawcy ulega podwyższeniu, zgodnie z ust. 1 o udokumentowaną  przez wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów określonych w ust. 1. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w ust.1 w całości leży po stronie wykonawcy.
3.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi częściowemu. 
4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury VAT zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
5.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 i 4 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.

6.
Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku ………………………………..……….……… Nr ………………………………………..……………….…………..

7.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8.
Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 7

1.
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1) wykonanie robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

2) rezygnację z części robót,

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia,

4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.
Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy,              z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.

3.
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej Umowy.

4.
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.

§ 8

1.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt. 1   i 3 Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

2.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” załączonym do oferty Wykonawcy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”   w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4.
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą      ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 9

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy,

2) przekazanie Dziennika budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbieranie robót,

5) zapłata Wykonawcy.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  SST,

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,

5) umożliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych,

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym w SST, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

9) informowanie Zamawiającego (Inspektora  Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających         w terminach i w zakresie określonym w SST,

10) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy,
13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu,
14) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy,
3.  Do zatwierdzania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 12-14, zastosowanie    mają procedury z § 4 Umowy.
§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób,      o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę           w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje    i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji             i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 12
1. Zamawiający wyznacza: ..…………………………......……………….………… jako koordynatora prac  w zakresie realizacji obowiązków Umownych.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..............................................

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

4.  Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne poinformowanie drugiej strony.

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i następuje             w sposób określony w § 10.
§ 13
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy,

3) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego przez Zamawiającego,
4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,           o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie     z procedurą określoną w § 14 – karę umowną w wysokości            20 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2.
 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy           z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy 

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), z tytułu:
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą, Dostawcą oraz Usługodawcą lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                z Podwykonawcą, Dostawcą oraz Usługodawcą lub jej zmiany za każdy taki przypadek.
§ 14

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

2. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy do wykonania Robót, usług lub dostaw wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:

a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi oraz Zamawiającemu (kopię) dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy tj. umowę z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą lub jej projekt, zawierające co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót/usług/dostaw określonych w umowie lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy;

b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  jemu umowy z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy;
c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do umowy lub jej projektu 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionej umowy lub jej projektu;
d) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą/ Usługodawcą/ Dostawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy lub jej projektu w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy do wykonania Robót/usług/dostaw jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy.
3. Do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą/Usługodawcą/ Dostawcą stosuje się procedurę określoną w ust. 2.
4. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy,  Usługodawcy lub Dostawcy z Placu Budowy. 
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą, z tymże termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni.

6. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Umowy Podwykonawca, Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru przez Inspektora, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, usług lub dostaw, to Inspektor wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inspektora sumy należne Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie należne, Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.

7. Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ust. 6 dot. podwykonawcy robót Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez Inspektora, zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

8. Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ust. 6 dotyczącym Usługodawcy lub Dostawcy Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Usługodawcy/Dostawcy zostały zapłacone to Zamawiający, zapłaci na rzecz Usługodawcy/Dostawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Usługodawcy/Dostawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

9. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 
10. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy/Usługodawcy/ Dostawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.

11. Umowa z Podwykonawcą, Usługodawcą i Dostawcą nie może zawierać postanowień: 

1)   uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/Usługodawcę/Dostawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inspektora odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inspektora protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę/ Usługodawcę/Dostawcę, 

2) warunkujących Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego,
3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę/dostawcę/usługodawcę jako karę za opóźnienie; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,
4) nakazujących podwykonawcy/dostawcy/usługodawcy wniesienie zabezpieczenie wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp.
12. Wykonawca jest zobowiązany w Umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, Usługodawcami i Dostawcami zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, według zasad określonym w niniejszym paragrafie. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dalszych podwykonawców, usługodawców i dostawców. 
13. Wszyscy dalsi podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, według zasad określonych w  niniejszym paragrafie.
14. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
§ 15

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust.  3 Umowy.
4. W przypadku robót bitumicznych, warunkiem ich odbioru będzie odbiór robót przez Inspektora Nadzoru, na podstawie wyników badań Wykonawcy, potwierdzonych badaniami sprawdzającymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, zwiększenie zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, technologii, nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym muszą być uzgodnione z Nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób (badań)       i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. 7 niniejszej umowy. 

§ 16

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres ……. miesięcy.

2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 17

1.
Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.

2.
Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 18

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  ………………………….………. zł (słownie:…………………………………………………………………………………).

2.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ..................................................................

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady równowartość 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 19
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z SST, wskazaniami Zamawiającego lub Umową, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 5 Umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt. 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

§ 20

1.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową.

2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3.
Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4.
Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,           o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe     z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 21

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zmian o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych w niniejszej Umowie.

4. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy    zachowaniu należytej staranności;

Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy   w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 4 wywarła wpływ.

6.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera 12 ponumerowanych stron.

3.   Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót (po przekazaniu przez Wykonawcę),

3) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………...……. 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

………………………………
                                        ……………………………….

………………………………                                             ……………………………….

TOM III
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon   w Przasnyszu”. 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące realizacji                i odbioru robót polegających na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni 12 skrzyżowań oraz na pozyskaniu stosownych do zakresu działania decyzji i uzgodnień. 

Realizacja zadania zostanie podzielona na dwa etapy:

· Etap 1 – realizacja 7 skrzyżowań w 2015 roku:

          - Rondo Grójec / Sochaczew,

          - Rondo Grójec / Mińsk Mazowiecki,

          - Rondo Łochów,

          - Rondo Łochów / ul. Leśna,

          - Rondo Dębe,

          - Rondo Potycz,

          - Błonie.

· Etap 2 – realizacja 5 skrzyżowań w 2016 roku:

- Sadowa,

- Dziekanów Leśny,

- Rondo żyrardowskie,

- Przasnysz,

- Maków Mazowiecki.

      Miejsce lokalizacji planowanego zadania przedstawiono w Załączniku nr 1.

      Wykaz skrzyżowań przedstawiono w Załączniku nr 2.

      Pomiary konstrukcji nawierzchni dla 12 skrzyżowań w Załączniku nr 3.

1.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska niezbędne wymagane opinie i zatwierdzi powyższy projekt w GDDKiA Oddział w Warszawie.

Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza 
do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.

Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego 
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez przedstawiciela Zamawiającego.

    Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

    UWAGA:

    Niektóre skrzyżowania objęte zamówieniem przebiegają przez teren o zwartej zabudowie, o dużym natężeniu ruchu. 

        Ze względu na powyższe projekt organizacji ruchu musi bezwzględnie przewidywać etapowanie robót, uwzględniające rodzaj, zakres i kolejność wykonywania robót.  
     Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.

       1.2 Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację w GDDKiA O/Warszawa-Laboratorium Drogowe.

       1.3 Wykonawca ma między innymi obowiązek:

- bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót i księgi obmiaru           
- bieżącego prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej określonej w SST 

- prowadzić dziennik niwelacji ułożonych warstw asfaltowych – DLA KAŻDEJ WBUDOWANEJ WARSTWY

        - zgłaszać na bieżąco roboty zanikające. Roboty ulegające zakryciu musza 
być potwierdzone przez nadzór Zamawiającego wpisem do dziennika robót i księgi obmiaru

        - wykonywać badania kontrolne zgodne z SST. 

        1.4 Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
        - operat kolaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez          Wykonawcę, sprawozdanie kierownika robót,

        - dziennik robót


- księgę obmiaru

- kosztorys powykonawczy.
1.5  Wszystkie roboty określone do wykonania w przedmiotowym zamówieniu należy prowadzić zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST),                        z zachowaniem wymogów z zakresu BHP i Ppoż. oraz innych przepisów, w sposób gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności:

-  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, aby wszystkie osoby                                   wykonujące roboty i usługi przy bieżącym utrzymaniu sieci drogowej posiadały, 
o ile   obowiązujące przepisy stawiają taki wymóg:

            a) aktualne badania lekarskie,

        b)aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne, okresowe oraz  stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż.,

            c) uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,

            d) kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac, udokumentowane  

              odpowiednimi uprawnieniami,

            e) wyposażenie w odzież ochronną lub ubranie robocze, kamizelkę ostrzegawczą,  sprzęt ochrony osobistej, środki czystości.

      - wykonawstwo robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz właściwymi normami, przy możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, o cechach nie niższych, niż określone w SST i normach. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.
2. Zakres i opis robót objętych zamówieniem
W ramach przedmiotowego zadania prace będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego.

Dokładny opis lokalizacji został zawarty w przedmiarach robót.
· SADOWA 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania                                                       droga krajowa nr 7 od km 342+300 do km 342+600 (prawa jezdnia) ,                                                           od km 342+400 do km 342+700 (lewa jezdnia)
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 od km 342+300 do km 342+600 (prawa jezdnia),  od km 342+400 do km 342+700 (lewa jezdnia) z ul. Podróżną,            ul Podróżna str P na odcinku 52 mb od osi skrzyżowania + skrzyżowanie z drogą zbiorczą, ul Podróżna str L na odcinku 52 mb od osi skrzyżowania + skrzyżowanie z drogą zbiorczą.

I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki betonowej,

- krawężniki betonowe,

- obrzeże betonowe,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30km - do Rejonu Boża Wola miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 1843 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- ułożenie ścieku korytkowego na ławie betonowej z betonu C12/15,
- remont ścieku korytkowego,

- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo piaskowej,

- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15),

- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15) - na łuku,

- remont nawierzchni z kostki betonowej wraz z korytowaniem i podbudową.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- przełożenie nawierzchni zatok i chodników z kostki betonowej - materiał istn.+10 % nowego,

- ścinka  poboczy na śr. gr. 10 cm,

- uzupełnienie  poboczy z destruktu  na śr. gr.10 cm z materiału Zamawiającego,

- profilowanie terenu z obsianiem trawą (hydroobsiew),

- odtworzenie rowów,

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.
· DZIEKANÓW LEŚNY 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

droga krajowa nr 7 od km 344+570 do km 344+800 (prawa jezdnia),                                                           od km 344+600 do km 344+900 (lewa jezdnia) 

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 od km 344+570 do km 344+800 (prawa jezdnia),      od km 344+600 do km 344+900 (lewa jezdnia) z ul. Konopnicką, ul. Konopnicka str P na odcinku 169 mb od osi skrzyżowania + skrzyżowanie z drogą zbiorczą ul. Konopnicka str L  na odcinku 126 mb od osi skrzyżowania.

I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- krawężniki betonowe,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30km - do Rejonu Boża Wola (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 2119 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15).

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- przełożenie nawierzchni zatok i chodników z kostki betonowej - materiał istn.+10 % nowego,

- ścinka  poboczy na śr. gr. 10 cm,

- uzupełnienie  poboczy z destruktu na śr. gr.10 cm z materiału Zamawiającego,

- podczyszczenie rowów przydrożnych na śr. gł. do 15 cm,

- odtworzenie rowów,

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą,

- regulacja wysokościowa studzienki ściekowej,

- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5) śr. gr. do 20 cm - w miejscach poszerzeń,

- profilowanie terenu z obsianiem trawą (hydroobsiew).
· RONDO ŻYRARDOWSKIE 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda    

droga krajowa nr 50 od km 88+140 do km 88+240     
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 od km 88+140 do km 88+240 z drogą krajową 92e od km 3+720 do km 3+900:

· dk 50 kierunek Sochaczew centrum 88+140 

· dk 92e wlot od Poznania 3+720 

· dk 50 kierunek Grójec 88+240

· dk 92e wlot od Warszawy 3+900 
· dw 705 wlot na długości 62m

I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki betonowej na pierścieniu wewnętrznym wraz z podbudową z chudego betonu grub. 20cm,

- krawężniki betonowe,

- krawężniki kamienne na płask,

- rozbiórka zniszczonej bariery betonowej na pierścieniu,

- wykonanie koryta głębok. 0,65m,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 702 tony. Spryzmowanie przygotowanej mieszanki.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- wykonanie warstwy odcinającej grub. 10cm,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20cm,

- wykonanie podbudowy betonowej AC 16/20 grub. 20cm,

- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- nawierzchnia z kostki kamiennej na poszerzeniach jezdni na łukach wjazdowo/zjazdowych,

- ustawienie opornika kamiennego na poszerzeniach jezdni.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.

V. ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na pierścieniu wewnętrznym wraz z podbudową z betonu AC 16/20 grub. 20cm,

- ułożenie krawężnika kamiennego na płask  na pierścieniu wewnętrznym,

- wymiana na nową- bariery betonowej na pierścieniu wraz z uzupełnieniem gruntu za barierą.

· RONDO GRÓJEC / SOCHACZEW 

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda

droga krajowa nr 50 od km 149+100 do km 149+500
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z ul. AK, 4 wloty:

· Wlot ul. AK kierunek Grójec – Centrum – bez potrzeby napraw

· Wlot ul. AK kierunek Warszawa 

· dk 50 wlot od Sochaczewa prawy pas 149+100, lewy pas 149+296

· dk 50 wlot od Mińska Mazowieckiego 149+500
I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej,

- krawężniki betonowe,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 2km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 720 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- krawężnik kamienne (20*30) na ławie betonowej na łuku.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. gr.10 cm,

- podczyszczenie rowów przydrożnych na śr. gł. do 15 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.

V. ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
- krawężnik kamienny na łuku (20*30) trapezowy na płask na podbudowie betonowej,
- nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda,

- uzupełnienie podbudowy śr. gr. do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń.

· RONDO GRÓJEC / MIŃSK MAZOWIECKI

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda    

droga krajowa nr 50 od km 149+500 do km 149+800
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z ul. Piotra Skargi, 4 wloty:

· Wlot ul. Piotra Skargi (droga powiatowa) – bez potrzeby napraw

· Wlot ul. Piotra Skargi (droga wojewódzka nr 722) – bez potrzeby napraw

· dk 50 wlot od Sochaczewa 149+500

· dk 50 wlot od Mińska Mazowieckiego 149+800

I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej,

- krawężniki betonowe,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 2km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 720 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- krawężnik kamienny (20*30) na ławie betonowej na łuku.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. gr.10 cm,

- podczyszczenie rowów przydrożnych na śr. gł. do 15 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.

V. ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
- krawężnik kamienny na łuku (20*30)trapezowy na płask na podbudowie betonowej,

- nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda,

- uzupełnienie podbudowy śr. gr. do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń.

· RONDO ŁOCHÓW

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 50 od km 254+860 do km 255+100
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą wojewódzką nr 624, 4 wloty:

· dk 50 wlot od Mińska Mazowieckiego 254+860

· dw 624 wlot od Sokołowa 263+520 

· dk 50 wlot od Ostrowi Mazowieckiej 255+100 

· dw 624 wlot od Wyszkowa 263+338

I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i kamiennej,

- krawężniki betonowe,

- ściek przykrawężnikowy,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 45 km - do Obwodu Drogowego w Sokołowie Podlaskim (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki około 750 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.

- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- ściek  przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej,

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (wyspy).

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.

V. ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
- krawężnik kamienny na łuku (trapezowy na płask) na podbudowie betonowej,

- krawężnik betonowy na prostej 20*30 na podbudowie betonowej,

- nawierzchnia z kostki granitowej 15/17.

· RONDO ŁOCHÓW / UL. LEŚNA

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 50 od km 256+930 do km 256+100  
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z ul. Leśną, 4 wloty:

· dk 50 wlot od Mińska Mazowieckiego 255+930

· wlot droga zbiorcza – bez potrzeby napraw 

· dk 50 wlot od Ostrowi Mazowieckiej 256+100 

· wlot ul. Leśna – bez potrzeby napraw
I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i kamiennej,

- krawężniki betonowe,

- ściek przykrawężnikowy,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18 cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 45 km - do Oddziału Drogowego w Sokołowie Podlaskim miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki  około 320 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- ściek  przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.

V. ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
- krawężnik kamienny na łuku (trapezowy na płask) na podbudowie betonowej,

- krawężnik betonowy na prostej 20*30 na podbudowie betonowej,

- nawierzchnia z kostki granitowej 15/17.
· PRZASNYSZ
wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

droga krajowa nr 57  od km 148+410 do km 148+735

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 57 od km 148+410 do km 148+735 z drogą wojewódzką nr 544 (ul. Baranowska). 
I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- wysp prefabrykowanych,

- krawężnika betonowego na zjazdach 9 szt (po stronie prawej) i 9 szt (po stronie lewej) oraz 1 skrzyżowaniu,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 10 km - do Bazy Rejonu Przasnysz (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki ok 700 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- wymiana na nowe pokryw studni rewizyjnych wraz z konstrukcją odciążającą,

- wymiana na nowe kratek ściekowych wraz z konstrukcją odciążającą,

- ustawienie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem na zjazdach z kostki betonowej - materiał nowy,

- ustawienie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej (łukowy) na zjazdach oraz skrzyżowaniu  - materiał nowy,

- przełożenie kostki betonowej gr. 8cm na 16 zjazdach przy szer. 1,5m - materiał istniejący.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.
· MAKÓW MAZOWIECKI

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

droga krajowa nr 60  od km 189+300 do km 189+500

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 60 od km 189+300 (ul. Mickiewicza) do km 189+500 (ul. Mickiewicza) z drogą krajową nr 57 od km 171+910 (ul. Przasnyska) do km  172+037 (ul. Moniuszki). 
I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm (dk 60) oraz głębokość do 16cm (dk 57), odwiezienie destruktu na średnią odległość do 10km - do Bazy Rejonu Przasnysz (miejsca wskazanego przez Zamawiającego) . Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki ok 700 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- wymiana na nowe pokryw studni rewizyjnych wraz z konstrukcją odciążającą,

- wymiana na nowe kratek ściekowych wraz z konstrukcją odciążającą.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.
· RONDO - DĘBE

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 62 od km 208+545 do km 208+732
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą wojewódzką nr 632, 4 wloty:

· dk 62 kierunek Nowy Dwór Mazowiecki 208+545

· dw 632 kierunek Nasielsk – do granicy robót dla drogi nr 62 (11+919) 

· dk 62 kierunek Serock 208+732 

· dw 632 kierunek Warszawa – do granicy robót dla drogi nr 62 (12+025) 
I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
chodniki:

- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania),

- obrzeża betonowe(materiał do ponownego wykorzystania),

zatoki przystankowe:

- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania),

- krawężniki trapezowe,

- ściek przykrawężnikowy,

wyspy kanalizujące:

- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania),

- krawężniki oporowe,

elementy nawierzchni:

- krawężniki oporowe,

- krawężniki trapezowe,

- nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach ( do ponownego wykorzystania),

wyspa centralna:

- krawężniki oporowe,

- krawężniki trapezowe,

- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania),

- znaki drogowe,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 14cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 25km - do Rejonu Boża Wola (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 474 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm.

III. ELEMENTY ULIC
chodniki:

- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał ist. +10 % nowy),
- obrzeża betonowe( materiał ist. +10 % nowy),

zatoki przystankowe:

- nawierzchnia z kostki betonowej(  materiał ist. +10 % nowy),
- krawężniki trapezowe 20x30(materiał 100% nowy),

- ściek przykrawężnikowy( materiał ist. +10 % nowy),

wyspy kanalizujące:

- nawierzchnia z kostki betonowej(  materiał ist. +10 % nowy),

- krawężnik oporowe 20x30( materiał 100% nowy),

elementy nawierzchni:

- krawężniki oporowe 20x30( materiał 100% nowy),

- krawężniki trapezowe 20x30(materiał 100% nowy),

- nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach (  materiał ist. +10 % nowy),

- nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach wraz korytowaniem i podbudową (  materiał 100 % nowy).
IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- ścinka zawyżonych poboczy na śr. gr. 10 cm,

- uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. gr.10 cm,

- podczyszczenie rowów przydrożnych na śr. gł. do 15 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą,

- montaż oznakowania pionowego w tulejach na poszerzeniu pierścienia dla przejazdu pojazdów nienormatywnych.

V. ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
- krawężnik oporowy kamienny granitowy na łuku 20*30 na podbudowie betonowej,

- krawężnik trapezowy kamienny granitowy na prostej 20*30 trapezowy na podbudowie betonowej (poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych),

- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15x17na  pierścieniu ronda,

- nawierzchnia z kostki z kostki kamiennej granitowej 15x17(poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych),

- krawężnik kamienny granitowy na łuku 20*30 trapezowy na podbudowie betonowej (poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych),

- usunięcie gruntu z wyspy centralnej w miejscach poszerzeń,

- uzupełnienie podbudowy śr.gr. do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń.
· RONDO - POTYCZ
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 79 od km 36+950 do km 37+125
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 731 i z drogą gminna,4 wloty:

· dk 79 kierunek od Warszawy 36+950

· wlot droga gminna – bez potrzeby napraw 

· wlot droga wojewódzka kierunek Warka – do granicy pasa drogowego 

· dk 79 kierunek od Sandomierza 37+125
I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki betonowej,

- krawężniki betonowe,

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do15cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 40km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 450 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna SMA 11 S 45/80-85 gr. 4 cm.

III. ELEMENTY ULIC
- krawężnik kamienny (20*30) na ławie betonowej na łuku.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. gr.10 cm,

- podczyszczenie rowów przydrożnych na śr. gł. do 15 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.

V. ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
- krawężnik kamienny na łuku (20*30), trapezowy na płask na podbudowie betonowej,

- nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda,

- uzupełnienie podbudowy śr. gr. do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń.
· BŁONIE

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

droga krajowa nr 92  od km 449+035 do km 449+200

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 od km 449+035 do km 449+200 z drogą wojewódzką nr 579 w mieście Błonie (ul. Targowa). 
I. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
- nawierzchnia z kostki betonowej na krawędzi ścieku,

- krawężniki betonowe,

- rozbiórka azyli prefabrykowanych,

- znaki drogowe U5a/C-9,

- dk 92 - frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 60 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- dw 579 - frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 13cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 60 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego.
- Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 234 tony. Spryzmowanie przygotowanej mieszanki.
- rozbiórka podbudowy z tłucznia grub. 20cm,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w ul. Targowej głęb. 20cm,

- rozbiórka chodnika z kostki betonowej.

II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Warstwy powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy             i specyfikacje.
dw 579:
- wykonanie warstwy odcinającej grub. 10cm,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20cm,

- wykonanie podbudowy bitumicznej AC WMS 16P grub. 15cm,

dk 92: 

- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm,

- siatka szklano-węglowa,

- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm,
- siatka szklano-węglowa,

- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm.
III. ELEMENTY ULIC
- ponowne ułożenie elementów z kostki betonowej przy ścieku z wykorzystaniem istniejącego,

- ustawienie krawężnika kamiennego,

- odtworzenie chodnika z kostki betonowej.

IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
- ścinka zawyżonych poboczy na sr. gr. 20 cm,

- montaż azyli prefabrykowanych,

- montaż oznakowania pionowegoU5a/C-9,

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą.
2.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowej powinno spełniać wszystkie wymogi stawiane przez odpowiednie normy i specyfikacje. Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na wskazaną odległość, do wskazanego Rejonu / Obwodu. Cena jednostkowa frezowania winna obejmować roboty podstawowe wraz z kosztem transportu destruktu na składowisko Zamawiającego. Koszty transportu należy wkalkulować w cenę jednostkową frezowania.

W celu niedopuszczenia do zbrylenia pozyskanego z frezowania destruktu wskutek wysokich temperatur, Zamawiający uwzględnił wymieszanie destruktu z piaskiem 0/2. Materiały należy jednorodnie wymieszać w proporcjach: dwie części destruktu i jedna część piachu 0/2 a następnie spryzmować w bryłę o kształcie pryzmy ściętej.

Cena jednostkowa wykonania 1 tony mieszaniny winna obejmować koszt kruszywa o frakcji 0/2 mm, transportu kruszywa, wymieszanie kruszywa z destruktem, spryzmowanie materiału.

2.2 Oznakowanie poziome odtworzone na remontowanych skrzyżowaniach należy wykonać w technologii grubowarstwowej i chemoutwardzalnej:

· linie osiowe i krawędziowe – oznakowanie strukturalne,

· elementy (np. P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14) – oznakowanie gładkie.
3. Odbiór robót
3.1  Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i 
uczestniczyć w odbiorze.
3.2  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
3.3  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
3.4  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
3.5  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

4.  Terminy wykonania 
4.1 Termin przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.

4.2 Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy - 3 dni od terminu przekazania terenu budowy. 

4.3 Termin wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu – 14 dni od dnia podpisania umowy i złożenie do siedziby GDDKiA Oddział w Warszawie celem zatwierdzenia. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca niezwłocznie złoży projekt do właściwych jednostek celem uzyskania uzgodnień. Wykonawca będzie informował na bieżąco Zamawiającego o terminach złożonych dokumentów oraz toku postępowania uzgadniającego, jak również wszystkich okolicznościach wpływających na uzyskanie takiego uzgodnienia.
4.4 Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza 
do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru. Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez przedstawiciela Zamawiającego.
4.5 Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 30.09.2016 w tym : 

· Etap 1 - 90 dni od dnia podpisania umowy (rok 2015)

· Etap 2 – 04.07.2016-30.09.2016

4.6 W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 7.5, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
4.7  Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia (zmniejszenia) ilości zakresu wykonywanych robót - ilości skrzyżowań w 2015. Zakres wyłączenia (niezrealizowane skrzyżowania) zostaną wykonane w kolejnym roku tzn 2016.
Płatność za wykonane roboty zostanie uregulowana proporcjonalnie do ilości zrealizowanych skrzyżowań w danym roku. 
5. Wykonawca na przedmiot zamówienia  udzieli  minimum 5 letniej gwarancji.

6. Szczegóły wynikłe podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco ze zamawiającym.
TOM IV

Przedmiar robót
	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                          SADOWA 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania droga krajowa nr 7 od km 342+300 do km 42+600 (prawa jezdnia) ,   od km 342+400 do km 342+700 (lewa jezdnia), klasa techniczna drogi - GP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	 
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	ciąg głównym dk 7 pas zieleni, oraz na ul. Podróżnej peron przystanku
	- nawierzchnia z kostki betonowej
	m2
	72,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D.01.00.00
	na ciągu głównym dk 7, oraz na ul. Podróżnej na prostej oraz łukach 
	- krawężniki betonowe
	m
	111,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D.01.00.00
	ul . Podróżna str P
	- obrzeże betonowe
	m
	16,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	4
	D-05.03.11
	dk 7 od km 342+300 do km 342+600 (prawa jezdnia), od km 342+400 do km 342+700 (lewa  jezdnia), ul Podróżna str P na odcinku 52 mb od osi skrzyżowania + skrzyżowanie z drogą zbiorczą, ul Podróżna str L na odcinku 52 mb od osi skrzyżowania + skrzyżowanie z drogą zbiorczą
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30km - do Rejonu Boża Wola miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	8 190,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	5
	 
	Rejon Boża Wola
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 1843 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	1 843,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	II
	 
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	6
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 7 od km 342+300 do km 342+600 (prawa jezdnia), od km 342+400 do km 342+700 (lewa  jezdnia), ul Podróżna str P na odcinku 52 mb od osi skrzyżowania + skrzyżowanie z drogą zbiorczą, ul Podróżna str L na odcinku 52 mb od osi skrzyżowania + skrzyżowanie z drogą zbiorczą
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	8 190,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	8 190,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	ACWMS 16 W 25/55-80
	
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm cm
	m2
	8 190,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	8 190,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	10
	SMA 16 S 45/80-80
	
	- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm
	m2
	8 190,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	 
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	11
	D-08.05.03
	ul. Podróżna str P
	ułożenie ścieku korytkowego na ławie betonowej z betonu C12/15
	m
	15,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	12
	D08-05-01a
	ul. Podróżna str L 
	remont ścieku korytkowego
	m
	25,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	13
	D-08.03.01
	ul . Podróżna str P
	- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo piaskowej
	m
	16,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	14
	D-08.01.01
	dk 7 ciąg główny + ul . Podróżna str  P
	- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15)
	m
	76,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	15
	D-08.01.01
	ul. Podróżna str L i P
	- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15) - na łuku
	m
	85,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	16
	D.05.03.23b
	ciąg głównym dk 7 pas zieleni, oraz na ul. Podróżnej peron przystanku
	- remont nawierzchni z kostki betonowej wraz z korytowaniem i podbudową
	m2
	72,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	IV
	 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	17
	D-05.03.23b
	ul. Podróżna str P (zjazd do posesji)  + ciąg główny (przejście dla pieszych) 
	Przełożenie nawierzchni zatok i chodników z kostki betonowej - materiał istn.+10 % nowego 
	m2
	49,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	18
	D-06.03.01                             D-02.00.00
	pobocza dk 7 oraz ul. Podróżnej przy remontowanej nawierzchni 100%
	Ścinka  poboczy na śr. gr. 10 cm
	m2
	620,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	19
	D-06.03.01                           D-02.00.00
	
	Uzupełnienie  poboczy z destruktu na śr. gr.10 cm z materiału Zamawiającego
	m2
	620,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	20
	D-02.00.00               D-09.01.01  D.06.01.01
	pas zieleni na dk 7 przy odnawianej nawierzchni
	Profilowanie terenu z obsianiem trawą (hydroobsiew)
	m2
	850,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	21
	D-06.04.01
	ul. Podróżna str L i P
	Odtworzenie rowów
	m3
	40,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	22
	D.07.01.01
	odcinek odnowy 100%
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	430,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                 DZIEKANÓW LEŚNY 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            
 droga krajowa nr 7 od km 344+570 do km 344+800 (prawa jezdnia), od km 344+600 do km 344+900 (lewa jezdnia),      klasa techniczna drogi - GP

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	 
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	ciąg głównym dk 7 krawężnik  leżący km w  344+570 do km 344+800 (prawa jezdnia), od km 344+600 do km 344+900 (lewa  jezdnia)  , ul. Konopnicka w pasie dk 7, krawędzie  leżący  krawędzie wysepek wyłączonych (100%)
	- krawężniki betonowe
	m
	961,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D-05.03.11
	dk 7 od km 344+570 do km 344+800 (prawa jezdnia), od km 344+600 do km 344+900 (lewa  jezdnia),  ul. Konopnicka str P na odcinku 169 mb od osi skrzyżowania + skrzyżoanie z drogą zbiorczą ul. Konopnicka str L  na odcinku 126 mb od osi skrzyżowania 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30km - do Rejonu Boża Wola (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	9 420,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	3
	 
	Rejon Boża Wola
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 2119 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	2 119,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	II
	 
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	4
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 7 od km 344+570 do km 344+800 (prawa jezdnia), od km 344+600 do km 344+900 (lewa  jezdnia) ul. Konopnicka str P na odcinku 169 mb od osi skrzyżowania + skrzyżoanie z drogą zbiorczą ul. Konopnicka str L  na odcinku 126 mb od osi skrzyżowania 
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	9 420,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	5
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	9 420,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	6
	ACWMS 16 W 25/55-80
	
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm cm
	m2
	9 420,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	9 420,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	SMA 16 S 45/80-80
	
	- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm
	m2
	9 420,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	 
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	9
	D-08.01.01
	krawężnik w miejscach rozbiórki + łuk drogi zbiorczej
	- ułożenie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C12/15)
	m
	976,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	10
	D-05.03.23b
	kostka betonowa w okolicy wymienianych krawężników
	Przełożenie nawierzchni zatok i chodników z kostki betonowej - materiał istn.+10 % nowego 
	m2
	57,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	11
	D-06.03.02                   D-02.00.00
	pobocza dk 7 oraz ul. Konopnickiej przy remontowanej nawierzchni 100%
	Ścinka  poboczy na śr. gr. 10 cm
	m2
	718,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	12
	D-06.03.02                 D-02.00.00
	
	Uzupełnienie  poboczy z destruktu na śr. gr.10 cm z materiału Zamawiającego
	m2
	718,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	13
	D-06.04.01
	ul. Konopnicka str L i  P (zjazd na drogę zbiorczą)
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	40,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	14
	D-06.04.01
	ul. Konopnicka str P (zjazd na drogę zbiorczą
	Odtworzenie rowów
	m3
	25,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	15
	D.07.01.01
	odcinek odnowy 100%
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	613,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	16
	D-03.02.01
	ul. Konopnicka str L
	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej
	szt
	2,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	17
	D-04.04.04
	ul. Konopnicka str P (zjazd na drogę zbiorczą
	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5) śr. gr.do 20 cm - w miejscach poszerzeń
	m2
	60,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	18
	D-02.00.00             D-09.01.01   D.06.01.01
	ul. Konopnicka str L i P (wysepki), pas zieleni ciąg główny
	Profilowanie terenu z obsianiem trawą (hydroobsiew)
	m2
	1 105,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RONDO ŻYRARDOWSKIE 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda    
droga krajowa nr 50 od km 88+140 do km 88+240 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary 
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	 
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	na pierścieniu wewnętrznym ronda w km lokalnym DK 92e 3+788
	- nawierzchnia z kostki betonowej na pierścieniu wewnętrznym wraz z podbudową z chudego betonu grub. 20cm
	m2
	116,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D.01.00.00
	
	- krawężniki betonowe
	m
	140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D.01.00.00
	
	- krawężniki kamienne na płask
	m
	82,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	4
	D.01.00.00
	
	- rozbiórka zniszczonej bariery betonowej na pierścieniu
	m
	21,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	5
	D.01.00.00
	wyokrąglenie włączeń do ronda
	- wykonanie koryta głębok. 0,65m
	m2
	104,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	6
	D.05.03.11
	dk 50 od km 88+140  do km 88+240 , dk 92e wlot od Poznania 3+720, wlot od Warszawy 3+900 wlot od 705 na długości 62 m
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 30 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	7
	 
	Rejon w Płońsku
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 702 tony. Spryzmowanie przygotowanej mieszanki.
	t
	702,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ 

	II
	 
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	8
	D.04.02.01
	wyokrąglenie włączeń do ronda
	wykonanie warstwy odcinającej grub. 10cm 
	m2
	105,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	D.04.04.04
	
	wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20cm 
	m2
	105,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	10
	D.04.06.01
	
	wykonanie podbudowy betonowej AC 16/20 grub. 20cm
	m2
	105,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	11
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 50 od km 88+140  do km8+240 , dk 92e wlot od Poznania 3+720, wlot od Warszawy 3+900 wlot od 705 na długości 62 m
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	12
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	13
	ACWMS 16 W 25/55-85
	
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	3 300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	14
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	15
	SMA 11 S 45/80-85
	
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	 
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	16
	D.05.03.23a
	wyokrąglenie włączeń do ronda
	nawierzchnia z kostki kamiennej na poszerzeniach jezdni na łukach wjazdowo/zjazdowych
	m2
	80,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	17
	D.08.01.01a
	
	ustawienie opornika kamiennego na poszerzeniach jezdni
	m
	140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	18
	D.07.01.01
	 włączenia do ronda
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	V
	 
	 
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x

	19
	D.04.06.01 i D.05.03.23a
	pierścień wewnętrzny ronda
	wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na pierścieniu wewnętrznym wraz z podbudową z betonu AC 16/20 grub. 20cm
	m
	116,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	20
	D.08.01.01a
	
	ułożenie krawężnika kamiennego na płask  na pierścieniu wewnętrznym
	m
	82,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	21
	07.04.01
	
	wymiana na nową- bariery betonowej na pierścieniu wraz z uzupełnieniem gruntu za barierą
	m
	21,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                              RONDO GRÓJEC / SOCHACZEW 
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda
droga krajowa nr 50 od km 149+100 do km 149+500 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                           

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	 
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	cała powierzchnia opaski ronda i opasek przy wlotach
	- nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej
	m2
	450,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D.01.00.00
	cała długość opaski ronda i opasek przy wlotach
	- krawężniki betonowe
	m
	230,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D.05.03.11
	dk 50 od km 149+100 (prawy pas) i 149+296 (lewy pas) do km 149+500, wlot ul. AK(droga powiatowa) kierunek Grójec – Centrum – bez potrzeby napraw, wlot ul. AK(droda powiatowa) kierunek Warszawa 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 2km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	4
	 
	Obwód Drogowy w Szczęsnej
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 720 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	720,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	II
	 
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 50 od km 149+100 (prawy pas) i 149+296 (lewy pas) do km 149+500, wlot ul. AK(droga powiatowa) kierunek Grójec – Centrum – bez potrzeby napraw, wlot ul. AK(droga powiatowa) kierunek Warszawa 
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	6
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	ACWMS 16 W 25/55-85
	
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	 
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	10
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	wloty na rondzie
	- krawężnik kamienne (20*30) na ławie betonowej na łuku
	m
	30,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	11
	D.06.03.02 D.02.00.00
	wloty na rondzie
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. Gr.10 cm
	m2
	150,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	12
	D.06.04.01
	wloty na rondzie
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	500,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	13
	D.07.01.01
	całe rondo
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	350,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	V
	 
	 
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x

	14
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	cała opaska ronda
	Krawężnik kamienny na łuku (20*30) trapezowy na płask na podbudowie betonowej
	m
	200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	15
	D.05.03.23a
	cała opaska ronda
	Nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda
	m2
	450,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	16
	D.04.05.01
	cała opaska ronda
	Uzupełnienie podbudowy śr. gr.do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	450,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                       RONDO GRÓJEC / MIŃSK MAZOWIECKI

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda    

droga krajowa nr 50 od km 149+500 do km 149+800 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	cała powierzchnia opaski ronda i opasek przy wlotach
	- nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej
	m2
	450,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D.01.00.00
	cała długość opaski ronda i opasek przy wlotach
	- krawężniki betonowe
	m
	230,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D.05.03.11
	dk 50 od km 149+500  do km 149+800, wlot ul. Piotra Skargi – bez potrzeby napraw, wlot ul. Piotra Skargi (droga wojewódzka nr 722)  – bez potrzeby napraw 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 2km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	4
	
	Obwód Drogowy w Szczęsnej
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu i potrzebna do przygotowania mieszanki 720 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	720,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	II
	
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	10
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	wloty na rondzie
	- krawężnik kamienny (20*30) na ławie betonowej na łuku
	m
	30,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	11
	D.06.03.02 D.02.00.00
	wloty na rondzie
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. Gr.10 cm
	m2
	150,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	12
	D.06.04.01
	wloty na rondzie
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	500,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	13
	D.07.01.01
	całe rondo
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	350,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	V
	
	
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x

	14
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	cała opaska ronda
	Krawężnik kamienny na łuku (20*30) trapezowy na płask na podbudowie betonowej
	m
	200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	15
	D.05.03.23a
	cała opaska ronda
	Nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda
	m2
	450,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	16
	D.04.05.01
	cała opaska ronda
	Uzupełnienie podbudowy śr. gr.do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	450,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                RONDO ŁOCHÓW

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 50 od km 254+860 do km 255+100 (klasa techniczna drogi - GP)

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D-01.00.00
	
	- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i kamiennej
	m2
	108,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D-01.00.00
	
	- krawężniki betonowe
	m
	162,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D-01.00.00
	
	- ściek przykrawężnikowy
	m
	5,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	4
	D-05.03.11
	dk 50 od km 254+860 do km 255+100 (pasy główne), dk 62 wlot od strony Sokołowa 263+520, wlot od strony Wyszkowa 263+338 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 45 km - do Obwodu Drogowego w Sokołowie Podlaskim (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 424,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	5
	
	Obwód Drogowy w Sokołowie Podlaskim 
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki około 750 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	750,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	II
	
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	6
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 50 od km 254+860 do km 255+100 (pasy główne), dk 62 wlot od strony Sokołowa 263+520, wlot od strony Wyszkowa 263+338 
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 424,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 424,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	3 424,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 424,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	10
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 424,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	11
	D-08.05.00
	
	- ściek  przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej 
	m
	5,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	12
	D-05.03.23a
	
	-nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (wyspy) 
	m2
	48,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	13
	D-07.01.01
	
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	320,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	V
	
	
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x

	14
	D-08.01.01
	
	Krawężnik kamienny na łuku (trapezowy na płask) na podbudowie betonowej
	m
	48,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	15
	D-08.01.01
	
	Krawężnik betonowy na prostej 20*30 na podbudowie betonowej 
	m
	114,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	16
	D-05.03.01
	
	Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17
	m2
	60,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                RONDO ŁOCHÓW - UL. LEŚNA
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  
droga krajowa nr 50 od km 255+930 do km 256+100 (klasa techniczna drogi - GP) 

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	 
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D-01.00.00
	 
	- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i kamiennej
	m2
	101,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D-01.00.00
	 
	- krawężniki betonowe
	m
	207,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D-01.00.00
	 
	- ściek przykrawężnikowy
	m
	58,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	4
	D-05.03.11
	dk 50 od km 255+930 (pasy główne) do km 256+100, wlot droga zbiorcza - bez potrzeby napraw, wlot ul. Leśna - bez potrzeby napraw 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18 cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 45 km - do Oddziału Drogowego w Sokołowie Podlaskim miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	1 424,70
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	5
	 
	Oddział Drogowy w Sokołowie Podlaskim
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki  około 320 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	320,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	II
	 
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	6
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 50 od km 255+930 (pasy główne) do km 256+100, wlot droga zbiorcza - bez potrzeby napraw, wlot ul. Leśna - bez potrzeby napraw 
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	1 424,70
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	1 424,70
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	1 424,70
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	1 424,70
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	10
	SMA 11 S 45/80-85
	
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	1 424,70
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	 
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	11
	D-08.05.00
	 
	- ściek  przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej 
	m
	58,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	12
	D-07.01.01
	 
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	110,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	V
	 
	 
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x

	13
	D-08.01.01
	 
	Krawężnik kamienny na łuku (trapezowy na płask) na podbudowie betonowej
	m
	81,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	14
	D-08.01.01
	 
	Krawężnik betonowy na prostej 20*30 na podbudowie betonowej 
	m
	125,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	15
	D-05.03.01
	 
	Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17
	m2
	101,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRZASNYSZ

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

 droga krajowa nr 57  od km 148+410 do km 148+735 (klasa techniczna drogi - G)                                                                                                                                                                                                                                              

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D-01.00.00
	
	- wysp prefabrykowanych
	m2
	17,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D-01.00.00
	
	- krawężnika betonowego na zjazdach 9 szt (po stronie prawej) i 9 szt (po stronie lewej) oraz 1 skrzyżowaniu
	m
	200,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D-05.03.11
	dk 57                         od km 148+410          do km 148+735,          ( skrzyżowanie z dw 544  ul. Baranowska) 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 10 km - do Bazy Rejonu Przasnysz (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	4
	
	Baza Rejonu Przasnysz
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki ok 700 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	700,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	II
	
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 57                         od km 148+410          do km 148+735,          ( skrzyżowanie z dw 544  ul. Baranowska) 
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	3 140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 140,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	10
	D-03.02.01
	
	wymiana na nowe pokryw studni rewizyjnych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt.
	11,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	11
	D-03.02.01
	
	wymiana na nowe kratek ściekowych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt
	14,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	12
	D-08.01.01a         D-08.01.01         D-08.01.02
	- ustawienie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej z oporem na zjazdach z kostki betonowej - materiał nowy
	m
	142,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	13
	D-08.01.01a         D-08.01.01         D-08.01.02
	- ustawienie krawężnika betonowego 20*30 na ławie betonowej (łukowy) na zjazdach oraz skrzyżowaniu  - materiał nowy
	m
	58,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	14
	D-05.03.23b
	
	przełożenie kostki betonowej gr. 8cm na 16 zjazdach przy szer. 1,5m - materiał istniejący
	m2
	213,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	15
	D-07.01.01
	dk 57                         od km 148+410          do km 148+735,          ( skrzyżowanie z dw 544  ul. Baranowska) 
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	320,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAKÓW MAZOWIECKI

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

 droga krajowa nr 60  od km 189+300 do km 189+500 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D-05.03.11
	dk 60 od km 189+300 do km 189+500, dk 57 ul. Przasnyska od 171+910 , ul. Moniuszki od 172+037 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm (dk 60) oraz głębokość do 16cm (dk 57), odwiezienie destruktu na średnią odległość do 10km - do Bazy Rejonu Przasnysz (miejsca wskazanego przez Zamawiającego) . Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	3 165,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	2
	
	Baza Rejonu Przasnysz
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki ok 700 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	700,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	II
	
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	3
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 60 od km 189+300 do km 189+500, dk 57 ul. Przasnyska od 171+910 , ul. Moniuszki od 172+037
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	3 165,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	4
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 165,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	5
	ACWMS 16 W 25/55-60CR
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-60CR gr.11 cm 
	m2
	3 165,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	3 165,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	SMA S 45/80-85
	
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	3 165,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	8
	D-03.02.01
	dk 60 od km 189+300 do km 189+500, dk 57 ul. Przasnyska od 171+910 , ul. Moniuszki od 172+037
	wymiana na nowe pokryw studni rewizyjnych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt.
	10,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiajacego

	9
	D-03.02.01
	
	wymiana na nowe kratek ściekowych wraz z konstrukcją odciążającą
	szt
	4,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiajacego

	IV
	
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	10
	D-07.01.01
	dk 60 od km 189+300 do km 189+500, dk 57 ul. Przasnyska od 171+910 , ul. Moniuszki od 172+037 
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	320,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                  RONDO - DĘBE
wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  
droga krajowa nr 62 od km 208+545 do km 208+732 (klasa techniczna drogi - G)

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	 
	 
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	chodniki
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	260,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D.01.00.00
	chodniki
	- obrzeża betonowe(materiał do ponownego wykorzystania)
	m
	227,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D.01.00.00
	zatoki przystankowe
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	236,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	4
	D.01.00.00
	zatoki przystankowe
	-krawężniki trapezowe
	m
	126,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	5
	D.01.00.00
	zatoki przystankowe
	- ściek przykrawężnikowy
	m
	114,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	6
	D.01.00.00
	wyspy kanalizujące
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	33,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	7
	D.01.00.00
	wyspy kanalizujące
	- krawężnik oporowe 
	m
	24,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	8
	D.01.00.00
	elementy nawierzchni 
	-krawężniki oporowe
	m
	484,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	9
	D.01.00.00
	elementy nawierzchni 
	-krawężniki trapezowe
	m
	188,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	10
	D.01.00.00
	elementy nawierzchni 
	- nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach ( do ponownego wykorzystania)
	m2
	85,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	11
	D.01.00.00
	wyspa centralna
	-krawężniki oporowe
	m
	72,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	12
	D.01.00.00
	wyspa centralna
	-krawężniki trapezowe
	m
	63,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	13
	D.01.00.00
	wyspa centralna
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał do ponownego wykorzystania)
	m2
	102
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	14
	 
	 
	-  znaki drogowe
	szt.
	15,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	15
	D.05.03.11
	dk 62 od km 208+545 do km 208+732, dw 632 - do granicy robót dla dk 62 (od km 11+919 do km 12+025)
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 14cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 25km - do Rejonu Boża Wola (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	2 708,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	16
	 
	Rejon Boża Wola
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 474 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	474,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST 

	II
	 
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	17
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 62 od km 208+545 do km 208+732, dw 632 - do granicy robót dla dk 62 (od km 11+919 do km 12+025)
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	2 708,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	18
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 708,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	19
	ACWMS 16 W 25/55-80
	
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-80 gr.10 cm 
	m2
	2 708,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	20
	siatka szklano-węglowa
	
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 708,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	21
	SMA 16 S 45/80-80
	
	- warstwa ścieralna  SMA 16 S 45/80-80 (ITERGUM, 15% Road+) gr.5 cm
	m2
	2 708,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	 
	 
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	22
	D.05.03.23b
	chodniki
	- nawierzchnia z kostki betonowej( materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	260,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	23
	D.08.03.01
	chodniki
	- obrzeża betonowe( materiał ist. +10 % nowy)
	m
	227,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	24
	D.05.03.23a
	zatoki przystankowe
	- nawierzchnia z kostki betonowej(  materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	236,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	25
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	zatoki przystankowe
	-krawężniki trapezowe 20x30(materiał 100% nowy)
	m
	126,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	26
	D.08.05.03
	zatoki przystankowe
	- ściek przykrawężnikowy( materiał ist. +10 % nowy)
	m
	114,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	27
	D.05.03.23b
	wyspy kanalizujące
	- nawierzchnia z kostki betonowej(  materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	33,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	28
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	wyspy kanalizujące
	- krawężnik oporowe 20x30( materiał 100% nowy)
	m
	24,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	29
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	elementy nawierzchni 
	-krawężniki oporowe 20x30( materiał 100% nowy)
	m
	484,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	30
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.02
	elementy nawierzchni 
	-krawężniki trapezowe 20x30(materiał 100% nowy)
	m
	188,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	31
	D.06.03.02 D.02.00.00
	elementy nawierzchni 
	- nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach (  materiał ist. +10 % nowy)
	m2
	85,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	32
	D.06.03.02 D.02.00.00    D.04.04.00
	elementy nawierzchni 
	-  nawierzchnia z kostki betonowej na poszerzeniach wraz korytowaniem i podbudową (  materiał 100 % nowy)
	m2
	85,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	33
	D.06.03.02 D.02.00.00
	dk 62 od km 208+545 do km 208+732, dw 632 - do granicy robót dla dk 62 (od km 11+919 do km 12+025)
	Ścinka zawyżonych poboczy na śr. gr. 10 cm
	m2
	270,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	34
	D.06.03.02 D.02.00.00
	
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. Gr.10 cm
	m2
	160,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	35
	D.06.04.01
	
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	380,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	36
	D.07.01.01
	
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	257,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	37
	 
	
	Montaż oznakowania pionowego w tulejach na poszerzeniu pierścienia dla przejazdu pojazdów nienormatywnych
	szt
	15,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	V
	 
	 
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x

	38
	D.08.01.01 D.08.01.01a D.08.01.03
	wyspa centralna
	Krawężnik oporowy kamienny granitowy na łuku 20*30 na podbudowie betonowej
	m
	72,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	39
	D.08.01.01 D.08.01.01a D.08.01.03
	wyspa centralna
	Krawężnik trapezowy kamienny granitowy na prostej 20*30 trapezowy na podbudowie betonowej (poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych)
	m
	32,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	40
	D.05.03.23
	wyspa centralna
	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15x17na  pierścieniu ronda
	m2
	102,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	41
	D.05.03.23
	wyspa centralna
	Nawierzchnia z kostki z kostki kamiennej granitowej 15x17(poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych)
	m2
	48,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	42
	D.08.01.01 D.08.01.01a D.08.01.03
	wyspa centralna
	Krawężnik kamienny granitowy na łuku 20*30 trapezowy na podbudowie betonowej (poszerzenie dla pojazdów ponadnormatywnych)
	m
	51,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	43
	 
	wyspa centralna
	Usunięcie gruntu z wyspy centralnej w miejscach poszerzeń
	m3
	32,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	44
	D.04.04.00
	wyspa centralna
	Uzupełnienie podbudowy śr. gr. do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	48,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                                       RONDO - POTYCZ

wzmocnienie nawierzchni w obrębie ronda  

droga krajowa nr 79 od km 36+950 do km 37+125 (klasa techniczna drogi - G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	cała powierzchnia opaski ronda i opasek przy wlotach
	- nawierzchnia z kostki betonowej
	m2
	350,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,  w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D.01.00.00
	cała długość opaski ronda i opasek przy wlotach
	- krawężniki betonowe
	m
	190,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D.05.03.11
	dk 79 od km 36+950  do km 37+125, wlot droga gminna – bez potrzeby napraw, wlot kierunek Warka (droga wojewódzka nr 731)  – do granicy pasa drogowego 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do15cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 40km - do Obwodu Drogowego w Szczęsnej (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	2 400,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	4
	
	Obwód Drogowy w Szczęsnej
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 cześci destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 450 ton. Spryzmowanie przygotowanej mieszaniny.
	t
	450,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ

	II
	
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	5
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 79 od km 36+950  do km 37+125, wlot droga gminna – bez potrzeby napraw, wlot kierunek Warka (droga wojewódzka nr 731)  – do granicy pasa drogowego 
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	2 400,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	6
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 400,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm cm
	m2
	2 400,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	8
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 400,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna SMA 11 S 45/80-85 gr. 4 cm
	m2
	2 400,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	10
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	wloty na rondzie
	- krawężnik kamienny (20*30) na ławie betonowej na łuku
	m
	30,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	11
	D.06.03.02 D.02.00.00
	wloty na rondzie
	Uzupełnienie zaniżonych poboczy na śr. gr.10 cm
	m2
	350,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	12
	D.06.04.01
	wloty na rondzie
	Podczyszczenie rowów przydrożnych na śr.gł.do 15 cm
	m
	150,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	13
	D.07.01.01
	całe rondo
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	75,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	V
	
	
	ROBOTY NA PIERŚCIENIU RONDA
	x
	x
	x

	14
	D.08.01.01a D.08.01.01 D.08.01.03
	cała opaska ronda
	Krawężnik kamienny na łuku (20*30) trapezowy na płask na podbudowie betonowej
	m
	160,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	15
	D.05.03.23a
	cała opaska ronda
	Nawierzchnia z kostki gran. na  poszerzeniu ronda
	m2
	350,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	16
	D.04.05.01
	cała opaska ronda
	Uzupełnienie podbudowy śr. gr.do 20 cm - pod kostkę w miejscach poszerzeń
	m2
	350,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST,w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego


	PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                                                          BŁONIE

wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania            

 droga krajowa nr 92  od km 449+035 do km 449+200 (klasa techniczna drogi - GP)                                                                                                                                                                                                                                             

	L.p.
	Nr SST 
	Lokalizacja robót
	Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Uwagi

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	

	I
	
	
	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x

	1
	D.01.00.00
	na ciągu zasadniczym
	- nawierzchnia z kostki betonowej na krawędzi ścieku
	m2
	36,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	2
	D.01.00.00
	na włączeniu drogi DW 579
	- krawężniki betonowe
	m
	80,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	3
	D.01.00.00
	na włączeniu drogi DW 579
	rozbiórka azyli prefabrykowanych
	m2
	7,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	4
	D.01.00.00
	na włączeniu drogi DW 579
	znaki drogowe U5a/C-9
	kpl
	2,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	5
	D.05.03.11
	dk 92 od km 449+035 do km 449+200 w mieście Błonie
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 18cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 60 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	2 011,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	6
	D.05.03.11
	na włączeniu drogi DW 579
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 13cm, odwiezienie destruktu na średnią odległość do 60 km - do Rejonu w Płońsku (miejsca wskazanego przez Zamawiającego). Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego. 
	m2
	585,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	7
	
	Rejon w Płońsku
	Wymieszanie destruktu w proporcjach 2 części destruktu i 1 część piachu o frakcji 0/2mm. Przewidywana ilość piachu potrzebna do przygotowania mieszanki 234 tony. Spryzmowanie przygotowanej mieszanki.
	t
	234,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ 

	8
	D.01.00.00
	na włączeniu drogi DW 579
	rozbiórka podbudowy z tłucznia grub. 20cm
	m2
	585,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	9
	D.01.00.00
	
	wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w ul. Targowej głęb. 20cm
	m2
	585,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	10
	D.01.00.00
	
	rozbiórka chodnika z kostki betonowej
	m2
	70,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	II
	
	
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	x
	x
	x

	11
	D.04.02.01
	na włączeniu drogi DW 579
	wykonanie warstwy odcinającej grub. 10cm 
	m2
	585,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	12
	D.04.04.04
	
	wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20cm
	m2
	585,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	13
	D.05.03.05b
	
	wykonanie podbudowy bitumicznej AC WMS 16P grub. 15cm
	m2
	585,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	14
	warstwa przeciwzmęczeniowa
	dk 92 od km 449+035 do km 449+200 w mieście Błonie  i na włączeniu drogi DW 579
	- warstwa przeciwzmęczeniowa gr.3 cm
	m2
	2 596,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	15
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 596,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	16
	 ACWMS 16 W 25/55-85
	- warstwa wiążąca ACWMS 16 W 25/55-85 gr.11 cm 
	m2
	2 596,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	17
	siatka szklano-węglowa
	- siatka szklano-węglowa
	m2
	2 596,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	18
	SMA 11 S 45/80-85
	- warstwa ścieralna  SMA 11 S 45/80-85 gr.4 cm
	m2
	2 596,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST

	III
	
	
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x

	19
	D.06.01.01
	na ciągu zasadniczym
	ponowne ułożenie elementów z kostki betonowej przy ścieku z wykorzystaniem istniejącego
	m2
	36,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	20
	D.08.01.01a
	na włączeniu drogi DW 579
	ustawienie krawężnika kamiennego
	m
	120,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	21
	D.05.03.23b
	na włączeniu drogi DW 579
	odtworzenie chodnika z kostki betonowej
	m2
	70,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	IV
	
	
	ROBOTY TOWARZYSZACE 
	x
	x
	x

	22
	D.06.03.02
	na ciągu zasadniczym
	Ścinka zawyżonych poboczy na sr. gr. 20 cm
	m2
	40,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	23
	D.07.02.03
	na włączeniu drogi DW 579
	montaż azyli prefabrykowanych
	m2
	7,50
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	24
	D.07.02.03
	na włączeniu drogi DW 579
	montaż oznakowania pionowegoU5a/C-9
	kpl
	2,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST, w miejscach wskazanych przez nadzór Zamawiającego

	25
	D.07.01.01
	dk 92 od km 449+035 do km 449+200 w mieście Błonie  i na włączeniu drogi DW 579
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturą
	m2
	300,00
	wykonanie robót zgodnie z OPZ i SST


OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia


w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.




















(nazwa Wykonawcy)

















(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp




















(nazwa Wykonawcy)








LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA 


o braku przynależności do grupy kapitałowej








WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 




















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)








POTENCJAŁ KADROWY




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO


do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia


























(nazwa podmiotu oddającego potencjał �w dyspozycję Wykonawcy)
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