## Ofertowy
Formularz 2.2 KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie remontu przepustu w m. Chmielewo w km. 156+942 DK62
Lp. | Nr SST | Nr. Rysunku | Elementy rozliczeniowe robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednostki (netto) | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE
| D-01.02.03 |  | Rozbiórka obiektów kubaturowych z betonu
1 |  |  | a) rozbiórka płaszcza i gzymsu wlotu | m3 | 2.48
2 |  |  | b) rozbiórka płaszcza i gzymsu wylotu | m3 | 4.56
3 |  |  | c) rozbiórka płyty dennej wylotu | m3 | 2.52
4 |  |  | d) umocnienia przy skrzydełkach wlotu | m3 | 0.54
| D-04.06.01 |  | Wykonanie podbudowy C12/15
5 |  |  | a) pod ławą wlotu | m3 | 1.18
6 |  |  | b) między rurami przepustu - wlot gł. 0,5m | m3 | 4.66
7 |  |  | c) pod płytami wylotu gr 15cm | m3 | 2.68
8 |  |  | d) między rurami przepustu - wylot | m3 | 4.66
| M-11.01.03 |  | Fundamentowanie
9 |  |  | a) wykop pod ławę - wlot | m3 | 1.7
10 |  |  | b) wykop pod płyty wylot | m3 | 2.68
11 |  |  | c) wykop przy gzymsie- wlot | m3 | 6.41
12 |  |  | d) wykop przy gzymsie- wylot | m3 | 6.38
13 |  |  | e) zasypywanie gzymsu - wlot | m3 | 6.41
14 |  |  | f) zasypywanie gzymsu - wylot | m3 | 6.38
15 |  |  | g) formowanie skarpy pod schody - uzupełnienie ziemi na skarpie gr do1,m | m3 | 69
Izolacje i nawierzchnie
16 |  |  | b) Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco-skrzydła przyczółków 15cm poniżej lini styku z gruntem (R+2P) | m2 | 15.74
Inne roboty drogowe
17 | D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe 8x30cm (dwustronnie na scieku na skarpie | m | 117
18 | D-08.05.01 |  | Ciek skarpowy na ławie betonowej (od nawierzchni asfaltowej do cieku) | m | 63.2
19 | M-20.01.14 |  | Schody skarpowe | mb | 23
20 | M-20.01.05 |  | Umocnienie stożków dyblami DC-15 | m2 | 16.2
Roboty przygotowawcze
21 | D-01.01.01 |  | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych dokumentacja powykonawcza | kompl | 1
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
22 | D-07.02.01 |  | Tymczasowa organizacja ruchu | kpl. | 1
Zbrojenie stalą BSt500( klasa A-III)
23 | M-12.01.02 |  | a) zbrojenie ławy i płaszcz - wlotu | kg | 462.4
24 |  |  | b) zbrojenie ławi płaszcz - wylotu | kg | 279.6
25 |  |  | c) zbrojenie płyt dennych - wylotu | kg | 350
Beton konstrukcyjny klasy C30/37 w deskowaniu
26 |  |  | a) ława-wlotu | m3 | 1.1
27 | M-13.01.00 |  | b) płaszcz wlotu | m3 | 3.2
28 |  |  | c) płyta denna - wylot | m3 | 3.3
29 |  |  | d) płaszcz - wylot | m3 | 3.5
Elementy zabezpieczające
30 | M-19.01.01 |  | Poręcz rurowa h=1,0m pochwyt fi 60mm słupki fi 40mm wraz z kotwami + zabezpieczenie wg SST | m | 6.4
Przygotowanie powierzchni betonowych i stalowych przez piaskowanie lub hydropiaskowanie
31 | M-20.01.08 |  | a) skrzydełka wlotu | m2 | 12.64
32 |  |  | b) skrzydełka wylotu +żebra | m2 | 41.2
33 |  |  | c) rury przepustu w obrębie gzymsu | m2 | 7.1
34 |  |  | d) przerwy w rurach przepustu | m2 | 56.52
Rekonstrukcja betonu - naprawy ręczne PCC (szlam polimerowo- cementowy)
35 |  |  | a) skrzydełka wlotu 5mm | m3 | 0.063
36 | M-20.01.09 |  | b) skrzydełka i żebra wylotu 5mm | m3 | 0.21
37 |  |  | c) szczeliny rur przepustów 20% aby uzyskać szczelinę 30mm | m3 | 0.34
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - powłoki sztywne
38 | M-20.01.11 |  | a) skrzydełka wlotu +płaszcz | m2 | 24.12
39 |  |  | b) skrzydełka i żebra wylotu +płaszcz | m2 | 57.03 |  |  | 8847.8
|  |  | Zespolenie starego i nowego betonu w konstrukcji obiektu - osadzanie kotew |  |  |  |  | 1156.08
40 | M-20.04.02 |  | a) osadzanie łączników zespalających | szt | 31
41 |  |  | a) kotwy słupków poręczy montaż | szt | 4
Inne roboty technologiczne
42 |  |  | rura stalowa Fi 1200 do przeprowadzenia wody na czas wykonywania ławy wlotu + tama z palisady drewnianej uszczelniona folią i workami z piasku | kompl | 1
43 |  |  | Uszczelnienie styków rur (pianka poliuretanowa + uszczelniacz typu SIKAFLEX + zamnknięcie szczeliny zaprawą niskoskurczową | mb | 565.2
Wartość robót netto PLN:
Podatek VAT…23%…
Wartość robót brutto PLN:
____________________________________ (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)