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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 


Tom I:		INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1		Instrukcja dla Wykonawców (IDW):
Rozdział 2			Formularz dotyczące Oferty:
Formularz 2.1		Oferta 
Rozdział 3		Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Formularz 3.1.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania;
Formularz 3.2.	Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Formularz 3.3.	Propozycja treści ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
Formularz 3.4.	Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Tom II:	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Rozdział 1	Wzór umowy 
Rozdział 2 		Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Rozdział 3 		Gwarancja Jakości

Tom III:		PFU z załącznikami 

Tom IV:		Wykaz Płatności


[bookmark: _Hlk40861050]Załączniki do PFU zamieszczone są na serwerze ftp w folderze: 
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
adres serwera: ftp.gddkia.gov.pl
Login: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020_o
Hasło:  v@P$6u)@
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem  Witoldem Kubieniec, 
tel.: +48 22 209 25 19, e-mail: wkubieniec@gddkia.gov.pl



Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie 
	Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 
	telefon: (22) 209 23 60;
	REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244
	adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 

2.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
[bookmark: _Hlk40856322]Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym): GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

5.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.	Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt                                  w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

      CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
      45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 
      71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.) 
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).
5.2.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ.
5.4.	Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy          o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, na podstawie umowy o pracę
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
5.5.	PODWYKONAWSTWO I KLUCZOWE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.8 IDW.
d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ. 

6.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6.1.	Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od daty podpisania umowy                            z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z złożeniem wniosków do odpowiednich organów – do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – montaż półek dla płazów i małych zwierząt – do 19 miesięcy od daty podpisania Umowy,
3) Etap III – pozostałe roboty, dokumentacja powykonawcza  i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – do 20 miesięcy od daty podpisania Umowy.
     Do czasu objętego Etapami I – III wlicza się okresy zimowe.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy” 

2)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
„Nie dotyczy” 

3)	zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy:
          Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)         w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:   1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących wykonanie w przepustach pod drogą półek z laminatu poliestrowo – szklanego (kompozyt poliestrowo-szklany, składający się z żywicy poliestrowej włókna szklanego oraz wypełniaczy) dla małych zwierząt o łącznej długości  tych półek  min. 50 m.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3) a) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

b) Osób:
„Nie dotyczy” 

7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
8.2.	Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  
1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8.3.	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.
8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)	nie podlega wykluczeniu;
b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2.	Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą zgodnie z wzorem Formularza 3.1 i 3.2. 
9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
9.8.	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.    
9.9.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.10.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

10.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW. 
10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5.	Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW
10.6.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. a) IDW.
10.7.	W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10.8.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

11.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach o których mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.
11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
11.5.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym:
1)	dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

12.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
12.1.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.
Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się                           z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 24 63
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.  
12.2.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3.	Oświadczenia o których mowa w pkt 9.1 IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą.
12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5.	Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12.6.	Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w oryginale.
12.7.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem).
12.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.9.	Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień).
13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

14.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
14.4.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1)	Wykaz Płatności (Tom IV SIWZ);
 
14.5.	Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW.
2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.7. IDW.
3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
14.6.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.7.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
14.8.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
14.9.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
14.10.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.11. i 14.12. IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.11.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
14.12.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

	
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa


oraz opisane:


    
OFERTA
[bookmark: _Hlk40856050]Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

 „Nie otwierać przed dniem 09.06.2020r. godz. 12:00”


14.13.	Wymagania określone w pkt 14.10. - 14.12 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
14.14.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
15.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Wykaz Płatności (tabele elementów zryczałtowanych) sporządzony na formularzu stanowiącym integralną część SIWZ - Tom IV. 
15.2.	Wykonawca obliczając Cenę Oferty musi uwzględnić Opis Sposobu Obliczenia Ceny zawarty w Tomie IV SIWZ – Wykaz Płatności.
15.3.	Wykonawca obliczając Cenę Oferty musi uwzględnić w Wykazie Płatności wszystkie podane tam i opisane pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Wykazu Płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu omyłki zgodnie z art. 87 ustawy Pzp.
15.4.	Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.
15.5.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
15.6.	Ceny ryczałtowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji opisanej w  Umowie stanowiącej Tom II SIWZ.
15.7.	Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
15.8.	Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-IV niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w Wykazie Płatności, Wykonawca powinien ująć w cenach pozycji opisanych w Wykazie Płatności.
15.9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
16.1. 	Nie wymaga się wniesienia wadium. 

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1.	Oferty powinny być złożone w:
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
VII piętro recepcja  (przy windach)
w terminie do 09.06.2020 r., 
do godz. 11:30



UWAGA:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego  minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące  zalecenia związane ze składaniem ofert :

Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym: 
a)  Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b)  Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c)   W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d)  Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail mbakula@gddkia.gov.pl) 

17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w terminie 09.06.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie wskazanej w pkt 17.1, w pok. 604.
17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.
17.4.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.6.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.7.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena                                                          	– 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości                                     	– 40 % = 40 pkt

19.1.1.    Kryterium „Cena”:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. 
Zamawiający ofercie o najniższej cenie wśród ofert podlegających ocenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:





		
	C =
	C min
	x 60 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:
	C min 
	
– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

	
	C o 
	– cena brutto badanej oferty (zł)






19.1.2.    Kryterium Gwarancja jakości (G)

Kryterium „Gwarancja jakości” będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji na wszystkie roboty budowlane zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”. Kryterium „Gwarancja jakości” dotyczy wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem.

Pozostałe elementy przedmiotu Umowy posiadają określone przez Zamawiającego terminy gwarancji jakości niepodlegające ocenie w ramach kryterium „Gwarancja jakości”. Powyższe terminy zostały określone w dokumencie „Gwarancja jakości”.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 9 lat. 
Wykonawca może zaoferować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lat .

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według poniższych zasad:

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości  9 lat – otrzymuje 40 pkt. - maksymalną liczbę punktów,
- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości 8 lat – otrzymuje 30 pkt.,
- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości 7 lat – otrzymuje 20 pkt.,
- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości 6 lat – otrzymuje 10 pkt.,
- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji jakości (5 lat)
   – otrzymuje 0 pkt.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta w pkt. 7 okresu gwarancji jakości, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości tj. 5 lat, a w kryterium „Gwarancja jakości” zostanie przyznane 0 pkt.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: 
Zadeklarowany Okres gwarancji stanowi zobowiązanie Wykonawcy stanowiące integralny element Umowy.

19.2.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G 
gdzie:	 C -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości” 

19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4)	unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
19.6.	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
20.2.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 21.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa.
21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 
21.7.	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
21.8.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
21.9.	Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

22. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
22.1.	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
22.2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego; 
d. opisu przedmiotu zamówienia; 
e. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
22.5.	Terminy wniesienia odwołania: 
22.5.1.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
22.5.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
22.5.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
22.5.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
22.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
22.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
23.1.	Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
23.2.	W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
23.3.	Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
23.4.	Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
23.5.	Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
23.6.	Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
23.7.	Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
· dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
· sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 
· wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
23.8.	Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.  
























Rozdział 2

Formularze dotyczące Oferty




Formularz 2.1.
	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA



Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03–808 WARSZAWA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 
Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Znak postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020

MY NIŻEJ PODPISANI 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:…………… zł (słownie złotych:___________) zgodnie z załączonym do Wykazem Płatności.

4. INFORMUJEMY, że[footnoteRef:1]: [1:  dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
] 

· wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
___________________________________________________________
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).
_____________________________________________________________________
6. OFERUJEMY okres gwarancji jakości na wszystkie roboty budowlane …………… lat. (Kryterium oceny ofert - powyższy termin Wykonawca może zaproponować  w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lat ).
Na pozostałe elementy przedmiotu zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym                                  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania.
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia ***
13. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:
Firma:______________________________________________________________ 
Imię i nazwisko:______________________________________________________
adres_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
tel. _______________ e-mail: ________________________

14. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

15. SPIS dołączonych formularzy, oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone formularze, oświadczenia i dokumenty itp.)
_____________________________________
_____________________________________
16. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/ nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem/ małym/średnim przedsiębiorstwem.


__________________ dnia __ __ _____ roku
______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
UWAGA:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  


** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).




































Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Formularz 3.2.	Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Formularz 3.3.	Propozycja treści ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
Formularz 3.4.	Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp









































Formularz 3.1

	
Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA



Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)
NIP ……………………………….
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
_______________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie      i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.




Znak postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
prowadzonego przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5  pkt 1) ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp.

_________________ dnia ____ ____ 2020 roku

______________________________
             (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz ust. 5  pkt 1 i 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

_________________ dnia ___ ___ 2020 roku

______________________________
         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_________________ dnia ___ ___ 2020 roku
______________________________
         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_________________ dnia ____ ____ 2020 roku

______________________________
         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)


Formularz 3.2

	
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)
NIP ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
_______________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie      i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.


Znak postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020

prowadzonego przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3) 


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							
                                                                          ………….…………………………………………
         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)










INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……….
..………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..…………
………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..……….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							     
                                                                             …………………………………………
  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							      
                                                              ………………………………………………………
  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)











Formularz 3.3

	(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
	ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia



Ja:
 _________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:
 _________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno- finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)


w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.





Znak postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) będę realizował nw. roboty, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________ dnia ____ ____ 2020 roku




___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)


*niepotrzebne skreślić

Formularz 3.4

Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)
NIP ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
____________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorąc udział w postępowaniu pn: Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.



Znak postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020

prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 
i 1634)*. 
Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu * 
Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca:
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*; 

· niepotrzebne skreślić  

UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie składa go każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.
3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp.  


Data: .....................................    	 ........................................................... 
podpis Wykonawcy 











 




























































TOM II

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

z załącznikami






















































WZÓR UMOWY nr …/…

zawarta w Warszawie, w dniu …
pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 
w imieniu którego działają:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 
03-808 Warszawa, REGON : 017511575-00108,  NIP : 113-20-97-244, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwana/ym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie przeprowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej PZP, w trybie przetargu nieograniczonego. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia Umowy.

o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego”, w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami, zwany dalej „Zadaniem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach Zadania, do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych.
3. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione w SIWZ są wystarczające do opracowania Dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych materiałów do uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę (dalej: „pnb”) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do wykonania z należytą starannością robót budowlanych dalej zwanych „Robotami”.
4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
2) Gwarancja;
3) Oferta - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu;
4) Umowa o przetwarzaniu danych osobowych. 
W przypadku wystąpienia rozbieżności, o ważności dokumentów powyżej decyduje ich kolejność. 

§ 2
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji projektowej, w zakresie koniecznym do wykonania Robót objętych niniejszą Umową, wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami, koniecznymi do wykonania dokumentacji objętej Zadaniem.
2.	Wykonawca w zakresie wykonania Robót zobowiązuje się wykonać Zadanie 
z materiałów własnych, o których mowa w SIWZ oraz Dokumentacji projektowej.
3.	Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, dalej: „Prawo budowlane”, wymaganiom SIWZ oraz wymaganiom ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
4.	Na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3.
5.	Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa 
w ust. 3, uzyskać od Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawem Budowlanym i Dokumentacją projektową.
6.	Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego, a Wykonawca przetransportuje te materiały i złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w odległości nie większej niż 50 km od placu budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701). Oceny przydatności materiałów dokonuje Zamawiający. 

§ 3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin wykonania Zadania przez Wykonawcę wynosi 20 miesięcy od daty podpisania Umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
4) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z złożeniem wniosków do odpowiednich organów – do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy,
5) Etap II – montaż półek dla płazów i małych zwierząt – do 19 miesięcy od daty podpisania Umowy,
6) Etap III – pozostałe roboty, dokumentacja powykonawcza  i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – do 20 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Do czasu objętego Etapami I – III wlicza się okresy zimowe.
2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania decyzji pnb lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ lub po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich wymogów formalnych umożliwiających wykonanie danych prac.
3.	Termin rozpoczęcia Robót wynosi 7 dni od dnia przekazania terenu budowy. 
4.	W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 lub 3 termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 4
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 21 dni 
od dnia zawarcia Umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym także 
z określonymi przez Zamawiającego terminami realizacji poszczególnych Etapów Umowy.
2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia nie wykonanie przez Wykonawcę poszczególnych Etapów Umowy w terminie pośrednim, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów pośrednich dotyczących realizacji poszczególnych Etapów Umowy.
4. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.

§ 5
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………..……….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 
plus 23 % podatek VAT …………….……. zł (słownie: ……………….) co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………….). 
2. Wykazane przez Wykonawcę w Wykazie płatności ceny ryczałtowe netto                              za poszczególne elementy zamówienia obowiązują w okresie trwania Umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem przypadków określonych w § 6 Umowy.

§ 6
ZMIANA WYNAGRODZENIA 
1. Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
w pierwszym roku obowiązywania Umowy, w zakresie określonym w ust. 2.
2. W latach kolejnych wynagrodzenie będzie podlegało corocznie waloryzacji(zmniejszeniu lub zwiększeniu) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia  i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 3.
5. W przypadku zmian określonych w ust. 3 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.


§ 7
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie miesięcznie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę oraz załączonych do nich protokołów odbioru częściowego dotyczących pozycji wyszczególnionych w Wykazie Płatności Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego/Nadzór Inwestorski.
2. Wynagrodzenie za Wymagania ogólne – koszty ogólne wykonawcy (Lp. I.1) z wykazu płatności płatne będzie miesięcznie w równych ratach w okresie 20 miesięcy.
Wynagrodzenie za Dokumenty Wykonawcy (L.p. II.1, II.2, II.3, II.4) z wykazu płatności płatne będzie po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac wchodzącej w zakres danej pozycji.
Wynagrodzenie za Dokumenty Wykonawcy - Prawa autorskie (L.p. II.5) z wykazu płatności płatne będzie po odbiorze ostatecznym.
Wynagrodzenie za roboty  (od L.p.III.1. do L.p. III.9) będzie obliczane miesięcznie proporcjonalnie do faktycznie wykonanych prac w danym miesiącu lecz maksymalnie do wysokości 90 % danej pozycji z wykazu płatności. 
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Zadania nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane 
i zatwierdzony przez Zamawiającego. 
4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku …………………………………………………………………………………. o nr ……………………………………………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane elementy Zadania jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 14. 
6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 14, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane elementy Zadania.
7. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 skutkuje przerwaniem biegu 30-dniowego terminu płatności, liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjum) 
są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Zapłata na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum zaspokaja roszczenia wszystkich członów konsorcjum wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum.
9. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 8
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji Zadania osób wykonujących następujące czynności (z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane):
1) Montaż urządzeń (półki dla płazów i małych zwierząt),
2)  Prace związane z humusowaniem i obsiewem trawą 
3)  Prace ziemne, zbrojarskie i betoniarskie.
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowane Zadanie.
2. W trakcie realizacji Zadania Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji Zadania, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 
1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 9
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
2) uzyskanie wszystkich niezbędnych zatwierdzeń Dokumentacji projektowej 
w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
3) uzyskanie wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych,
4) dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja ww. zobowiązań,
5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,
6) udział w spotkaniach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, a także udzielenie informacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wniosku Zamawiającego,
7) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych 
w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę,
8) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
9) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
10) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
11) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o opracowaną Dokumentację projektową,
12) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych,
13) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami PFU,
14) prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.),
15) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
16) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
17) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe (objazd),
18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
b) powykonawczą dokumentację projektową w zależności od potrzeb,
c) w przypadku nieistotnych zmian – dokumenty zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
d) protokoły technicznych odbiorów,
e) dzienniki budowy;
19) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ów robót, projektantów, innych osób 
20) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót nadającego się do użytkowania,
21) informowanie Zamawiającego (Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego (Nadzoru Inwestorskiego) na kontynuację robót (odbiór dokonany przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
22) informowanie Zamawiającego (Nadzoru Inwestorskiego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
24) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,
25) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu,
26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,
27) wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej,
28) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu Umowy. 
29)  opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót,
30) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,
31) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej;
2) przekazanie terenu budowy w terminie określonym w §3 ust. 2 Umowy;
3) przekazanie Dziennika Budowy;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
5) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
6) odbieranie robót.


§ 10
REALIZACJA ROBÓT 
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI
1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania 
i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Zadaniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie  Projektanta i Kierownika Budowy. 
5. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, zwiększenie zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, technologii nie wskazanych w Dokumentacji projektowej wykonawczej muszą być uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego. 
6. Zakup materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ofertą Wykonawcy nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
7. Zamawiający w trakcie realizacji Zadania jest uprawniony, w każdej chwili do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z realizacją Zadania, wskazanych w SIWZ.
8. Wykonując uprawnienie, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy stosownych dokumentów lub wyjaśnień.
9. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu wykonania kontroli, 
o której mowa w ust. 9, w tym wstępu do siedziby Wykonawcy lub do miejsca wykonywania przedmiotu Umowy  i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 11
UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji Zadania.


§ 12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY
1. Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu, który podejmować będzie wszystkie decyzje związane z realizacją robót w osobie Pana/Pani …, tel. …, email: … .
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana/Pani …………………………………., tel. ……………………., email: ……………………………… . 
3. Wykonawca ustanawia Projektanta w osobie Pana/Pani ………………………………………………., tel. …………………….., email: ………………………………… .
4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 będą działać w granicach umocowania określonego                     w ustawie Prawo Budowlane.
5. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 i 3 może nastąpić jedynie                         na zasadach określonych w § 10. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 13
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu Zadania w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w wykonaniu etapu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 8 na usunięcie wad;
4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;
5) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 14 [Podwykonawcy] 
w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek;
6) za brak terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 14 [Podwykonawcy] w wysokości 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy taki przypadek;
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie § 14 [Podwykonawcy] w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek;
8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie § 14 [Podwykonawcy] w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek;
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 14 [Podwykonawcy] w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek;
10) za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych Robót niż wskazane 
w umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego – w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek.
11) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 8 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde takie naruszenie (kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1, w części świadczenia umownego, które nie zostało spełnione.
3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ww. kary umowne.
4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

§ 14
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje 
w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy 
i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.
4. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 
i w związku z tym:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:
a) niespełniającej wymagań określonych w ust. 14;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
4)  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo                               w przypadkach, o których mowa w  punkcie 3).
7) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9)  W przypadku, o którym mowa w punkcie 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.
5. Procedurę opisaną w ust. 4 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.
6. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy z terenu Budowy. 
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może:
1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.
12. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  robót, od wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej;
3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę;
4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp;
5) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
6) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską;
7) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego Wykonawcy w warunkach umownych w związku z tymi samymi okolicznościami;
8) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Umową;
9) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia
do dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy;
10) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez Zamawiającego terminów pośrednich dla poszczególnych etapów;
11) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu;
12) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej; 
13) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
do dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności;
14) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń 
od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych;
15) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody 
na obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
16) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone 
na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
17) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
18) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia 
od umowy;
19) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, 
iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne 
w określonej procentowo oznaczonej wysokości.
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać 
w szczególności postanowienia dotyczące:
1) oznaczenia stron umowy;
2) zakresu robót budowlanych;
3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz 
z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia;
4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu;
6) bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Wykonawca w trakcie realizacji Zadania jest uprawniony do zmiany podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, 
że proponowany  nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, który umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, gdyby to na zasoby tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania przetargowego oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
17. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania Zadania poda Zamawiającemu, 
o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
18. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 19, w trakcie realizacji Zadania, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

§ 15
WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia.
2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) w przypadku gdy wady umożliwiają użytkowanie Zadania zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wydłużenia gwarancji w tym zakresie,
b) w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Zadania zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania Zadania po raz drugi.
2. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 16
ODBIÓR ROBÓT
1. Wszystkie odbiory Robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w niniejszym paragrafie oraz SIWZ. 
2. Gotowość do odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu w formie pisemnej. Zamawiający lub Nadzór Inwestorski ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu gotowość do odbioru ostatecznego robót w formie pisemnej. Odbiór ostateczny robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
4. Odbiór ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiającemu Zadania do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach prób technicznych.
5. Najpóźniej 7 dni przed datą odbioru ostatecznego (wyznaczoną przez Zamawiającego) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) dokumentację powykonawczą;
2) dziennik budowy;
3) zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami;
4) Umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót;
5) protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, nie związane                  z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.);
6) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń (protokoły odbioru robót ulegających zakryciu);
7) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi  i ew. Programem Zapewnienia Jakości;
8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 
ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;
9) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
11) dokumentację projektową podstawową;
12) dokumentację i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawcę 
i nadzór autorski w trakcie realizacji zadania;
13) protokoły odbiorów technicznych;
14) protokoły końcowe uzyskane od gestorów sieci;
15) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
6. Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu Zadania i osiągnięcia gotowości do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy i zawiadomi o tym Wykonawcę.
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru ostatecznego, jeżeli Wykonawca nie wykonał Zadania w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.
8. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych                     przy odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.
10. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 21 ust. 3.
12. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 17
GWARANCJA
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie roboty budowlane objęte Zadaniem na okres ……….… lat wskazany w Ofercie.
2.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną zieleń na okres 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego 
3.	Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się odpowiednio:
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Zadania;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany;
3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części Zadania.
3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada ujawniła się  przed upływem tego okresu.
4. 	W przypadku stwierdzenia uszkodzeń elementów przyległych podczas wykonywania prac, które objęte są niniejszą Umową zarejestrowanych podczas odbioru prac lub 
w trakcie ich wykonywania, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 30 dni usunąć uszkodzenie i udzielić 2 letniej gwarancji na dany element.

§ 18
RĘKOJMIA
1.	Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 60 miesięcy.            
2.	Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Zadania;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany;
3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części Zadania.
3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 19
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Zadania zgodnie z przedmiotową Umową 
w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Zadania i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;
3) czynności objęte Umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego;
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Projektem budowlanym i Projektem wykonawczym, SIWZ, wskazaniami Zamawiającego lub Umową, 
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy na koszt własny przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;
3) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;
5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 7 ust. 3;
6) Zamawiający zobowiązany jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę, spełniających wymagania postawione 
w niniejszym zamówieniu, do wykonania Zadania, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wedługg cen, za które zostały nabyte;
7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór 
w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

§ 20
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji Robót objętych Umową.
2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) Roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem Robót;
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi Robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
3.	Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy, określonego w § 3 ust. 2 Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 
4.	Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, 
o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Etapu Umowy lub Umowy.


§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. na kwotę ……………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..).
2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ………………………………………………………
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.



§ 22
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), uwzględniając specyfikę 
i warunki prowadzenia robót.
2. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia Robót:
1) które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności upadku z wysokości oraz prowadzenia Robót przy odbywającym się ruchu drogowym;
2) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia.
4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty Robót.

§ 23
NADZÓR AUTORSKI
1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane, przez osobę pełniącą funkcję projektanta podczas realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem § 10 ust. 4 Umowy. 
2. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla Zadania może nastąpić jedynie po złożeniu, przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę, pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków.
3. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego:
1) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji 
z dokumentacją;
2) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);
3) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy;
4) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego;
5) dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego;
6) brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie
do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;
7) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy.
4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na własny koszt.
5. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

§ 24
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ  ZABEZPIECZENIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako administrator danych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w drodze odrębnej umowy, która stanowi Załącznik do Umowy.

§ 25
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, Wykonawca:
1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dn. 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Zadania, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej „utworami”;
2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1)	z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
2)	bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja,
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
l) wprowadzanie zmian, skrótów,
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy Użyciu napisów, 
jak i lektora,
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 26
CESJA WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

§ 27
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Zadania, polecać Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym, a także wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań zawartych w Dokumentacji projektowej w ramach Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia etapu Umowy lub Umowy, o którym mowa w § 3.
3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 4.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian do Umowy w zakresie terminu lub wynagrodzenia:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Zadania proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zadania lub świadczenia jednej lub obu Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności 
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych;
5) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych zamówieniem, 
w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego 
i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa wykonania Zadania;
6) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z istotnych powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego;
7) z powodów istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
8) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z powodu zaistnienia 
po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie 
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
9)	w przypadku opisanym w ust. 6.
6. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, Strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż: 
1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;
2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, 
w stosunku do podwykonawców, których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp;
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Strony mogą rozwiązać Umowę 
za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia rozwiązania Umowy.
10. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 6-9, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, 
w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 

§ 28
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 
Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.


           ZAMAWIAJĄCY 					       		WYKONAWCA








Rozdział 2
Załącznik  (do umowy nr……………….. z dnia …………….)

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu …………………...… w Warszawie
 (dalej – „Umowa o powierzenie”)

pomiędzy:
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………………………………………… – ………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………… –  ………………………………………………………………………
zwanym dalej „Administratorem Danych”

a
…
KRS…, NIP…, REGON,…
reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym  dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwane „Stronami”.
§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.  W celu wykonania umowy nr ……….. z dnia ………… r. (dalej – Umowa) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „rozporządzenie”.
2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe: 
1) Pracowników
2) Właścicieli nieruchomości przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajęcia 
w związku z budową dróg krajowych,
3) Osób zawartych w dokumentacji przetargowej
4) Osób fizycznych współpracujących z GDDKiA w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło),
5) Kontrahentów,
6) Osób wyszczególnionych w decyzjach administracyjnych,
7) Osób zawartych w dokumentacji projektowej
w zakresie:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) nr PESEL,
e) nr rachunku bankowego,
f) nr telefonu,
g) adres e-mail,
h) wizerunek.
3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji na powyższych danych osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, usuwanie.
4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało od dnia zawarcia Umowy nr …………… do terminu jej realizacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych 
w państwie trzecim, tj. państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
§ 2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie  i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością.
2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych.
3. Administrator danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Może to nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje Administratora  Danych. W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych, podając dane podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Wykonawca.
§ 3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane poleceni uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w Umowie,
2) podjęcia wszelkich środków, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia, 
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych,
4) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy,
5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III, a także z obowiązków określonych w art. 32 – 36 rozporządzenia,
6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia,
7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:
1) Stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia,
2) Otrzymanie żądani od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
3) Wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem umowy powierzenia
1. Administrator danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.
2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca:
1) zapewni dostęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,
3) umożliwi przeprowadzeni oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
3. Z czynności sporządza się protokół, którego jedne egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień.
§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 


§ 6
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa o powierzenie wygasa z dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy 
o powierzenie.
1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową o powierzenie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
1. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 dla Administratora Danych i 1 dla Wykonawcy.

      ADMINISTRATOR DANYCH                                           		WYKONAWCA
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Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego”


Umowa nr: …………………………………………..………………..


GWARANTEM jest: ………………………………………………………………….
[nazwa, adres, dane z KRS] 
będący Wykonawcą Umowy


Uprawnionym z tytułu Gwarancji Jakości jest: 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział z siedzibą w Warszawie 

zwany dalej „Zamawiającym”, 
zwane dalej „Stronami”.







II. [bookmark: _Toc455047565][bookmark: _Toc10800315]CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. [bookmark: _Toc455047566][bookmark: _Toc10800316]Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości 
1.1 Niniejsza Gwarancja Jakości (dalej zwana również „Gwarancją”) obejmuje całość Robót i Dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia (dalej Przedmiotem Umowy) pt. „Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego” określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy. Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z Rękojmi za Wady.
1.2 Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały Przedmiot Umowy, o którym mowa w punkcie 1.1 niniejszej Części Ogólnej, został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Warunkach Kontraktu, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta.
1.3 Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2. niniejszej Części Ogólnej.
1.4 Okres Gwarancji Jakości jest określony w § 17 Umowy.
Okresy, o których mowa w § 17 Umowy, liczone będą od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. W przypadku wystawienia protokołu odbioru ostatecznego z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, termin gwarancji jakości dla robót zaległych rozpoczyna swój bieg od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.
1.5 Przed wydaniem protokołu odbioru ostatecznego przedstawiciele Gwaranta,   Konsultanta i Zamawiającego ustalą wpływ stwierdzonych odstępstw od postanowień Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na zobowiązania Gwaranta.
1.6 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o Wadzie, należy przez to rozumieć wadę zdefiniowaną w pkt. 5 Gwarancji Jakości.
1.7 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w punkcie 1.4 , jeżeli poinformował Gwaranta o wystąpieniu wady przed upływem tego terminu.
1.8 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na nową, wolną od Wad.

2. [bookmark: _Toc455047567][bookmark: _Toc10800317]Obowiązki i uprawnienia Stron 
2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia Wady oraz trybu jej usunięcia, 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od Wad oraz trybu jej wymiany.
2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana lub wymieniana – do żądania wymiany tej rzeczy lub jej części na nową, wolną od Wad;
b) wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany rzeczy na wolną od Wad.

3. [bookmark: _Toc455047568][bookmark: _Toc10800318]Upoważnienie Zamawiającego (pełnomocnictwo)
Niezależnie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługujących Gwarantowi wobec podmiotów, wobec których Gwarantowi przysługują takie uprawnienia, tj. w szczególności wobec producentów urządzeń, Podwykonawców.

4. [bookmark: _Toc455047569][bookmark: _Toc10800319]Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne 
4.1 Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne odbywać się będą według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania Gwarancji.
4.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego dla każdej Komisji Przeglądu Gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w Komisyjnych Przeglądach Gwarancyjnych.
4.3 W skład każdej Komisji Przeglądu Gwarancyjnego będą wchodziły co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta, posiadające stosowne pełnomocnictwa do działania w jego imieniu.
4.4 Na Gwarancie spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, tj. opracowanie i uzgodnienie Projektu czasowej organizacji ruchu oraz montaż i demontaż oznakowania tymczasowego materiałem Gwaranta wraz z obsługą na czas przeglądu przez osoby do tego upoważnione, zapewnienia dostępu do przeglądania elementów konstrukcji i wyposażenia, w tym nieodpłatne zapewnienie urządzeń potrzebnych do dokonania przeglądu, takich jak w szczególności podnośnik koszowy (zwyżka) lub łódź wraz z uprawnionymi osobami do obsługi tych urządzeń. 
4.5 Z każdego Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności pełnomocników Gwaranta w komisji, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego.
4.6 W przypadku odmowy przez pełnomocników Gwaranta podpisania Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, przy czym brak podpisania Protokołu przez Gwaranta nie będzie wywoływał żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. Fakt odmowy złożenia podpisu przez pełnomocników Gwaranta zostanie odnotowany w Protokole Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego
4.7 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Części Ogólnej, niestawienie się jego pełnomonicków nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, który zostanie niezwłocznie przesłany przez Zamawiającego do Gwaranta zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.
4.8 W przypadku niestawiennictwa pełnomocników Gwaranta w komisji w miejscu dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego bądź niewypełnienie przez Gwaranta innych zobowiązań określonych w niniejszej gwarancji, jeżeli na skutek tego nie będzie możliwe wykonanie przeglądu, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania przeglądu podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami przeprowadzenia przeglądu.

5. [bookmark: _Toc455047570][bookmark: _Toc10800320]Tryb usuwania Wad
5.1 Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według przedstawionych w tabeli 1 wymagań technicznych oraz czasowych:
Tabela 1.	Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad.
	Klasyfikacja Wad
	Reakcja Gwaranta
	Wymagany czas reakcji 

	Wady Istotne
zgodnie z definicją „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy.
	1) Potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady i określenie sposobu usunięcia Wady
	Do 24 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady

	
	2) Zapewnienie nieprzerwanej dostępności do drogi i jej przejezdności
	Do 72 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady

	
	3) Całkowite usunięcie Wady
	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady

	
Wady Nieistotne
zgodnie z definicją „Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wadę).
	1) Potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady i określenie sposobu usunięcia Wady
	Do 72 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady

	
	2) Całkowite usunięcie Wady
	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady

	Wady w Dokumentach Wykonawcy 
zgodnie z definicją  „Wada” oznacza:
· jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
· niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z prawem Polskim, Umową lub sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej; 
· zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy;
· obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy;
· obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy;
· usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wadę uznaje się również:
· sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy;
· sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich.
	Usunięcie Wady
	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady



5.2 Zamawiający, uprawniony jest po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, do zmiany terminów wskazanych w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej, uwzględniając technologię usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne.
5.3 Stwierdzenie usunięcia Wady nastąpi z chwilą niezwłocznego podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia Wady. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu w dniu, w którym dokonano usunięcia Wady, należy w protokole podpisanym w późniejszym terminie podać faktyczną datę usunięcia Wady.
5.4 Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, na wyłączny koszt i ryzyko Gwaranta bez potrzeby występowania o zastępczą zgodę Sądu, na co Gwarant wyraża zgodę.
5.5 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem Wad.

6. [bookmark: _Toc455047571][bookmark: _Toc10800321]Komunikacja 
6.1 Powiadomienia o wystąpieniu Wady dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.
6.2 W powiadomieniu o wystąpieniu Wady, Zamawiający kwalifikuje kategorię Wady według kategorii ustalonych w Tabeli nr 1 zawartej w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej.
6.3 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
6.4 O wystąpieniu Wady stwierdzonej „ad hoc” lub podczas Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego odbywającego się bez udziału przedstawicieli Gwaranta w komisji, osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie osobę wskazaną przez Gwaranta, a następnie potwierdza powiadomienie o wystąpieniu wady faksem lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów, numery faks i adresy email. Potwierdzenie powiadomienia należy zachować dla celów dowodowych.
6.5 W przypadku złożenia powiadomienia o wystąpieniu Wady, o którym mowa w punkcie 6.4, Gwarant zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania tego powiadomienia. Kopia potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystąpieniu Wady przesyłana jest przez Gwaranta również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
6.6 W przypadku Wad stwierdzonych podczas Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego odbywającego się z udziałem przedstawicieli Gwaranta, przedstawiciel Zamawiającego przekazuje osobiście i ustnie powiadomienie o wystąpieniu Wady. Protokół Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego ma moc potwierdzenia powiadomienia o wystąpieniu Wady oraz moc potwierdzenia przez Gwaranta otrzymania powiadomienia o wystąpieniu Wady, bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowego powiadomienia o wystąpieniu Wady oraz bez konieczności dokonania przez Gwaranta dodatkowego potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystąpieniu Wady.
6.7 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o ujawnieniu się Wad i potwierdzania otrzymania powiadomienia o ujawnieniu Wady. Wykazy osób zostaną przekazane przez Strony w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentu Gwarancji Jakości Zamawiającemu. O każdej zmianie takich osób, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upoważnionej w myśl niniejszego postanowienia.
6.8 Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji Jakości.
6.9 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 6.8 niniejszej Części Ogólnej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
6.10 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

7. [bookmark: _Toc10800322]Kary
7.1 W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady od Zamawiającego przez Gwaranta, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % Kwoty Wynagrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień zwłoki.
7.2 W przypadku niewskazania w terminie przez Gwaranta sposobu/sposobów usunięcia Wady, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % Kwoty Wynagrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień zwłoki.
7.3 W przypadku nieusunięcia w terminie Wady lub wymiany rzeczy na wolną od Wad przez Gwaranta albo w przypadku gdy Wada zostanie usunięta przez Gwaranta w sposób nieprawidłowy, niezgodnie ze sztuką budowlaną lub niezgodnie ze sposobem usunięcia jaki był wymagany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % Kwoty Wynagrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 500 zł, za każdy dzień zwłoki.
7.4 W przypadku niestawiennictwa Gwaranta w miejscu dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % Kwoty Wynagrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 500 zł, za każde zdarzenie.
7.5 W przypadku niezabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego o którym mowa w pkt 4.5, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % Kwoty Wynagrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 500 zł, za każde zdarzenie.
7.6 Łączna wysokość kar umownych naliczanych na Wykonawcę zgodnie z niniejszym dokumentem Gwarancji Jakości nie przekroczy 20% Kwoty Wynagrodzenia brutto.
7.7 [bookmark: _Toc455047572]Niezależnie od naliczenia kar umownych, o którym mowa w pkt 7.1-7.5 Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

8. [bookmark: _Toc10800323]Postanowienia końcowe 
8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Działu III Gwarancja przy sprzedaży ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawa - Prawo Zamówień Publicznych.
8.2 Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.




PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Gwaranta:

III. [bookmark: _Toc408483500][bookmark: _Toc408483793][bookmark: _Toc408484180][bookmark: _Toc455047573][bookmark: _Toc10800324]CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
· Postanowienia ogólne
Część Szczegółowa obejmuje elementy Przedmiotu Umowy wskazane w poniższych punktach. Wykonawca gwarantuje, że poszczególne wymienione elementy zachowają wskazane poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki, z uwzględnieniem określonego w niniejszej Części Gwarancji Jakości stopnia zużycia. Opisane poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki będą ustalane w oparciu o metodologię opisaną w niniejszej Części.
Okres Gwarancji Jakości dla niżej wymienionych elementów Przedmiotu Umowy został określony w § 17 Umowy.
· Zakres gwarancji dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej:
1. [bookmark: _Toc10800325]PÓŁKI DLA PŁAZÓW
a) Wskaźniki:
W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będzie:
· stan kotew chemicznych lub kotew trzpieniowych oraz elementów łączących półkę
ze ścianą przepustu
· stan łączenia segmentów półek. Niedopuszczalne jest rozchylenie, rozejście i przesunięcia (pionowe i poziome) segmentów względem siebie powodujące powstanie nieszczelności między elementami
· stan półek pod kątem spękań
· stan półek pod kątem odkształceń podłużnych i poprzecznych:
· w każdym miejscu półki, w każdym jej przekroju poprzecznym  różnica poziomów pomiędzy krawędzią półki przylegającą do ściany przepustu a druga krawędzią tej półki nie przekroczy 1 cm
· równość podłużna półki mierzona będzie na obu jej krawędziach (krawędź przylegająca do ściany przepustu oraz krawędź przeciwległa). Maksymalne odchylenie mierzone jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą o długości 2 m a krawędzią półki wynosi 1 cm
· stan wygięć bocznych. Niedopuszczalne są odkształcenia i złamania wygięcia

2. [bookmark: _Toc408484184][bookmark: _Toc455047577][bookmark: _Toc533170546][bookmark: _Toc10800326]ZIELEŃ
2.1 Okres gwarancyjny dla traw trwa 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. Wykonawca w okresie gwarancyjnym jest zobowiązany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych traw zgodnie z wymogami określonymi w „Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych”. W szczególności Wykonawca zapewni właściwe warunki wzrostu oraz będzie prowadził wymagane zabiegi pielęgnacyjne, utrzymaniowe w tym: podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie (nie można dopuścić do wysypu nasion chwastów), usuwanie samosiewów, koszenie, usuwanie skoszonej trawy. Dodatkowo w przypadku pojawienia się objawów chorób oraz szkodników będzie prowadził niezbędne zabiegi ochronne z użyciem środków biologicznych lub w uzasadnionych przypadkach środków chemicznych.
Zieleń w pasie drogowym należy pielęgnować w taki sposób, aby nie powodować ograniczenia przepływu wody, obsypywania się skarp.
Jej wysokość nie może ograniczać widoczności urządzeń umieszczonych w pasie drogowym ani rozrastać się w skrajnię drogi. 
Wykonawca zobowiązany jest do koszenia traw nie rzadziej niż 2 razy w sezonie wegetacyjnym. Jednocześnie wysokość traw nie może wynosić więcej niż 20 cm.
Na górnych przejściach dla zwierząt w celu utrzymania naturalnego charakteru zieleni nie należy wykonywać koszenia traw. 
Zasady te obowiązują przez cały okres trwania gwarancji.
2.2 Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp, rowów i terenów płaskich
W okresie gwarancji łączna powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych niezadarnionych powierzchni nie powinien przekraczać 0,5 m2. Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wyżłobień erozyjnych ani lokalnych zsuwów i obrywów.
2.3 W okresie gwarancji Zamawiający przy udziale Wykonawcy corocznie dokonuje Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego stanu zieleni objętej gwarancją i sporządza Protokół Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego. Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego zieleni dokonuje się w czasie sezonu wegetacyjnego, przy pełnym ulistnieniu i w fazie wzrostu roślin pozwalającym prawidłowo ocenić stopień udatności obsiewu. Poprawek i uzupełnień Wykonawca dokonuje w terminie wskazanym w Protokole Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. [bookmark: _Toc11232137]OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej a następnie na wykonaniu robót polegających na budowie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (od km 520+400 do km 541+249).

W ramach zadania należy zaprojektować oraz wykonać dodatkowe, podwieszane półki dla płazów i małych zwierząt wewnątrz dziewięciu przepustów oraz na ich zewnętrznych skrzydełkach wraz z połączeniem półek z terenem.

[bookmark: _Toc10014580]Uwagi ogólne do zakresu robót:

1. W cenie ofertowej uwzględnione będą wszelkie utrudnienia związane z ewentualnym zastoiskiem wody w rejonie dojść do przejść dla płazów oraz w przepuście i związanym z tym koniecznością osuszania, przepompowywania wody ograniczeniami w używaniu urządzeń elektrycznych lub innym koniecznym działaniom niezbędnym do montażu półek.
2. W cenie ofertowej należy uwzględnić usunięcie istniejącego mułu i zanieczyszczeń znajdujących się w przepuście oraz w jego wlocie i wylocie gdyby było to konieczne do montażu półek. 
3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie inne czynności i roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.


Orientacja na mapie Polski

[image: lokalizacja w kraju]



Orientacja na mapie województwa 
[image: ]


1.1. [bookmark: _Toc11232138]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

W ramach zadania należy:
1. Wykonać wizje w terenie, pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych.
2. Wykonać mapę do celów projektowych
3. Wykonać dokumentację projektową zaproponowanych rozwiązań.
4. Uzyskać akceptację Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań i dokumentacji projektowej.
5. Przygotować niezbędne wnioski i opracowania (np. operaty wodnoprawne, wnioski do zgłoszenia robót, karta informacyjna przedsięwzięcia)
6. Uzyskać niezbędne dokumenty, decyzje, pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.
7. Wykonać roboty budowlane pod nadzorem budowlanym, autorskim i przyrodniczym (m.in. herpetologicznym).
8. Sporządzić dokumentację powykonawczą.
9. Sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

Ilości robót podane w punkcie 1.1 są orientacyjne. Ustalenie ostatecznej ilości robót nastąpi w wyniku opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego i nie będzie miało wpływu na Cenę Kontraktową.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie  ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane, w szczególności:


Montaż dodatkowych, podwieszanych półek dla płazów i małych zwierząt

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwieszanych półek wewnątrz dziewięciu przepustów oraz na ich skrzydełkach wraz z wyprowadzeniem półek do otaczającego terenu w następujących lokalizacjach, podanych według kilometrażu z projektu budowlanego obwodnicy Mińska Mazowieckiego: 

	Lp
	Nr przepustu z projektu budowlanego i decyzji RDOŚ
	Pikietaż przepustu z projektu budowlanego 

	1
	2
	522+374,62

	2
	3
	524+425,13

	3
	4
	526+260,00 

	4
	6
	529+610,00

	5
	7
	531+600,00

	6
	8
	532+635,00

	7
	9
	533+521,53

	8
	11
	536+563,64

	9
	12
	538+147,50



Półki należy zamontować po obu stronach przepustów na całej  długości przepustów. Połączenie półek z terenem powinno być wykonane pod kątem nachylenia nie większym niż 1:3, zapewniając możliwość swobodnej migracji zwierząt.

Prace należy wykonać zgodnie z pkt 1 z Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.07.2016r. (znak WSI.512.08.2012.WM.12) - półki mają być zamontowane na wysokości 0,5 metra nad dnem przepustu i być pokryte warstwą rodzimego gruntu. Należy zapewnić odpowiednie połączenie półki z otoczeniem poprzez np. usypanie łagodnie nachylonych skarp, ułatwiających wchodzenie płazom.  
Wykonanie półek dla zwierząt w przepustach nr 1 (km 521+339) oraz nr 13 (km 540+560) wymienionych w pkt 1 ww. decyzji RDOŚ nie jest przedmiotem zamówienia. 


Dla siedmiu przepustów o prześwicie 1,5 m x 1,5 m zastosowane będą półki o szerokości 30 cm. 



Orientacyjne zestawienie długości półek o szerokości 30 cm:

	Nr przepustu z projektu budowlanego i decyzji RDOŚ
	Pikietaż przepustu z projektu budowlanego 
	Wymiary przepustu w świetle
	Długość przepustu
	Łączna długość czterech skrzydełek po obu stronach przepustów
	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PÓŁEK (po obu stronach przepustu i na skrzydełkach)

	
	
	[m]
	[m]
	[m]
	[m]

	2
	522+374,62
	1,5 x 1,5 
	42,6
	20,25
	105,45

	3
	524+425,13
	1,5 x 1,5 
	41,6
	9,2
	92,4

	4
	526+260,00 
	1,5 x 1,5 
	40,9
	12,74
	94,54

	7
	531+600,00
	1,5 x 1,5 
	49,6
	20,5
	119,7

	8
	532+635,00
	1,5 x 1,5 
	47,6
	18,2
	113,4

	11
	536+563,64
	1,5 x 1,5 
	42,6
	16,3
	101,5

	12
	538+147,50
	1,5 x 1,5 
	47,6
	16
	111,2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	738,19




Dla dwóch przepustów o prześwicie 2,5 m x 2,5 m będą zastosowane półki o szerokości 60 cm. 

Orientacyjne zestawienie długości półek o szerokości 60 cm:

	Nr przepustu z projektu budowlanego i decyzji RDOŚ
	Pikietaż przepustu z projektu budowlanego 
	Wymiary przepustu w świetle 
[m]
	Długość przepustu 
[m]
	Łączna długość czterech skrzydełek po obu stronach przepustów
[m]
	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PÓŁEK (po obu stronach przepustu i na skrzydełkach)
[m]

	6
	529+610,00
	2,5 x 2,5 
	40,6
	26,50
	107,70

	9
	533+521,53
	2,5 x 2,5 
	50,6
	18,32
	119,52

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	227,22 




Ilości półek podane w punkcie 1.1 są orientacyjne i nie uwzględniają półek, które będą konieczne do ich wyprowadzenia poza skrzydełka przepustu do poziomu otaczającego terenu.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zmniejszenie nachylenia skarp na przedłużeniu półki w miejscu jej połączenia z terenem. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także przestawienie istniejącego ogrodzenia autostradowego i ochronno-naprowadzającego dla małych zwierząt, gdyby kolidowało ono z  miejscem połączenia terenu z półką dla zwierząt, przy zastosowaniu nowych materiałów na koszt Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy odtworzenie istniejącej zieleni, trawników i krzewów w miejscu robót.


[bookmark: _Toc11232139]

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, przekazanych przez Zamawiającego:

1. Plan orientacyjny z naniesionymi lokalizacjami przepustów
2. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27.07.2016r. (znak WSI.512.08.2012.WM.12)
3. Dokumentacja Powykonawcza – Projekt architektoniczno-budowlany, Przepusty 
4. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 522+325 do km 523+500
5. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 524+300 do km 525+500
6. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 525+500 do km 526+900
7. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 529+570 do km 530+500
8. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 530+500 do km 531+620
9. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 531+620 do km 532+900
10. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 532+900 do km 533+700
11. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 535+785 do km 536+800
12. Dokumentacja powykonawcza – plan sytuacyjny od km 537+700 do km 538+700

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 


Nie wyłączając czynności określonych w innych miejscach niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca:
a) Uzyska wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem (np. pozwolenia wodnoprawne; decyzje derogacyjne na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody)
b) Usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robót ziemnych i będzie go przechowywać w celu wykorzystania w końcowym etapie Robót
c) Brakującą ilość humusu Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, a ewentualny nadmiar zagospodaruje we własnym zakresie
d) Będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania
e) Usuwanie odpadów powstających w czasie budowy, Wykonawca będzie prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami)
f) Po wykonaniu Robót doprowadzi nieruchomości do stanu poprzedniego.

Zamierzenie realizowane będzie w całości w pasie autostrady A2. Zamawiający nie przewiduje potrzeby nabycia dodatkowego terenu dla realizacji zamierzenia lub prowadzenia robót w terenach należących do innych właścicieli.

Na przekazanych przez Zamawiającego rysunkach dokumentacji powykonawczej – planu sytuacyjnego nie jest naniesione aktualne usytuowanie ogrodzeń autostradowych oraz ochronno-naprowadzających dla małych zwierząt w rejonie obu stron przepustów. Do zadań Wykonawcy należy inwentaryzacja geodezyjna istniejących ogrodzeń w rejonie obu stron przepustów w ramach wykonania mapy do celów projektowych a następnie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych miejsc.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca nie będzie utrudniał prowadzenia bieżących prac utrzymaniowych drogi a ewentualnie mogące się pojawić ograniczenia uzgodni z GDDKiA Rejon w Mińsku Mazowieckim.



1.3. [bookmark: _Toc11232140]Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Przepusty dla płazów i małych zwierząt, których optymalizację funkcjonalności obejmuje zadanie, mają na celu minimalizację negatywnego oddziaływania autostrady na płazy i małe zwierzęta, poprzez umożliwienie migracji zwierząt i zapewnienie łączności środowiska po obu stronach drogi. 

Zaplanowane prace mają na celu:
-	umożliwienie migracji zwierząt po suchym terenie 
-	umożliwienie zwierzętom swobodne wejście i zejście z półki przełazowej
-	zapewnienie zwierzętom przejścia po „naturalnym” terenie na całej długości przejścia w poprzek autostrady
-	zapewnienie ukierunkowania zwierząt do półek przełazowych


1.4. [bookmark: _Toc11232141]Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności montażu półek dla zwierząt. Powyższe dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.



2. [bookmark: _Toc11232142]OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


2.1. [bookmark: _Toc11232143]Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych

Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia wszelkie podane ilości i parametry robót są orientacyjne, dokładne obliczenie ilości robót będzie możliwe po opracowaniu przez Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego, a ewentualne zmiany nie będą miały żadnego wpływu na zaakceptowaną Cenę.
Montaż dodatkowych, podwieszanych półek dla płazów i małych zwierząt

Montaż dodatkowych, podwieszanych półek powinien nastąpić w wyniku trwałego połączenia z konstrukcją przejścia, nie powodującego jej zniszczenia. System montażu musi być dostosowany do grubości elementów prefabrykowanych przepustu. Elementy systemu montażowego nie mogą ograniczać lub utrudniać możliwości migracji zwierząt po półkach.


Półki powinny być wykonane z laminatu poliestrowo – szklanego (kompozyt poliestrowo-szklany, składający się z żywicy poliestrowej włókna szklanego oraz wypełniaczy).

Półki z podporami lub półki samonośne powinny być przytwierdzone do ścian przepustu za pomocą kotew chemicznych lub kotew trzpieniowych o minimalnej średnicy 10 mm.
Rodzaj zastosowanych kotew dostosowany będzie do rodzaju i stanu podłoża. Kotwy będą montowane w rozstawie nieprzekraczającym 50 cm.


W przypadku złego stanu ścian betonowych przepustu w miejscach montażu kotew Wykonawca zobowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez odpowiednie oczyszczenie betonu, zabezpieczenie antykorozyjne prętów oraz wypełnienie ubytku masą specjalistyczną. Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno spełniać następujące wymagania:
	wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814
	wartość średnia – większa lub równa 1,5 MPa
	wartość minimalna – 1,0 Mpa

Materiał powinien być odporny na niekorzystne warunki oraz nie ulegający łatwemu zniszczeniu. Poszczególne segmenty tworzące półkę, powinny być łączone ze sobą na zakładkę, bez powstawania jakichkolwiek szczelin pomiędzy nimi. Wszelkie użyte materiały, jak również połączenia poszczególnych elementów, mocowania półek do przepustów oraz mocowanie półki do otaczającego gruntu powinny charakteryzować się wieloletnią trwałością, szczelnością, odpornością na czynniki atmosferyczne, ingerencję dużych zwierząt, nacisk na powierzchnię lub wygięcia. 
Półki nie powinny wykazywać odkształceń lub spękań przy obciążeniach do 100 kg. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być również odporne na działanie temperatur w zakresie od -40C do +50C. 

Półki powinny wytrzymywać obciążenie użytkowe co najmniej 100 kg, równomiernie rozłożone na 1mb półki. Przy takim obciążeniu dopuszczalne są następujące maksymalne odkształcenia półek:
1. W każdym miejscu półki, w każdym jej przekroju poprzecznym  różnica poziomów pomiędzy krawędzią półki przylegającą do ściany przepustu a druga krawędzią tej półki nie przekroczy 1 cm.
2. Równość podłużna półki mierzona będzie na obu jej krawędziach (krawędź przylegająca do ściany przepustu oraz krawędź przeciwległa). Maksymalne odchylenie mierzone jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą o długości 2 m a krawędzią półki wynosi 1 cm. 

Spełnienie wyżej wymienionych wymagań dotyczących odkształceń dopuszczalnych będzie potwierdzone pomiarem powykonawczym przy próbnym obciążeniu i będzie potwierdzone protokołem sprawdzenia.

Wyżej wymienione dopuszczalne odkształcenia/nierówności nie mogą być przekroczone także bez obciążenia użytkowego.
Półki powinny być wyposażone w wygięcia (boczne kołnierze po obu stronach półki) o wysokości min. 7 cm., stanowiące zabezpieczenie przed spadnięciem z niej zwierzęcia, jak również stanowiące zabezpieczenie przed obsypywaniem czy wypłukiwaniem pokrycia półki (żwiru, gleby).

Powierzchnia półki, po której będą poruszały się zwierzęta powinna być trwale (np. poprzez wtopienie w laminat) pokryta materiałem naturalnym (piaskiem, drobnym żwirem) oraz dodatkowo gruntem urodzajnym zbliżonym do występującego w najbliższej okolicy przejścia, o grubości min. 3 cm.

Półki należy zamontować na wysokości 0,5 m od dna przepustu Zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.07.2016r. (znak WSI.512.08.2012.WM.12). 

Projekt powinien przewidzieć i uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w skład półki wraz z wyprowadzeniem jej poza obręb przepustu, tj. mocowanie do ścian przepustu, mocowanie do skrzydełek przepustu, połączenie z terenem, ewentualne przejście ponad rowem itp. 

Połączenie półek z otaczającym terenem, powinno zapewnić łagodne najście i przejście zwierzętom przez przepust oraz wyjście przy nachyleniach półki oraz skarpy nie większych niż 1:3.
Sposób połączenia półki z terenem powinien uwzględniać lokalizację istniejących płotków (betonowych i siatkowych), naprowadzających zwierzęta na półki. Półka powinna być poprowadzona w taki sposób, aby zapewnić ciągłe, łagodne naprowadzenie na nią zwierząt. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zmniejszenie nachylenia skarp na przedłużeniu półki w miejscu jej połączenia z terenem. W przypadku kolizji pomiędzy projektowaną półką i najściem na nią a istniejącym ogrodzeniem w zakres zamówienia wchodzi także przebudowa ogrodzenia przy zastosowaniu nowych materiałów na koszt Wykonawcy. 


Sposoby wyjścia półek poza obręb przepustu:
a) Mocowanie do ścian skrzydełek przepustu tak jak w przepuście
b) Mocowanie na wprost lub pod kątem w przypadku przeszkód takich jak rowy odwadniające 
Jeżeli przy wyjściu z przepustu brzeg na którym oparty ma zostać koniec półki znajduje się w znacznym oddaleniu, półkę należy zainstalować na belce z podporami w postaci słupków. Słupki należy instalować w rozstawie co najmniej 60 cm.



2.2. [bookmark: _Toc11232144]Dokumenty Wykonawcy

2.2.1. [bookmark: _Toc11232145] Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót, w szczególności:
a) Projekt budowlany i wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu budowlanego i projektu wykonawczego
d) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi
e) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
f) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
g) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

2.2.2. [bookmark: _Toc11232146]Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy

· Wykonawca będzie współpracować z organami administracji w celu uzyskania stosownych decyzji. Wynagrodzenie Wykonawcy za Dokumenty Wykonawcy jest ujęte w ramach Ceny Oferty. Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy są określone w przepisach prawa. Wraz z odbiorem opracowań projektowych od Wykonawcy, Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. 
· Projekt wykonawczy musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i przedstawiony do akceptacji z klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w zakresie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
· Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji przedłożonej dokumentacji oraz po uzyskaniu niezbędnych  uzgodnień. 

2.2.3. [bookmark: _Toc11232147]Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego

· projekty wykonawcze			5 egz.
· pozostałe opracowania projektowe	5 egz.
	
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie: 
· część rysunkowa i graficzna – format danych dwg lub dgn oraz dodatkowo  pdf-5 egz.
· tabele, przedmiary itp. – format kompatybilny z MS Excel - 5 egz.
· część opisowa i SST – format kompatybilny z MS Word oraz dodatkowo  PDF - 5 egz.
· skany uzgodnień i opinii – format PDF - 5 egz.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wyjściowej oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym. 


2.3. [bookmark: _Toc11232148]Specyfikacje na projektowanie

2.3.1. [bookmark: _Toc11232149]Przeznaczenie i ogólne zasady stosowania Specyfikacji na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego, określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2.3.2. [bookmark: _Toc11232150]Specyfikacje na projektowanie

P.00.00.00 	Wymagania ogólne na projektowanie
P.10.30.00 	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
SP.30.10.00  Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych



2.4. [bookmark: _Toc11232151]Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych


2.4.1. [bookmark: _Toc11232152]Wymagania ogólne

Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem prace projektowe i roboty budowlane. Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi polskie przepisy, normy i instrukcje. Dodatkowo należy stosować się do wytycznych określonych w publikacjach:
-	„Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki.” Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M.
-	„Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” Kurek R.
-	„Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt” Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R., Stachura K., Zawadzka B.

Dokumentacja projektowa dotycząca montażu dodatkowych półek powinna być wykonana indywidualnie dla każdego z przepustów.


2.4.2. [bookmark: _Toc11232153]Przeznaczenie i ogólne zasady stosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno – użytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badan i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB).
Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z projektu budowlanego i wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2.4.3. [bookmark: _Toc11232154]Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne dla Robót
D.06.01.01 		   Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków




II. [bookmark: _Toc11232155]CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. [bookmark: _Toc11232156]DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

1. Decyzja Wojewody Mazowieckiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: WŚR.I.EM/6613/1/33/06 z dnia 02.10.2006r.
2. Decyzja nr 58/08/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2008r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych -przebudowę urządzeń melioracji wodnych w liniach rozgraniczających obwodnicę Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249
3. Decyzja nr 55/08/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2008r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegającej na: likwidacji przepustów drogowych, wykonaniu nowych przepustów drogowych, przejściu obiektem mostowym przez rzekę Mienię w związku z budową obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249
4. Decyzja nr 44/12/PŚ.W Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegającej na: wykonaniu rowów z przepustami i przepustów pod drogami
5. Decyzja nr 54/12/PŚ.W Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2012 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegającej na: wykonaniu wylotów kanalizacji deszczowej
6. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 166/11/PŚ-ZD-IV z dnia 15.12.2011 r. umarzająca postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę przepustów oraz wykonanie rowów drogowych w ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego
7. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 57/08/PŚ.ZD.IV z dnia 16.09.2008 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie podczyszczonych wód opadowych do ziemi i do wód w liniach rozgraniczających obwodnicę Mińska Mazowieckiego
8. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 100/13/PŚ.W z dnia 10.06.2013 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na działce w obrębie Jędrzejów Nowy gm. Jakubów poprzez wbudowanie rurociągu przepustowego w ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego
9. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 35/10/PŚ.ZD.IV z dnia 28.05.2010 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przepustu, rowu odprowadzającego z niego wodę
10. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie znak LU.RUZ.421.51.2018.TK z dnia 05.10.2018 r. wygaszająca pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją nr 57/08/PŚ.ZD.IV z dnia 16.09.2008 r. zmienione decyzją nr 54/12/PŚ.W z dnia 11.05.2012 r. – w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych  i udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzanie przy limitach wskaźników zanieczyszczeń
11. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WSI.512.08.2012.WM.12, z dnia 27.07.2016 r., nakładająca obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku ze zgłoszeniem zagrożenia szkodą w środowisku i szkody w środowisku w chronionych gatunkach zwierząt i siedliskach chronionych gatunków zwierząt w rejonie obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 od km 520+400 do km 541+249.


2. [bookmark: _Toc11232157]OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja będzie realizowana w liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji o lokalizacji drogi. Grunty w granicach linii rozgraniczających stanowią własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.


3. [bookmark: _Toc11232158]PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących 
i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

1. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068);
2. [bookmark: _Ref485851342]rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);
3. [bookmark: _Ref485850315]ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) ;
4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) ;
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
6. [bookmark: _Ref489892205]rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
7. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) ;
8. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U 2016, poz. 2183);
9. [bookmark: _Ref489890048]ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)
10. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) ;
11. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990) ;
12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);
13. [bookmark: _Ref489890927]rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);
14. [bookmark: _Ref489889883]ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018  r., poz. 1986 z późn. zm.) ;










TOM IV

WYKAZ PŁATNOŚCI
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 



	
WYKAZ PŁATNOŚCI

Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego"


	     Lp.
	 
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element /Maksymalna wartość zobowiązania względem wartości robót [%]
	Wartość

	
	Nazwa (opis)
	
	[PLN NETTO]

	1
	3
	4
	5

	I.   WYMAGANIA OGÓLNE

	I.1
	Koszty ogólne Wykonawcy 
	ryczałt (do 6% wartości robót)
	 

	II.   DOKUMENTY WYKONAWCY

	II.1.
	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.
	ryczałt
	 

	II.2.
	Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji,  specyfikacje techniczne.
	ryczałt
	 

	II.3.
	Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych.
	ryczałt
	 

	II.4.
	Dokumentacja powykonawcza i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	ryczałt
	 

	II.5.
	Prawa autorskie.
	ryczałt (płatność jednorazowa po odbiorze ostatecznym)
	 

	Razem:
	ryczałt (do 5% wartości robót)
	 

	
	
	

	III.   ROBOTY

	Montaż półek, profilowanie skarp, przestawianie ogrodzeń i wszystkie inne roboty dla danego przepustu

	III.1.
	Przepust nr 2
	ryczałt
	 

	III.2.
	Przepust nr 3
	ryczałt
	 

	III.3.
	Przepust nr 4
	ryczałt
	 

	III.4.
	Przepust nr 6
	ryczałt
	 

	III.5.
	Przepust nr 7
	ryczałt
	 

	III.6.
	Przepust nr 8
	ryczałt
	 

	III.7.
	Przepust nr 9
	ryczałt
	 

	III.8.
	Przepust nr 11
	ryczałt
	 

	III.9.
	Przepust nr 12
	ryczałt
	 

	Roboty razem: 
	 

	OGÓŁEM netto:
	 

	podatek VAT (23%):
	 

	OGÓŁEM brutto:
	 




…………………………….
Podpis Wykonawcy /Pełnomocnika






Opis sposobu obliczenia Ceny Oferty

Zadanie: „Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod  autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia aby przygotować swoją propozycję Ceny Oferty, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania realizacji zadania, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w warunkach Umownych. 
Cena Oferty określa całkowitą cenę za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami. 
W Cenie Oferty Wykonawca uwzględni wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest Dokumentów Wykonawcy, Robót, dostaw i usług oraz usunięcia wad i zapewnienia Gwarancji a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy. 
Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawartych w niniejszym Wykazie Płatności. 
W związku z tym Wykaz Płatności należy odczytywać i interpretować łącznie z pozostałymi dokumentami wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Tom I-IV. 
Wykonawca wyceniając poszczególne pozycje, weźmie pod uwagę postanowienia Warunków Umownych i Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami zawierające opis ciążących na nim zobowiązań, a w Cenie Oferty zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
Krótkie opisy pozycji, przedstawione w Wykazie Płatności są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Warunkach Umownych i Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami. 
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Płatności i wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca musi mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Płatności, dotyczą Dokumentów Wykonawcy, Robót, dostaw i usług zakończonych całkowicie pod każdym względem i bez jakichkolwiek wad. 
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Tom I-IV i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 
Kwoty (wartości) za wykonane, kompletne elementy zryczałtowane składające się na Cenę Oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie jego własnej kalkulacji i wpisuje w odpowiednim wierszu w Wykazie Płatności w kolumnie z nagłówkiem „Wartość”. 
Wartości tych elementów będą wartościami globalnymi dla Dokumentów Wykonawcy, Robót, dostaw i usług opisanych w tych pozycjach, uwzględniającymi wszystkie koszty, opłaty i wydatki określone w trzecim akapicie niniejszych zasad obliczenia ceny oferty, przy zachowaniu następujących zasad: 
a) Wykonawca powinien oddzielnie wycenić każdy element zryczałtowany wyszczególniony w Wykazie Płatności i dla każdego elementu musi podać adekwatną jego wartość, przy czym:
· kwota za Wymagania Ogólne zawarta w części I Wykazu Płatności, nie może być większa niż 6 % sumy „Roboty razem” i będzie równomiernie podzielona na wszystkie miesiące w terminie realizacji Umowy,
· kwota za opracowanie Dokumentów Wykonawcy, zawarta w części II Wykazu Płatności, nie może być większa niż 5 % sumy „Roboty razem”, 
b) kwoty (wartości) elementów zryczałtowanych powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź inne płatności (z wyłączeniem podatku VAT), które nie zostały określone osobno, 
c) kwoty (wartości) elementów zryczałtowanych są stałe i nie będą podlegać zmianom w czasie trwania realizacji zadania, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie, 
d) wszystkie kwoty (wartości) należy podawać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
e) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Wykazu Płatności, 
f) dla zapewnienia porównywalności ofert przyjęto, że będą uważane za zawarte w innych pozycjach Wykazu Płatności, kwoty (wartości): 
i. elementów (pozycji) Wykazu Płatności wycenionych przez Wykonawcę na kwotę „zero” (liczbą „0” lub „0,00”), lub oznaczone, np. znakiem „-”, „x” lub innym, oraz 
ii. Dokumentów Wykonawcy, Robót, dostaw i usług nie wymienionych w Wykazie Płatności, lecz wymaganych zgodnie z Umową, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami,
g) w związku z ustaleniami punktu (f) przyjmuje się, że wartości elementów zryczałtowanych Wykazu Płatności wycenione przez Wykonawcę na kwotę „zero”, lub oznaczone, np. znakiem „-”, „x” lub innym oraz kwoty za wykonanie Dokumentów Wykonawcy, Robót, dostaw i usług, niewyodrębnionych w Wykazie Płatności, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, zostały ujęte w wycenionych przez Wykonawcę pozycjach Wykazu Płatności. 

W ostatnich trzech wierszach Wykazu Płatności zostanie obliczona Cena Oferty. Suma wszystkich kwot (wartości) elementów zryczałtowanych, wycenionych przez Wykonawcę w Wykazie Płatności, będzie stanowić Ceną Oferty netto. Cena Oferty netto powiększona o podatek VAT będzie stanowiła Cenę Oferty brutto. 

Przekroczenie limitów określonych w pkt (a) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przy obliczaniu udziału procentowego kwoty za Wymagania Ogólne i kwoty za opracowanie Dokumentów Wykonawcy w sumie „Roboty razem” Zamawiający będzie stosował wzór: 


gdzie:
K – kwota za Wymagania Ogólne lub za Dokumenty Wykonawcy
Orob – suma „Roboty razem”

Otrzymany wynik Zamawiający będzie zaokrąglał do dwóch miejsc po przecinku.
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