Skarb Państwa 
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad

Oddział Warszawa

Nazwa zamówienia:

Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja urządzeń istniejących zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy 
na odcinku od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” 
(od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” 
(od km 456+240 do km 466+684).

Adres obiektu budowlanego /województwo/: 
województwo mazowieckie

Nazwy i kody:

71320000-7  45342000-6  45100000-8 45220000-5

Zespół opracowujący:

Joanna Krzemińska

Monika Tuszyńska

Karol Kantor

Jarosław Wrzosek

Bartłomiej Niedziółka

Patryk Lis

Andrzej Kabziński

v.2017_5

Skarb Państwa 
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad

Oddział Warszawa

Nazwa zamówienia:

Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja urządzeń istniejących zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy 
na odcinku od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” 
(od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” 
(od km 456+240 do km 466+684).

Adres obiektu budowlanego /województwo/: 
województwo mazowieckie

Nazwy i kody:

71320000-7  45342000-6  45100000-8 45220000-5

Zespół opracowujący:

Joanna Krzemińska

Monika Tuszyńska

Karol Kantor

Jarosław Wrzosek

Bartłomiej Niedziółka

Patryk Lis

Andrzej Kabziński

v.2017_5

- Spis treści

Rozdział I – część opisowa	3

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.1	Charakterystyczne parametry określające zakres Robót	5

1.1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	7

1.1.3	Projektowane parametry	7

1.1.3.1     Zabezpieczenia akustyczne	7

1.1.3.2	Zieleń	8

1.1.3.3	Sieci i infrastruktura związana z drogą	8

1.1.3.4	Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą	9

1.1.3.5	Organizacja ruchu	9

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	9

1.2.1	Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem	10

1.2.2	Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne	10

1.2.3	Przygotowanie Placu Budowy	12

1.2.3.1	Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy	13

1.3	Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp.	15

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	15

2.1	Droga	15

2.1.1	Zabezpieczenia przeciwhałasowe	15

2.1.2	Architektura i zagospodarowanie terenu	17

2.1.2.1	Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą (np. teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, itp.)		17

2.1.3	Zieleń	18

2.1.4	Przebudowa oświetlenia i zasilania urządzeń	18

2.1.5	Organizacja ruchu	19

2.1.5.1	Stała organizacja ruchu	19

2.1.5.1.1	Znaki poziome	19

2.1.5.1.2	Znaki pionowe	20

2.1.5.1.3	Konstrukcje wsporcze	20

2.1.5.1.4	Drogowe bariery ochronne	21

2.1.5.2	Projekty organizacji na czas wykonywania Robót	22

2.1.6	Ocena skuteczności wybudowanych ekranów	24

2.1.7	Wprowadza się również do stosowania następujące wymagania wobec wykonawców robót w pasie drogowym dróg krajowych:	25

2.2	Dokumenty Wykonawcy	26

2.2.1	Skład Dokumentów Wykonawcy	26

2.2.2	Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy	27

2.3	Specyfikacje na projektowanie. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania	30

2.4	Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania	30

Rozdział II – część informacyjna	32

3.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	32

3.1.	Przepisy prawa	32

3.1.1	Wykaz aktów prawnych	32

3.1.2	Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad	42

# Rozdział I – część opisowa

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia akustycznego terenów przyległych do S2 istniejących urządzeń ochrony środowiska –stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS(79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wynikające z obowiązku nałożonego poprzez decyzje wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na:

- Modyfikacji parametrów geometrycznych istniejących urządzeń ochrony przed hałasem poprzez podwyższenie wału schodkowego gazonowego EA-55a na odcinku 469+450 ÷ 469+600 do wysokości 5m w rejonie ul. Gawota,

- Likwidacji nieciągłości wału schodkowego EA-55a o długości 31 m w rejonie wiaduktu z ul. Kujawiaka w km ok. 469+366 do km 469+397 (uzupełnienie nieciągłości wałem ziemnym),

- Wykonaniu reduktorów oktagonalnych na górnej krawędzi istniejącego ekranu od km 457+710,65 do km 458+183,13 strona lewa oraz od km 462+330 do km 462+505 strona lewa o łącznej długości 647,48 mb.,

- Wykonaniu ekranu akustycznego na istniejącym wale ziemnym z paneli nieprzeziernych o wysokości 2 m od km 465+910 do km 466+060 tj. długości 150 m w rejonie ul. Ukośnej w miejscowości Jaworowa,

- Wykonaniu wału ziemnego o wysokości 4 m od km 466+110 do km 466+125 (likwidacja nieciągłości wału ziemnego w rejonie wiaduktu z ul. Kinetyczną) 
tj. długości 15 m.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Umową, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania.

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania 
w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy zobowiązany jest wykonać w terminie 6 miesięcy od daty odbioru prac ocenę ich skuteczności w oparciu o wyniki pomiarów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej położonych w sąsiedztwie ww. odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112). W celu odniesienia uzyskanych wyników pomiarów hałasu do odpowiednich norm, należy dokonać kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Orientacja na mapie Polski

- Lokalizacja inwestycji

Orientacja na mapie województwa

### Charakterystyczne parametry określające zakres Robót

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie 
z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi 
z obowiązującego prawa, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

- Urządzenia ochrony środowiska – ekrany akustyczne:

- zastosowanie reduktorów oktagonalnych na górnej krawędzi istniejącego ekranu od km 457+710,65 do km 458+183,13 strona lewa oraz od km 462+330 do km 462+505 strona lewa o łącznej długości 647,48 mb.,

- budowę nowych ekranów akustycznych (na istniejącym wale ziemnym) 
z paneli nieprzeziernych o wysokości 2 m od km 465+910 do km 466+060 
tj. długości 150m, chroniących zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w rejonie ul. Ukośnej w miejscowości Jaworowa,

- likwidację nieciągłości wału ziemnego o wysokości 4 m od km 466+110 do 
km 466+125 (w rejonie wiaduktu z ul. Kinetyczną długości 15 m),

- zastosowanie działań naprawczych polegających na modyfikacji parametrów geometrycznych zrealizowanych urządzeń ochrony przed hałasem poprzez podwyższenie wału schodkowego EA-55a oraz likwidację nieciągłości wału schodkowego EA-55a o długości 31 m w rejonie wiaduktu z ul. Kujawiaka w km ok. 469+366 do km 469+397 (uzupełnienie nieciągłości wałem ziemnym),

2) W razie konieczności przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych,

- W razie konieczności urządzenia BRD takie jak: oznakowanie dróg, bariery ochronne, wygrodzenia dla pieszych,

- Po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

- Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- Wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania zamówienia,
w tym w razie konieczności wynikającej z uwarunkowań gruntowo-wodnych, wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia obiektów.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy zobowiązany jest wykonać w terminie 6 miesięcy od daty odbioru prac ocenę ich skuteczności w oparciu o wyniki pomiarów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej położonych w sąsiedztwie ww. odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy. Podmiot wykonujący pomiar hałasu powinien posiadać certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, w rozumieniu ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 roku, o systemie zgodności (Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) w zakresie metod pomiarów hałasu pochodzącego od drogi deklarowanych przez Wykonawcę do użycia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, którego termin ważności obejmuje okres wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzenia pomiarów.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte 
w pkt. 1.1.3.1. niniejszego PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie będą powodowały zmiany Kwoty z § 5 pkt. 1 Umowy  oraz nie spowodują  wydłużenia terminu z § 3 Umowy. W przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych 
w niniejszym PFU zastosowanie mają warunki Umowy.

### Projektowane parametry

Wykonawca zaprojektuje i wykona urządzenia ochrony środowiska 
- zabezpieczenia akustyczne wraz z robotami towarzyszącymi o następujących parametrach:

#### Zabezpieczenia akustyczne

Zabezpieczenia akustyczne należy wykonać na podstawie Decyzji 
Nr 136/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27.09.2016r. 
(znak pisma: PZ-I.7033.11.2016.DR) i Decyzji Nr 137/16/PZ.Z z dnia 28.09.2016r. (znak pisma: PZ-I.7033.12.2016.DR) nakładających na GDDKiA obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego dla drogi S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684).

W ramach Decyzji Nr 136/16/PZ.Z z dnia 27.09.2016r. (znak pisma: 
PZ-I.7033.11.2016.DR) konieczne jest  wykonanie:

- reduktorów oktagonalnych na górnej krawędzi istniejącego ekranu od km 457+710,65 do km 458+183,13 strona lewa oraz od km 462+330 do km 462+505 strona lewa o łącznej długości 647,48 mb.,

- ekranu akustycznego na istniejącym wale ziemnym z paneli nieprzeziernych 
o wysokości 2 m od km 465+910 do km 466+060 tj. długości 150 m w rejonie 
ul. Ukośnej w miejscowości Jaworowa,

- Wału ziemnego o wysokości 4 m od km 466+110 do km 466+125 (likwidacja nieciągłości wału ziemnego w rejonie wiaduktu z ul. Kinetyczną) tj. długości 15 m.

Zaproponowane rozwiązania powinny nawiązywać kolorystyką do urządzeń istniejących.

W ramach Decyzji Nr 137/16/PZ.Z z dnia 28.09.2016r. (znak pisma: 
PZ-I.7033.12.2016.DR) należy wykonać działania polegające na modyfikacji parametrów geometrycznych zrealizowanych urządzeń ochrony przed hałasem poprzez:

- podwyższenie wału schodkowego gazonowego EA-55a na odcinku 469+450÷469+600 do wysokości 5 m (podwyższenie o 1 m);

- likwidację nieciągłości wału schodkowego EA-55a w rejonie wiaduktu 
z ul. Kujawiaka w km ok. 469+380 (uzupełnienie nieciągłości wałem ziemnym).

#### Zieleń

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać obsadzenie ekranów roślinnością w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie ciągłości rozwiązań istniejących celem zapewnienia spójności i estetyki otoczenia zgodnie 
z wskazaniami zawartymi w pkt 2.8, D-07.08.04. Ekrany akustyczne.

#### Sieci i infrastruktura związana z drogą

W ramach Kontraktu w razie konieczności należy przebudować
sieci energetyczne (oświetlenie uliczne). Zakres robót związanych z sieciami 
i infrastrukturą związaną z drogą powinien wynikać z wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz obowiązujących przepisów.

#### Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

W ramach Kontraktu należy w razie konieczności zaprojektować i wykonać usunięcie istniejących kolizji. Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z inwestycją powinien zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy. Pełna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.

#### Organizacja ruchu

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać:

- stałą organizację ruchu,

- organizację ruchu na czas wykonywania robót.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, przekazanych przez Zamawiającego:

1) Decyzja Nr 136/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27.09.2016r. (znak pisma: PZ-I.7033.11.2016.DR)– Załącznik nr 1,

2) Decyzja Nr 137/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28.09.2016 r. (znak pisma: PZ-I.7033.12.2016.DR) - Załącznik nr 2,

3) 	Widok wału schodkowego EA-55a wraz z jego nieciągłością w rejonie wiaduktu z ul. Kujawiaka - str. 91, fotografia nr 29 w opracowaniu pn.:
 „Analiza porealizacyjna dla drogi S2 - Południowa Obwodnica Warszawy od węzła „Lotnisko” (z węzłem) do węzła „Puławska” (z węzłem) od km 466+684 do km 470+600 (odcinek POW etap II) wraz z trasą NS (S79) od węzła „Lotnisko” 
do węzła „Marynarska” – Załącznik nr 3,

4) Widok ekranu akustycznego EA-12b przedstawiający usytuowanie ekranu względem jezdni – str. 122, fotografia nr 53 w opracowaniu pn. „Analiza porealizacyjna dla drogi S2 - Południowa Obwodnica Warszawy od końca węzła „Konotopa” do początku węzła „Lotnisko” od km 456+240 do km 466+684 (odcinek POW etap III) - Załącznik nr 4,

5) Widok ekranu akustycznego EA-35 przedstawiający usytuowanie ekranu względem jezdni – str. 122, fotografia nr 54 w opracowaniu pn. „Analiza porealizacyjna dla drogi S2 - Południowa Obwodnica Warszawy od końca węzła „Konotopa” do początku węzła „Lotnisko” od km 456+240 do km 466+684 (odcinek POW etap III) - Załącznik nr 5,

6) Widok wału ziemnego EA-50 w kierunku wiaduktu z ul. Kinetyczną – str. 123, fotografia nr 56 w opracowaniu pn. „Analiza porealizacyjna dla drogi S2 
- Południowa Obwodnica Warszawy od końca węzła „Konotopa” do początku węzła „Lotnisko” od km 456+240 do km 466+684 (odcinek POW etap III)
- Załącznik nr 6,

7) Dokumentacja powykonawcza ekranów akustycznych dotycząca zakresu objętego zamówieniem (przekazanie dokumentacji nastąpi po podpisaniu Umowy).

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

### Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.

### Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), z obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz z Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad,

- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami,

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie,

- Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić 
z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.

- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

- Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

- Wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

- Wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego,

- Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy;

- Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU,

- W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy oraz terminu określonego w § 3 Umowy,

- Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe 
i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00.

- Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.

- Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych.

### Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy należy uwzględnić koszty związane z :

- Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości 
w przypadku potrzeby:  urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

- Wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości,
 w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania),

- Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci,

- Usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu; pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach.

- Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,

- Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy
i w sąsiedztwie Placu Budowy,

- Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych,

- Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją,

- Zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do realizacji robót geotechnicznych.

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym                          lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.

#### Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

- Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na:

- lokalizację zaplecza budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu,

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych
w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;

- Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności,

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie,

- tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

- Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub 
w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem uprawnionych podmiotów, zapewnienie pojemników na odpady stałe,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 
w sąsiedztwie).

- Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym                          lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.

1.3  Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

1)  montaż urządzeń (reduktorów oktagonalnych),

2)  prace związane z wykonaniem nasadzeń (wyjęcie roślin istniejących,

ustawienie kręgów, usypanie ziemi, wykonanie nowych nasadzeń),

3) 	prace związane z wykonaniem wału ziemnego.

Powyższe dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Droga

### Zabezpieczenia przeciwhałasowe

W celu ochrony terenów podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych w sąsiedztwie trasy, przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zaprojektować 
i wykonać zabezpieczenia przeciwhałasowe. Projektowane zabezpieczenia muszą spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. 
w zakresie trudno zapalności, niezbędnych atestów, aprobat technicznych, a także wymagania Zamawiającego dotyczące paramentów pochłanialności i izolacyjności oraz estetyki, określone w niniejszym PFU.

W zakresie trudno zapalności ekrany akustyczne, o których mowa w § 279 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z późn. zmianami) powinny by wykonane z materiałów trudnopalnych, zgodnie z § 281 ust. 1 pkt. 2 tego rozporządzenia.

Należy przyjąć następujące parametry wypełnienia dla paneli pochłaniających (nieprzezroczystych):

-klasa właściwości pochłaniających A5, pochłanialność DL>15 dB, zgodnie 
z PN-EN 1793-1.

-klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych B3, DLR > 24dB wg PN-EN 1793-2.

Ekran przeciwhałasowy pochłaniający musi charakteryzować się możliwością pokrycia ściany pnącą roślinnością, która powiększa dźwiękochłonność i jego estetykę.

Dokumentacja Wykonawcy powinna uwzględniać wyniki wykonanej analizy widoczności, biorącej pod uwagę proponowaną lokalizację i rodzaj ekranów, pod kątem zapewnienia widoczności:

‒	dla włączenia się do ruchu na skrzyżowaniach i zjazdach,

‒	na przecięciach się ruchu pieszego z ruchem rowerowym,

‒	na przecięciach się ruchu kołowego z ruchem pieszym i rowerowym.

Zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne nie mogą ograniczać widoczności na zatrzymanie w sposób wymuszający zastosowanie ograniczenia prędkości w projekcie stałej organizacji ruchu. Nie mogą również znajdować się 
w trójkącie widoczności na włączeniach dróg podporządkowanych.

Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie zabezpieczania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego wynikające z obowiązujących przepisów oraz z Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych.  Ustalenia powyższe powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego oraz w przypadku lokalizacji na obiektach inżynierskich przez projektanta mostowego.

Jeśli będzie to konieczne przy ekranach akustycznych należy przewidzieć bariery ochronne. Bariery muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy prawne w tym  muszą być zgodne z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r. W razie braku możliwości wykonania niniejszych barier należy zaprojektować ekrany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować narażenie na uszkodzenia przez pojazdy. Montaż i fundamentowanie barier oraz ekranów winno być zgodne z wymaganiami producenta. Prześwit pomiędzy dolną krawędzią belki podwalinowej, a poziomem terenu maksymalnie może wynosić 5 cm. Wysokość belki podwalinowej wynosić będzie maksymalnie 50 cm.

### Architektura i zagospodarowanie terenu

#### Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą (np. teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, itp.)

W razie konieczności należy zaprojektować i wykonać przebudowę - usunięcie kolizji  z istniejącą infrastrukturą techniczną istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków o wydanie  technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu  i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego 
i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/ administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji konieczne jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robót branżowych, przez gestorów sieci.

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą co do zasady, należy lokalizować poza pasem drogowym.  Lecz w przypadkach związanych z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, za zgodą Zarządcy drogi, wyrażoną poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza się jej lokalizację w pasie drogowym.

### Zieleń

Ekrany akustyczne należy obsadzić roślinami pnącymi polepszającymi walory estetyczne otoczenia. Należy wziąć pod uwagę usytuowanie ekranu względem stron świata (warunki nasłonecznienia). Wszystkie przewidziane 
do nasadzeń gatunki roślin powinny cechować niewielkie wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji propozycji lokalizacji nasadzeń oraz gatunków roślin, które spełniają ww. wymagania i pozytywnie rokują w zakresie szybkiego i trwałego obrastania ekranów pnączami, dobrymi przy uwzględnieniu warunków klimatycznych, glebowych, wilgotnościowych w przedmiotowej części woj. mazowieckiego. Wykonawca zaproponuje gatunki zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt 2.8, D-07.08.04. Ekrany akustyczne.

### Przebudowa oświetlenia i zasilania urządzeń

W razie konieczności, jeśli projektowane ekrany będą kolidowały 
z oświetleniem drogowym, należy zaprojektować i wykonać oświetlenie drogowe zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi dróg [rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124)]

Lokalizacje słupów oświetleniowych należy projektować 
z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

Dla wykonania oświetlenia dróg należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze zgodne z pkt. 2.1.5.1.3. niniejszego PFU.

Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

### Organizacja ruchu

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

#### Stała organizacja ruchu

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.

Dla wprowadzonych zmian należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację ekranów akustycznych.

##### Znaki poziome

Ewentualne zmiany w oznakowaniu poziomym dróg krajowych, należy wykonać w technologii grubowarstwowej występującej na drodze:

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby;

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;

- trwałością w okresie gwarancyjnym;

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

##### Znaki pionowe

Parametry lic znaków:

- na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 2;

- na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1, znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich.

Znaki pionowe, powinny uwzględniać zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziałających zjawiskom roszenia i mostków termicznych, które ograniczają czytelność znaków w okresie niskich temperatur.  Działania powinny dotyczyć wszystkich elementów mających wpływ na utratę czytelności znaku, takich jak: rodzaj stosowanych materiałów, częstotliwość połączeń folii odblaskowych, ilość i częstotliwość połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie treść tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez cały rok, niezależnie od występujących warunków temperaturowych.

Jeżeli lokalizacja innych znaków będzie kolidowała z ekranem akustycznym dla tych znaków należy je umieścić na wysięgnikach.

##### Konstrukcje wsporcze

Należy stosować bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z poniżą tabelą:

| Lp. | Kategoria drogi | Wymagania właściwości wg PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych Wymagania i metody badań” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasa prędkości | Kategoria pochłaniania energii | Poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu |
| 1. | Autostrada/droga ekspresowa | 100 | NE | 3 |
| 2. | Drogi krajowe inne niż Autostrada/droga ekspresowa i drogi wojewódzkie | 70 | LE, NE | 1,2,3 |
| 3. | Drogi powiatowe i gminne | 50 | LE, NE | 1,2,3 |

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest osłonięta drogową barierą ochronną  tj. znajduje się w odległości nie bliższej niż W [m], gdzie „W” stanowi szerokość pracującą bariery, dopuszcza się zastosowanie konstrukcji  pochłaniającej energię w wysokim stopniu (HE).

Konstrukcje wsporcze (m. in. maszty, słupy, fundamenty i wysięgniki) muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochronę antykorozyjną powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg. Stalowe słupy, maszty, wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) należy cynkować od zewnątrz i środka (wewnątrz) powłoką o grubości minimum 80 mikronów zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Natomiast słupy, maszty i wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) wykonane z aluminium należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubość powłoki anodowej słupów oświetleniowych wysięgników  musi wynosić wynosi  nie mniej niż 20 μm. Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowanej słupa 
do wysokości minimum 0,35 m należy zabezpieczyć powłoką wykonaną 
z elastomeru poliuretanowego  o grubości minimum 0,7 mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą odporną na działanie promieni UV w kolorze odpowiadającym kolorowi anodowanego słupa.

##### Drogowe bariery ochronne

Ekrany akustyczne powinny być usytuowanie w odległości niepowodującej zagrożenia BRD lub zabezpieczone barierami ochronnymi w sposób ograniczający ryzyko uderzenia przez wysokie pojazdy, a w szczególności autobusy.

Drogowe bariery ochronne na drodze należy zaprojektować i wykonać 
w razie konieczności zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Parametry barier ochronnych powinny być zaprojektowane zgodnie obowiązującymi przepisami oraz z zasadami określonymi w Załączniku do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010 r. – „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

W razie potrzeby wydłużenia istniejących barier należy projektować bariery ochronne, które zapewnią ciągłość systemu barier.

Krótkie przerwy w ciągach barier ochronnych należy uzupełnić, eliminując w ten sposób dodatkowe miejsca zagrożeń oraz unikając konieczności uzupełniania odcinka końcowego i początkowego:

- dla odcinków dróg o prędkości dopuszczalnej do 60 km/h – do długości 20 m,

- dla odcinków dróg o prędkości dopuszczalnej do 90 km/h – do długości 40 m,

- dla odcinków dróg o prędkości dopuszczalnej powyżej 90 km/h 
    do długości 60 m.

Lokalizacja barier i ekranów akustycznych nie może ograniczać widoczności na zatrzymanie w sposób wymuszający zastosowanie ograniczenia prędkości w projekcie stałej organizacji ruchu. Nie mogą również znajdować się
w trójkącie widoczności na włączeniach dróg podporządkowanych.

#### Projekty organizacji na czas wykonywania Robót

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Harmonogramu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Inżynierem w ww. zakresie.

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. W pasie drogi dopuszcza się zawężenie jezdni, przy których prowadzone są roboty pod warunkiem zachowania szerokości pasów ruchu ≥ 3,5 m w każdym kierunku. Szczegółowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym, w określonych dniach oraz w określonych porach godzinowych należy uzgodnić z Rejonem bezpośrednio zarządzającym danym odcinkiem drogi. 
Prace wiążące się z koniecznością czasowego ograniczenia ruchu na drodze należy wykonać poza szczytem komunikacyjnym dla danej relacji kierunkowej.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.

Należy:

- zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi krajowej 
z innymi drogami;

- prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia 
do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa;

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości dużej (W) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

- na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej;

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m 
do wygrodzenia, należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20;

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21;

- wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego;

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

- w przypadku wystąpienia przekrojów 2+1 i więcej, zastosować trwałe wygrodzenie kierunków ruchu;

- proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy;

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi.

Wykonawca przed wdrożeniem organizacji ruchu jest zobowiązany poinformować o zmianach w organizacji ruchu poprzez informację na tablicach ogłoszeń urzędów gmin, miasta, itp. w taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

### Ocena skuteczności wybudowanych ekranów

Pomiary hałasu powinny być wykonane metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (24 godziny) i określać równoważny poziom hałasu dla pory dnia  i nocy. Wraz z pomiarami hałasu należy równolegle prowadzić pomiary natężenia i struktury ruchu drogowego.

Pomiary poziomów natężania dźwięku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

-  	rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie   rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164),

- rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).

Pomiary należy wykonać w min. 8 punktach pomiarowych, w układzie: min. 1 punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, dla ochrony którego przewidziano każdy z wybudowanych ekranów. Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły i sprawozdania z wykonanych pomiarów sporządzone zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011, Nr 140, poz. 824 z późn. zmianami).

Pomiary hałasu i ocenę skuteczności wybudowanych ekranów należy wykonać w terminie 6 miesięcy od daty odbioru ekranów. Zakres tych prac nie jest obligatoryjny do wykonania w terminie określonym w § 3 Umowy. Odbiór końcowy może się odbyć bez wykonania powyższego zakresu prac, nie zwalnia to jednak Wykonawcy robót z jego wykonania w ściśle określonym przez Decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 136/16/PZ.Z z dnia 27.09.2016r. 
i Nr 137/16/PZ.Z z dnia 28.09.2016r. w terminie oraz zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pomiarów hałasu. Płatność za ocenę skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych nastąpi po odebraniu przez Zamawiającego oceny skuteczności wybudowanych ekranów.

### Wprowadza się również do stosowania następujące wymagania wobec Wykonawców robót w pasie drogowym dróg krajowych:

1. Wykonawca robót w pasie drogowym zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu (§ 4, ust. 1, Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).

2. Organ zarządzający ruchem może zażądać od Wykonawcy robót (§ 7, ust. 4, pkt 1, Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 2003r.):

- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,

3. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (§ 12, ust. 1, Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.),

4. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu na własny koszt umieszcza i utrzymuje znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (§11, pkt 2, Dz.U. nr 177, poz. 1729 z 2003 r.).

5. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu, przed  rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do uzyskania od Komisji Odbiorowej protokołu zdawczo-odbiorczego wprowadzającego w pas drogowy szczegółowo określającego użyczony  teren.

6. Właściwy Rejon GDDKiA dopuszczając wprowadzenie organizacji ruchu ma prawo do zarządzenia dokonania korekt w sposobie zabezpieczenia (oznakowania) prowadzonych robót. W powyższym przypadku w/w rejon GDDKiA dopuszczając wprowadzenie organizacji ruchu zawiadamia bez zbędnej zwłoki właściwy Oddział GDDKiA jako organ zarządzający ruchem, przekazując protokół z Komisji Odbiorowej.

7. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu, po zakończeniu prac, zobowiązany jest do protokolarnego przekazania pasa drogowego do Rejonu GDDKiA.

8. Wykonawca robót wprowadzając organizację ruchu zobowiązany jest 
do prowadzenia prac w pasie drogowym zgodnie z ww. zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i harmonogramem.

## Dokumenty Wykonawcy

### Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;

- Wykaz działek ewidencyjnych, na których będą zlokalizowane ekrany akustyczne;

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

- Projekt budowlany oraz inne opracowania niezbędne do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Plan działań ratowniczych;

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Programy Zapewnienia Jakości;

- Dokumentację powykonawczą; mapa – inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do zasobu geodezyjnego w PODGiK;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

- Onstrukcje eksploatacji i utrzymania;
h będą zlokalizowane ekrany akustyczne;ę;ienia obiektówynikającej z uwarunkowań gruntowo-wcenę skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych wraz 
z protokołami i sprawozdaniami z wykonanych pomiarów hałasu.

### Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy 
i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.

Tabela nr 2.17. Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egz. opracowań

| L.p. | Nazwa Dokumentu | Wymagania | Ilość kompletów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programy Zapewnienia Jakości | Specyfikacja D-M-00.00.00 | 2 |
| 2. | Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych | 2 |
| 3. | Wykaz działek ewidencyjnych na których będą lokalizowane ekrany |  | 2 |
| 4. | Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót, | 2 |
| 5. | Plan Działań Ratowniczych | Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tekst ujednolicony w Zarządzeniu nr 44 z dnia 26 września 2014 r.) | 2 |
| 6. | Projekt budowlany oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania przyjęcia zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.10.30.00, Projekt Wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, Zarządzenie 17 GDDKiA z dnia 11.05.2009 r. | 2 |
| 7. | Projekty stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 2 |
| 8. | Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 2 |
| 9. | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego | Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót oraz odpowiednie do rodzaju Robót, Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem cech obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1. | 2 |
| 10. | Dokumentacja Powykonawcza | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 3 |
| 11. | Instrukcje eksploatacji i utrzymania | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 2 |
| 12. | Projekt geotechniczne warunki posadowienia obiektów | Specyfikacja SP.40.50.00 | 2 |
| 13. | Ocena skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych wraz z protokołami i sprawozdaniami z wykonanych pomiarów hałasu | - pomiary hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) Ocena skuteczności powinna zawierać w swej treści wszystkie protokoły i sprawozdania z pomiarów hałasu (wraz z pomiarami towarzyszącymi: m.in. natężenia i struktury ruchu, warunków atmosferycznych) oraz wnioski dokonane na podstawie analizy wyników pomiarów hałasu w zakresie skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych (tj. porównanie otrzymanych wyników z obowiązującymi normami) . | 3 |

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów.

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych 
z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy.

## Specyfikacje na projektowanie. Przeznaczenie 
i ogólne zasady zastosowania

Poniższe specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy,

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji,

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

SP. 30.20.00 - Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana 
z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości oraz dokumentacja formalno-prawna i czynności po decyzji ZRID,

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

## Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie 
i ogólne zasady zastosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB):

    - DM-00.00.00 – Wymagania ogólne dla robót,

    - D-02.00.00 –Roboty ziemne,

    - D-07.08.04 – Ekrany akustyczne,

    - D-06.01.01 - Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,

stanowiące część niniejszego PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających 
z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżyniera dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy.

# Rozdział II – część informacyjna

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Przepisy prawa

- Wykaz aktów prawnych

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496,1566);

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017r. poz. 1332, 1529 z 2018 r. poz. 12, 317, 352);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1278);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

- ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2017r. poz. 2101);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012r. 
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409);

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015r. poz. 1774, z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r. poz. 1789, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579, 2018);

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.);

- Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie 
z zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
(lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

- Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 19 września 2003r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I 
– wymagania”;

- Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym;

- Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych;

- Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych 
i technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”;

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”;

- Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych;

- Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (zmienione zarządzeniem Nr 5 
z dnia 4 lutego 2011r. oraz Nr 27 z dnia 13 kwietnia 2011r.);

- Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych;

- Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 8 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;

- Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 8 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;

- Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 5 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego;

- Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji;

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych 
i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych;

- Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione zarządzeniem 
Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 7 maja 2014 r.);

- Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowym obiektów mostowych (z późń. Zmianami);

- Zarządzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 10 października 2008r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania 
i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zmianami);

- Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich;

- Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione zarządzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011r. oraz Nr 19 z dnia 16 lutego 2015r.);

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 11 maja 2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań (z późn. zmianami),

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;

- Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

- Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych;

- Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu;

- Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic;

- Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych;

- Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 31 maja 2013r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad (zmienione zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 września 2014r.);

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych;

- Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;

- Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 25 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych;

- Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 25 września 2014r. zmieniające w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych;

- Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 18 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych;

- Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;

- Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016r. w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących wykonania warstw nawierzchni asfaltowych;

- Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.