Wzór umowy

UMOWA NR 22/Z-1/2015

zawarta w dniu ..........…….. roku w ……………...

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. P......................................................................................................................

2. P......................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..……………………………………

z siedzibą w ……………… przy ul. ……………………………, wpisaną do ………………………………, REGON …………………………., o numerze NIP ………………………., o kapitale zakładowym w wysokości PLN …………………………, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………….- …………………….

2. ………………………………………….- …………………….

………….upoważnionych, zgodnie z ……………. stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, do reprezentowania ……………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej w treści Umowy łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonym na pełnienie Usługi: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Klucz km 0+000 (z węzłem) do węzła Myślibórz km 54+012 (z węzłem)  wraz ze wszystkimi jej elementami, zwanej dalej „Drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy, zwanych dalej w treści „Usługą”, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Klucz km 0+000 (z węzłem) do węzła Myślibórz km 54+012 (z węzłem)  wraz ze wszystkimi jej elementami, zwanej dalej „Drogą”. Zakres Usługi został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca świadczył będzie Usługę od daty podpisania Umowy przez okres 72 miesięcy.

Przy czym Wykonawca:

- Rozpocznie wykonywanie Usługi od najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania;

- doprowadzi do standardu (załącznik nr 3 do OPZ) elementy Drogi, o którym mowa w § 4 od km 0+000 do km 54+012 w terminie do 30.06.2016 r.

- Harmonogram protokolarnego przekazania Drogi do utrzymania zwany dalej „Harmonogramem”, stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Harmonogram określa Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania. Są to daty przewidywane                 i mogą ulec zmianie.

- Przewiduje się, że najwcześniejszą Datą protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania będzie 7 dni od daty podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie.

- W razie zmiany którejkolwiek Dat protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania, Przedstawiciel Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed każdą Datą Rozpoczęcia, poinformuje Kierownika Utrzymania o zmianie Dat protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania w Harmonogramie wraz z informacją                      o terminie przesunięcia lub o konieczności mobilizowania zasobów ludzkich oraz sprzętu                   i materiałów niezbędnych do wykonywania Umowy zgodnych z zaakceptowaną Koncepcją działań stanowiącą załącznik nr 6 do Umowy.

- W przypadku niewykonywania Usługi przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia Umowy do najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie lub inne roszczenia, a w szczególności roszczenie o utracone korzyści, nawet w przypadku zmiany którejkolwiek Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z OPZ, przedłożoną Koncepcją działań a następnie opracowanym i zatwierdzonym PZJ oraz zatwierdzonym Planem Działań Ratowniczych (zwanym dalej PDR) stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy.

- Ponadto, Umowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                          a w szczególności:

- ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 460)

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1399 ze zm.)

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz.21 ze zm.)

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 883 ze zm.)

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.)

- ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.)

- ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1166, ze zm.)

- ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144, ze zm.)

- ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122 poz.1320 ze zm.)

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.  Dz.U. 2014 poz. 1539)

- Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, ze zm.)

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem Umowy i terenem, na którym będzie świadczył Usługę oraz że warunki realizacji Umowy są mu znane.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie wykonywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Do opracowania i wdrożenia PZJ w terminach określonych w OPZ;

- w imieniu Zamawiającego i na podstawie Pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 8 do Umowy, do odbioru terenu pasa drogowego lub pasów drogowych po zakończeniu działań ratowniczo – gaśniczych przekazanych przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,.

- do wykonywania czynności objętych zakresem Usługi w sposób zapewniający dotrzymanie obowiązujących standardów dla elementów Drogi, a także innych nieruchomości oraz ruchomości (majątku) określonych w OPZ także w zgodności               z Koncepcją działań i PZJ

- do wykonywania czynności objętych zakresem Usługi w sposób zapewniający dotrzymanie obowiązujących standardów dotyczących innych czynności utrzymaniowych wymagających doraźnych interwencji Wykonawcy określonych 
w OPZ;

- do świadczenia Usługi objętej Umową w sposób nie utrudniający ruchu drogowego, zgodnie z określoną przejezdności (załącznik nr 3 do OPZ) oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem czasowej organizacji ruchu wykonanym przez Wykonawcę.

- do prowadzenia własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanej Usługi;

- do skierowania do wykonania zamówienia środków technicznych (sprzętu) 
w ilości oraz w rodzajach niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, określonych w Koncepcji działań i PZJ;

- do zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej wykonywać czynności określone Umową w sposób i w terminach określonych w OPZ,

- do utrzymania w sprawności technicznej sprzętu i urządzeń oraz zatrudnienia wystarczającej liczby odpowiednich pracowników przeznaczonych do jego obsługi;

- do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia określonego w § 5, materiałów niezbędnych do świadczenia Usługi objętej Umową, 
z zastrzeżeniem § 9 ust.2;d

- do przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- do koordynowania prac, przestrzegania przepisów z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przestrzegania przepisów BHP w ramach świadczenia Usługi;

- do powiadamiania Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich zmianach (wymianach) sprzętu zadeklarowanego do wykonywania Umowy. Zmiana sprzętu może być dokonana jedynie na sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych;

- do niezwłocznego informowania PID/CZK i Przedstawiciela Zamawiającego                         o zaistniałych na Drodze zdarzeniach drogowych, zgodnie z procedurą przedstawioną w Koncepcji działań/ PZJ oraz zatwierdzonym  PDR.

- do niezwłocznego informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o istotnej zmianie swojej sytuacji finansowej wpływającej negatywnie na realizację Usługi;

- realizacji zadań zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym oraz zadań na rzecz obronności państwa wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

- W przypadku niewykonania działań zgodnie z Koncepcją działań a od zatwierdzenia PZJ zgodnie z PZJ oraz z PDR, Wykonawcy będą naliczone kary umowne zgodnie z § 18.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do usuwania i uzupełnienia uszkodzeń wynikających  ze skutków zdarzeń, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych okoliczności powodujących braki utrzymywanego wyposażenia drogi określonego w OPZ.

§ 4

Doprowadzenie do standardu

- Doprowadzenie do standardu Drogi na odcinku od km 0+000 do km 54+012 polega na wykonaniu działań mających na celu osiągnięcie stanu technicznego wskazanego w załączniku nr 1b do OPZ. Wskazany odcinek Drogi nie jest objęty gwarancją Wykonawcy Inwestycji.

- Wynagrodzenie za Doprowadzenie do standardu odcinka Drogi jest wliczone w cenę zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonane przez Wykonawcę działania w ramach Doprowadzenia do standardu odcinka Drogi są objęte gwarancją zgodnie z GJ i rękojmią zgodnie z § 11.

- Kontrola jakości stanu technicznego odcinka Drogi będzie wykonywana po terminie wskazanym w § 2 ust. 3. W przypadku nie doprowadzenia do standardu odcinka Drogi, Wykonawcy będą naliczone kary umowne zgodnie z § 18.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Łączne Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi objętej niniejszą Umową, zwane dalej „Wynagrodzeniem”, wynosi:

netto …………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………)

+ 23% VAT ………………………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………), co stanowi łącznie kwotę brutto …………………………………………………… (słownie złotych: ……………………………………………………), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

- Wynagrodzenie nie będzie zmieniane w toku wykonywania Umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w Umowie.

- Maksymalna wartość zobowiązania z tytułu świadczenia usługi stanowiącej Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem zmian o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 120% wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie rozliczane będzie w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, to jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

- Każdorazowe cykliczne wynagrodzenie, zwane dalej „Wartością Cyklicznego Wynagrodzenia” ustalane będzie zgodnie z punktem 8 OPZ, jednak nie przekroczy 1/72 Wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku uwzględnienia waloryzacji lub w przypadkach wskazanych w § 19 ust. 3 Umowy, pozostałe do wypłaty Wynagrodzenie  zostanie odpowiednio dostosowane Aneksem do niniejszej Umowy,.

- Pierwsza i ostatnia Wartość Cyklicznego Wynagrodzenia będzie proporcjonalna do okresu, w jakim były świadczone Usługi w danym cyklu rozliczeniowym określonym w ust. 4.

- W przypadku zmian ilościowych elementów Drogi do utrzymania w obmiarze wskazanym w Ofercie Wykonawcy, Zamawiający z zastrzeżeniem ust 3, proporcjonalnie zmieni Wartość Cyklicznego Wynagrodzenia od momentu protokolarnego przekazania Wykonawcy dodatkowych elementów do utrzymania. Zmiana Wynagrodzenia dokonana będzie na podstawie wskazanych w Ofercie Wykonawcy cen jednostkowych.

- W przypadku zmian w ustawie o drogach publicznych, związanych ze zniesieniem opłat 
z tytułu korzystania z dróg publicznych przez pojazdy o DMC pow. 3,5 tony, wykonujących pracę na rzecz zarządców dróg, Zamawiający z zastrzeżeniem ust 3, pomniejszy Wartość Cyklicznego Wynagrodzenia od daty wejścia w życie obowiązującego przepisu na podstawie wskazanych wartości (kolumna nr 6 załącznika nr 3 do Umowy)              w Ofercie Wykonawcy

- Wynagrodzenie,  obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem Umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Usługi, o których mowa w OPZ, PDR, PZJ oraz Koncepcji działań. W szczególności Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów w Polsce i takie ryzyko przyjął i również wkalkulował w cenę Oferty.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w Wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe Wynagrodzenie.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymywania zwrotu kosztów z tytułu ewentualnych wahań kursu walut, wahań na rynkach surowców, zmiany ceny materiałów, robocizny i innych czynników mających wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje waloryzację Wynagrodzenia Wykonawcy. Procedura dokonania waloryzacji Wynagrodzenia została opisana w § 6.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

§ 6

Waloryzacja Wynagrodzenia

- Pozostałe do wypłaty Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa GUS.

- Waloryzacja będzie naliczana do momentu, aż Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 nie osiągnie nieprzekraczalnej kwoty 120% określonej w § 5 ust 3. Po przekroczenie tej kwoty, wszelkie zmiany zwiększające wartość Wynagrodzenia, w tym waloryzacja nie będą naliczane.

- Waloryzacja będzie naliczana raz w roku w następujący sposób:

    - pierwsza waloryzacja następuje po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę;

    - kolejne waloryzacje następują począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,               w którym podano wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem zgodnie 
z ust. 1,

    - waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia.

- Waloryzacja określona w ust. 3 pkt. 2 zostanie wypłacona nie wcześniej niż 
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ogłoszony został komunikat Prezesa GUS z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 7

Płatności

1.	Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT za każdy cykl rozliczeniowy określony w § 5 ust. 5 Na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika Rejonu Protokołu cyklicznego rozliczenia (opisanego w punkcie 8 OPZ).

2.	W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające 
w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu świadczenia Usługi na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty cyklicznego wynagrodzenia wskazanego 
w prawidłowo wystawionej fakturze VAT na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………. w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Rozliczenie za wykonane Usługi, następuje zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, dokonywane będzie na podstawie Protokołu cyklicznego rozliczania, opisanego w punkcie 8 OPZ oraz w przypadku gdy Wykonawca zgodnie z dokumentami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, realizując Usługę korzystał z potencjału technicznego, materiałów lub osób innych podmiotów, dołączonego do Protokołu oświadczenia zawierającego opis udziału i wykorzystania wszystkich zasobów innych podmiotów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli jakości Usługi świadczonej przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ.

- Do sporządzenia Protokołu cyklicznego rozliczenia ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego lub Kontrolera.

- Kierownik Rejonu w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu cyklicznego rozliczenia podpisanego przez Kierownika Utrzymania zatwierdzi Protokół cyklicznego rozliczenia lub wniesie do niego poprawki i przekaże  Przedstawicielowi Zamawiającego do uzgodnienia. Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Protokołu cyklicznego rozliczenia z poprawkami (drogą elektroniczną) przesyła go do Kierownika Utrzymania, który w wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego terminie odnosi  się do wniesionych poprawek i ponownie przekazuje Protokół cyklicznego rozliczenia do zatwierdzenia.

- Ponownie przekazany Protokół cyklicznego rozliczenia zatwierdzony jest przez Kierownika Rejonu z wyłączeniem zakresu ewentualnych nieuwzględnionych poprawek.

§ 9

Materiał Zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy własny magazyn soli w OUS Pyrzyce

- Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania Usługi i po zawarciu Umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże Wykonawcy do magazynu wskazanego                 w ust. 1 sól w ilości 1000 Mg za protokołem przekazania. Wykonawca na koniec Umowy, przekaże Zamawiającemu udostępniony magazyn wypełniony solą w ilości wskazanej powyżej oraz o takiej samej jakości zgodnie z protokołem przekazania. W przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa w tym ustępie, Zamawiający uzupełni magazyn solą w ilości o której mowa w ust.2, a koszt jej nabycia zostanie potrącony z należności Wykonawcy.

§ 10

Prawa autorskie

1.	W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań lub innych produktów stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim                      i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy

2)	zezwala Zamawiającemu na opracowywanie Utworów, o których mowa

w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, na korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2.	Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

1)	z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

2)	bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)	użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy lub w celach realizacji innych zadań Zamawiającego,

b)	utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.)

c)	zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu,                   w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d)	wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e)	wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

f)	nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej,

g)	nadawanie za pośrednictwem satelity,

h)	reemisja,

i)	wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwory utrwalono,

j)	wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych                    i reklamy oraz w sporach sądowych i sporach pozasądowych,

k)	wprowadzanie zmian, skrótów,

l)	sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 
i lektora,

m) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.	Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1. pkt 2).

5.	Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
 z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

6.	W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie

z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworów, w związku z określonym przez niniejszą umowę – przysługującym im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.

7.	Po zakończeniu lub wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

8.	Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

§ 11

Gwarancja jakości, rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach i w zakresie opisanym w dokumencie Gwarancja Jakości (GJ), stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje, niezależnie od uprawnień wynikających z GJ, rękojmia za wady na każdy wykonany w trakcie trwania umowy element Drogi,

- Okres rękojmi z tytułu każdej z wykonanych napraw lub wymiany elementów Drogi rozpoczyna bieg od dnia zakończenia świadczenia Usługi i trwa 24 miesiące.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego, w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, to Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą w szczególności pokrywane z dowolnej wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego bądź uzyskania jej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wskazanego w § 15.

- W przypadku, gdy dotrzymanie terminu przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 4 będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy na piśmie nowy termin wykonania zobowiązania.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wystąpić o akceptację Przedstawiciela Zamawiającego dla propozycji technologii usunięcia wad w okresie rękojmi. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania propozycji nie wyrazi opinii, uważa się, że Zamawiający zaakceptował technologię.

§ 12

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

- Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę realizacji Umowy - Przedstawiciel Zamawiającego …………………………………… telefon: ……………. faks: …………… Adres e-mail…………..

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontroli i rozliczania Usługi w ramach Umowy wraz z zadaniami określonymi w § 8 i 11 oraz do żądania informacji, wyjaśnień i dokumentacji, które są opisane w OPZ oraz prowadzenia działań kontrolnych i monitoringu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innych podmiotów w zakresie w rzeczywistego udziału takich zasobów w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ponad to Zamawiający wyznacza Kontrolera do kontroli realizacji Umowy - Kontroler …………………………………… telefon: ……………. faks: …………… Adres e-mail…………..

- Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do koordynacji działań i komunikacji 
z Przedstawicielem Zamawiającego – Kierownikiem Utrzymania - jest ………………………….…. Telefon: …………… faks: …………… Adres e-mail: ………………………..

- Strony zgodnie postanawiają, że skuteczna komunikacja pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 2, 3 i 4 powyżej, w tym w szczególności przekazanie informacji, to forma pisemna, kierowana wzajemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) lub telefoniczna/ustna z późniejszym potwierdzeniem przekazanych informacji w notatce przesłanej pisemnie jw., chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne poinformowanie drugiej Strony wraz z podaniem imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu i adresu e-mail. W przypadku zmiany osoby wskazanych 
w ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających jej kwalifikacje, zgodnie w wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Przedstawiciel Zamawiającego zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę osoby Kierownika Utrzymania w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o zmianie do Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zapewni zastępstwo zgodnie z Koncepcją działań/ PZJ we wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego okresie. Wskazana osoba musi mieć doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ.

- Zmiany osoby Kierownika Utrzymania są dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą Przedstawiciela Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w przypadku:

- choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika Utrzymania,

- nie wywiązywania się Kierownika Utrzymania z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana Kierownika Utrzymania stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wnioskować o zmianę Kierownika Utrzymania w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić Kierownika Utrzymania zgodnie z wnioskiem Przedstawiciela Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie.

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Usługi podmiotom trzecim zwanych dalej Podwykonawcami. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował świadczenia objęte przedmiotem niniejszej umowy za pomocą Podwykonawcy, zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji świadczenia, wskazując nazwę Podwykonawcy oraz powierzany zakres świadczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do umów z Podwykonawcami zakazu powierzania przez Podwykonawców wykonania Usługi dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Usługi Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                                  z Podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie wypłaty wynagrodzenia każdemu                    z Podwykonawców.

- Wykonawcy działający w formie konsorcjum są zobowiązani do zawierania umów                        z Podwykonawcami działając łącznie.

- Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz Podwykonawców za nienależyte wykonywanie Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek na każdy wniosek Przedstawiciela Zamawiającego przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące płatności Podwykonawcom w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego we wniosku.

§ 14

Ubezpieczenie

- Od dnia protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania, Wykonawca przyjmuje na siebie i będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich) wynikających z niewłaściwego utrzymania Drogi, niezależnie od przyjętych czasów na doprowadzenie do opisanego wymagania dla wszystkich elementów Drogi stanowiących załącznik nr 3 do OPZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, w tym zbieg tych roszczeń, za szkody na mieniu i szkody na osobie będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego w związku z realizacją kontraktu: „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Klucz km 0+000 (z węzłem) do węzła Myślibórz km 54+012     (z węzłem)  wraz ze wszystkimi jej elementami” (OC), z sumą gwarancyjną nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia będzie uwzględniać odpowiedzialność kontraktową Wykonawcy wobec wszystkich osób trzecich.

- Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia opisana w ust. 2 po przedstawieniu polisy OC Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego

- Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia, aż do czasu rzeczywistego zakończenia umowy                       i przedkładania dowodu na ten fakt wraz z dowodem zapłaty składki Przedstawicielowi Zamawiającego bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

- Ubezpieczenia, które Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, powinny obejmować wszelkie działania i zaniechania wszystkich Podwykonawców, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych przez Wykonawcę lub działających w jego imieniu przy utrzymaniu Drogi.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Kwota zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi 8% Wynagrodzenia brutto, to kwota ………………………. zł (słownie: …………… zł  …/00).

- Zabezpieczenie, wniesione będzie w formie …………………………………………………………………..

Zabezpieczenie tworzone będzie przez potrącenia z należności za częściowo wykonane Usługi. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Potrąceń dokonuje się przez 10 miesięcy w wysokości ……. wartości zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Usługi określonego w § 2 ust. 1 i uznania przez Przedstawiciela Zamawiającego, że Usługa została należycie wykonana. Należyte wykonanie Usługi zostanie potwierdzone protokołem wystawionym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po zakończeniu okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 11.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

  - zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty kwoty, do wysokości określonej w gwarancji, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,

  - termin obowiązywania gwarancji,

  - miejsce i termin zwrotu gwarancji,

  - zobowiązanie Gwaranta, że żadne zmiany Umowy nie będą miały wpływu na zakres odpowiedzialności Gwaranta.

§ 16

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za które strony zgodnie uznają sytuacje, gdy:

  - W jednym cyklu rozliczeniowym Wykonawca obciążony został karami większymi niż 30% wartości cyklicznego wynagrodzenia wynikającego z protokolarnego przekazania Wykonawcy elementów Drogi do utrzymania;

  - w jednym cyklu rozliczeniowym Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia z powodu niespełnienia wymagań minimum równego 30% wartości cyklicznego wynagrodzenia wynikającego z protokolarnego przekazania Wykonawcy elementów Drogi do utrzymania;

  - Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia lub przedłużenia tej umowy, w tym dowodów opłacania składek;

  - Wykonawca utracił uprawnienia wymienione w puncie 2.6 OPZ lub nie zawarł dodatkowych umów w tym zakresie;

- Zamawiający w przypadkach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z 3 (trzy) miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, po zakończeniu miesiąca, 
w którym dokonano wypowiedzenia.

- Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy za 3 (trzy) miesięcznym wypowiedzeniem Umowy jedynie z ważnych powodów, za które Strony zgodnie uznają sytuację, gdy:

1) Zamawiający nie wypłacił Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez okres co najmniej 30 dni od dnia wymagalności danej faktury VAT;

2)	Zamawiający bez uzasadnienia nie wystawia Protokołu cyklicznego rozliczenia za Usługę świadczoną w danym cyklu rozliczeniowym przez Wykonawcę, przez okres co najmniej 30 dni od ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego.

- Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

- w ciągu jednego cyklu rozliczeniowego Wykonawca obciążony został karami wyższymi niż 60% wartości cyklicznego wynagrodzenia wynikającego z protokolarnego przekazania Wykonawcy elementów Drogi do utrzymania;

- w ciągu jednego cyklu rozliczeniowego Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia z powodu niespełnienia wymagań minimum równego 60% wartości cyklicznego wynagrodzenia wynikającego z protokolarnego przekazania Wykonawcy elementów Drogi do utrzymania;

- W ciągu trzech cykli rozliczeniowych dla przynajmniej jednego elementu przekazanego do utrzymania wszystkie wykonywane kontrole wskazywały na nie spełnienie wymagań.

- Wykonawca nie uiszcza kwot należnych Podwykonawcom przez okres co najmniej 3 miesiące.

- W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie jedynie do dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

§ 17

Zobowiązania Wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy

- W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany:

  - w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego zwróci Zamawiającemu przekazane urządzenia i zaplecze magazynowe będące własnością Zamawiającego, zgodnie z OPZ. W przypadku nie oddania zaplecza lub sprzętu w stanie jak wymagany w OPZ, Zamawiający dokona niezbędnych napraw z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.;

  - przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, o które wnioskuje Przedstawiciel Zamawiającego, związane z realizacją Umowy w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia rozwiązania;

  - do zwrotu Zamawiającemu materiałów do zimowego utrzymania Drogi w takiej samej ilości i jakości, jaką Zamawiający przekazał po zawarciu Umowy zgodnie 
§ 9 ust. 1 lub zapłaty rzeczywistych kosztów jakie poniesie Zamawiający przy uzupełnieniu magazynu do stanu podanego w § 9 ust. 1. W przypadku nie spełnienia warunku, Zamawiający uzupełni stan magazynu z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego Wykonawca w okresie trzy miesięcznego wypowiedzenia Umowy będzie nadal świadczyć Usługę oraz zakończy świadczenie Usługi w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące okresu wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usługi w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym okresie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.

- W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Po rozwiązaniu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca:

- zostanie obciążony kosztami związanymi z pracami interwencyjnymi zleconymi przez Zamawiającego w przypadku braku realizacji zobowiązań przez Wykonawcę, a koniecznymi do wykonania w okresie wypowiedzenia z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg i utrzymanie Drogi po wypowiedzeniu umowy,

- zinwentaryzuje i odda majątek przekazany mu przez Zamawiającego w zakresie m.in. Obwodu Utrzymania (OU), urządzeń technicznych, materiałów do zimowego utrzymania w terminie do 14 dni przed zakończeniem okresu wypowiedzenia.

§ 18

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, z tytułu:

- niespełnienia wymagań dla elementów Drogi określonych w załączniku nr 3 do OPZ, zgodnie z określonymi kategoriami kar opisanymi w ust. 2, którym odpowiadają określone kwoty kar i termin ich naliczania,

- realizacji działań interwencyjnych oraz ograniczeniu przejezdności niezgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie III załącznika nr 3 do OPZ – kategoria kar nr 1 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- niepodjęcia działań prewencyjnych opisanych w punkcie IV załącznika nr 3 do OPZ – kategoria kar nr 1 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- niewykonania lub nienależytego wykonania działań, o których mowa w § 4 - kategoria  kary nr 2 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- nie uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego dla przedstawionego przez Wykonawcę PZJ w terminach przewidzianych w OPZ - kategoria  kary nr 2 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- niewykonania lub nienależytego wykonania działań zgodnie z Koncepcją Działań, 
a z chwilą zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) lub PDR w zakresie:

- sposobu wykonywania działań– kategoria kary nr 1 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- ilości i jakości sprzętu i materiałów – kategoria kary nr 3 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- ilości osób realizujących działania – kategoria kary nr 3 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- utraty uprawnień opisanych w punkcie 2.6 OPZ lub nie zawarcie dodatkowych umów w tym zakresie - kategoria  kary nr 2 oraz określony dla niej termin naliczania kar,

- za nie prowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie Dzienników pracy Wykonawcy i innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentacji, których opis stanowi załącznik nr 5 i 6 do OPZ oraz za nie udostępnienie wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego dokumentacji w terminie wskazanym przez niego  – kategoria kar nr 4 oraz określony dla niej termin naliczania kar.

- za niedotrzymanie terminu określonego w zał. Nr 3 doprowadzenia drogi do standardu, stwierdzonego w oparciu o zał. Nr 5 (Dziennik pracy Wykonawcy), kategoria kar określona w ust 2.

- za wykrycie niezgłoszonej wady lub usterki podczas kontroli Przedstawiciela Zamawiającego lub Kontrolera, Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) za każdą niezgłoszoną wadę lub usterkę.

- Kategorie, o których mowa w ust. 1 dzielą się na:

- Kategorię 1 – przeznaczona jest dla elementów lub czynności, dla których czas na doprowadzenie do standardu jest krótki (do 24 h). Kwota kary w tej kategorii wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) i jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę niedoprowadzenia do opisanych wymagań powyżej danego czasu na doprowadzenie do opisanego wymagania;

- Kategoria 2 - przeznaczona jest dla elementów lub czynności, dla których czas na doprowadzenie do standardu liczy się powyżej 24 godzin do 6 dni. Kwota kary w tej kategorii wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) i jest naliczana za każdy rozpoczęty dzień niedoprowadzenia do opisanych wymagań powyżej danego czasu na doprowadzenie do opisanego wymagania;

- Kategoria 3 - przeznaczona jest dla elementów lub czynności, dla których czas na doprowadzenie do standardu określono pomiędzy 7 a 13 dni. Kwota kary w tej kategorii wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) i jest naliczana za każdy rozpoczęty dzień niedoprowadzenia do opisanych wymagań powyżej danego czasu na doprowadzenie do opisanego wymagania;

- Kategoria 4 - przeznaczona jest dla elementów lub czynności, dla których czas na doprowadzenie do standardu określono od 14 dni i więcej. Kwota kary w tej kategorii wynosi 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) i jest naliczana za każdy rozpoczęty dzień niedoprowadzenia do opisanych wymagań powyżej danego czasu na doprowadzenie do opisanego wymagania.

- Wartość naliczonych kar umownych z ust. 1 zapisywana jest w protokołach kontroli i sumowana w Protokole cyklicznego rozliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu wypowiedzenia Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1;

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Usługi wchodzących w zakres Umowy, Zamawiający, niezależnie od naliczenia kar umownych, zastrzega sobie prawo zlecenia Usługi objętej niniejszą Umową podmiotowi, o którym mowa w § 11 ust. 4, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ustalenie faktu nie wywiązania się z Usługi będzie potwierdzone Protokołem kontroli,  o którym mowa w OPZ.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych, zgodnie z wystawioną przez Zamawiającego notą obciążeniową, z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 19

Zmiany w umowie

- Zmiany niniejszej Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Wykonawca, powinien on złożyć wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 7 dni roboczych przed zamierzonym wejściem 
w życie takiej zmiany.

- Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w Umowie spowodowanych zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, które mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wejścia w życie przepisów powodujących zmianę:

1)	wysokości stawki podatku od towarów i usług;

2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty części zamówienia pozostałej do wykonania, Strony dokonają stosownej zmiany Umowy.

- Poza przypadkami wskazanymi w Umowie Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w następujących sytuacjach:

- zmiany zakresu Usługi, w tym konieczności przekazania przez Zamawiającego części Drogi innym podmiotom lub organom (np. Zarządcom lub operatorom);

- zmiany w ilości  elementów związanych z wdrożeniem porealizacyjnych decyzji administracyjnych;

- katastrofy w ruchu lądowym lub powietrznym, powodzi, trąby powietrznej lub innej nieprzewidzianej sytuacji powodującej wyłączenie części Drogi z użytkowania (siła wyższa);

- zaistnienia utrudnień w dostępie do Drogi na skutek przyczyn zależnych od Zamawiającego;

- zmiany obowiązujących przepisów w zakresie opłat drogowych.

- Zmiana wynagrodzenia z przyczyn wymienionych w ust. 6 punkt 1-4 będzie proporcjonalna do ilości faktycznie utrzymywanych elementów Drogi i cen jednostkowych utrzymania tych elementów określonych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

- W przypadku zmian przepisów w zakresie zwolnienia z opłat drogowych (opisanych w ust. 3 punkt 5) nastąpi korekta wynagrodzenia zgodnie z wartościami podanymi w kolumnie 6 Oferty Wykonawcy, w części powstałej do zapłaty proporcjonalnie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

- Strony postanawiają, iż wszelkie zmiany wynagrodzenia nie mogą powodować przekroczenia Maksymalnej wartość zobowiązania wskazanej w §5 ust.3.

- Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podmiot spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż podmiot wskazany na etapie postępowania o zamówienia.

11.	Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego podmiotu, o którym mowa w ust. 10, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z takim podmiotem oraz zakresu i okresu udziału takiego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

12.	Zmiana Podmiotu wskazanego w ust. 10 wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

13.	Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany podmiotu wskazanego zgodnie z ust. 10, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów lub w zakresie sposobu ich udostępniania, okresu etc.

14.	Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy wraz z podmiotami którymi się posługuje przy jej realizacji. Wzajemne rozliczenia Konsultanta oraz podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp nie obciążają Zamawiającego.

15.	Wykonawca nie ma prawa do dokonania cesji swoich wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 20

Ochrona danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy nastąpi na podstawie Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 10 do Umowy.

§ 21

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

3.	Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.	Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy Stron:

Zamawiający:									Wykonawca:

………………………………….						….………………………………….

………………………………….						….………………………………….

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 KRS

Załącznik nr 2 Pełnomocnictwa Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 4 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 5 Harmonogram protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania

Załącznik nr 6 Koncepcja działań

Załącznik nr 7 Plan Działań Ratowniczych

Załącznik nr 8 Pełnomocnictwo rodzajowe do odbioru Pasa Drogowego

Załącznik nr 9 Gwarancja Jakości

Załącznik nr 10 Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 11   Dowody w odniesieniu do wszystkich udostępnianych zasobów w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp