## Roboty drogowe
BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI ZATOR W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28
PRZEDMIAR ROBÓT NR 1.1
Roboty drogowe
L.p | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | *
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  | *
1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg | km | 4.525
| D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | * | *
2 |  | Ø do10 cm | szt. | 168
3 |  | Ø 11-15 cm | szt. | 585
4 |  | Ø 16-25 cm | szt. | 266
5 |  | Ø 26-35 cm | szt. | 30
6 |  | Ø 36-45 cm | szt. | 154
7 |  | Ø 46-55 cm | szt. | 5
8 |  | Ø 56-65 cm | szt. | 6
9 |  | Zagajniki i krzaki | ha | 0.76
| D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | * | *
10 |  | Zdjęcie warstwy humusu | m3 | 25530
| D.01.02.03 | Rozbiórka obiektów budowlanych | * | *
11 |  | Wyburzenie budynku mieszkalnego | m3 kubatura | 817
12 |  | Wyburzenie budynku gospodarczego | m3 kubatura | 165
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic | * | *
13 |  | Rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogowej bitumicznej | m2 | 3763
14 |  | Rozbiórka konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, płyt chodnikowych oraz z trylinki | m2 | 533
15 |  | Rozbiórka krawężników i obrzeży | m | 114
16 |  | Rozbiórka ogrodzenia posesji | m | 940
17 |  | Rozbiórka przepustów wraz z murkami czołowymi | m | 136
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | *
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | * | *
18 |  | Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na nasyp | m3 | 17733
19 |  | Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na odkład | m3 | 4434
| D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | * | *
20 |  | Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu z uszlachetnieniem | m3 | 17733
| D.02.03.01/1 | Wykonanie nasypów z dokopu | * | *
21 |  | Wykonanie nasypów z dokopu | m3 | 39460
22 |  | Wykonanie uzupełnienia poboczy | m3 | 4328
| D.02.04.01 | Nasyp zbrojony geosyntetykiem | * | *
23 |  | Wykonanie wzmocnienia nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości długoterminowej 100/50 kN | m2 | 11320
24 |  | Wykonanie wzmocnienia nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości długoterminowej 150/75 kN | m2 | 11320
| D.02.04.02 | Wykonanie materaca geosyntetycznego | * | *
25 |  | Wykonanie materaca geosyntetycznego grubości 0,5 m 16060 m2 geosyntetyk o wytrzymałości długoterminowej 50/50 kN 36710 m2 platforma transmisyjna grubości 0,5 m z kruszywa 0/75 16060 m2 kruszywo 0/75 15820 m3 | m2 | 16060
| D.02.04.03 | Przyspieszenie procesu konsolidacji przy pomocy nasypu przeciążeniowego | * | *
26 |  | Formowanie tymczasowego nasypu przeciażającego z późniejszym przemieszczeniem mas | m3 | 30750
| D.02.04.04 | Iniekcyjne wzmocnienie podłoża metodą jet grouting | * | *
27 |  | Wykonanie kolumn jet grouting średnicy 80 cm wykonanie platformy roboczej dla sprzętu grubości 0,5 m 16060 m2 kolumny wytrzymałości min. 3,0 Mpa | m2 | 16060
| D.02.05.01 | Wymiana gruntu | * | *
28 |  | Wykonanie wykopów gruntu do wymiany wraz z zasypaniem | m3 | 12062
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | *
| D.03.01.01 | Przepusty drogowe | * | *
29 |  | Przepusty rurowe o średnicy Ø 60 cm | m | 35
30 |  | Przepusty rurowe o średnicy Ø 80 cm | m | 12
31 |  | Przepusty rurowe o średnicy Ø 100 cm | m | 101
32 |  | Przepusty rurowe o średnicy Ø 120 cm | m | 56
33 |  | Wloty i wyloty przepustów o średnicy Ø 60 cm wraz z umocnieniem | szt. | 6
34 |  | Wloty i wyloty przepustów o średnicy Ø 80 cm wraz z umocnieniem | szt. | 2
35 |  | Wloty i wyloty przepustów o średnicy Ø 100 cm wraz z umocnieniem | szt. | 14
36 |  | Wloty i wyloty przepustów o średnicy Ø 120 cm wraz z umocnieniem | szt. | 4
37 |  | Wlot przepustu o średnicy Ø 120 cm wraz ze studnia wpadową Ø 150 | szt. | 1
38 |  | Przepust skrzynkowy 1200x1200 cm | m | 15
39 |  | Wloty i wyloty przepust skrzynkowy 1200x1200 cm | m | 2
40 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy Ø 50 cm | m | 60
41 |  | Wlot i wylot przepustu o średnicy Ø 50 cm | szt. | 10
| D.03.03.01 | Sączki podłużne | * | *
42 |  | Sączki podłużne z tworzyw sztucznych | m | 168
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | *
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | *
43 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 52738
| D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego | * | *
44 |  | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR ≥ 35% | m3 | 8962
45 |  | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR ≥ 25% | m3 | 2809
46 |  | Geowłóknina o CBR≥4kN pod warstwą mrozoochronną | m2 | 58549
| D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | * | *
47 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 33326
48 |  | Oczyszenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 50701
| D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego | * | *
49 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.25 cm | m2 | 376
50 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20 cm | m2 | 32365
51 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.15 cm | m2 | 3124
52 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 min. gr.16 cm | m2 | 250
| D.04.05.01 | Podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi | * | *
53 |  | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr.15cm | m2 | 29963
54 |  | Warstwa mrozoochronna mieszanki związanej cementem o C1.5/2<4.0MPa gr. 15cm | m2 | 1920
55 |  | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubości 25 cm | m2 | 19576
56 |  | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubości 24 cm | m2 | 15510
| D.04.07.00 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC | * | *
57 |  | Podbudowa zasadnicza z AC WMS 16 PMB gr. 7cm | m2 | 2800
58 |  | Podbudowa zasadnicza z AC 22P PMB gr. 12cm | m2 | 20170
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | *
| D.05.01.04 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego | * | *
59 |  | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.15 cm | m2 | 4770
60 |  | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CN/R gr.15 cm | m2 | 5553
| D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | * | *
61 |  | Kostka kamienna gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m2 | 243
| D.05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S | * | *
62 |  | Warstwa ścieralna z AC 8S gr. 4cm | m2 | 4828
| D.05.03.05a | Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC | * | *
63 |  | Warstwa wiążąca z AC WMS 16 PMB gr. 5cm | m2 | 2766
64 |  | Warstwa wiążąca z AC WMS 16 PMB gr. 9cm | m2 | 19890
65 |  | Warstwa wiążąca z AC 11W gr. 5cm | m2 | 4985
| D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) | * | *
66 |  | Warstwa ścieralna z SMA 8 S PMB gr. 4cm | m2 | 22570
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej | * | *
67 |  | koloru szarego | m2 | 2438
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | *
| D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | * | *
68 |  | Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm | m2 | 31031.56
69 |  | Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm | m2 | 1120
70 |  | Humusowanie terenu grubości 10 cm | m2 | 6720.75
71 |  | Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 płytami ażurowymi prefabrykowanymi | m2 | 836
| D.06.01.03 | Prefabrykowane elementy betonowe | * | *
72 |  | Umocnienie rowów płytami ażurowymi prefabrykowanymi | m2 | 2716
73 |  | Umocnienie rowu elementami korytkowymi i płytami chodnikowymi | m | 4195
74 |  | Elementy trójkątne przy nawierzchni | m | 4304
75 |  | Elementy łączące ściek trójkątny ze studzienką ściekową | szt. | 87
76 |  | Palisada z elementów betonowych | m | 38
| D.06.03.00 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym | * | *
77 |  | Pobocze umocnione kruszywem łamanym grubości 10 cm | m2 | 9062
| D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | *
| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | * | *
78 |  | Linie krawędziowe | m2 | 1280
79 |  | Linie segregacyjne | m2 | 480
80 |  | Strzałki | m2 | 35
81 |  | Znaki uzupełniające w tym powierzchnie wyłączone z ruchu | m2 | 60
82 |  | Znaki poprzeczne | m2 | 50
83 |  | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | 306
| D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | * | *
84 |  | Znaki ostrzegawcze (A) - średnie | szt. | 24
85 |  | Znaki zakazu (B) - średnie | szt. | 12
86 |  | Znaki nakazu ( C) - średnie | szt. | 17
87 |  | Znaki informacyjne (D) - średnie | szt. | 13
88 |  | Znaki uzupełniające (F) - średnie | szt. | 4
89 |  | Tabliczki pod znakami (T) - średnie | szt. | 6
90 |  | E-1 | szt. | 4
91 |  | E-2 | szt. | 3
92 |  | E-3 | szt. | 4
93 |  | E-5a | szt. | 1
94 |  | E-14 | szt. | 3
95 |  | E-15a | szt. | 5
96 |  | E-15b | szt. | 1
97 |  | U-1a/U-1b | szt. | 44
98 |  | U-3a/b | szt. | 12
99 |  | U-4b | szt. | 1
100 |  | U-6a | szt. | 11
101 |  | U-12 | szt. | 7
102 |  | słupki do znaków drogowych wraz z posadowieniem | szt. | 140
| D.07.02.02 | Konstrukcje i fundamenty wsporcze i bramowe dla znaków kierunku i miejscowości wraz z fundamentami | * | *
103 |  | Konstrukcja wsporcza znaku wraz z montażem i posadowieniem | szt. | 7
| D.07.05.00 | Bariery ochronne stalowe | * | *
104 |  | Bariery ochronne H1-W3 | m | 120
105 |  | Bariery ochronne H1-W4 | m | 3966
106 |  | Bariery ochronne N2-W3 | m | 75
107 |  | Barieroporęcz | m | 63
108 |  | Odcinek początkowy i końcowy barieroporęczy dł. 8,0 m | szt. | 4
109 |  | Odcinek początkowy i końcowy barier skrajnych dł. 8m | szt. | 11
110 |  | Odcinek początkowy i końcowy barier skrajnych dł. 12m | szt. | 7
| D.07.06.01 | Ogrodzenia | * | *
111 |  | Panelowe płotki naprowadzające wolnostojące | m | 522
112 |  | Element kończący płotki naprowadzające L | szt. | 8
113 |  | Betonowe płotki naprowadzające | m | 660
114 |  | Odtworzenie ogrodzenie posesji | m | 403
115 |  | Bramy | szt. | 3
| D.07.08.00 | Ekrany akustyczne | * | *
116 |  | Ekrany akustyczne pochłaniające wys. 4.0 m | m | 544
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | *
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | * | *
117 |  | 20x30 na ławie betonowej z oporem | m | 386
| D.08.01.02 | Krawężniki kamienne | * | *
118 |  | 20x30 na ławie betonowej z oporem | m | 1388
| D.08.03.00 | Obrzeża betonowe | * | *
119 |  | Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem | m | 1037
| D.09.00.00 | ZIELEŃ | * | *
| D.09.01.01 | Zieleń drogowa | * | *
120 |  | Drzewa liściaste | szt. | 320
121 |  | Drzewa iglaste | szt. | 30
122 |  | Krzewy liściaste | szt. | 883
123 |  | Pnącza | szt. | 310
| D.10.00.00 | INNE ROBOTY | * | *
| D.10.06.03 | Wiaty przystankowe | * | *
124 |  | Wiata przystankowa | szt. | 1