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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 


Tom I:		INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1		Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2		Formularz Oferta i formularze załączników do oferty
Formularz 2.1. 		FORMULARZ KRYTERIUM OCENY OFERT „Doświadczenie personelu”
Formularz 2.2	FORMULARZ KRYTERIUM OCENY OFERT „Prowadzenie strony internetowej”


Rozdział 3		Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków 	udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do 	wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1		Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany 	wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest 	dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu 	zamieszczenia niniejszej SIWZ 
Formularz 3.2		Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 	zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia 
Formularz 3.3		Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 	grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Tom II:	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY wraz z załącznikiem

Tom III:		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z załącznikami 
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017
adres dla serwera FTP 172.25.10.26
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www. 
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Anną Mazurek , tel.: +48 22 209 24 50

Tom IV:      		Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)
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Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)



1.	ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
telefon: (22) 209 23 60, faks (22) 209 24 74
REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl 
Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.	Przedmiotem zamówienia jest: 
Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria usług: 12

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Usługą”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” 
lub „Specyfikacją”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności : ustawie z 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.2. 	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. opracowania części lub całości Elementów Koncepcji Programowej, uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla odcinków nieuwzględnionych w zamówieniu podstawowym.

5.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - IV SIWZ.

5.4.	PODWYKONAWSTWO:
a)	Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. 
	Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać, zastrzeżone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowe części zamówienia, tj. czynności wykonywane przez następujących ekspertów kluczowych:
	1)	Projektanta drogowego, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej
	2)	Projektanta mostowego, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej	
b)	Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako kluczowych) części zamówienia podwykonawcy.
c)	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (niekluczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9. IDW.
d)	W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
e)	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.


6. 	TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy” 
2)	sytuacji ekonomicznej i finansowej:
„Nie dotyczy” 

3)	zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. S o łącznej długości min. 17 km,
Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.
Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
Pod określeniem:
· STEŚ - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe;
· STEŚ-R - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, 
· KP – Koncepcja Programowa
· PB - należy rozumieć Projekt Budowlany.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3) a) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

b) osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1. osoba do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego:
          - wymagana liczba osób: 1;
Doświadczenie zawodowe:
-wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S o długości min. 9 km każda, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

2. osoba do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego
            - wymagana liczba osób: 1;
Doświadczenie zawodowe:
          -wymóg doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej : STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy , na stanowisku/stanowiskach Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej

3. osoba do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:
- wymagana liczba osób: 1;
Doświadczenie zawodowe: 
-  wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S o łącznej długości 17 km na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej
4. osoba do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej:
- wymagana liczba osób: 1; 
Doświadczenie zawodowe: 
-wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu dokumentacji projektowej : STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy , na stanowisku/stanowiskach Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego Mostowego/ branży mostowej
5. osoba do pełnienia funkcji Eksperta ds. analiz ekonomicznych
- wymagana liczba osób: 1; 
Doświadczenie zawodowe: 
- wymóg doświadczenia przy wykonaniu minimum 2 opracowań w zakresie techniczno - ekonomicznym dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP (np. analizę ekonomiczną, analizę efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty studium wykonalności), w tym co najmniej jedno w oparciu o wytyczne zawarte w „Niebieskiej Księdze. Infrastruktura drogowa" opracowanej w ramach inicjatywy Jaspers oraz przyjęte przez stosowne Instytucje Kontrolne/Zarządzające programów operacyjnych współfinansowanych z budżetu UE.


Pod określeniem:
· STEŚ - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe;
· STEŚ-R- Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej, 
· KP należy rozumieć Koncepcję Programową;
· PB należy rozumieć Projekt Budowlany.
Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STEŚ, STEŚ-R, KP lub PB) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.
Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
W przypadku obiektów w ciągu drogi dwujezdniowej za jeden obiekt uważa się obiekt pod obie jezdnie.
Obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 ze zm.).

Przez „pełnił funkcje Projektanta lub sprawdzającego” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290).
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3) b) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.
7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
8.2.	Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8.3.	Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.
8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)	nie podlega wykluczeniu;
b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. W zakresie części IV jednolitego dokumentu, Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”
Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
· przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego; 
· przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu karnego; 
· przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 
W związku z tym, że zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp to wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.
9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.3.
9.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)	W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2)	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
9.8. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty o których mowa w pkt  9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.9.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2): 
1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
2) lit. b) IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
9.10. 	Dokumenty, o których mowa w pkt  9.9.1) i 9.9.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
9.11. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się odpowiednio.
9.12. 	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa w 9.9.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10. IDW stosuje się odpowiednio.
9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.14.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi Formularz 3.2.).
10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW 
10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW.
10.6.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą,  składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W zakresie  części IV jednolitego dokumentu wypełniona winna zostać tylko sekcja „α”.
10.7. 	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) a) – d) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.
10.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) 	jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;
b)	nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.
c) 	jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.
11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt 9.2. IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW  składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym :
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
12.1.	W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Martę Szymkiewicz, tel. 22 209 23 61, fax: 22 209 24 74 email: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
12.2.	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3.	W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5.	Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale. 
12.7.	Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.9.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie
Ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1.) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

14. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
14.4.	Oferta musi być zabezpieczona wadium.
14.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1) 	Tabela Elementów Rozliczeniowych (Tom IV SIWZ);
2) Formularz 2.1. FORMULARZ KRYTERIUM OCENY OFERT „Doświadczenie personelu”
3) Formularz 2.2	FORMULARZ KRYTERIUM OCENY OFERT „Prowadzenie strony internetowej”
14.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) 	Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
2)  	Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW;
3)	Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
5) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
6) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
14.7.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
14.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
14.10.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
14.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13 IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
14.13.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy  umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

oraz opisane:

OFERTA
„Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów”
GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017

„Nie otwierać przed dniem  27.11.2017r. godz. 12:00.”



14.14.	Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
14.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.


15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
15.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER)   sporządzoną na Formularzu załączonym w Tomie IV SIWZ.
15.2.	Wykonawca obliczając Cenę oferty musi uwzględnić w Tabeli Elementów Rozliczeniowych wszystkie podane i opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Tabeli Elementów Rozliczeniowych
15.3.	Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-IV niniejszej SIWZ. 
15.4.	Dla poz. 1,2,3,4,5,7,9,10.12,10.13, 10.14 Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zamawiający przewiduje określone w tym formularzu limity (minimalne i maksymalne). W przypadku gdy którykolwiek z wymienionych limitów zostanie przekroczony w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
15.5.	Tabelę Elementów Rozliczeniowych , należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczy wartość netto łącznie. 
15.6.  Obliczoną w ten sposób wartość netto łącznie należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną w ten sposób „Razem wartość brutto (cena oferty)” należy następnie przenieść do Formularza Oferty.
15.7. Wykonawca powinien wyliczyć Cenę oferty brutto. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.
15.8.	Ceny jednostkowe i wartości w poszczególnych pozycjach Tabeli Elementów Rozliczeniowych  oraz cena oferty muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.9.  Ceny określone przez Wykonawcę w Tabeli Elementów Rozliczeniowych  nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Tom II SIWZ.
15.10. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ustawy Pzp.
15.11.	Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
16.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
16.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017)
b) 	poręczeniach bankowych;
c) 	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) 	gwarancjach bankowych;
e) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
16.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
16.6. 	Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) 	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) 	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) 	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) 	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1.	Oferty powinny być złożone w:

	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

OFERTA
w pokoju 713 w terminie do 27.11.2017r., do godz. 11:30



17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w terminie 27.11.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie wskazanej w ust. 17.1, w pok. 824.
17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.
17.4.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5.	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
17.6. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.7.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.8.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) 	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) 	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1.		Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie trzy kryteria:
a) cena– 60%
b) doświadczenie personelu – 24%
c) prowadzenie strony internetowej – 16%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 punkt = 1%. 
19.1.1	Opis kryterium „cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. 
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

		
	C =
	C min
	x 60 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:
	C min 
	– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
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Ilość punktów w tym kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.


19.1.2. Opis kryterium „doświadczenie personelu” (D):
W ramach kryterium „Doświadczenie personelu” punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 24 punktów, na podstawie złożonego wraz z ofertą - Formularza „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie personelu” (Formularz 2.1).
19.1.3. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów:
19.1.3.1.	Podkryterium 1 (P1) Doświadczenie Projektanta Drogowego – max. ilość punktów – 12.
Doświadczenie (ilość opracowań) osoby wskazanej do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego, zdobyte przy opracowaniu dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S o długości min. 9 km każda na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane wg poniższych zasad:
za wykazane doświadczenie:
· 2 opracowania – 0 punktów,
· 3 opracowania – 4 punkty,
· 4 opracowania -  8 punktów,
· 5 opracowań – 12 punktów.
19.1.3.2.	Podkryterium 2 (P2) Doświadczenie Projektanta Mostowego – max. ilość punktów – 12.
Doświadczenie (ilość obiektów) osoby wskazanej do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego, przy opracowaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy , na stanowisku/stanowiskach Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej.

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane wg poniższych zasad:
za wykazane doświadczenie:
· opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 obiektów mostowych – 0 punktów,
· opracowanie dokumentacji projektowej dla 5 obiektów mostowych – 4 punkty,
· opracowanie dokumentacji projektowej dla 6 obiektów mostowych – 8 punktów,
· opracowanie dokumentacji projektowej dla 7 obiektów mostowych – 12 punktów.
Następnie zostaną wyliczone punkty w kryterium „Doświadczenie Personelu” wg poniższego wzoru:
D= P1+P2
	Gdzie:
D - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium „Doświadczenie Personelu”,
P1, P2 – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w poszczególnych podkryteriach Uwaga:
1. Formularz „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie personelu” do oceny w kryterium „Doświadczenie Personelu ” składa się wraz z ofertą.
2. Wykaz do oceny w kryterium „Doświadczenie Personelu” nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stosuje art. 26 ust. 3 i 4. 
3. Maksymalna ilość opracowań  brana pod uwagę przy ocenie doświadczenia personelu P1 (punktowana) –  5.
4. Maksymalna ilość obiektów mostowych brana pod uwagę przy ocenie doświadczenia personelu P2 (punktowana) – 7.
5. W sytuacji nie złożenia Formularza „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie Personelu” lub złożenie formularza niezawierającego niezbędnych informacji, w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie Personelu ” przyznane zostanie 0 pkt.
5.	Osoby wskazane w Formularzu 2.1. do pełnienia funkcji Projektanta drogowego/ Projektanta mostowego muszą być również wskazane do pełnienia tych funkcji w wykazie osób o którym mowa w pkt 9.7.1)b).
Pod określeniem:
Pod określeniem:
· STEŚ - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe;
· STEŚ-R- Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej, 
· KP należy rozumieć Koncepcję Programową;
· PB należy rozumieć Projekt Budowlany.
Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STEŚ, STEŚ-R, KP lub PB) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.
Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
W przypadku obiektów w ciągu drogi dwujezdniowej za jeden obiekt uważa się obiekt pod obie jezdnie.
Obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 ze zm.).
Przez „pełnił funkcje Projektanta lub sprawdzającego” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290).


19.1.4. Opis kryterium „Prowadzenie strony internetowej” (SI)
W ramach podkryterium „Prowadzenie strony internetowej” Wykonawcy zostanie przyznane 0 lub 16 punktów w zależności od deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu „Kryterium oceny ofert - Prowadzenie strony internetowej”. W przypadku pozytywnej deklaracji (TAK) zostanie przyznanych 16 pkt. W przypadku negatywnej deklaracji (NIE) Wykonawca otrzyma 0 punktów. Składając deklarację (TAK), Wykonawca zobowiązuje się do wykonania działania zgodnie z poniższym opisem.
19.1.4.1 Adres strony internetowej kontaktu powinien nawiązywać do nazwy opracowania i nie może zawierać nazw komercyjnych. Adres strony podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego.
19.1.4.2 Strona internetowa powinna zostać utworzona nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia Umowy.
19.1.4.3 Wykonawca stworzy i będzie prowadził w okresie trwania Umowy stronę internetową informującą szczegółowo o postępie prac w danym okresie, aktualizowaną co najmniej raz na tydzień lub w innym okresie ustalonym z Zamawiającym.
19.1.4.4 Projekt strony „www" przed wdrożeniem zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
19.1.4.5 Na prośbę Zamawiającego, wykonawca umieści dodatkowe dane m.in. decyzje.
19.1.4.6 Strona internetowa powinna zawierać przynajmniej:
· opis (językiem „nietechnicznym") wraz z jego głównymi celami, kosztami oraz spodziewanymi efektami,
· nazwę i adres Zamawiającego i Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi,
· schemat przebiegu drogi oraz schematy (wraz z opisami) węzłów, skrzyżowań i ciekawych rozwiązań inżynierskich na podkładzie topograficznym,
· opis aktualnego zaawansowania rzeczowego,
· wizualizację całej inwestycji tj. ciągu trasy wraz z obiektami na podkładzie topograficznym i ortofotomapie,
· datę ostatniej aktualizacji,
· liczba odsłon użytkowników w podziale na stan na dany dzień i sumaryczną od początku powstania strony,
· mapę do celów projektowych z wrysowanym przebiegiem przedmiotowego odcinka drogi, rozwiązań geometrycznych (drogowych, inżynierskich i środowiskowych) z widocznymi numerami działek ich granicami, czytelnymi nazwami obrębów i ich granicami.
Po zakończeniu Umowy, Wykonawca zarchiwizuje na nośniku elektronicznym zawartość całych stron i wraz z kodami źródłowymi przekaże Zamawiającemu.

19.2.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D + SI
 gdzie:
 P – suma ilości uzyskanych punktów 
 C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)”,
 D – ilość punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie personelu”,
 SI – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „prowadzenie strony internetowej”.

19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) 	unieważnieniu postępowania
    – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
19.6. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53.
21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22.5.	Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Formularz „Oferta”

i Formularze załączników do Oferty


	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA



Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział ________________
ul. ____________________
_______________________
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów

Nr ref: GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017

MY NIŻEJ PODPISANI 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ___________ zł (słownie złotych:_________________________________________________________), zgodnie z załączoną Tabelą Elementów Rozliczeniowych
3.1. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):
· wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto *.

4. ZAMIERZAMY** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
_____________________________________________________________________
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie ___________________________________________________
	Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr _________________________________________________*
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)
8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
11. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko:__________________________________________________________ 
adres:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
tel. _____________ fax ________________ e-mail: ____________________________


__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
· mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
· importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
** oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w Jednolitym dokumencie część II Sekcja C i D, oraz uwzględniać zapisy  pkt 5.4 IDW.
































Formularz 2.1.



KRYTERIUM OCENY OFERT
„Doświadczenie personelu”





















































Formularz 2.1.



	



(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców)
	KRYTERIUM OCENY OFERT
„Doświadczenie Personelu”


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów 

przedkładam niniejszy formularz w celu wykazania  doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o którym mowa w kryterium oceny ofert opisanym w pkt 19.1.3.1 i 19.1.3.2 IDW.

	Funkcja
	Imię i nazwisko osoby wskazanej do pełnienia funkcji
	Informacje dotyczące doświadczenia

	Projektant drogowy
	
	Pan/Pani …………………. pełnił/ła funkcję Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej przy opracowaniu ………….. dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S długości 9 km każdy , tj.
……………………………………………………..…………………………..
(Nazwa opracowania, zakres prac, klasa drogi, długość odcinka, pełniona funkcja,)

	Projektant mostowy
	
	Pan/Pani …………………. pełnił/ła funkcję Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej przy opracowaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy …. obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, tj.
………………………………………….………………………………………..
(Nazwa opracowania, zakres prac, klasa obciążenia, rozpiętość teoretyczna przęsła, pełniona funkcja,)



UWAGA: Zamawiający informuje, że niniejszy formularz nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wobec czego art 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.


__________________ dn. ______________2017 r           ______________________________

                                                                                                     				                                                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 2.2.

KRYTERIUM OCENY OFERT
PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ


Formularz 2.2.


	



(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	KRYTERIUM OCENY OFERT – PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów 
oświadczamy, że:

	Prowadzenie strony internetowej zgodnie z opisem w pkt 19.1.4 IDW
	Deklaracja Wykonawcy
TAK/NIE*

…………….




UWAGA: Zamawiający informuje, że niniejszy formularz nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postepowaniu, wobec czego art 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.
*należy wpisać TAK lub NIE

_____________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)






Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ 
Formularz 3.2	Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia 
Formularz 3.3	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp


Formularz 3.2

	(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
	ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia




Ja:
 _________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:
 _________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno - finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)


w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:

Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów

znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017


Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



e) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:
 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________





__________________ dnia ____ ____ 2017 roku



___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)


*niepotrzebne skreślić


















Formularz 3.3


Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)
NIP/PESEL, ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
____________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorąc  udział w postępowaniu na 

Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów 

znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017

prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie , po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp,   oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu * 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca:
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*; 


· niepotrzebne skreślić  


UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie    składa go każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.
3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.  




Data: .....................................    	 ........................................................... 
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 





























































TOM II



ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY wraz załącznikiem




































UMOWA NR .../…


zawarta w Warszawie, w dniu …

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-847 Warszawa
reprezentowanym przez pełnomocników:

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oddziału GDDKiA w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..................................................................................................…................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
KRS ………….., NIP …………………., REGON ……………………. 
reprezentowanym przez:

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie „Stronami”.

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7
do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów"


§ 1
(przedmiot Umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie pn. „Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów", zgodnie z postanowieniami Umowy i jej integralnymi częściami, zwane dalej przedmiotem Umowy jak również Opracowaniem.
2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ);
3) Oferta Wykonawcy z dnia …………. wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (dalej TER);
4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (dalej Wykaz osób) – złożony przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
1) Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane
i interpretowane w kolejności wskazanej w ust. 2 i łącznie z dokumentami których dotyczą.
§ 2
(wynagrodzenie)

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie netto : ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………………… ) plus podatek VAT (23%) w wysokości …………… zł (słownie: ……………………………………………………………..) co daje łącznie kwotę brutto …………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………..). 
2. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił  wszelkie koszty i ryzyka, wynikające
z wymagań wynikających z  Umowy  i jej integralnych składników, obowiązujących na dzień składania oferty przepisów prawa, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu Umowy. 
3. Wynagrodzenie będzie  płatne w częściach z tytułu wykonania poszczególnych Etapów i Elementów Opracowania określonych w TER. 
4. Wynagrodzenie stanowi:
1) w przypadku pozycji ryczałtowych – kwotę ryczałtową podaną  przez Wykonawcę w TER.
2) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych (pozycje określone jako obmiarowe) - wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w TER.
5. Wynagrodzenie z tytułu Umowy będzie płatne odpowiednio dla każdego z elementów wymienionych w TER:
1) Materiały do wniosku o DŚU wraz z wnioskiem poz. 1 TER:
- 80% należności Wykonawcy za opracowania po złożeniu wniosku o DŚU;
- 20% należności Wykonawcy za opracowania – po uzyskaniu DŚU.
2) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko poz. 2 TER:
- 80% należności Wykonawcy za opracowania po zatwierdzeniu raportu przez Departament Inwestycji;
- 20% należności Wykonawcy za opracowania – po uzyskaniu DŚU;
- W przypadku gdy organ nie będzie wymagał opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone o wynagrodzenie określone w ust. 5 pkt 2,  poz. 2 TER.
3) Wykonanie oceny stanu technicznego mostu MS-24 – poz. 3 TER:
- 100% należności Wykonawcy za to opracowanie po dokonaniu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.
4) Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – poz. 4 TER:
- 100% należności Wykonawcy za to opracowanie po uzyskaniu właściwych uzgodnień i dokonaniu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.
5) Analizy i prognozy ruchu – poz. 5 TER:
- 100% należności Wykonawcy za to opracowanie po uzyskaniu właściwych uzgodnień i dokonaniu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.
6) Elementy Koncepcji Programowej na ZOPI – poz. 6 TER:
- 80% należności Wykonawcy za opracowania po przekazaniu kompletu materiałów na ZOPI;
- 20% należności Wykonawcy za opracowania – po wprowadzeniu poprawek
i uzupełnień do opracowania wynikających z protokołu ZOPI.
7) Elementy Koncepcji Programowej na KOPI – poz. 7 TER:
- 80% należności Wykonawcy za opracowania po przekazaniu kompletu materiałów na KOPI;
- 20% należności Wykonawcy za opracowania – po wprowadzeniu poprawek
i uzupełnień do opracowania wynikających z protokołu KOPI.
8) Mapy dc. Projektowych – poz. 8 TER:
- 100% należności Wykonawcy za to opracowanie po dokonaniu odbioru
bez uwag przez Zamawiającego;
9) Projekt robót geologicznych – poz. 9 TER:
- 100% należności Wykonawcy za opracowanie – po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych przez właściwy organ.
10) Roboty geologiczne – poz. 10.1-10.11 TER;
- 100% należności Wykonawcy za badania po odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego oraz złożeniu kompletnego wniosku o zatwierdzenie dokumentacji do właściwego Organu.
11) Dokumentacja geologiczno – inżynierska – poz. 10.12 TER:
- 100% należności Wykonawcy za opracowanie – po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację przez właściwy organ.
12) Dokumentacja hydrogeologiczna – poz. 10.13 TER:
- 100% należności Wykonawcy za opracowanie – po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację przez właściwy organ.
13)  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  – poz. 10.14 TER:
- 100% należności Wykonawcy za opracowanie po dokonaniu odbioru bez uwag przez Zamawiającego;
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego właściwego protokołu odbioru.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjum) są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Zapłata na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum zaspokaja roszczenia wszystkich członków konsorcjum wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum.
8. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy numer ……………………………………………………………………………………………
9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


§ 3
(terminy realizacji Umowy)

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową
w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w tym: 
a. Wykonanie analizy ekonomicznej w zakresie MOP – nie później niż 2 m-ce
od daty podpisania Umowy;
b. Projekt robót geologicznych wraz ze złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie
do właściwego organu – nie później niż 2 m-ce od daty podpisania Umowy;
c. Przygotowaniem materiałów wraz z wnioskiem o DŚU (Etap I) -  nie później niż 2 m-ce od daty podpisania Umowy;
d. Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI (Etap II) – nie później niż 10 m-cy od daty podpisania Umowy;
e. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - nie później niż 10 m-cy od daty podpisania Umowy;
f. Przygotowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu
– nie później niż 10 m-cy od daty podpisania Umowy;
g. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno – inżynierską
i hydrogeologiczną – nie później niż 12 m-cy od daty podpisania Umowy.


§ 4
(zmiany umowy)

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów Umowy, lub terminów wykonania poszczególnych Etapów lub Elementów Umowy, określonych w § 3 Umowy i w SIWZ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jej poszczególnych elementów, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,  w szczególności w następujących przypadkach:
1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty
do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Elementów;
3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; 
4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Elementów Umowy;
5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
6) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, wpływającego na termin realizacji Umowy; 
7)  wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z istotnych powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego;
8) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści   
Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie   
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
2. Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany): 
1) pominąć element przedmiotu Umowy;
2) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach poszczególnych Etapów Umowy lub ich elementów;
3) zmienić kolejność wykonania poszczególnych Elementów Umowy;
4) zmienić termin wykonania poszczególnych Elementów Umowy.
3. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
1) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy poprzez ograniczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
2) zmiany ilości danego elementu – wg faktycznej ilości wykonanych prac dla elementów rozliczanych obmiarowo;
3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.
5. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z uchybienia płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać Umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 5
(obowiązki Wykonawcy)

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych prawem.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania Umowy w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania opracowań.
3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.
4. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy będzie działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
5. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego przekazywania Zamawiającemu pisemnych raportów zawierających informacje o postępie prac, uzyskiwaniu opinii, uzgodnień, decyzji oraz napotkanych problemach, bądź przewidywanych ryzykach i zagrożeniach terminowego wykonania Umowy. Raporty przekazywane będą co miesiąc w terminie 3 dni przed każdą Radą Projektu.
7. Harmonogram prac:
1) w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia szczegółowego harmonogramu prac do zatwierdzenia. Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Umowy;
2) harmonogram będzie przedkładany w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej. Wykonawca będzie także przedkładał zaktualizowany harmonogram, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy. Każdy harmonogram będzie zawierał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywać opracowanie, włączając przewidywane, rozłożone w czasie okresy weryfikacji i odbiorów, oraz uzyskiwanie stosownych pozwoleń i decyzji; 
3) jeśli Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia wskazującego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Umową, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem,
z uwzględnieniem innych jego zobowiązań według Umowy;
4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni;
5) po zaakceptowaniu harmonogramu, Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie prac jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia nie terminowe wykonanie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
6) zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji poszczególnych Elementów Umowy;
7) jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży uaktualniony harmonogram;
8) zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy.
8. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w ust. 1-7, jest zobowiązany:
1) sprawnie prowadzić proces wykonywania Umowy wraz z właściwą koordynacją;
2) poszukiwać i proponować rozwiązania, w tym techniczne i technologiczne, mające wpływ na skrócenie czasu trwania robót budowlano-montażowych oraz obniżające koszty budowy,  użytkowania i użytkowników;
3) brać udział w spotkaniach koordynacyjnych i radach Zamawiającego
z Wykonawcą, wraz z przygotowywaniem stosownych materiałów na te spotkania,
a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji w terminie 7 dni od daty wezwania;
4) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej;
5) na wniosek Zamawiającego przekazać dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy; 
6) pozyskać we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji;
7) uzyskać wszystkich niezbędne opinie, uzgodnienia oraz sprawdzenia;
8) współpracować, w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego;
9) do dokonywania w ramach  wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 1 wszelkich uzupełnień i poprawek w opracowaniu na żądanie organów opiniujących;
zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy w okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 –dniowym,
10) znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20 ust. 1
i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa;
9. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w ust. 1-8, jest zobowiązany także:
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Etapów Umowy lub jej poszczególnych elementów;
3) przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy wraz ze stanowiskiem Wykonawcy niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu skorzystanie z trybu odwoławczego;
4) brać udział, na każdym Etapie Umowy, w spotkaniach informacyjnych ze społeczeństwem lub konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego,
na wniosek Zamawiającego;
5) reprezentować Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu Umowy;
6) terminowo przekazywać prawidłowo przygotowane raporty i harmonogramy;
7) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych oraz licencji;
8) przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
10. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem
o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia strony internetowej kontraktu, która będzie prowadzona w okresie trwania Umowy. Strona zostanie udostępniona nie później
niż 3 tygodnie od podpisania Umowy i będzie aktualizowana co najmniej raz na tydzień lub w innym okresie ustalonym z Zamawiającym.*
[bookmark: _Toc451267363]*zapis ust 11 będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert zdeklaruje prowadzenie strony internetowej.
§6
(personel Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane imiennie w przedłożonym przez Wykonawcę Wykazie osób oraz innych ekspertów wskazanych w OPZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz innych ekspertów, wymienionych w OPZ, skierowanych do realizacji usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania zamówienia innych osób niż wskazane Wykazie Osób  stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
4. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w Wykazie osób, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby
do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz/lub  wykazać
się doświadczeniem i wykształceniem na poziomie nie niższym niż wskazanym w ofercie
do oceny i wykazania punktów w kryterium, o którym mowa w SIWZ. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia w/w wymagań.
5. W przypadku personelu ocenianego, w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie personelu” zmiana osób na wniosek Wykonawcy, w trakcie realizacji Umowy, może nastąpić jedynie w sytuacji gdy:
1) nowy personel w ramach punktacji obliczonej na zasadach określonych
w ww. kryterium otrzyma co najmniej taką samą ilość punktów, co personel wskazany w ofercie oraz
2) kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla wykonawcy wiążące.
7. W przypadku, braku porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany osoby personelu Wykonawcy.
8. Wykonawca jest zobowiązany:
1) nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.
2) zapewnić, że personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innych zajęć kolidujących z realizacją Umowy.
3) zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.
4) odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Finansów.
[bookmark: _Toc451267364] §7
(podwykonawcy, zmiana podmiotu udostępniającego zasoby)

1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wskaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej Umowy w zakresie tożsamym z określonym w niniejszej Umowie oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową.
4. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
5. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.
6. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy.
7. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany nowy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie co najmniej na poziomie, który umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, gdyby to na wiedzę i doświadczenie tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania przetargowego oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
§ 8
(cesja wierzytelności)

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału,
na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
4. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§ 9
(zabezpieczenie należytego wykonania Umowy)

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  …………….. zł (słownie: ……………………………………………………).
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ...................................................................
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady równowartość 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 4 nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
(ubezpieczenie)

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych
oraz wad w dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, w terminie 28 dni od dnia zawarcia Umowy, kopii polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu) potwierdzającej ubezpieczenie (poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o którym mowa w ust. 1. Brak przekazania przedmiotowego ubezpieczenia w ww. terminie stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi.
4. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji zamówienia, lub w okresie rękojmi,  Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), w terminie do 15 dni przed datą ustania ważności poprzedniej polisy.
5.  Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia związane z realizacją zamówienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.
6. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji również z ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
§ 11
(rękojmia)

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na opracowanie będące przedmiotem Umowy wynosi 5 lat.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
na okres rękojmi, do terminu określonego powyżej.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad opracowań, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. [bookmark: _Toc451267370]Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniu ujawnionych w okresie, o którym mowa
w ust. 2 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w niniejszym paragrafie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

§ 12
[bookmark: _Toc451267371](odbiory)

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i SIWZ oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi na dzień przekazania danego Elementu Umowy Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.
2. Strony ustalają następującą procedurę odbioru:
1) Wykonawca przekazuje do Zamawiającego element Umowy do odbioru za pisemnym potwierdzeniem przekazania (protokół przekazania).
2) Zamawiający w terminie 21 dni dokona sprawdzenia materiałów – oceniając
ich kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność z Umową.
3) W przypadku wad uniemożliwiających odbiór materiałów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi do materiału. Wykonawca niezwłocznie usunie wady i niezgodności wskazane podczas odbioru oraz ponownie dostarczy dany element Umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych materiałach.
4) Dla ponownego dostarczenia danego elementu do odbioru stosuje się procedurę określoną w punktach 1) – 3), aż do dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru częściowego.
5) W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia – Zamawiający dokona odbioru podpisując protokół odbioru częściowego. Za dzień odbioru uznaje się dzień wskazany w protokole odbioru częściowego ustalany zgodnie z ust. 5.
3. Termin odbioru elementu Umowy przez Zamawiającego rozpoczyna się w następnym dniu po przekazaniu kompletnych materiałów w formie papierowej i elektronicznej. 
4. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji poszczególnych Elementów i Etapów Umowy.
5. Potwierdzenie należytego i terminowego  wykonania danego Elementu Umowy  stanowić będzie protokół odbioru częściowego nie zawierający uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do tego Elementu.
6. Protokół odbioru ostatniego Elementu Umowy będzie jednocześnie protokółem odbioru końcowego, stanowiącym potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, określonego w  § 1 ust. 1 Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z Umową nie później niż we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
[bookmark: _Toc451267372]§ 13
[bookmark: _Toc451267373](kary umowne)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 2 ust. 1;
2) odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przypadającego na część Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia;
3) zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z Elementów Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za dany Element Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) naruszenia zobowiązań określonych w § 5 dotyczących terminu przedłożenia:
a) harmonogramu,
b) raportu miesięcznego,
w wysokości 2000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5) naruszenia zobowiązań określonych w § 5 ust. 8 pkt 4 i § 5 ust. 9 w wysokości 3000,00 zł, za każde naruszenie;
6) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za dany Element Umowy, którego dotyczy wada, za każdy dzień zwłoki;
7) Za wykonywanie prac objętych umową przez osoby inne niż wykazane w Wykazie osób bez akceptacji Zamawiającego, w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto wskazanej w § 2 ust.1 Umowy za każdy taki przypadek; 
8) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 5 ust. 11, w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.*
2. Każde ze zobowiązań określonych w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.
3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3-6 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

*ust. 1 pkt. 8 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca w ofercie w ramach kryterium oceny ofert zadeklaruje prowadzenie strony internetowej
§ 14
(odstąpienie od umowy)

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął faktycznej  realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia;
2) Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania;
3) Wykonawca zwleka z  przekazaniem  jakiegokolwiek opracowania wymienionego w Harmonogramie prac, przekraczającej 14 dni;
4) Wykonawca porzuca prace lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nie kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań, a także bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia prac;
5) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową;
6) Gdy Wykonawca dokona trzykrotnego nienależytego usunięcia wad dotyczących tego samego Elementu Umowy;
7) W przypadkach opisanych w treści niniejszej Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1
i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, tak szybko jak to możliwe po wejściu w życie powiadomienia o odstąpieniu, Strony  dołożą wspólnych starań mających na celu uzgodnienie stanowisk, w zakresie określenia wartości prac i elementów Umowy na datę odstąpienia, oraz wszelkich innych sum należnych Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Umową oraz strat i dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań (dokumentacji) wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego. 
2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt. 1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań (dokumentacji), ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. Protokół inwentaryzacji po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań Zamawiającemu będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.
4.  W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa zależne i majątkowe prawa autorskie w pełnym zakresie określonym niniejszą Umową do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
§15
(ogłoszenie upadłości lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego)

1. [bookmark: _Toc451267365]Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż: 
1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;
2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w stosunku do podwykonawców, których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia prac wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prac wykonanie do dnia rozwiązania Umowy.
5. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 1-3, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
§ 16
[bookmark: _Toc451267366](informacje wrażliwe)

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;
3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne;
3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.
5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.
[bookmark: _Toc451267367]

§ 17
(prawa autorskie majątkowe i zależne)

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja,
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
l) wprowadzanie zmian, skrótów,
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
[bookmark: _Toc451267368]
§ 18
(powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenie powierzonych danych osobowych)

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w drodze odrębnej umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§ 19
(dane do kontaktu)

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są: 
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………;
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………….
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1)  dla Zamawiającego: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,
			 	mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
2)  dla Wykonawcy: 	Nazwa, adres, email………………………………………………………..
3. Zmiana osób lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§ 20
(postanowienia końcowe)

1. Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
3. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się aktualne przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Językiem Umowy jest język polski.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA).
6. W okresie 5 lat po  zrealizowaniu Umowy, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony i bezpłatny dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy
7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.



Załączniki:
1. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
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Załącznik nr 1 do umowy


Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu …………………… w …………………
pomiędzy:
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………, zwanym dalej  „Administratorem Danych”
a 
………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………………………………………………….., nr KRS …………………….. REGON …………………………………., NIP ………………………………………, reprezentowaną przez:
………………………………………………………….., zwaną  dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwane „Stronami”
§ 1.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.  W celu wykonania umowy nr …………………. z dnia ……………………. r. (dalej – „Umowa”) zawartej pomiędzy ….., Administrator Danych powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), (dalej – „Ustawa”).
1. Zakres przetwarzania obejmuje dane ze zbiorów:  
0. …………………………………… 
0. …………………………………… 
0. …………………………………… . (Zakres powierzenia można doprecyzować poprzez wskazanie zakresu powierzonych danych osobowych lub operacji na danych, jakie może wykonywać Wykonawca).
1.  Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy, o której mowa w ust 1.
1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych 
w państwie trzecim w rozumieniu art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§ 2.
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z umowy 
o powierzenie przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa o powierzenie”) 
i Ustawy z najwyższą starannością.
1. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych.
1. Ewentualne powierzenie podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad następuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez Wykonawcę z podwykonawcą. O tym fakcie Wykonawca każdorazowo pisemnie poinformuje Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu dane powierzył. Za działania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.   

§ 3.
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń 
i systemów informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), (dalej – „Rozporządzenie”).
1. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, 
o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:
1. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
1. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy,  zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
1. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie i zapoznane przez niego z przepisami 
o ochronie danych osobowych,
1. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,
1. zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych oświadczeń,
1. sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 Rozporządzenia.
1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora Danych o: 
2. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub innym naruszeniu przetwarzania danych osobowych; 
2. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, 
w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie; 
2. wszczęciu przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
u Wykonawcy kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1. Administrator Danych jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez Wykonawcę oraz przestrzegania przepisów Ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy GDDKiA mają prawo:
0. wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego;
0. przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
1. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.
1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub Ustawy, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

§ 5.
Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Administratora Danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 
§ 6.
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa o powierzenie wygasa z dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy o powierzenie.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, zwrócić Administratorowi Danych wszelkie powierzone dane osobowe i skutecznie usunąć je 
z nośników elektronicznych a także kopii zapasowych pozostających w jego dyspozycji. Z czynności tych należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową o powierzenie mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
1. Wykonawca, z dniem 25 maja 2018 r., jest obowiązany do stosowania wobec powierzonych danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.
1. Umowę o powierzenie sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach - ………… dla Administratora Danych i …………. dla Wykonawcy.

ADMINISTRATOR DANYCH                                                          WYKONAWCA   
             ..…………................                                                           …………………………….




































TOM III
Opis przedmiotu zamówienia 



Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017
adres dla serwera 172.25.10.26
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//




OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt: 
„Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów".

Opis Przedmiotu Zamówienia jest zwany dalej „OPZ”
Integralne składniki OPZ:
· materiały wyjściowe wymienione w pkt.1;
· Wytyczne - dokument 3 – Elementy Koncepcji Programowej;
· Wytyczne - dokument  5 – Przedmiary i kosztorysy;
· Wytyczne – dokument 6 – Opracowania środowiskowe;
· Wytyczne - dokument 7 – Szczegółowe wymagania. Opracowania geologiczne i geotechniczne;
· Wytyczne - dokument 8 - Wybrane przepisy prawa;
· Mapy do celów projektowych – wymagania
· Zasady pomiarów całodobowych
· Wymagania do pomiarów na skrzyżowaniach
· Wymagania dla koncepcji SZR
· Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym

Lokalizacja
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat płoński (gmina Płońsk i gmina Załuski) i powiat nowodworski (gmina i miasto Zakroczym, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Czosnów). Projektowana droga S7 przebiega w większości po istniejącym śladzie. Analizowany odcinek rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem „Siedlin” na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec analizowanej trasy zaprojektowano w miejscowości Czosnów jako dowiązanie do projektowanego w ramach odrębnego zamówienia węzła „Czosnów”. Dodatkowo opracowanie będzie dotyczyć nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ciągu projektowanej drogi S7.
Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego
Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:
· podniesienia sprawności sieci drogowej dla obsługi ruchu tranzytowego na odcinku Warszawa – Elbląg – Gdańsk,
· poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
· zwiększenie przepustowości i swobody ruchu na drodze,
· skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania,
· poprawa atrakcyjności przyległych terenów zachęcających potencjalnych inwestorów,
· wzrost rozwoju gospodarczego regionu,
· ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
· zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
· budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

Cel opracowania:
1) Uszczegółowienie opracowania STEŚ (2 odrębnych opracowań STEŚ w formie jednego opracowania i bez podziału na odcinki):
a) Dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów dla preferowanego wariantu drogi 1a z wariantem 2 przebudowy mostu przez rzekę Wisłę  (ostateczny wariant przebudowy zostanie wybrany po dokonaniu oceny stanu technicznego obiektu, o którym mowa w punkcie 3.3 OPZ).
b) Dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 (ok. 1,25 km), zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów dla preferowanego wariantu drogi 3.
2) Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 (ok. 1,25 km), zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów.
3) Wykonanie oceny stanu technicznego (wyniki badań konstrukcji obiektów) mostu przez rzekę Wisłę w Zakroczymiu, których wyniki przesądzą o wyborze wariantu przebudowy mostu.
4) Wykonanie analizy ekonomicznej  w zakresie MOP-II przewidzianych do rozbudowy i dostosowania na podstawie istniejących stacji paliw.

1. Materiały wyjściowe, dotychczasowe opracowania i decyzje

Zamawiający wraz z OPZ udostępnia jako materiały informacyjne, wyjściowe i archiwalne następujące dokumenty będące Załącznikiem nr 1 do OPZ:
1.1. Aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów – opracowanie Lafrentz Polska Sp. z o.o. 2015 r.
1.2. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów – opracowanie Forprojekt 2015 r.
1.3. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów – opracowanie GDDKiA 2015 r.
1.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów wg wariantu I przebiegu drogi z wariantem 2 przebudowy mostu przez Wisłę wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 29.02.2016 r. znak WOOŚ-II.4200.8.2015.MW.
1.5. Odwołanie od decyzji WOOŚ.II.4200.8.2015.MW z dnia 29.02.2016 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ustalającej uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów wg wariantu I przebiegu drogi z wariantem 2 przebudowy mostu przez Wisłę.
1.6. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚII.4200.34.2016.aj.1 z dnia  24.02.2017 r. 
1.7. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe: Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii  Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko, opracowane w roku 2014 przez Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT Sp. z o.o. sp. k.
1.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap I – rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów – Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej”– opracowanie Trakt 2015 r.
1.9. Audyt BRD nr 83/3/OWA/2015  z dnia 22.12.2015r.
1.10. Stanowisko zarządcy drogi z dnia 21.11.2016 r.
1.11. Protokół nr 6/2014 z posiedzenia ZOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów
1.12. Protokół nr 27/2014 r. z posiedzenia KOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów
1.13. Protokół nr 1/KP-14/2016 z posiedzenia ZOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów
1.14. Protokół nr 01/2017 z posiedzenia KOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów
1.15. W zakresie mostu przez Wisłę w Zakroczymiu:
1. Opinia Techniczna – Dotycząca możliwości i rozbudowy mostu w miejscowości Zakroczym, Lafrentz Polska, Warszawa Maj 2015 r.
2. Ekspertyza dotycząca wpływu starzenia i zmęczenia stali konstrukcyjnej w Moście „Po remontach” w Zakroczymiu w km 327+475 Drogi Krajowe nr 7, Tarcopol Wrocław, lipiec 2014 r.    
3. Wyniki z przeglądu specjalnego mostu przez Wisłę w Zakroczymiu, IBDiM Zakład Mostów, Warszawa Listopad 2006
4. Most w Zakroczymiu. Informacja o przebiegu prac badawczych. Etap I i II (1993 r.), IBDiM, Warszawa grudzień 1993 r.
5. Most w Zakroczymiu. Informacja o przebiegu prac badawczych. Etap III (1994 r.), IBDiM, Warszawa czerwiec 1994 r.
6. Most w Zakroczymiu. Informacja o przebiegu prac badawczych. Etap IV (1994 r.), IBDiM, Warszawa wrzesień 1994 r.
7. Kontrole GUNB, karty przeglądów i odpowiedzi na zalecenia kontrolne ze strony Zarządzającego obiektem (łącznie 15 dokumentów) z lat 1994-1998. 
1.16. Wzorcowe PFU – aktualizowane w trakcie trwania umowy zgodnie z wprowadzeniem nowych dokumentów wzorcowych przez GDDKiA.
2. Stan istniejący
Odcinek planowanej do przebudowy DK nr 7 Płońsk Czosnów w chwili obecnej jest drogą klasy GP (na fragmencie drogą klasy S) dwujezdniową, każda jezdnia po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5m z pasem dzielącym.
Istniejąca droga przebiega przez lub w sąsiedztwie następujących miejscowości: Siedlin, Raźniewo, Poczernin, Szczytniki, Szczytno, Przyborowice, Michałówek, Załuski, Niepiekła, Kroczewo, Trębki Nowe, Strubiny, Zakroczym, Kazuń Nowy, Czosnów. Tereny zlokalizowane w sąsiedztwie drogi charakteryzują się rozporoszoną zabudową zagrodową i rolniczą, na znacznych obszarach trasa biegnie przez tereny niezabudowane. Dopiero na odcinku od mostu na rzece Wiśle do końca przedmiotowego odcinka trasa przecina tereny o charakterze podmiejskim. 
Analizowany odcinek rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem „Siedlin” na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec analizowanej trasy jest zlokalizowany w miejscowości Czosnów. Istniejąca droga krajowa nr 7 powiązana jest m.in. z drogami krajowymi (62 i 85), wojewódzkimi (571, 575 i 579) i ważniejszymi drogami powiatowymi. 
Na istniejącym już odcinku drogi klasy S dostępność do trasy ekspresowej odbywa się poprzez istniejące węzły „Modlin” i „Błonie”, a obsługa terenu przyległego - poprzez równoległe ciągi dróg dojazdowych oraz bezkolizyjne przejazdy nad lub pod drogą S7. Ponadto na odcinku drogi klasy GP po obu stronach znajdują są przystanki autobusowe, a powiązania z innymi drogami zapewnione są poprzez jednopoziomowe skrzyżowania (wyjątek stanowi węzeł w Załuskach). Wzdłuż trasy głównej istnieje sieć równoległych dróg dojazdowych do pól i posesji. Wzdłuż całej trasy zlokalizowane są stacje benzynowe (w km ok. 304+100 str. lewa, w km ok. 313+900 str. lewa, w km ok. 315+169 str. prawa, w km 323+700 str. lewa, w km ok. 325+400 str. prawa).
Nowy przebieg fragmentu drogi krajowej nr 62 o długości ok. 1,25 km, zlokalizowany jest w rejonie węzła Ostrzykowizna w województwie mazowieckim, na terenie powiatu nowodworskiego, gmina Zakroczym. Projektowana droga przebiega po nowym śladzie. Odcinek rozpoczyna się od połączenia z drogą ekspresową S7 na wysokości węzła Ostrzykowizna, km 24+722 drogi ekspresowej S7, a kończy na połączeniu istniejącej drogi krajowej nr 62 w kierunku Płocka.

2.1  Istotne elementy środowiskowe terenu 
- Krysko – Joniecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
- obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły PLB1400024, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, rezerwat przyrody Zakole Zakroczymskie, otulina Kampinoskiego Parku Narodowego.
Inwestycja przebiega również w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000: Puszcza Kampinoska PLC140001, Łąki Kazuńskie PLH140048, Forty Modlińskie PLH140020, rezerwatu przyrody Kępy Kazuńskie oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.

2.2  Archeologia
Teren przewidywany pod budowę drogi może wymagać wykonania badań archeologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania informacji o stanowiskach oraz zabytkach archeologicznych. Z uwagi na możliwość wykonywania badań archeologicznych oraz wycinki drzew na podstawie decyzji środowiskowej, Wykonawca dołączy do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej załącznik pokazujący wykaz działek na których prowadzone będą w/w prace.
2.3  Urządzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i sąsiedztwie:
Wykonawca uzyska od właściwych gestorów sieci informacje o istniejących i planowanych sieciach, celem uwzględnienia w opracowywanych materiałach. 
2.4  Inne obiekty 
Wykonawca uzyska od właściwych zarządców informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, ich stanu technicznego, w celu uwzględnienia koniecznych działań na ciekach, zbiornikach. System odwodnienia drogi krajowej ma być niezależny od melioracji szczegółowej.

3. Wymagania dla inwestycji
3.1. Podstawowe parametry techniczne
Droga ekspresowa S7:
· klasa drogi: S
· prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
· prędkość miarodajna: Vm = 130 km/h
· przekrój normalny: 2x3
· szerokość pasa ruchu: 3,5 m 
· szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
· szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m
· szerokość pasa dzielącego -  5 m z opaskami 
· skrajnia pionowa drogi ekspresowej - 5,0m, 
· kategoria ruchu: KR7
· nośność: 115 kN/oś;
· konstrukcja nawierzchni: zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych dla KR7
· Wymaga się, aby drogowe obiekty inżynierskie:
4. w ciągu autostrady/drogi ekspresowej były zaprojektowane na klasę obciążenia A, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, w tym pomosty obiektów mostowych powinny być dodatkowo zaprojektowane na obciążenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie gdzie:
- jeżeli na pomoście znajduje się więcej niż 1 pas ruchu (niezależnie od kierunku ruchu) to całą konstrukcję obiektu, oprócz obciążenia taborem q, należy zaprojektować obciążając ją pojazdem K oraz dodatkowym pojazdem 0,3xK ustawionymi w najbardziej niekorzystnym położeniu dla obliczanego elementu. Min. rozstaw pojazdów K i 0,3xK w przekroju poprzecznym nie powinien być mniejszy niż szerokość pasa ruchu;
- przy projektowaniu konstrukcji nośnej chodników, schodów i kładek oraz ich podpór jako wartość obciążenia tłumem należy przyjąć 5 kN/m2;
4. w ciągu dróg krajowych były zaprojektowane na klasę obciążenia A, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, w tym pomosty obiektów mostowych powinny być dodatkowo zaprojektowane na obciążenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
4. w ciągu dróg wojewódzkich były zaprojektowane na klasę obciążenia A, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, w tym pomosty obiektów mostowych powinny być dodatkowo zaprojektowane na obciążenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
4. w ciągu dróg powiatowych i gminnych były zaprojektowane zgodnie z klasą techniczną drogi, ale nie mniej niż na klasę obciążenia B, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
4. w ciągu korytarza migracyjnego zwierząt (przejścia nad autostradą/drogą ekspresową) były zaprojektowane na klasę obciążenia C w układzie podstawowym, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
4. W przypadku projektowania (obliczania i wymiarowania) obiektów mostowych, przejść podziemnych, konstrukcji oporowych oraz przepustów wg Eurokodów w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich należy zastosować następujące wartości współczynników dostosowawczych do wartości obciążeń ruchomych: 
αQi=1,00; αq1=1,33; αq2=2,40 oraz αq3=αq4=αqr=1,20.
W ww. przypadku do czasu przyjęcia polskich załączników do Eurokodów, wartości wszystkich pozostałych współczynników (których wielkości Eurokody zalecają ustalić w Załącznikach Krajowych), Wykonawca jest zobowiązany przyjąć zgodnie z załącznikiem niemieckim (niemiecką normą),
4. W przypadku projektowania (obliczania i wymiarowania) obiektów mostowych, przejść podziemnych, konstrukcji oporowych oraz przepustów wg Eurokodów w ciągach pozostałych kategorii dróg należy zastosować następujące wartości współczynników dostosowawczych do wartości obciążeń ruchomych: 
αQi=αqi=αqr=1,00.
4. dla wszystkich obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg publicznych należy wyznaczyć klasę obciążenia zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych zwaną klasą MLC. Wyznaczenie klasy MLC należy wykonać zgodnie z zasadami i metodyką zawartą w załączniku do Zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku, w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążeń obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych.
4. Były typowymi rozwiązaniami stosowanymi podczas realizacji inwestycji na drogach krajowych na Mazowszu.
4. Zaleca się, aby były projektowane z zastosowaniem belek prefabrykowanych o rozpiętości maksymalnej 27 m, inne rozwiązania będą wymagały szczegółowego uzasadnienia technicznego i ekonomicznego. 

· W zakresie mostu MS-24 przez rzekę Wisłę w Zakroczymiu uwzględnić jako wariant dodatkowy możliwość wykonania ciągu pieszo-rowerowego jako dodatkowej lekkiej konstrukcji podwieszonej/opartej na podporach mostu lub wykonanej pod wspornikami chodnikowymi istniejącego obiektu, na poziomie pasa dolnego ustroju nośnego przęseł, zamocowanej do zewnętrznych ścian skrzynki nośnej, lub w inny zaproponowany przez projektanta sposób.

· Projektowana niweleta powinna być optymalna pod względem bilansu mas ziemnych.

· Ewentualne wzmocnienia gruntu powinny zostać zaprojektowane w sposób optymalny ze względów technicznych, technologicznych jak i kosztów ich realizacji. 

· Rozwiązania projektowe drogi głównej należy wykonać w sposób, który nie będzie wymagał stosowania ograniczeń prędkości. Ponadto należy przeanalizować możliwość zastosowania rozwiązań , które nie będą wymagały poszerzeń pobocza lub pasa dzielącego na łukach poziomych ze względu na zachowanie wymaganej przepisami widoczności. W analizie należy również uwzględnić decyzję środowiskową, a w przypadku przekroczenia granic ujętych w decyzji środowiskowej, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, należy uzyskać zamienną decyzję.

Droga krajowa nowy przebieg DK62
· klasa drogi: GP
· prędkość projektowa: Vp = 80 km/h
· prędkość miarodajna: Vm = 100 km/h
· droga jednojezdniowa
· szerokość jezdni – 7,0 m 
· szerokość opaski zewnętrznej – 0,5 m
· szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m
· szerokość pasa drogowego – 30 m
· kategoria ruchu: KR5
· nośność: 115 kN/oś;

Drogi krajowe (GP):
· klasy drogi - GP,
· prędkość projektowa – 70 km/h,
· prędkość miarodajna – 90 km/h,
· szerokość jezdni – 7,0 m
· szerokość pobocza gruntowego – 1,50 m
· kategoria ruchu – KR5
· obciążenie – 115 kN/oś

Drogi krajowe (GP):
· klasy drogi - GP,
· prędkość projektowa – 60 km/h,
· prędkość miarodajna – 80 km/h,
· szerokość jezdni – 7,0 m
· szerokość pobocza gruntowego –1,50 m
· kategoria ruchu – KR4
· obciążenie – 100 kN/oś

Drogi wojewódzkie (G):
· klasy drogi - G,
· prędkość projektowa – 60 km/h,
· prędkość miarodajna – 80 km/h,
· szerokość jezdni – 7,0 m
· szerokość pobocza gruntowego – 1,25-1,50 m (w miejscu występowania barier)
· kategoria ruchu – KR4
· obciążenie – 100 kN/oś

Drogi wojewódzkie (G):
· klasy drogi - G,
· prędkość projektowa – 60 km/h,
· prędkość miarodajna – 70 km/h,
· szerokość jezdni – 7,0 m
· szerokość pobocza gruntowego – 1,25-1,50 m (w miejscu występowania barier)
· kategoria ruchu – KR4
· obciążenie – 100 kN/oś

Drogi powiatowe (Z):
· klasy drogi - Z,
· prędkość projektowa – 50 km/h,
· szerokość jezdni – 6,0 m
· szerokość pobocza gruntowego – 1,0-1,50 m (w miejscu występowania barier)
· kategoria ruchu – KR4
· obciążenie – 100 kN/oś

Drogi gminne (L):
· klasy drogi - L,
· prędkość projektowa – 40 km/h,
· szerokość jezdni – 5,5 m
· szerokość pobocza gruntowego – 0,75-1,25 m ( w miejscu występowania barier)
· kategoria ruchu – KR3
· obciążenie – 100kN/oś

Droga zbiorcza (komunikacja autobusowa i inne - Z):
· klasy drogi - Z,
· prędkość projektowa – 50 km/h,
· szerokość jezdni – 6,0 m
· szerokość pobocza gruntowego – 1,0 m
· kategoria ruchu – KR3
· obciążenie – 100 kN/oś

Drogi dojazdowe do nieruchomości (D):
· klasy drogi - D,
· prędkość projektowa – 30 km/h,
· szerokość jezdni – 5,5 m
· szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m
· kategoria ruchu – KR2*
· obciążenie – 100kN/oś
* na drogach dojazdowych, po których odbywa się wzmożony ruch ciągników siodłowych z naczepami jako dojazd do firm zlokalizowanych przy tych drogach, należy przyjąć KR 3.

Uwaga:
Podane wyżej parametry techniczne należy traktować jako minimalne, a na etapie opracowywania dokumentacji należy je zweryfikować przy udziale właściwych zarządców dróg i uzyskać ich uzgodnienie dot. klasy drogi, nośności i kategorii ruchu.  Ponadto należy zweryfikować szerokości dróg dodatkowych. Dla dróg stanowiących jedynie dojazdy do działek stosować przekrój o szerokości 3,5 m z mijankami. Szerszy przekrój stosować dla dróg zbiorczych i prowadzących ruch autobusowy.

3.2. Opis wybranego wariantu (wg STEŚ):

Do opracowania dokumentacji projektowej przebiegu drogi ekspresowej wybrany został wariant I z uwzględnieniem węzła Poczernin według podwariantu Ia przebiegu drogi, natomiast przebudowa mostu przez Wisłę według wariantu 2. Dla wariantu tego wydana została dnia 29.02.2016 r. przez RDOŚ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ-II.4200.8.2015.MW. W dniu 16.03.2016 r. Wójt Gminy Załuski złożył Odwołanie od DUŚ. W dniu 24.02.2017 r. GDOŚ wydał decyzję DOOŚ-DŚII.4200.34.2016.aj.1 uchylającą częściowo decyzję RDOŚ, a w pozostałej część utrzymującą ww. decyzję w mocy. Zapisy powyższych decyzji należy uwzględnić w przedmiotowym opracowaniu.

Prace projektowe obejmują rozbudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów. Przedmiotowe przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płońskiego (gmina Płońsk i gmina Załuski) i powiatu nowodworskiego (gmina i miasto Zakroczym, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Czosnów). Projektowana droga przebiega w większości po istniejącym śladzie.
Na opracowanym odcinku przewidziano następujące węzły drogowe:
·  „Poczernin” 
· „Przyborowice”
· „Załuski”
· „Ostrzykowizna”
· „Modlin”
· „Błonie”
· Analiza możliwości lokalizacji węzła z projektowaną drogą S10 na odcinku Przyborowice – Ostrzykowizna. 

W ciągu drogi ekspresowej S-7 przewidziano budowę 5 miejsc obsługi podróżnych typu II:
- Strona prawa:
· km 6+400
· km 15+050 (z rozbudową istniejącej stacji paliw)
· km 23+600
- Strona lewa:
· km 4+050 (z rozbudową istniejącej stacji paliw)
· km 23+650 (z rozbudową istniejącej stacji paliw)

Zrezygnowano z MOP w km 13+800 strona lewa. Dojazd do istniejącego obiektu zapewnić drogą powiatową pośrednio, poprzez drogę dodatkową DD-10, tak aby istniejący obiekt miał zapewniony pośredni dojazd do drogi S7 poprzez węzeł Załuski.

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 założono budowę jednego obwodu utrzymania drogi. Lokalizację przewidziano w miejscu istniejącego Obwodu Utrzymania Dróg w Poczerninie. 

Projektowana droga przebiega przez obszar Natury 2000, który znajduje się w rejonie węzła Błonie i drogi wojewódzkiej 579 – obszary siedliskowe – Łąki Kazuńskie. W bliskim sąsiedztwie obszaru Natury 2000 (obszaru siedliskowego i ptasiego – Dolina Środkowej Wisły) droga przebiega na wysokości węzła Błonie (od km ok. 30+400 do km 32+000) oraz w km ok. 34+000 po prawej stronie (obszar siedliskowy – Forty Modlińskie). W rejonie węzła Błonie po prawej stronie znajduje się Prochownia Ordona wpisana do ewidencji zabytków. Dodatkowo nowy przebieg DK 62 krzyżuje się z zabytkową drogą do fortu X Henrysin, która została również wpisana do rejestru Zabytków. Ponadto od przekroczenia rzeki Wisły do końca projektowanego odcinka drogi trasa przebiega w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Uwaga:
Nazwy węzłów należy traktować jako robocze, na etapie opracowywania należy sprawdzić zgodność nazw z Zarządzeniem GDDKiA nr 10 z dnia 07.04.2009 r. i w razie stwierdzenia niespójności przyjąć nowe nazwy węzłów.

3.3. Zakres opracowania 

	Początek
	- początek trasy rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem „Siedlin”, na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. 

	Koniec
	- Koniec trasy zaprojektowano w miejscowości Czosnów, jako dowiązanie do projektowanego węzła „Czosnów” (węzeł projektowany w ramach oddzielnego opracowania firmy TRAKT).

	Długość

	- przyjęto długość około 34,5 km, droga przebiega w większości po istniejącym śladzie DK nr 7. 



· Opracowanie elementów Koncepcji Programowej:
· Zgodnie z wymaganiami określonymi w wytycznych - załącznikach do OPZ,  będących integralną częścią OPZ, a także pozostałymi wymaganiami określonymi w OPZ.
· Wykonanie oceny stanu technicznego (wyniki badań konstrukcji) mostu MS-24 przez rzekę Wisłę w Zakroczymiu, której wyniki przesądzą o wyborze wariantu przebudowy mostu. Planowana trwałość mostu po przebudowie 75 lat. Ocena stanu technicznego powinna zawierać co najmniej: 
1. szczegółową inwentaryzację uszkodzeń w dźwigarze głównym i ortotropowej płycie pomostu obu konstrukcji mostu (jezdnia prawa i jezdnia lewa), w tym określić grubości blach i porównać je z projektem wykonawczym (ze względu na występujące ubytki korozyjne oraz rozwarstwienia blach).
1. szczegółową analizę statyczno-wytrzymałościową sprawdzającą stan wytężenia obu konstrukcji mostu z uwzględnieniem faktycznych grubości blach w poszczególnych elementach dźwigara głównego i płyty pomostu.
1. Na podstawie wykonanych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (w tym zmęczeniowych) i inwentaryzacji uszkodzeń konstrukcji nośnej mostu należy określić miejsca najbardziej newralgiczne konstrukcji pod względem wytężenia i zmęczenia, z których należy pobrać próbki materiału do badań.
1. Należy opracować projekt badań zmęczeniowych stali, uzgodniony z Zamawiającym. Projekt badań powinien uwzględniać stan wytężenia w poszczególnych elementach obiektu oraz inwentaryzację uszkodzeń.
1. Należy wykonać co najmniej następujące badania:
1. Badania metalurgiczne i wytrzymałościowe próbek stali pobranych w miejscach o zagrożonej trwałości spowodowanej zmęczeniem materiału (min. po 3 szt. z każdej z konstrukcji pod jezdnią lewą i prawą).
1. Badania zmęczeniowe próbek stali:
· pobranych z blach dźwigara głównego z widocznymi śladami uszkodzeń korozyjnych i bez uszkodzeń korozyjnych (min. po 3 szt.),
· pobranych z elementów pomostu, tj.:
- fragment płyty pomostu z pojedynczym żebrem (liczba próbek min. 12) do badania zmęczeniowego spoiny podłużnej, łączącej żebra z blachą,
- fragment blachy dolnej żebra zawierającej spoinę czołową (liczba próbek min. 10) do badania zmęczeniowego spoiny poprzecznej,
- fragment blachy płyty pomostu zawierającej spoinę czołową (liczba próbek min.8) do badania zmęczeniowego spoiny poprzecznej w blasze pomostu przy łączeniu blach.
1. Należy wykonać badania nieniszczące spoin (VT, UT, PT, MT) – spoina podłużna łącząca żebra z blachą, spoina poprzeczna w środku rozpiętości żeber, spoina poprzeczna w blasze pomostu przy łączeniu blach.
1. Badanie nośności doraźnej płyty pomostu polegające na określeniu rzeczywistej odpowiedzi ustroju na obciążenia statyczne. 
1. Należy wykonać analizę zakresu wzmocnienia płyty pomostu na podstawie wykonanych badań.
1. Należy określić podstawowe parametry dynamiczne konstrukcji mostowej (obu konstrukcji pod jezdnię lewą i prawą) na podstawie badań pod obciążeniem eksploatacyjnym.
Projekt badań zmęczeniowych oraz wyniki przeprowadzonych badań powinny być opracowane przez jednostkę naukową prowadzącą w sposób ciągły badania lub prace rozwojowe w dziedzinie dotyczącej konstrukcji mostowych i posiadającą kategorię jednostki naukowej A+, A lub B oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu badań stali. Badania powinny być przeprowadzone w akredytowanym laboratorium specjalizującym się w badaniach stali.
10)  Należy wyznaczyć klasy MLC mostu MS-24 w aktualnym stanie technicznym.
11) Należy wykonać badania fizykochemiczne i wytrzymałościowe betonu podpór i przyczółków w zakresie:
a. wytrzymałości betonu na ściskanie,
b. określenia zasięgu karbonatyzacji betonu,
c. oceny stanu i stopnia korozji stali zbrojeniowej,
d. badania zawartości chlorów w betonie (należy przewidzieć pełen zakres oznaczeń, w tym siarczany i azotany),
e. w razie stwierdzenia oznak degradacji betonu podpór badania mrozoodporności i wodoprzepuszczalności podpór.
12) Należy wykonać badanie gruntu – ocenę stanu podłoża gruntowego w przypadku potrzeby poszerzenia i wzmocnienia podpór i fundamentów.
Po wykonaniu powyższych badań, w przypadku gdy zakończą się wynikiem pozytywnym i potwierdzą dalszą przydatność użytkową istniejącego mostu, do dalszych opracowań należy przyjąć wariant 1 przebudowy mostu (z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji nośnej przęseł oraz podpór).

•	wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – zgodnie z wytycznymi załączonymi do OPZ.
· Wykonanie Koncepcji Planu Działań Ratowniczych – zgodnie z Zarządzeniem nr 44 GDDKiA z dnia 26.09.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – dla etapu Koncepcji Programowej.
•	wykonanie pomiarów ruchu  – zgodnie z wytycznymi załączonymi do OPZ.
	
	Pomiary należy przewidzieć we wszystkich miejscach istniejących skrzyżowań (węzłów) DK7 z innymi drogami i planowanych przyszłych węzłów czyli:
1.	Skrzyżowanie Poczernin – DK7 z 3040W i drogą do Poczernina
2.	Skrzyżowanie Przyborowice – DK7 z DW571
3.	Węzeł Załuski – DK7 z DP3071W i DP3072W
4.	Węzeł Ostrzykowizna – S7 z łącznikiem z/do DK62 (Ostrzykowizna)
5.	Węzeł Modlin – S7/DK62
6.	Węzeł Błonie – S7/DK85 i DW579

	Pomiary relacji skrętnych na skrzyżowaniach należy przeprowadzić w okresach szczytu porannego 6-10 i popołudniowego 14-18, w podziale na strukturę rodzajową i kierunkową ruchu.
	
	Ponadto należy przewidzieć wykonanie dodatkowych pomiarów całodobowych w następujących przekrojach, identycznych jak w GPR2015:
1.	Siedlin – Przyborowice
2.	Przyborowice – Zakroczym
3.	Zakroczym – Kazuń 

	Dodatkowo na odcinku S7 Zakroczym – Kazuń należy wykorzystać wyniki ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu.


· W opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić ustalenia protokołów KOPI.
· Należy uwzględnić dodatkowo nowy przebieg DK 62, jako jedno spójne  opracowanie.  
· Tereny projektowanych MOP-ów i Obwodów Utrzymania należy objąć wstępnie ustalonymi liniami  rozgraniczającymi. 
· Na etapie opracowania dokumentacji przeanalizować pod względem ekonomicznym zasadność przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przewidzianych pod MOP-y, biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie tych nieruchomości.  MOP-y  stanowiące własność Skarbu Państwa winny umożliwić uzyskanie w perspektywie 20-letniej dzierżawy przychodów przekraczających znacząco koszty odszkodowania z tytułu przejęcia danej nieruchomości. W celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia decyzji o objęciu istniejącego obiektu obsługi podróżnych liniami rozgraniczającymi pasa drogowego Wykonawca przedstawi szacunkową wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Należy także ocenić szanse na przyszłą dzierżawę danego obiektu i jego rozbudowę, a także dokonać analizy uwarunkowań technicznych.
Jeśli ze względu na znaczne koszty wykupów lub/i istotne ryzyka związane z potencjalnymi odszkodowaniami dla właścicieli (w wypadku odcięcia obiektów od drogi ekspresowej) wykupienie stacji nie będzie opłacalne, ze względu na konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla użytkowników S7 (w szczególności pojazdów ciężarowych) należy przyjąć zasadę:
· liniami rozgraniczającymi objąć teren w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów obsługi podróżnych, niezbędny do zaprojektowania MOP I zgodnie z wytycznymi (uwzględniając miejsca do ważenia pojazdów dla ITD.);
· nie obejmować liniami rozgraniczającymi istniejącej stacji paliw;
· istniejącemu zagospodarowaniu obiektów obsługi podróżnych umożliwić włączenie do projektowanych MOP I, a pośrednio do S7 po spełnieniu warunków, m.in.:
· wyeliminowania podłączenia ich do innych dróg układu lokalnego,
· zawarcia  porozumienia GDDKiA z prywatnym inwestorem w sprawie zasad funkcjonowania, np. utrzymania MOP I w zamian za dostępność do S7.
W przypadku podjęcia przez Zamawiającego rezygnacji  z objęcia liniami rozgraniczającymi MOP-ów przewidzianych przez STEŚ, należy przeanalizować możliwość zmiany lokalizacji MOP-ów lub ewentualnie rezygnacji z ich wykonania.  
· Kolizja projektowanej trasy z Centrum Sportu i Kultury w Czosnowie
· Należy przeprowadzić szczegółową analizę przebiegu projektowanej trasy w rejonie Centrum Sportu i Kultury w Czosnowie (zlokalizowanego w km 34+500) w celu uniknięcia kolizji projektowanej trasy ww. infrastrukturą gminną. 
· W przypadku potwierdzenia kolizji z wybudowaną infrastrukturą należy przedstawić jako jeden z wariantów Koncepcji na tym odcinku propozycję jej rozwiązania z zaleceniem nie naruszania granic DŚU. 
· Przedstawienie w stadium Koncepcji,  na mapach do celów projektowych ewentualnych zabiegów technicznych ograniczających zajęcie terenu (np. mury oporowe, kanalizacja deszczowa, minimalna korekta łuku poziomego, etc.) w obszarze stadionu.
· Inne propozycje rozwiązania kolizji.

· Należy przeprowadzić analizę możliwości lokalizacji węzła z projektowaną drogą S10 na odcinku Przyborowice – Ostrzykowizna z uwzględnieniem warunków technicznych jak również aktualnego zagospodarowania terenu i uwarunkowań środowiskowych.

· Skomunikowanie dróg powiatowych i gminnych na węźle Poczernin
· Należy przeprowadzić analizę możliwości wykonania innego połączenia drogi DD5 z drogą powiatową nr 3040W (kierunek Szpondowo) w granicach wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez:
· wprowadzenia dodatkowego wyjazdu z ronda od strony wschodniej i połączenia z projektowanym odcinkiem drogi DD5
· usunięcia odcinka drogi DD5 pomiędzy rondem a drogą powiatową nr 3040W.
· Zaprojektowanie Miejsc do ważenia pojazdów:
W ramach opracowywanej dokumentacji zastosować się do nw. wytycznych
i założeń:
	
· Stanowisko do ważenia powinno mieć długość co najmniej 40 metrów w linii prostej (zalecane 50 m) i szerokość min. 3,5 m (szerokość umożliwiającą przejazd pojazdu ciężarowego obok pasa pomiarowego lub posiadać miejsce 
do jego ominięcia). Powinno posiadać jedno dodatkowe miejsce dedykowane pojazdowi służb kontrolnych (umiejscowione w sposób nieograniczający poruszanie się pojazdów kontrolowanych).
· Stanowisko powinno być oddzielone od pasa jezdni wyspą o szer. min. 1,5 m (względy bezpieczeństwa). Od strony pobocza powinien być wydzielony ciąg pieszy o szer. min. 0,75 m, umożliwiający oględziny pojazdu. Stanowisko powinno posiadać nawierzchnię betonową asfaltową o maksymalnym pochyleniu podłużnym stanowiska nie większym niż 1% i max. nachyleniu poprzecznym nie większym niż 2%. 
· Dla projektowanych zatok należy wykonać pasy włączenia i wyłączenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r., Nr 43 poz. 430).
· Przewidzieć możliwość zasilania pojazdu służb kontrolnych napięciem 230V
· Przewidzieć oświetlenie miejsca kontroli, włączanego na czas obecności patrolu 
· Maksymalne odchylenie płaszczyzny nawierzchni stanowiska powinno wynosić              -5mm/+9mm. Punkty pomiarowe należy rozmieścić po obu stronach osi symetrii stanowiska w odl. 1,25 m od niej oraz równolegle do osi symetrii stanowiska w odległości nie mniejszej niż 2 m (odległość między punktami pomiarowymi na prostej równoległej do osi symetrii stanowiska). Liczba punktów pomiarowych powinna wynosić min. 40 lub więcej, zależnie od długości miejsca (licząc ich położenie na dwóch prostych równoległych do osi symetrii stanowiska. 
· Zagłębienie pod wagi powinno być wykonane na całej szerokości stanowiska 
i usytuowane w odległości ok. 25 m od początku prostej części zatoki na pasie położonym bliżej jezdni. Początek wnęki ok. 0,5 m od krawężnika pasa rozdzielającego od jezdni.
· Należy wykonać belkę żelbetową z betonu B-30 o wymiarach 4,5x1,0x0,31 m
z ukształtowaniem wnęki na wagę i umocnieniem krawędzi poprzez obramowanie kątownikiem ze stali nierdzewnej (lub tylko wnękę 
z umocowaniem krawędzi nierdzewnym kątownikiem).
· Wymiary wnęki pod wagę:
Długość – min. 3,5 m (zależnie od szerokości stanowiska)
Szerokość – 54 cm
Głębokość – 4 cm
· Organizacja ruchu powinna zawierać tylko ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania pojazdów ciężarowych. Dostęp do obsługi znaków zmiennej treści, powinny posiadać służby kontrolujące, bezpośrednio na stanowisku kontrolnym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. 
· Miejsce powinno być poprzedzone wagami preselekcyjnymi w odległości ok. 3 km od stanowiska ważenia
· Ww. wytyczne i założenia do projektowania  mogą ulec zmianie w trakcie opiniowania dokumentacji na Radach Technicznych. 
· Niezależnie od powyższych wytycznych, rozwiązania i parametry należy uzgodnić z Inspekcją Transportu Drogowego.

· Analiza możliwości wykorzystania destruktu
· Projektowanie konstrukcji nawierzchni powinno być poprzedzone badaniami konstrukcji istniejących dróg w celu szczegółowego określenia jakości i przewidywanej ilości destruktu możliwego  do wykorzystania w ramach realizowanej inwestycji. 
· Należy dążyć do takich rozwiązań konstrukcji nawierzchni ciągu głównego i pozostałych projektowanych dróg, które pozwalają w sposób optymalny zagospodarować destrukt. 
· W projektach konstrukcji nawierzchni stanowiących element dokumentacji projektowej należy zamieścić szczegółowy bilans wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.
· Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania rozwiązań projektowych pod kątem konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych.
· W sytuacji, w której w wyniku rozwiązań projektowych będzie zachodziła konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych, Projektant przygotuje projekt wniosku wraz z niezbędnym załącznikiem celem umożliwienia Zamawiającemu wystąpienia i uzyskania stosownego odstępstwa.
· Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia strony internetowej kontraktu, która będzie prowadzona w okresie trwania Umowy, stronę internetową informującą szczegółowo o postępie prac w danym okresie, aktualizowaną co najmniej raz na tydzień lub w innym okresie ustalonym z Zamawiającym.*
*będzie miało to zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert zdeklaruje prowadzenie strony.

· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu kompetencji wraz z naniesieniem linii rozgraniczających dróg innych niż krajowa w docelowym układzie (w tym wydzielenie dróg dojazdowych zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej). Ma za zadanie wydzielić granice pasów drogowych dróg projektowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować przebieg granic ich pasów drogowych. Wydzieleniem należy objąć również drogi dojazdowe zlokalizowane wzdłuż drogi ekspresowej.
· Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt kompetencji umożliwiający przekazanie innych dróg niż krajowa, ich docelowym zarządcom, celem wystąpienia w przyszłości z wnioskiem o którym mowa w art. 11f ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Projekt kompetencji po uzyskaniu opinii Zarządców tych dróg, powinien zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji. 
· W zakresie nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 należy uzyskać Decyzję Środowiskową.
· Zaprojektować kategorie budowanych i przebudowywanych dróg poprzecznych i dodatkowych.
· W dokumentacji nie należy wskazywać znaków towarowych i patentów.

3.4 Tymczasowe objazdy 
W dokumentacji w razie potrzeby należy wskazać lokalizację tymczasowych objazdów wraz z uzyskaniem na tym etapie wszystkich niezbędnych uzgodnień.
3.5 Długość odcinków realizacyjnych 
Należy przyjąć długość odcinków realizacyjnych: optymalnie ok. 15 km, maksymalnie ok. 20 km. Podziału odcinków należy dokonać kierując się względami technicznymi. Należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie przyjętego podziału oraz otrzymać zatwierdzenie przez Zamawiającego. Wszelkie elementy opracowania objęte niniejszym zamówieniem należy dokonać w podziale na uzgodnione odcinki realizacyjne.


4. Zawartość i forma opracowania
4.1. Zawartość opracowania

Należy wykonać opracowania uszczegółowiające zgodnie z: 
- wymaganiami określonymi:
· materiały wyjściowe wymienione w pkt.1;
· Wytyczne - dokument 3 – Elementy Koncepcji Programowej;
· Wytyczne - dokument  5 – Przedmiary i kosztorysy;
· Wytyczne – dokument 6 – Opracowania środowiskowe;
· Wytyczne - dokument 7 – Szczegółowe wymagania. Opracowania geologiczne i geotechniczne;
· Wytyczne - dokument 8 - Wybrane przepisy prawa;
- Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 
 - dokumentami określonymi w Umowie i będącymi załącznikami do niniejszego OPZ
- właściwymi i aktualnymi przepisami, wytycznymi, instrukcjami i wiedzą techniczną, w tym ujętymi w ww. Dokumencie 8 „Wybrane przepisy prawa”.

W  ramach zleconej dokumentacji projektowej należy opracować następujące elementy dokumentacji (Etapy umowy) :
1.  Mapa do celów projektowych oraz ortofotomapa.
2.  Elementy Koncepcji Programowej, w tym:
	
TOM 1 – CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1	CZĘŚĆ OPISOWA 
1.2	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1.3	ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW
1.4 	PODSUMOWANIE I WNIOSKI
TOM 2 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
2.1	CZĘŚĆ MOSTOWA OPISOWA 
2.2	CZĘŚĆ MOSTOWA RYSUNKOWA
TOM 3 – OCENA STANU TECHNICZNEGO MOSTU PRZEZ WISŁĘ
TOM 4 – OPRACOWANIE EKONOMICZNO – FINANSOWE
TOM 5 – DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA, DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA, GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
TOM 6 – OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
- analiza zgodności z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla proponowanych rozwiązań KP i wnioski do uwzględnienia w stadium PB i KP,
- materiały do wniosku o uzyskanie dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia i w przypadku konieczności raportem o oddziaływaniu na środowisko.
3. Materiały do opracowania PFU
	- część opisowa,
- część kosztorysowa,
- WWiORB.
4. Materiały niezbędne do przeprowadzenia Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego

a także uzyskać z upoważnienia Zamawiającego ostateczne niezbędne na tym etapie decyzje administracyjne.

Uwaga:
Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych podpisuje wyłącznie Zamawiający.
4.1.1 szczegółowość opracowań
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością).
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w pozostałych dokumentach umowy własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.
Niezależnie od warunków zawartych w pozostałych dokumentach umowy i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych, w zakresie, w jakim odnoszą się do opracowywanego etapu – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.


Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań:
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.
- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.
- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.

4.2. Forma opracowania
4.2.1. Szata graficzna spełniająca następujące wymagania:
· czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 
· zgodność z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 
· ilość arkuszy ograniczona do niezbędnego minimum; 
· poszczególne części dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty; 
· każdy tom zawiera spis zawartości kompletu opracowania oraz spis treści tomu; 
· rysunki wykonane według zasad rysunku technicznego; 
· każdy rysunek, strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opatrzone metryką; 
· metryka winna zawierać: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych; 
· tekst sporządzony zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 
4.2.2 Oprawa Opracowań: 
Poszczególne elementy opracowania, oddzielnie oprawione należy dostarczyć Zamawiającemu w walizkach (teczkach) z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie). Egzemplarze opracowania należy ponumerować w widocznym miejscu – zarówno walizki jak i poszczególne elementy znajdujące się w walizkach. 
Wymaga się, aby dokumentacja była zamieszczona w trwałych teczkach zbiorczych (umożliwiających wielokrotne użytkowanie) z przyklejonymi kartami tytułowymi na każdej stronie oraz ze spisem zawartości zamieszczonym od wewnątrz. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek, tomów i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 
4.2.3 Format dokumentacji papierowej: 
A3 oraz dodatkowo plany sytuacyjne obejmujące węzły na jednym arkuszu w stosownej skali złożonym do A4 lub A3; zapewniający możliwość wielokrotnego ich użytkowania. 

4.2.4 Format dokumentacji elektronicznej: 
Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono opracowanie wersji papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. 
Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) należy dołączyć do dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednią kieszeń. 
Wersje nieedytowalne: format plików .pdf, .jpg 
Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszczególnych dokumentów wzorcowych, w tym co do zasady: 
· części opisowe - pliki w formacie kompatybilnym z edytorem tekstów MS Word, 
· obliczenia - pliki w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel. Wszystkie wyliczenia umieszczone w tabelach winny być wykonane w postaci otwartych (jawnych) formuł, z użyciem standardowych funkcji programu (bez użycia makr, funkcji indywidualnych, funkcji zapisanych w szablonach i dodatkach do arkusza używanych przez Wykonawcę); 
· mapy i rysunki – pliki w formacie kompatybilnym z programami Microstation i Autocad, tj.: .dgn, .dwg, .dxf, w tym format .dxf jako format obowiązkowy. Dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość, np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne, itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na mniejsze w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek. W oddzielnym folderze należy umieścić zestaw plików linii i czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlenia zawartości plików. 
Dodatkowo w związku koniecznością dokonywania analiz przestrzennych konfliktów projektowych inwestycji z krajowym systemem obszarów chronionych oraz budowania bazy danych o projektowanych przebiegach dróg, należy załączyć pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiające przebieg planowanych dróg wykonane w aktualnie obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych, o nazwach zawierających numer drogi i określenie odcinka. 
4.2.5 Wymagania pozostałe 
Zdjęcia należy wykonać techniką cyfrową. Zdjęcia mają posiadać datę wykonania w obrazie zdjęcia oraz dane geolokalizacyjne zawarte w pliku zdjęcia. Zdjęcia w rozdzielczości minimum 3264x2448 pikseli. 
4.3. Opracowania dopuszczone do wykonania przez Wykonawców kolejnych stadiów i etapów inwestycji
Opracowania projektowe uzyskane w wyniku realizacji niniejszego zamówienia będą podstawą do dalszych opracowań projektowych. Oznacza to, iż opracowania będą podlegały dalszym uszczegółowieniom i modyfikacjom. Niniejsze zamówienie obejmuje udzielenie przez Wykonawców (Autorów Dzieł) upoważnienia do wykonania dalszych etapów opracowań projektowych, w tym w szczególności do dokonywania modyfikacji, optymalizacji i uszczegółowienia.
Rozwiązania projektowe zaproponowane w wyniku opracowania dokumentacji muszą zapewniać możliwość uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień, zezwoleń i decyzji. W szczególności rozwiązania obejmujące urządzenia ochrony środowiska oraz odwodnienie drogi muszą zapewniać prawidłowe użytkowanie drogi i uzyskanie wymaganych decyzji.
Opracowania muszą także umożliwić Zamawiającemu uzyskanie decyzji środowiskowej uprawniającej do wykonania badań archeologicznych oraz wycinek drzew na podstawie ostatecznej decyzji środowiskowej. Muszą także zawierać informacje umożliwiające ogłoszenie przetargu i zlecenie wykonania badań archeologicznych i wycinki drzew na podstawie decyzji środowiskowej.
5. Kontrola jakości opracowań
5.1. Dokumenty projektu
W trakcie wykonywania prac związanych z Umową Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu wykonywania umowy i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Dokumenty projektu to:
1) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej;
2) korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;
3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi;
4) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę;
5) sprawozdania Wykonawcy z realizacji projektu.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji nw. Wydziałów GDDKiA Oddziału w Warszawie.
· Rozwiązania projektowe (geometryczne) winny uzyskać pozytywną opinię organu zarządzającego ruchem na drogach krajowych, a koncepcja organizacji ruchu uzgodnienie tego organu. Opinie wydaje i uzgodnienia dokonuje odpowiednio Wydział BRD i Zarządzania Ruchem.
· Wymagania dla znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy uzgodnić z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem.
· Dla wstępnych linii rozgraniczających i linii czasowego zajęcia należy uzyskać akceptację Wydziału Nieruchomości, który nadzoruje właściwe opracowanie linii rozgraniczających. 
· Dokumentację obiektów inżynierskich należy uzgodnić z Wydziałem Mostów oraz w zakresie klas MLC – z Wydziałem Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.
· Koncepcja projektów branżowych podlegają uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji.
· Konstrukcję nawierzchni należy uzgodnić w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym GDDKiA.
· Analizy i opracowania środowiskowe należy uzgodnić z Wydziałem Środowiska.
· Opracowania w formacie SGDoN należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości.
5.2. Nadzór Zamawiającego
 Spotkania w sprawie opracowań
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:
Rada projektu  -  spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
· prezentacja przez Wykonawcę bieżącego postępu wykonywania opracowań projektowych przed Zamawiającym,
· prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych,
· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający;
· omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich.
Rady projektu odbywać się będą z częstotliwością zaleconą przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem prac, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów na Radę Projektu w formie prezentacji multimedialnej. Materiały przygotowane na spotkanie (także w wersji multimedialnej) zostaną przekazane Zamawiającemu przed Radą w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i przygotowanie stosownych wniosków. Wykonawca sporządza z rad projektu protokół do zaakceptowania przez Zamawiającego.

Spotkanie robocze - spotkanie zasadniczo w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. Spotkania robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. Wykonawca sporządza ze spotkań notatkę do zaakceptowania przez Zamawiającego. Notatka winna być sporządzana na bieżąco.

Wizja lokalna Zamawiającego - Niezależnie od bieżących potrzeb wynikających z konieczności rozwiązania problemów zidentyfikowanych w toku prac projektowych, Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie dla całego zadania, połączonej z przeglądem opracowań projektowych, celem oceny ich adekwatności w stosunku do istniejących uwarunkowań terenowych. Wstępnie przewiduje się organizację 2 do 3 takich spotkań. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te spotkania pod względem logistycznym (środki transportu, przygotowanie propozycji trasy przejazdu) uwzględniając udział 2-3 osób ze strony Zamawiającego. Każdorazowo ze strony Wykonawcy w spotkaniu zobowiązany będzie uczestniczyć osoba przewidziana w umowie do reprezentowania Wykonawcy, oraz projektanci branż drogowej i mostowej. W zależności od potrzeb Zamawiający jest upoważniony do żądania udziału w wizji lokalnej projektantów innych branż. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić udział w spotkaniach wymaganych przez Zmawiającego osób. Wizje lokalne odbywać się będą w terminach wskazanych przez Zmawiającego z wyprzedzeniem minimum 7 dniowym. 
Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) - działający na podstawie Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 10 z dnia 23 czerwca 2016 r. w poszczególnych Oddziałach GDDKiA. Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych stron. Na posiedzenia ZOPI mogą być zapraszani przedstawiciele organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym przedsięwzięciem inwestycyjnym, a także eksperci i rzeczoznawcy. Głównym celem ZOPI jest ocena dokumentacji pod względem: zgodności z wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami Generalnego Dyrektora, odpowiednimi postanowieniami i decyzjami administracyjnymi, uchwałami ZOPI i KOPI dla wcześniejszych stadiów, w zakresie obejmującym w szczególności: prawidłowość rozwiązań technicznych, ochrony środowiska i dóbr kultury, zajętości terenu, określenia kosztów efektywności ekonomicznej inwestycji oraz realizacji polityki transportowej. Na spotkaniu prezentowane są przez Wykonawcę wykonane opracowania wraz z rekomendacjami, uzasadnieniami i wnioskami. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić ustalone na posiedzeniu ZOPI zmiany i poprawki w opracowaniach.
Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) - działający na podstawie Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 10 z dnia 23 czerwca 2016 r. w Centrali GDDKiA. Spotkanie w siedzibie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych stron. Na posiedzenia KOPI mogą brać udział zaproszeni przez członków KOPI przedstawiciele organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym przedsięwzięciem inwestycyjnym, a także eksperci i rzeczoznawcy. Głównym celem KOPI jest m.in. ocena dokumentacji pod względem: rozwiązań technicznych, ochrony środowiska i dóbr kultury, zajętości terenu, realizacji polityki transportowej, spójności sieci dróg publicznych w obszarze Inwestycji. Na spotkaniu prezentowane są przez Wykonawcę wykonane opracowania projektowe wraz z wnioskami. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić ustalone na posiedzeniu KOPI zmiany i poprawki w opracowaniach.

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Wykonawcę reprezentować na spotkaniach będzie Kierownik Zespołu wraz z osobami wykonującymi wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie w zależności od problematyki spotkania.
Udział przez Wykonawcę we wszystkich zwołanych spotkaniach przez Zamawiającego lub organy administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz przygotowanie materiału na te spotkania wliczony jest w cenę Umowną.
Wykonawca jest zobowiązany do notowania spraw omawianych na spotkaniach (w tym posiedzeniu ZOPI) i przesłania propozycji protokołów i notatek do Zamawiającego w wersji elektronicznej edytowalnej w terminie do 3 dni roboczych od spotkania, chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej. Zamawiający może wprowadzić zmiany i uzupełnienia, a także zatwierdza protokoły i notatki. 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem Umowy, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiającego. Zamawiający, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.
Harmonogram
Wykonawca, w terminie określonym w umowie, sporządzi harmonogram realizacji zamówienia, uwzględniający wszystkie terminy kluczowe, w tym terminy na dokonanie oceny opracowań (poszczególnych etapów) przez Zamawiającego.


Raporty
Pisemne raporty Wykonawcy z realizacji umowy, przedkładane w terminach zgodnych z umową, przedstawiane Zamawiającemu, zawierające w szczególności:
· opisy wykonanych w okresie od ostatniego raportu (podpisania umowy), prac, uzgodnień, uzyskanych opinii;
· określenie zaawansowania prac projektowych, w podziale na branże: drogowa, mostowa (obiekty inżynierskie), środowisko, sieci: sanitarne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne
· opis planowanych do wykonania działań, uzyskania opinii, uzgodnień;
· informacja o okolicznościach mających wpływ na terminowość wykonania projektu;
· informacja o przewidywanych zagrożeniach, opóźnieniach, proponowanych działaniach w celu eliminacji zagrożeń.

5.3. Nadzór Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań.
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.
Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu korespondencji w sprawach związanych z realizacją zamówienia.

6. Odbiory
6.1. Określenia podstawowe 
a.) „Protokół przekazania” oznacza dokument potwierdzający przekazanie materiałów przez Wykonawcę do Zamawiającego, który jest pisemnym potwierdzeniem przekazania. Zawiera w szczególności: datę przekazania, elementy przekazywane, ilości egzemplarzy, formę przekazywanych materiałów. Potwierdzeniem są podpisy Wykonawcy i Zamawiającego. 
b.) „Protokół odbioru częściowego” oznacza dokument wystawiony przez Zamawiającego i podpisany przez obie Strony, potwierdzający odbiór elementu Opracowania. Protokół odbioru zawiera w szczególności: nazwę odbieranego elementu Umowy; datę przekazania, tj. dzień, w którym Wykonawca przedłożył Zamawiającemu do odbioru dany element Umowy; dzień odbioru bez uwag; daty przekazania i odbioru wskazane w umowie; oraz wszelkie inne daty i zapisy niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania. Potwierdzeniem odbioru jest podpis Zamawiającego. 
Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 
Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia Protokołu finansowego. 
c.) „Protokół odbioru końcowego” oznacza dokument wystawiony przez Zamawiającego i podpisany przez obie Strony, potwierdzający końcowy odbiór Opracowania. Protokół ten określa datę odbioru końcowego i stanowi potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy. Potwierdzeniem odbioru końcowego jest podpis Zamawiającego. 
Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 
Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia Protokołu finansowego końcowego. 
d.) „Protokół odbioru finansowy częściowy” oznacza dokument wystawiony na podstawie zaawansowania z protokołu odbioru częściowego, będący podstawą wystawienia faktury. 
e.) „Protokół odbioru finansowy końcowy” oznacza dokument wystawiony na podstawie protokołu odbioru końcowego, będący podstawą wystawienia faktury. Potwierdzeniem prawidłowo wystawionego protokołu jest podpis Zamawiającego. 
f.) „Protokół ZOPI” – Protokół sporządzony z posiedzenia ZOPI, zawierający w szczególności: opis przedmiotu posiedzenia, ustalenia ZOPI, uchwałę ZOPI. 
g.) „Protokół KOPI” – Protokół sporządzony z posiedzenia KOPI, zawierający w szczególności: opis przedmiotu posiedzenia, ustalenia KOPI, uchwałę KOPI. 

6.2. Zasady odbioru
6.2.1 Wyłącznie elektroniczna forma przekazania przez Wykonawcę opracowanych materiałów nie będzie traktowana za skuteczne doręczenie do Zamawiającego. 
6.2.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń w formie elektronicznej, z ich jednoczesnym nadaniem w wersji papierowej. 
6.2.3 	Niewniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń do przekazanych materiałów w terminie określonym w Umowie uważa się za odbiór bez zastrzeżeń. 
6.2.4 Zamawiający w terminie odbioru zobowiązuje się do wskazywania uwag i zastrzeżeń do opracowań lub elementów Umowy przedstawionych przez Wykonawcę. 
6.2.5 Opracowanie podlega ocenie i zatwierdzeniu zgodnie z Zarządzeniem nr 10 GDDKiA z dnia 23.06.2016 r. w sprawie powoływania KOPI oraz ZOPI. Wykonawca oprócz przygotowania dokumentacji przeprowadzi także prezentację opracowanego materiału na posiedzeniach ZOPI i KOPI. 
6.2.6 Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z wnioskiem przed przyjęciem stosownych elementów Umowy protokołem KOPI. 
6.2.7 Raport o oddziaływaniu na środowisko podlega dwuetapowej procedurze odbioru, tj. materiał przekazany do odbioru najpierw podlega weryfikacji w Oddziale, a następnie po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag Oddziału przekazywany jest poprzez Oddział do uzgodnienia w DŚR. 
6.2.8 Uzyskanie pisemnych uzgodnień odpowiednich Dyrektorów Departamentów jest podstawą do wystawienia i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i odbioru następujących elementów: 
a) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – uzgodnienie przez Dyrektora Departamentu Inwestycji (DI); 
b) Analiza ekonomiczna i efektywność ekonomiczna inwestycji – uzgodnienie przez Dyrektora Departamentu Inwestycji (DI); 
c) Dokumentacja związana z geologią i geotechniką, w tym projekt prac geologicznych – uzgodnienie przez Dyrektora Departamentu Studiów (DS); 

6.2.9 Przed posiedzeniem ZOPI wymagane jest uzyskanie pisemnych uzgodnień właściwych Departamentów Centrali dla elementów wymienionych w pkt. 6.2.8. 
6.2.10 Do posiedzeń ZOPI i KOPI zostaną dopuszczone materiały, które zostały poddane Audytowi BRD i w których uwzględnione zostało stanowisko Zarządcy Drogi. 
Dokumentacje ostateczne należy przekazać w formie papierowej i elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej, wraz z oświadczeniem o zgodności wersji papierowej i elektronicznej, w ilości egzemplarzy wskazanej w OPZ. 
Materiały robocze oraz dokumentacja (elementy) przekazywana Zamawiającemu do zaopiniowania, akceptacji itp., nie są wliczone w ilości podane i wymagane do wykonania przez Wykonawcę. 
Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do uzgodnień, zaopiniowania, itp. bądź do prezentacji na spotkaniach i radach nie podlegają dodatkowej zapłacie i wliczone są w cenę ofertową. 

6.3. pozostałe ustalenia dotyczące jakości
6.3.1. Wykonawca odpowiada za ochronę opracowań i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny papierowy i elektroniczny wszystkich elementów opracowania. 
6.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 1 spotkania ze społeczeństwem w trakcie przygotowywania materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, w każdej jednostce samorządu terytorialnego przez których obszar przebiegają rozpatrywane warianty, tj. dla każdej gminy indywidualnie wraz z przygotowaniem stosownych materiałów. 
6.3.3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 1 wizji lokalnej w trakcie przygotowywania materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych. Przez wizję lokalną w trakcie przygotowywania materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach rozumie się: oględziny terenu dla stwierdzenia stanu faktycznego, potwierdzone dokumentacją zdjęciową, przeprowadzone na całej długości odcinka dla wszystkich wariantów, niezależne od działań prowadzonych w ramach inwentaryzacji przyrodniczej. 
6.3.4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na opracowanie będące przedmiotem Umowy na okres minimum 2 lat.

7. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w tym: 
h. Wykonanie analizy ekonomicznej w zakresie MOP – nie później niż 2 m-ce
od daty podpisania Umowy;
i. Projekt robót geologicznych wraz ze złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie
do właściwego organu – nie później niż 2 m-ce od daty podpisania Umowy;
j. Przygotowaniem materiałów wraz z wnioskiem o DŚU (Etap I) -  nie później niż 2 m-ce od daty podpisania Umowy;
k. Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI (Etap II) – nie później niż 10 m-cy od daty podpisania Umowy;
l. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - nie później niż 10 m-cy od daty podpisania Umowy;
m. Przygotowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu
– nie później niż 10 m-cy od daty podpisania Umowy;
n. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno – inżynierską
i hydrogeologiczną – nie później niż 12 m-cy od daty podpisania Umowy.

8. Wymagania szczególne
8.1. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnego uzgodnienia styku projektowego z Zamawiającym oraz Wykonawcą odcinka sąsiedniego, w szczególności w zakresie rozwiązań sytuacyjnych, wysokościowych drogi oraz infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą. 
8.2. Sformułowanie „Instrukcja badań podłoża…” używane w Dokumencie wzorcowym 7 – Opracowania geologiczno-inżynierskie z załącznikami oznacza „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (GDDP Warszawa 1998). 
8.3.  Raport o oddziaływaniu na środowisko: 
8.3.1. Oprócz elementów wymienionych w załączniku Wytyczne – dokument 6 – Opracowania środowiskowe powinien zawierać: 
- nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu będzie zespół autorów – nazwisko i podpis kierującego tym zespołem, 
- nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorów. 
8.3.2. Do raportu konieczne będzie również dołączenie oświadczenia autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu będzie zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu następujących wymagań: 
- ukończył, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze: nauk ścisłych z dziedziny nauk chemicznych lub nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi lub nauk technicznych z dziedziny nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedziny nauk rolniczych, nauk leśnych 
lub 
-ukończył, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brał udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko. 
8.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 
8.4.1. Poza raportem i kartą informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i pozyskania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
8.4.2. Wykaz materiałów do wniosku określają przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w szczególności Art. 74. Materiały należy przygotować dla wariantu wskazanego przez Inwestora. 
8.4.3. Należy uwzględnić konieczność przygotowania materiałów do wniosku dla wskazanego w raporcie, a innego niż wskazany przez wnioskodawcę, wariantu przebiegu drogi, w przypadku, gdy przedłożenia takich materiałów zażąda właściwy organ. 
8.5. Zamawiane opracowanie należy wykonać w zakresie umożliwiającym uzyskanie jego zatwierdzenia przez ZOPI i KOPI oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, a następnie przygotowanie materiałów przetargowych w trybie projektuj i buduj. 
8.6. Należy przeanalizować sposób zasilania awaryjnego i przedstawić Zamawiającemu zestawienie opisujące sposób zasilania ewentualnych pompowni pod kątem zasilania z niezależnych źródeł (tj. odrębnych linii elektroenergetycznych). 
8.7. Należy uwzględnić zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395). Wytyczne w tym zakresie zawarto w dokumencie Wytyczne - dokument 3 – Elementy Koncepcji Programowej;
8.8. W sytuacji, w której w wyniku rozwiązań projektowych będzie zachodziła konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych, Projektant przygotuje projekt wniosku wraz z niezbędnym załącznikiem celem umożliwienia Zamawiającemu wystąpienia i uzyskania stosownego odstępstwa.

9. Dokumentację należy opracować w następującej liczbie egzemplarzy:
· mapa do celów projektowych – 2 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej oraz 1 egzemplarz w wersji papierowej
· elementy koncepcji programowej – 3 egz. wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej nieedytowalnej, 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej;
· raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 5 egz. wersji papierowej i 5 egz. wersji elektronicznej nieedytowalnej, 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej;
· inne opracowania nie wymienione powyżej – co najmniej 2 egz. w wersji papierowej 
i 2 egz. w wersji elektronicznej nieedytowalnej, 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej, a w razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe egzemplarze w ramach ceny ofertowej.

10. Personel – Inni Eksperci 
Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie danych osobowych kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów ani informacji i dokumentów ich dotyczących. Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi udział następujących ekspertów w realizacji zamówienia. 
· Zespół środowiskowy 
· Kierownik Zespołu środowiskowego – kierujący zespołem opracowującym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
· Akustyk 
· Specjalista z zakresu siedlisk przyrodniczych lub biologii roślin 
· Specjalista z zakresu zoologii 
· Geolog 
· Hydrogeolog 
· Geotechnik 
· Geodeta 
· Opracowujący Koncepcję organizacji ruchu 
· Projektant branży wodno-kanalizacyjnej 
· Projektant branży elektrycznej 
· Projektant branży teletechnicznej 
· Projektant branży gazowej 
· Projektant melioracji 
· Kosztorysant.

Załączniki:
1. Materiały informacyjne, wyjściowe i archiwalne
1.1 Aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów – opracowanie Lafrentz Polska Sp. z o.o. 2015 r. – wersja elektroniczna; wersja papierowa zostanie przekazana po podpisaniu umowy - do zwrotu po wykorzystaniu;
1.2 Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów – opracowanie Forprojekt 2015 r. – wersja elektroniczna; wersja papierowa zostanie przekazana po podpisaniu umowy - do zwrotu po wykorzystaniu;
1.3 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów – opracowanie GDDKiA 2015 r. - wersja elektroniczna; 
1.4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów wg wariantu I przebiegu drogi z wariantem 2 przebudowy mostu przez Wisłę wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 29.02.2016 r. znak WOOŚ-II.4200.8.2015.MW. - wersja elektroniczna;
1.5 Odwołanie od decyzji WOOŚ.II.4200.8.2015.MW z dnia 29.02.2016 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ustalającej uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów wg wariantu I przebiegu drogi z wariantem 2 przebudowy mostu przez Wisłę. - wersja elektroniczna;
1.6 Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚII.4200.34.2016.aj.1 z dnia  24.02.2017 r. - wersja elektroniczna;
1.7 Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe: Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii  Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko, opracowane w roku 2014 przez Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT Sp. z o.o. sp. k. - wersja elektroniczna;
1.8 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap I – rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów – Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej”– opracowanie Trakt 2015 r. - wersja elektroniczna;
1.9 Audyt BRD nr 83/3/OWA/2015  z dnia 22.12.2015r. - wersja elektroniczna;
1.10 Stanowisko zarządcy drogi z dnia 21.11.2016 r. - wersja elektroniczna;
1.11 Protokół nr 6/2014 z posiedzenia ZOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów- wersja elektroniczna;
1.12 Protokół nr 27/2014 r. z posiedzenia KOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów- wersja elektroniczna;
1.13 Protokół nr 1/KP-14/2016 z posiedzenia ZOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów- wersja elektroniczna;
1.14 Protokół nr 01/2017 z posiedzenia KOPI – dot. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S-7 na odcinku Płońsk – Czosnów- wersja elektroniczna;
1.15 Dokumenty w zakresie mostu przez Wisłę w Zakroczymiu;
2. Wytyczne - dokument 3 – Elementy Koncepcji Programowej;
3. Wytyczne - dokument  5 – Przedmiary i kosztorysy;
4. Wytyczne – dokument 6 – Opracowania środowiskowe;
5. Wytyczne - dokument 7 – Szczegółowe wymagania. Opracowania geologiczne i geotechniczne;
6. Wytyczne - dokument 8 - Wybrane przepisy prawa;
7. Mapy do celów projektowych – wymagania
8. Zasady pomiarów całodobowych
9. Wymagania do pomiarów na skrzyżowaniach
10. Wymagania dla koncepcji SZR
11. Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym











































TOM IV

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)


	Tabela Elementów Rozliczeniowych

	„Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów".

	POZ.
	Element opracowania
	Jednostka
	Cena
 jedn. 
	Wartość
 netto
	procentowa
 wartość elementu

	 
	 
	(nazwa)
	(ilość)
	(zł)
	(zł)
	 

	 
	Etap I - Materiały do Decyzji Środowiskowej DK62
	 
	 
	 
	 

	1
	Materiały do wniosku o DŚU wraz z wnioskiem
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 3% 
sumy wartości pozycji 5-7

	2
	Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 4% 
sumy wartości pozycji 5-7

	 
	
	Razem Etap I
	 
	 

	 
	Etap II - Elementy Koncepcji Programowej (uszczegółowienie STEŚ)
	 
	 

	3
	Wykonanie oceny stanu technicznego mostu
MS-24 przez rzekę Wisłę w Zakroczymiu.
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 6% 
sumy wartości pozycji 5-7

	4
	Koncepcja systemu Zarządzania Ruchem
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 5% 
sumy wartości pozycji 5-7

	5
	Analizy i prognozy ruchu
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 5% 
sumy wartości pozycji 5-7

	6
	Elementy Koncepcji Programowej
(uszczegółowienie STEŚ) na ZOPI
	ryczałt
	 
	 
	 
	 

	7
	Elementy Koncepcji Programowej
(uszczegółowienie STEŚ) na KOPI
	ryczałt
	 
	 
	 
	min. 2% 
sumy wartości pozycji 5-7

	8
	Mapy dc. projektowych 
	ha
	700
	 
	 
	 

	9
	Projekt robót geologicznych
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 3% sumy wartości pozycji
 10.1 - 10.11

	10
	Roboty geologiczne
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Wiercenia
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	w gruncie dla próbek kategorii A
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	głębokość wierceń do 5 m
	m
	1 900 
	 
	 
	 

	10.2
	głębokośc wierceń ponad 5 m
	m
	2 100 
	 
	 
	 

	 
	w gruncie dla próbek kategorii B
	 
	 
	 
	 
	 

	10.3
	głębokośc wierceń do 5 m
	m
	1 900 
	 
	 
	 

	10.4
	głębokośc wierceń ponad 5 m
	m
	400 
	 
	 
	 

	 
	w gruncie dla próbek kategorii C
	 
	 
	 
	 
	 

	10.5
	głębokośc wierceń do 5 m
	m
	3 700 
	 
	 
	 

	10.6
	głębokośc wierceń ponad 5 m
	m
	1 700 
	 
	 
	 

	 
	Sondowania
	 
	 
	 
	 
	 

	10.7
	DP/SPT
	m
	1 500 
	 
	 
	 

	10.8
	CPT/CPTu/sCPTu
	m
	3 400 
	 
	 
	 

	10.9
	FVT/SLVT lub inne wymienione w specyfikacji 
	m
	1 000 
	 
	 
	 

	 
	Tomografia elektrooporowa ERT
	 
	 
	 
	 
	 

	10.10
	rozstaw elektrod 2.0 m
	km
	2,0
	 
	 
	 

	10.11
	rozstaw elektrod 5.0 m
	km
	34,0
	 
	 
	 

	10.12
	Dokumentacja geologiczno-inżynierska
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 3,5% sumy wartości pozycji
10.1 - 10.11

	10.13
	Dokumentacja hydrogeologiczna
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 2% sumy wartości pozycji
10.1 - 10.11

	10.14
	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
	ryczałt
	 
	 
	 
	max. 1,5% sumy wartości pozycji
10.1 - 10.11

	 
	 
	Razem Etap II
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	Razem wartość netto
	 
	

	 
	 
	 
	 
	Podatek VAT (23%)
	 
	

	 
	 
	 
	 
	Razem wartość brutto (cena oferty)
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	                                                                                                                                   
	………………………………………………..
	

	
	
	
	

	
	
	podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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