OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce”

- Uwagi ogólne

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad projektowaniem oraz realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanej w dalszej treści też „Kontraktem”, której przedmiotem jest:

„Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce” na warunkach określonych w Umowie z Nadzorem Inwestorskim dla zadania inwestycyjnego.

Usługa obejmuje pełnienie przez Nadzór Inwestorski obowiązków zgodnie z Umową, w szczególności:

-	pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,

-	zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia protokołu odbioru ostatecznego,

-	prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,

-	świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,

-	wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu,

-	sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych i uzupełniających, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu sprawnej realizacji Usługi, Nadzór wyodrębni zespół Personelu, na czele którego stać będzie Inspektor Nadzoru specjalności Konstrukcyjno – Budowlanej, pełniący równocześnie funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru (dalej: Koordynator).

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

-	ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202,

z późniejszymi zmianami),

-	ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025,

z późniejszymi zmianami),

-	ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986, z późniejszymi zmianami).

Nadzór będzie wykonywał czynności określone w Umowie i niniejszym OPZ, w tym wynikające z aktualnych przepisów prawa, na zasadach określonych w Umowie.

  - Cel zamówienia

Celem zamówienia jest Usługa polegająca w szczególności na pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a także współpracy 
z Zamawiającym. W ramach Usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem, w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.

  - Opis i charakterystyka inwestycji, nad którą sprawowany będzie nadzór

Zakres inwestycji, nad którą sprawowany będzie Nadzór Inwestorski obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz budowę ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja polega na budowie odcinków ekranów akustycznych o łącznej długości 
ok. 3 436,5 m, po obu stronach drogi, zgodnie z zestawieniem wskazanym w poniższej tabeli.

Charakterystyczne parametry ekranów akustycznych

Tabela nr 1. Dane dotyczące zabezpieczeń akustycznych:

| Lp. | Zestawienie projektowanych/modyfikowanych ekranów akustycznych na odcinku Marki – Zielonka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie ekranu | Strona trasy L – lewa P - prawa | Wysokość ekranu [m] od poziomu jezdni | Orientacyjny kilometraż względem osi głównej S8 | Orientacyjna długość ekranu [km] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | EN_0 | L | 5 | 23+077 - 11+811 | 206 |
| 2. | E53 | P | (6+2,5) | 22+640 - 22+900 | 160 |
| 3. | E54a | P | 7 | 22+714 - 22+888 | 184 |
| 4. | E54b | P | (7+2,5) | 22+888 - 23+077 | 176 |
| 5. | E60 | pas rozdzielający S8 | (7+2,5) | 22+827 - 23+077 | 244 |
| 6. | EN_1 | pas rozdzielający S8 | 7 | 22+640 - 22+827 | 187 |
| 7. | EN_2A | pas rozdzielający S8 | (7+2,5) | 23+077 - 23+261 | 184 |
| 8. | EN_2B | pas rozdzielający S8 | 7 | 23+261 - 23+340 | 89 |
| 9. | E_1 | P | (7+2,5) | 11+600 - 11+865 | 269 |
| 10. | E_1b | P | 7 | 11+869 - 11+873 | 4 |
| 11. | E_1b | P | 7 | 11+873 - 11+877 | 4 |
| 12. | E_1b | P | 7 | 11+877 - 11+881 | 4,5 |
| 13. | E_1c | P | 7 | 11+881 - 12+090 | 212 |
| 14. | EN_3 | P | 4 | 12+090 - 12+208 | 118 |
| 15. | EN_5 | P | 4 | 13+545 - 13+746 | 202 |
| 16. | E_1a1 | L | 5 | 11+811 - 12+103 | 292 |
| 17. | E_1a1 | L | 6 | 12+103 - 12+292 | 189 |
| 18. | E_2 | L | 6 | 12+292 - 12+646 | 354 |
| 19. | EN_6 | L | 6 | 12+646 - 12+768 | 122 |
| 20. | EN_7 | L | 6 | 13+305 - 13+345 | 40 |
| 21. | EN_8 | L | 4 | 13+506 - 13+703 | 196 |
|  | Razem długość 3,4365 km |  |  |  |  |

Zakres Inwestycji, nad którą sprawowany będzie nadzór, obejmuje w szczególności:

- Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- Realizację urządzeń ochrony środowiska, o których mowa w temacie opracowania

- wykonanie posadowienia,

- zamontowanie konstrukcji nośnej,

- zamontowanie wypełnienia,

- Nasadzenia zieleni – obsadzenie ekranów akustycznych pnączami,

- Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych 
i hydrologicznych i innych kolidujących z lokalizacją ekranów akustycznych będących przedmiotem Zamówienia,

- W razie konieczności wykonanie urządzeń BRD takich jak: oznakowanie dróg, bariery ochronne, ogrodzenie drogi (przebudowane ogrodzenia należy szczelnie połączyć z ekranami akustycznymi),

- Po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

- Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- Wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania zamówienia.

  - Cel inwestycji

Celem inwestycji jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko akustyczne drogi ekspresowej nr S8 – na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu 
ul. Pustelnickiej w Zielonce, zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 16/19/PZ.E z dnia 11 kwietnia 2019 r. nakładającą ten obowiązek na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  - Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów, będących przedmiotem nadzoru:

- Umowę na projekt i roboty budowlane,

- Ofertę Wykonawcy Robót wraz z Wykazem Płatności,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy,

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB).

Ponadto Zamawiający udostępni inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno - prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych, technicznych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

- Personel

## 2.1	Personel Nadzoru Inwestorskiego

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie Nadzoru oraz osobom zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami kontraktowymi.

W celu realizacji zamówienia Nadzór Inwestorski zapewni odpowiedni:

- Personel Nadzoru Inwestorskiego (w tym: Ekspert Kluczowy / Eksperci Kluczowi, stosownie do potrzeb - Inni Eksperci),

- Personel biurowy,

- Personel pomocniczy – w razie potrzeb,

niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

W zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego z zakresu obsługi korespondencyjnej Zadania wchodzi m. in.:

- przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu,

- prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- nadawanie numerów korespondencji wychodzącej,

- systematyczna obsługa poczty e-mail,

- archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (skanów) zgodnie z przyjętym systemem,

- wydawanie pism i dokumentów Wykonawcy, Zamawiającemu i stronom trzecim,

- organizowanie spotkań roboczych / Rad Technicznych, innych spotkań,

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposażenia technicznego.

Personel Nadzoru Inwestorskiego będzie biegle posługiwał się językiem polskim 
w zakresie ogólnym i technicznym. Jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, Nadzór Inwestorski zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną. Koordynator będzie odpowiedzialny za pracę swojego Personelu oraz Personelu biurowego i pomocniczego. Nadzór Inwestorski powinien tak zorganizować pracę Personelu Nadzoru Inwestorskiego oraz Personelu biurowego i pomocniczego, aby uwzględnić godziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Umownych na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z dostosowaniem pracy do potrzeb, między innymi z rzeczywistym czasem pracy Wykonawcy Robót, zmniejszeniem intensywności prac w okresach zimowych itp. oraz uwzględnienie godzin pracy Zamawiającego.

Koordynator oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

## 2.2	Kluczowi Eksperci

Wymagania dotyczące Personelu Kluczowego zostały podane w Tomie I, Rozdziale 1, punkt 7.2.3 b) SIWZ.

## 2.3	Inni Eksperci

Nie wymaga się przedłożenia  na etapie postępowania przetargowego  kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów ani informacji i dokumentów ich dotyczących. Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, Nadzór Inwestorski zapewni na etapie realizacji usługi ekspertów z następujących branż:

- Inspektor/rzy Nadzoru specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych – w zależności od potrzeb;

- Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

- Weryfikatorów dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych;

- Specjalista ds. Nadzoru Przyrodniczego, Ochrony Środowiska i zieleni;

- Specjalista ds. rozliczeń i roszczeń;

- Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,

- Innych według potrzeb.

Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą akceptacji przez Kierownika Projektu. Nadzór Inwestorski zaproponuje kandydatury tych ekspertów najpóźniej 
na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.

Weryfikatorzy dokumentacji projektowej powinni posiadać uprawnienia projektowe odpowiednich branż.

- Koszty administracyjne

## 3.1	Biuro Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczeń, środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.

Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować pomieszczenia biurowe dla pracy personelu, zapewnić ich eksploatację, w tym wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel 
w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności Nadzoru.

## 3.2 Organizacja pracy Nadzoru Inwestorskiego

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest opracować procedury postępowania na poszczególnych etapach realizacji Projektu. Procedury będą obejmować 
w szczególności następujące działania:

- monitorowanie postępu robót i prowadzenie sprawozdawczości,

- opiniowanie, weryfikowanie, zatwierdzanie rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę,

- odbiór robót i potwierdzanie płatności za wykonane roboty,

- wczesną identyfikację problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń,

- wprowadzanie zmian,

- szacowanie ceny końcowej Kontraktu na Roboty i niniejszej Umowy oraz terminu wykonania,

- weryfikowanie, opiniowanie, zatwierdzanie przez Nadzór wniosków Wykonawcy 
o zatwierdzenie materiałów, recept i PZJ.

- opisujące współpracę z Laboratorium Zamawiającego, w zakresie przekazywanie wyników badań, ustalenie zakresu badań laboratoryjnych. Procedury te powinny być dostosowane do Systemu Zarządzania Laboratorium Zamawiającego,

- opracowanie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań, materiałów niespełniających wymagań, wadliwie wykonanych robót.

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać role jakie pełnią te osoby 
wraz z przypisaniem im uprawnień i obowiązków oraz wzory dokumentów. Wszystkie wzory dokumentów będą opracowane na podstawie wymagań stawianych przez właściwie przepisy i wytyczne oraz Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wzorów wymaganych sprawozdań, faktur, materiałów, raportów itp.

Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny również za przechowywanie i archiwizowanie wszelkiej korespondencji i dokumentacji utworzonej na potrzeby realizacji Kontraktu. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany skanować całą korespondencję kontraktową dostarczoną do biura i wysyłaną. Do zarządzania korespondencją Nadzór Inwestorski wdroży centralną, elektroniczną bazę korespondencji, która umożliwi sprawne odnalezienie pism poprzez wyszukiwanie zeskanowanych dokumentów za pomocą słów kluczowych, tematów, daty wpływu, daty wysłania, numeru pisma itp. Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za prawidłowe opisywanie, ewidencjonowanie, katalogowanie pism, dokumentacji w wersji elektronicznej, za poprawne i czytelne katalogowanie dokumentów w segregatorach, sprawne i bezzwłoczne rozdzielanie (dekretację) pism, a także za ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. W każdej chwili, na wniosek Zamawiającego, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dostarczyć skany dokumentów.

Na zakończenie realizacji Nadzór Inwestorski zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu całą korespondencję kontraktową na nośniku elektronicznym.

Nadzór Inwestorski będzie ponosić wszelkie konsekwencje wynikłe z nieuzasadnionego przetrzymania korespondencji i dokumentów, które zgodnie z kompetencjami winny być rozpatrzone przez Zamawiającego, nieprawidłowego rozdzielenia korespondencji i dokumentów, skutkujące powstaniem roszczenia Wykonawcy robót budowlanych.

## 3.4	Środki transportu i łączności

Nadzór Inwestorski niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w odpowiednią ilość środków transportu i łączności (telefony komórkowe), zapewniającą sprawne pełnienie Usługi.

Pojazdy Nadzoru Inwestorskiego będą oznakowane i wyposażone w odpowiednie oświetlenie (w tym - lampy ostrzegawcze), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

W terminie do 7 dni od podpisania umowy Nadzór Inwestorski zapewni adres konta poczty elektronicznej na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz pozostałe dane kontaktowe (adres doręczeń, numery telefonów kontaktowych, e-maile osób wyznaczonych do realizacji zamówienia).

- Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniem Koordynatora jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i obowiązujących przepisach prawa.

Zespół Nadzoru, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych Robót.

## 4.1	Do podstawowych obowiązków Nadzoru należy:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, udział w czynnościach odbioru ostatecznego.

- przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych,

- potwierdzanie wpisem w Księdze Obmiarów faktycznie wykonanych robót i rozliczeń robót, wystawienie protokołów odbioru częściowego, wystawienie protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót, sprawdzenie zestawienia wartości wykonanych robót,

- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót,

- w sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

- wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie, 
w porozumieniu z Zamawiającym,

- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,

- decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki,

- współpraca z Zamawiającym w zakresie ewentualnych wystąpień podwykonawców/ usługodawców/ dostawców o zapłatę wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

- sporządzanie Raportów miesięcznych oraz przedkładanie ich Zamawiającemu nie później niż 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany.

Raport miesięczny powinien zwierać wykonane przez zespół Nadzoru prace, działania kontrolne oraz informacje o postępie prac projektowych, robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących utrudnieniach w czasie realizacji Umowy Wykonawcy robót.

Raport miesięczny będzie zawierał:

1. Opis postępu prac projektowych i robót oraz powstałych ewentualnych utrudnień.

2. Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy.

3. Zaangażowanie finansowe Wykonawcy.

4. Postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w porównaniu 
do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Plan robót i finansów na kolejny miesiąc.

6. Graficzne przedstawienie postępu robót w porównaniu z harmonogramem.

7. Zestawienie i opis kontrolnych badań laboratoryjnych.

8. Porównanie wyników badań Wykonawcy i badań kontrolnych, jakość Robót.

9. Fotografie dokumentujące postęp robót z datą wykonania.

10. Wykaz ewentualnych zmian z podaniem ich wartości i wielkości.

11. Wykaz ewentualnych roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym zostanie sporządzony 
Raport końcowy zawierający:

1. Wstęp

1.1. Krótki opis zadania budowlanego

1.2. Działania przed rozpoczęciem robót

2. Dokumentację projektową

2.1. Założenia projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Strukturę Nadzoru

4. Wykonawstwo

4.1. Postęp robót

4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.3. Ocena jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich asortymentów robót z uwzględnieniem badań wykonanych przez Wykonawcę i laboratorium Zamawiającego

4.4. Zestawienie ewentualnych wad wraz z terminami ich usunięcia

5. Sprawy umowy na roboty budowlane i zmiany

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany kwoty umownej z Wykonawcą robót

6.2. Analiza płatności

6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7. Uwagi i wnioski przebiegu realizacji robót dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej

7.2. Warunków umowy z Wykonawcą robót

7.3. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. Technologii robót

7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Raport końcowy powinien być dostarczony do Zamawiającego w 2 egzemplarzach.

## 4.2	Nadzór podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

- żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

- dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, zgodnie z Umową,

- udzielania Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową,

- wnioskowania:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

- współpracy z Zamawiającym w zakresie uzyskiwania od projektanta wyjaśnień odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową,

- opiniowania wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją usługi,

- dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

- wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP,

- dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- zapewnienia w odległości 10-15 km od budowy biura z dostępem do sali konferencyjnej dla minimum 20 osób wyposażonej w stół i krzesła.

## 4.3	Do obowiązków Nadzoru należy kontrola jakości materiałów na placu budowy oraz w razie konieczności – u źródeł ich wytwarzania i bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:

- akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

- podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

- akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

- ewentualnym kontrolowaniu wytwórni materiałów, w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- zapoznaniu się z Systemem Zarządzania wdrożonym w Laboratorium zamawiającego, obowiązującym formularzami służącymi m.in. do zlecenia badań laboratoryjnych,

- zlecaniu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości,

- dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę,

- akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, 
co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi,

- weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości),

- zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę,

- ewentualnej inspekcji laboratorium Wykonawcy w celi sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań,

- Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, niezależnie od badań Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym zleci wykonanie badań przez Wydział Technologii T I, dla potwierdzenia badań Wykonawcy robót.

## 4.4	Pozostałe obowiązki Nadzoru:

- ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę,

- wizualne sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,

- ocena przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającego,

- dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

- potwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

- sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 3 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy),

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,

- uczestnictwo w inwentaryzacji i rozliczeniu umowy z Wykonawcą w przypadku jej wypowiedzenia.

## 4.5	Podstawowe zasady obowiązujące podczas wdrożenia do realizacji poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu związanych 
z robotami objętymi zamówieniem:

- czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie,

- wprowadzania zmian w organizacji ruchu należy dokonywać przy udziale upoważnionego pracownika Rejonu lub Kierownika Rejonu. Wykonawca przekazuje każdorazowo przy odbiorze na piśmie Rejonowi /Kierownikowi Rejonu/, informacje o powodowanych ograniczeniach i zmianach w ruchu pojazdów, skrajniach itp. oraz o osobie odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie,

- w przypadku zastrzeżenia w projekcie organizacji ruchu obowiązku komisyjnego wdrożenia do realizacji, przy udziale upoważnionego pracownika Rejonu /Kierownika Rejonu/, obowiązkiem Wykonawcy robót jest zwołanie Komisji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron opiniujących projekt. Komisja działająca pod przewodnictwem przedstawiciela Rejonu spisuje na okoliczność wprowadzenia 
zmian protokół, który musi zawierać wszystkie niezbędne dane wynikające z punktu od 1) do 3).

Nadzór winien prowadzić wszelkie działania w dostosowaniu do terminów wynikających 
z Umowy Zamawiającego z Wykonawcą.