## Tabela wyceny
| ……………………………………………………………… | [6 empty] | Formularz 4.1
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79
L.p. | Numer ST | Wyszczególnienie etapów i opracowań projektowych | Element Etapu Umowy dla Zamawiającego |  | Wynagrodzenie za pierwszy egz. z wydrukiem [zł netto] | Wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz [zł netto] | Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D H=F+(D-1)*G [zł netto] | Sposób płatności | Wymagany termin realizacji [m-ce] | Termin odbioru
|  |  | (ilość) | (jednostka)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79
1.1. | D-0 | KONCEPCJA PROGRAMOWA | 4 | egz. |  |  | zł | 100% po odbiorzez przez Zamawiającego | 12 miesięcy od podpisania umowy | do 21 dni dla każdego opracowania
1.2. | D-0 | MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH | 2 | egz. |  |  | zł | 100% - po odbiorze opracowania przez Zamawiającego
1.3. | D-7 | OPRACOWANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE | 4 | egz. |  |  | zł | Dokumentacja geologiczno-inżynierska 50% - po zakończeniu odwiertów, potwierdzone protokołem zakończenia prac terenowych Dokumentacja geologiczno-inżynierska 50% - po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację geol.-inż.*
Zgodnie z wyceną z tabeli "A" - załącznik 1A poz. 11F (wycena za pierwszy egzemplarz)
1.4. | D-4 | OPINIA GEOTECHNICZNA | 4 | egz. |  |  |  | 100 % - po odbiorze opracowania przez Zamawiającego
1.5. | D-7 | DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA | 4 | egz. |  |  | zł | Dokumentacja Hydrogeologiczna 50% - po zakończeniu odwiertów, potwierdzone protokołem zakończenia prac terenowych
|  | Zgodnie z wyceną z tabeli "B" - załącznik 1B poz. 8F (wycena za pierwszy egzemplarz) | [5 empty] | Dokumentacja Hydrogeologiczna 50% - po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną**
1.6. | D-4 | DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUINTOWEGO | 4 | egz. |  |  | zł | 100% - po odbiorze opracowania przez Zamawiającego
1.7. | D-5 | PRZEDMIARY I KOSZTORYSY | 4 | egz. |  |  | zł | 100% - po odbiorze opracowania przez Zamawiającego
Suma Etapu I umowy [netto] : | [6 empty] | zł
2 | Etap II-Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej
2.1 | Udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów (do 2% poz. Suma Etapu I umowy) |  | _ | ryczałt |  | _ | zł | 100% po zakończeniu procedury przetargowej | podczas trwania procedury przetargowej w terminie 3 dni | do 21 dni
Suma Etapu II umowy [netto]: | [6 empty] | zł
3 | SUMA WYNAGRODZEŃ ZA PRZEDMIOT UMOWY ETAP I + II [NETTO] | [5 empty] | zł
4 | VAT …….. % | [5 empty] | zł
5 | CENA OFERTY [BRUTTO] | [5 empty] | zł
* Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską przez organ administracji geologicznej. ** Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną przez organ administracji geologicznej.
Słownie cena oferty brutto:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………………………………………………..……………………………………………złotych ……./100
| ………………………………… dnia ………………………. | [6 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Wykonawców

## Załącznik 1A
Formularz 4.2.1
Tabela 1 a - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA
| Lp | Opis pozycji | jednostka miary | ilość* | cena jednostkowa (zł netto) | wartość pozycji (zł netto) (D x E)
| A | B | C | D | E | F
Dokumentacja geologiczno-inżynierska | 1 | otwory wiertnicze dla obiektu drogowego wraz z drogami towarzyszącymi | 1 mb. | 1330
|  | otwory wiertnicze dla obiektu drogowego (min uzysk rdzenia 90%) | 1 mb. | 950
| 2 | otwory wiertnicze dla obiektów inżynierskich (w tym tunele) | 1 mb. | 2240
|  | otwory wiertnicze dla obiektów inżynierskich (mosty, przepusty i tunel) wiercenia rdzeniowane (min uzysk rdzenia 90%) | 1 mb. | 1180
| 3 | sondowania CPT-u | 1 mb. | 840
| 4 | sondowania CPT | 1 mb. | 820
| 5 | sondowania dynamiczne | 1 mb. | 700
| 6 | badania geofizyczne metodą profilowana elektrooporowego (ERT) | 1 km | 18
| 7 | badania agresywności środowiska w stosunku do betonu i stali (PN-80/B-01800) | 1 kpl | 15
| 8 | badania labolatoryjne gruntu
| 8.1 | badania makroskopowe (PN-88/B-04481) | 1 badanie | 250
| 8.2 | Wilgotność naturalna (PN-88/B-04481) | 1 badanie | 200
| 8.3 | Skład granulometryczny (PN-88/B-04481) | 1 badanie | 200
| 8.4 | Powierzchnia właściwa (PN-88/B-04481) | 1 badanie | 20
| 8.5 | Zawartość części organicznych (PN-88/B-04481) | 1 badanie | 20
| 8.6 | badanie w aparacie trójosiowym - (komplet badań obejmuje - wytrzymałość na ścinanie, kąt tarcia wewnętrznego i spójność) (PN-88/B-04481) | 1 komplet | 80
| 8.7 | gęstość objętościowa (PN-88/B-04481) | 1 badanie | 60
| 8.8 | badania edometryczne - (komplet obejmuje moduły odkształcenia E0 ; M0 oraz E i M) | 1 komplet | 80
| 8.9 | badania skał (wytrzymałość na ściskanie Rc) | 1 badanie | 20
| 8.10 | badanie pęcznienia gruntu (PN-B-02841) | 1 badanie | 20
| 8.11 | konsystencja (PN-88/B-04481) | 1 badanie | 250
| 9 | opracowanie Projektu robót geologicznych dla wykonania DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ wraz z jego zatwierdzeniem | ryczałt
| 10 | opracowanie Dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich wraz z zatwierdzeniem | ryczałt
| 11 | Opracowania geologiczne razem zł netto
*Ilość robót i badań jest orientacyjna. Rozliczenie nastapi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, badań wg cen jednostkowych podanych w niniejszym formularzu. Kazdoroazowo zwiekszenie lub zmniejszenie ilości badań ponad wartości wskazane wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego

## Załącznik 1B
Formularz 4.2.2
Tabela 1 b - DOKUMENTACJA HYDRO-GEOLOGICZNA
| Lp | Opis pozycji | jednostka miary | ilość* | cena jednostkowa (zł netto) | wartość pozycji (zł netto) (D x E)
| A | B | C | D | E | F
Dokumentacja hydrogeologiczna | 1 | otwory badawcze do 30 m | 1 mb. | 330
| 2 | kartowanie hydrogeologiczne w zakresie zgodnym z pkt. 3.2.1.1. ppkt. 2 - Dokument 7 | 1 km² | 40
| 3 | badania laboratoryjne parametrów wody w zakresie wskazanym w pkt. 3.2.1.1. ppkt. 3 - Dokument 7 | 1 kpl | 11
| 4 | badania środowiskowe gruntów - badania zanieczyszczeń gruntu na próbach pobranych z dwóch zakresów głebokości zgodnie z pkt. 3.2.1.1. ppkt. 5 - Dokumentu 7 | 1 kpl. | 11
| 5 | Pomiary hydrogeologiczne w otwórze (pompowanie/slug test) | 1 otw. | 11
| 6 | Opracowanie Projektu robót geologicznych dla wykonania DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ wraz z jego zatwierdzeniem | ryczałt
| 7 | Opracowanie DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ wraz z jej zatwierdzeniem | ryczałt
| 8 | Opracowania geologiczne razem zł netto
*Ilość robót i badań jest orientacyjna. Rozliczenie nastapi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, badań wg cen jednostkowych podanych w niniejszym formularzu. Kazdoroazowo zwiekszenie lub zmniejszenie ilości badań ponad wartości wskazane wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego