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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2
Formularz Oferty i formularze załączników do oferty: 

Formularz 2.1. 
Kosztorys ofertowy; 

Załącznik do kosztorysu ofertowego „Wykaz stawek i narzutów”
Rozdział 3 
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1. 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
 z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;
Formularz 3.1.2. 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;
Formularz 3.2.
Wiedza i doświadczenie; Wykaz robót
Formularz 3.3.
Potencjał kadrowy;

Formularz 3.4. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;  

Tom II:
WARUNKI  UMOWY

Rozdział 1
Wzór „Umowa”.
Tom III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Tom IV     
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (w załączniku)


SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (w załączniku)

RYSUNKI
TOM I 

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami
Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.     ZAMAWIAJĄCY


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:

· adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;

· TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
· REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244
· e-mail:awiercioch@gddkia.gov.pl, 
· adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl.
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 100/2012

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.
Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej 


Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

CPV: 
45.00.00.00-7 
4.2.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
4.3.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
4.4. 
Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na warunkach określonych w art. 67
5.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 28.06.2013r. 
6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 niniejszej IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:


1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Doświadczenie

a)  Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie dwóch zadań w zakresie remontu/budowy lub przebudowy budynku o kubaturze minimum 200 m3 


3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia




a)  Potencjał techniczny


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW
b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które spełniają poniższe wymagania: 

	Stanowisko
	Minimalna

liczba

personelu


	Doświadczenie zawodowe

	1
	2
	4

	Kierownik

robót
	1
	Minimum 2 zadania w zakresie  remontu/budowy lub przebudowy budynku o kubaturze minimum 200 m3  na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.




Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia dwóch w/w  

          funkcji.

           4) sytuacji ekonomiczno – finansowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW.

6.3. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż 
6.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

6.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ
            WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym                         z treścią Formularza 3.1.1
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

7.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2 IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym                  z treścią Formularza 3.1.2
7.2.2. Wykaz robót  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.2.1 („Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2a) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
7.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.3 b) IDW.

7.3. W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.3.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 7.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.6. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.4 IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 7.5. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 7.2.1. IDW a także zobowiązania o którym mowa w pkt. 7.3. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.3. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.9. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt. 7.5. i 7.6. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt. 7.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt. 7.2.2. – 7.2.3. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę
8.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.4.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.4.1. Kosztorys ofertowy zgodnym z formularzem 2.1. i wypełniony załącznik do kosztorysu ofertowego – „Wykaz stawek i narzutów”
8.5.
  Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.5.1.  Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;

8.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
8.6.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.7.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.8.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.9.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.10.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.11.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
     oraz opisane:

    „Sprawa nr: 100/2012”-  „Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej”
„Nie otwierać przed dniem 08.11.2012r., godz. 10:00”
8.12.
Wymagania określone w pkt. 8.10. - 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć              z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.13.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
9.1.
 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 323-

12-60) lub drogą elektroniczną (e-mail: ehajdas@gddkia.gov.pl )

z uwzględnieniem pkt 10.2.

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie,

faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu

otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie

Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

9.2. 
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz zobowiązania o którym mowa w pkt. 7.3. IDW, a także zmiany lub wycofania oferty.

9.3.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
 Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
9.4.    Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 9.4.
9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej. 

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Ewę Hajdas, pokój 713, tel. (22) 323 12 60 fax. 
(22) 323 11 17;
           - w sprawach merytorycznych Pana Andrzeja Kaliszuka, tel. +48 22 323 14 40,


oraz Pani Anna Raszewska 694 484 467- Kierownik Rejonu

 
10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

10.1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
10.3
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

11. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1. 
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy                 sporządzony na formularzu, którego wzór załączono do SIWZ.
11.2.  Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym oraz w tym  formularzu obliczy cenę oferty brutto.
11.3.
Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych,                  i Kosztorysie ofertowym Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

11.4.
Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
11.5.
Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.

11.6.
Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
11.7. 
Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

11.8.
Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

            Nie wymaga się wniesienia wadium.
13.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1.
Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 08.11.2012 roku, do godziny 09:30. 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie     przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu 08.11.2012 r., o godzinie 10:00

13.3. Otwarcie ofert jest jawne.

13.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


14.2.
   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

15.2 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w punkcie 16.

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
 wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 80 1130 1020 0013 4398 8420 0003.
16.2.
Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Beneficjent: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad realizujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział 2

Formularz Oferty i formularze załączników do oferty
Formularz Oferty

	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


         Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                              
 i  Autostrad Oddział w Warszawie 

         03 – 808 Warszawa
         ul. Mińska 25

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej.

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  

………………………………………….PLN, słownie złotych:…………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

    zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

(zakres powierzonych prac) 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:
 

tel. ________________ fax __________________e-mail_____________________________________
12. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 ________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20__ roku

* - niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1. 

KOSZTORYSY OFERTOWY
Remont budynku magazynu soli – Ostrowi Mazowieckiej  

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Obmiar
	Cena jednostk            /zł/
	Wartość                       /zł/

	1
	 
	BUDYNEK - MAGAZYN SOLI 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	DACH 
	 
	 
	 
	 

	1 d.1.1
	KNR 4-01           0519-04
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
	m2
	407.60
	 
	 

	2 d.1.1
	KNR 4-01             0519-05
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
	m2
	407.60
	 
	 

	3 d.1.1
	KNR 4-01           0414-03
	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk
	m2
	124.47
	 
	 

	4 d.1.1
	KNR-W 2-02 0501-01
	Pokrycie dachów papš termozgrzewalnš podkładowš  na podłożu drewnianym jednowarstwowo
	m2
	407.60
	 
	 

	5 d.1.1
	KNR-W 2-02 0504-01
	Pokrycie dachów papš termozgrzewalnš jednowarstwowe
	m2
	407.60
	 
	 

	6 d.1.1
	KNR 4-01            0414-11
	deska czołowa
	m
	92.80
	 
	 

	7 d.1.1
	KNNR 2              0505-05
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej  - rynny dachowe półokršgłe 160 mm i  RYNAJZY- wariant 1
	m
	67.90
	 
	 

	8 d.1.1
	KNNR 2              0505-07
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej j - rury spustowe okršgłe160 mm i rurhaki
	m
	34.10
	 
	 

	9 d.1.1
	KNNR 2              0504-02
	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - wariant 1
	m2
	40.8400
	 
	 

	10 d.1.1
	kalkulacja indywid. 
	wymiana instalacji odgromowej -demontaz i ponowny montaż
	kpl
	1.00
	 
	 

	2
	 
	WROTA  
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 WYMIANA WRÓT  
	 
	 
	 
	 

	11 d.2.1
	KNR 4-01              0354-01
	Wykucie z muru belek stalowych
	m
	14.50
	 
	 

	12 d.2.1
	kalkulacja indywid. 
	wymiana drzwi przesuwnych na nowe  konstrukcji ze stali kwasoodpornej
	m2
	10.03
	 
	 

	13 d.2.1
	kalkulacja indywid. 
	wymiana drzwi przesuwnych na nowe konstrukcji  ze stali kwasoodpornej  440/475
	m2
	20.90
	 
	 

	3
	 
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	TYNK I MALOWANIE 
	 
	 
	 
	 

	14 d.3.1
	KNNR-W 0-03 1208-0100
	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodš
	m2
	72.250
	 
	 

	15 d.3.1
	KNR 4-01            0701-05
	Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	m2
	5.00
	 
	 

	16 d.3.1
	KNR 4-01                    0724-01
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
	m2
	5.00
	 
	 

	17 d.3.1
	KNR 4-01             0722-02
	Przecieranie istniejšcych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach
	m2
	72.25
	 
	 

	18 d.3.1
	KNR-W 2-02 0902-01
	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie
	m2
	309.64
	 
	 

	19 d.3.1
	KNNR-W 0-03 1006-0400
	Dwukrotne malowanie  farbš emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
	m2
	381.890
	 
	 

	20 d.3.1
	KNR-W 2-02 1609-0200
	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m
	m2
	394.00
	 
	 

	21 d.3.1
	NNRNKB 202 1134-01
	Gruntowanie podłoży
	m2
	43.90
	 
	 

	22 d.3.1
	NNRNKB 202 2803-05
	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
	m2
	43.90
	 
	 

	3.2
	 
	OPASKA 
	 
	 
	 
	 

	23 d.3.2
	KNNR 6              0802-05
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
	m2
	13.70
	 
	 

	24 d.3.2
	KNNR 6              0101-07
	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	41.99
	 
	 

	25 d.3.2
	KNNR 6              0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce  czerwonej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	45.15
	 
	 

	26 d.3.2
	KNNR 6              0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawš cementowš
	m
	63.90
	 
	 

	27 d.3.2
	KNR 4-01           0108-06
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	m3
	4.20
	 
	 

	28 d.3.2
	KNR 4-01           0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	m3
	1.64
	 
	 

	29 d.3.2
	KNR 4-01           0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10
	m3
	1.64
	 
	 

	4
	 
	WZMOCNIENIE ZADASZENIA WIATY 
	 
	 
	 
	 

	30 d.4
	KNNR 6              0802-05
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
	m2
	1.00
	 
	 

	31 d.4
	KNNR 1              0303-02
	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III
	m3
	0.80
	 
	 

	32 d.4
	KNNR 2              0106-02
	Betonowanie stóp
	m3
	0.39
	 
	 

	33 d.4
	KNR 4-01           0108-09
	Wywiezienie gruzu i ziemi
	m3
	0.66
	 
	 

	34 d.4
	KNR 4-01           0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10
	m3
	0.66
	 
	 

	35 d.4
	KNR 4-01           0334-01
	Przebicie otworów w ścianach
	szt.
	1.00
	 
	 

	36 d.4
	KNR 2-02           1220-02 -anal.
	Montaż słupa z rury dn 150 mm
	szt.
	1.00
	 
	 

	37 d.4
	KNR 4-01            0317-05
	wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteowych 140 mm 14.4 kg mb
	m
	7.30
	 
	 

	38 d.4
	KNR 4-01           1212-02
	Dwukrotne malowanie farbš olejnš powierzchni metalowych pełnych - słupy i belki duteowe wiaty
	m2
	12.45
	 
	 

	5
	 
	NAPRAWA ŚCIANY 
	 
	 
	 
	 

	39 d.5
	KNR-W 4-01 0212-01
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	m3
	11.70
	 
	 

	40 d.5
	KNR-W 4-01 0106-02
	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
	m3
	15.61
	 
	 

	41 d.5
	KNR 4-01           0108-02
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	m3
	15.61
	 
	 

	42 d.5
	KNR 4-01           0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	m3
	11.70
	 
	 

	43 d.5
	KNR 4-01           0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10
	m3
	11.70
	 
	 

	44 d.5
	KNR 4-01            0211-03
	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
	m2
	8.00
	 
	 

	45 d.5
	KNNR 3              0602-01
	Uzupełnienie zaprawa ubytków w betonie Sopro Repadur 50
	m2
	8.00
	 
	 

	46 d.5
	KNR 4-01            0207-01
	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach  i ścianach bez deskowań i stemplowań
	m
	8.00
	 
	 

	47 d.5
	KNR 2-02           0113-01-analog.
	Wypełnienie szczeliny pomiędzy murem a scianą oporową  blokiem  typu 2 'NFD'o wysokości do 4.5 m
	m2
	70.02
	 
	 

	48 d.5
	KNNR 2              1201-03
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
	m3
	11.70
	 
	 

	49 d.5
	KNNR 2              0603-01
	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo
	m2
	134.15
	 
	 

	50 d.5
	KNNR 2              0101-03
	Deskowanie tradycyjne  żelbetowych
	m2
	189.08
	 
	 

	51 d.5
	KNNR 2               0104-01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
	t
	0.12
	 
	 

	52 d.5
	KNNR 2              0104-04
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okršgłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
	t
	0.74
	 
	 

	53 d.5
	KNNR 2              0104-05
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.16 mm
	t
	3.54
	 
	 

	54 d.5
	KNNR 2              0107-04
	Betonowanie ścian oporowych w deskowaniu tradycyjnym - beton  C30/37
	m3
	53.90
	 
	 

	55 d.5
	KNNR 2              0106-02
	Betonowanie   płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Beton C12/15
	m3
	13.38
	 
	 

	56 d.5
	NNRNKB            202 1134-01
	Impregnacja muru oporowego środkiem odpornym na sól Creto - dwukrotnie Krotność = 2
	m2
	146.75
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO
	 

	WARTOŚCI PODATKU VAT 23 %
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY
	


__________________ dnia __ __ 2012 roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik do kosztorysu ofertowego

	(pieczęć Wykonawcy)
	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
Remont budynku magazynu soli – Ostrowi Mazowieckiej  

oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty:

	Pozycja


	Wyszczególnienie czynników produkcji
	Jednostka
	Stawka obliczeniowa

	1
	ROBOCIZNA (R)


	złotych 

za 1 r-g
	

	2
	SPRZĘT (S)


	złotych 

za 1 m-g
	wg aktualnych cen podanych przez „SEKOCENBUD”*

	3


	MATERIAŁY (M)
	złotych 

za j.m
	wg rzeczywistych  cen planowanych do wbudowania materiałów, potwierdzonych fakturami zakupu*

	4


	KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz)
	%
	

	5


	KOSZTY POŚREDNIE (Kp)
	%
	

	6


	ZYSK KALKULACYJNY (Z) 


	%
	


Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy wystąpi konieczność  wykonania robót przewidzianych w § 7 ust. 1 umowy.

*wykonawca nie wypełnia tych pozycji – zapisy pozostają bez zmian

...............................................................

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Formularz 3.1.1.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej

w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…….

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania 
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2012 roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.1.2
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej

w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………………………..………….

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
__________________ dnia __ __ 2012 roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.2. 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej

przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia: 

	Poz.
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku
	Nazwa i adres Zamawiającego/
Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2.2a) IDW
	Czas realizacji



	
	
	
	
	początek dzień/ miesiąc/ rok
	koniec dzień/ miesiąc/ rok

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2012 roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej,
przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

	Poz.
	Funkcja
	Wymagania dla danej funkcji
	Nazwisko i imię
	Doświadczenie i kwalifikacje/ potwierdzające spełnianie wymagań 
	Podstawa dysponowania 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Kierownik

robót
	Minimum 2 zadania w zakresie  remontu/budowy lub przebudowy budynku o kubaturze minimum 200 m3  na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.

	
	(podać nazwę zadań, kubaturę budynków 
i pełnioną funkcję)
	


UWAGA: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

_____________ dnia __ __ 2012 roku​

__________________________________

              


 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Formularz 3.4.

	(nazwa podmiotu)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia


Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej

oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________________

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia ___ ___ 2012 roku

_______________________________
(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

TOM II:
WARUNKI UMOWY

Rozdział 1:
Wzór „Umowa”

/Wzór/

UMOWA NR ........../ 2012

Niniejsza umowa zawarta została w Warszawie w dniu … . … . 2012r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

..............................................................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie szczegółowo określonym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
§ 2

1.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2.
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z poź. zm. ) oraz wymaganiom określonym w  SST. 

3.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi  w SST. 

§ 3

1.
Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 i §20 ust.4 wynosi 7 dni od zawarcia umowy. 


W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy .
2.
Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy- 3 dni od terminu przekazania terenu budowy. 

3.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy– od daty podpisania umowy do dnia 28.06.2013r.

4.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż czas trwania tych okoliczności.
§ 4

1.
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 4   do niniejszej umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy na 3 dni przed przekazaniem placu budowy.

3.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony  harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4.
Harmonogram o którym mowa w ust.1 - 3 Zamawiający zatwierdzi bądź zgłosi do niego uwagi w terminie 5 dni od daty jego przedłożenia.
§ 5

1.
Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………….. zł (słownie: …………………..) plus 23 % podatek VAT ……………… zł, (słownie: …………………………) co łącznie stanowi kwotę brutto …………………. zł (słownie: ………………………………..).

2.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w par. 6 i 8 umowy.

3.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4.
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto nie przekroczy 107% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. kwoty ……………….. zł (słownie………………………………………………..).

5.
W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust.2 miało przekroczyć kwotę określoną w ust.4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 

§ 6

1.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi częściowemu. Inspektor nadzoru będzie sprawdzał zestawienia wartości wykonanych robót w ciągu 7 dni od dostarczenia zestawienia przez Wykonawcę, a Zamawiający będzie zatwierdzał zestawienia w ciągu 7 dni od sprawdzenia przez Inspektora.

2.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i  zatwierdzone przez Zamawiającego.

3.
Do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie: zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, dotyczących robót faktycznie odebranych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców o ile w chwili wystawiania przez Wykonawcę faktury, faktury Podwykonawców były wymagalne oraz oryginały oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

4.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.

5.
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1.
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1)
wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

2)
wykonanie rozwiązań zamiennych nie wykazanych w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

3)
dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń,

4)
rezygnację z części robót.

2.
Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8. z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5.

3.
Zmiany wynikające z poleceń o których mowa w ust.1 mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

4.
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 8

1.
Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2.
Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączonym do Oferty Wykazie stawek i narzutów, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym załączniku –cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4.
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
§ 9

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy  w terminie określonym w § 3 ust. 1,

2)
ustalenie i przekazanie Wykonawcy szczegółowego zakresu robót,

3)
zapłata za wykonane i odebrane roboty.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia i Przedmiary robót z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami w SST,

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami w SST, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

8) informowanie Zamawiającego (Inspektora  Nadzoru-Koordynatora) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST,

9) informowanie Zamawiającego (Inspektora  Nadzoru-Koordynatora) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego, 

12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego,

3. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3  ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
§ 10

1.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.
Wykonawca musi przedłożyć
 Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową  którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. robotami

4.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zastosowanie kar umownych zgodnie z § 14 ust.1 pkt4 Umowy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 12

Zamawiający wyznacza: …………………………………….jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....................................................

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ub jego części, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad,

3)

z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

4)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
3) Strony zastrzegają prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 15

1.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

1) ………………………………… ;

2) …………………………………;

3) ………………………………….

2.
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3.
Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4.
Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

5.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3.

6.
Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) zatrudnienie innych osób, z zastrzeżeniem § 10 umowy,

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.

7.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 16

1. Odbiór ostateczny dokonany będzie w ciągu 21 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
§ 17

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 18

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę  ………………….. zł (słownie: ………………………).

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………………

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

§ 19

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Projektem budowlanym i Projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

5) protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy zgodnie w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia o których mowa w ust 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmian terminu zakończenia robót.

§ 21

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „Pzp”.

2.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zmian o których mowa w § 10 

ust. 4 Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych w niniejszej Umowie.

4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić  w następujących przypadkach:

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności; powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

c)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
  przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 4 powyżej wywarła wpływ.

6.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera …………….. ponumerowanych stron.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót,

2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………….,

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne,

4. Harmonogram rzeczowo- finansowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA
……………………..
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SPIS ZAWARTOŚCI   PROJEKTU BUDOWLANEGO.
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3 OPIS TECHNICZNY DO PLANU REMONTU  

4 INFORMACJA DOTYCZĄCA  BIOZ                                                   
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6 BUDYNEK MAGAZYNU SOLI  -  RZUT PARTERU  MUR OPOROWY  RYS NR 1  

7 BUDYNEK  MAGAZYNU SOLI   - OPASKA WKOŁO BUDYNKU         RYS  NR 2

8 BUDYNEK  MAGAZYNU SOLI  – RZUT DACHU                             RYS NR  3  

9 MAGAZYN SOLI  - BRAMY WJAZDOWE                                       RYS NR  4 

10 BUDYNEK MAGAZYNU  SOLI  -  NAPRAWA ŚCIANY                      RYS NR  5  

11  BUDYNEK MAGAZYNU SOLI – ELEWACJA POŁUDNIOWA              RYS  NR 6 

12 BUDYNEK MAGAZYNU SOLI – ELEWACJA WSCHODNIA I PÓŁNOCNA    RYS  NR 7 

I.0  OPIS TECHNICZNY DO  PLANU REMONTU   

1.0 PODSTAWA  I ZAKRES OPRACOWANIA.               

 Zlecenie  GDDKiA Odział Warszawa ul. Mińska 25  Rejon Ostrów Mazowiecka 

Plan  remontu budynku magazynu soli w swoim zakresie obejmuje :

· wykonanie  naprawy ściany  betonem B-35   

· zabezpieczenie muru izolacją pionową odporna na działanie soli 

· pomiędzy ścianą budynku a murem wykonać wypełnienie z cegły silikatowej 2FN 

· wokół budynku  wykonanie opaski z kostki betonowej gr 6 cm 

· na elewacji wykonanie tynku cem-wap kat III 

· wykonanie cokołu wys 60 cm z płytek gresowych 

· malowanie elewacji  

· wymianę obróbek blacharskich t.j rynien i rur spustowych 

· wymianę pokrycia dachu na papę termozgrzewalną 

· wymianę na powierzchni  40 %  dachu deskowania dachu i montaż dodatkowych wsporników i słupków pomiędzy dźwigarami 

· wzmocnienie konstrukcji dachu wiaty poprzez montaż dodatkowej belki dwuteowej 140 mm i słupa z rury dn 150 mm.

· wymianę wrót na wrota konstrukcji ze stali kwasoodpornej 

2.0  MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU .

2.1  Pomiary z natury . 
3.0  OPIS    TECHNCZNY.
3.1 STAN  ISTNIEJĄCY.

3.1.1 BUDYNEK  MAGAZYNU SOLI - ocena techniczna :  

  DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  

· ławy fundamentowe o przekroju  40x40 cm  z betonu żwirowego klasy B-15  cm posadowione  na rzędnej   – 1.30 w stosunku do ,,0,, budynku.

-    izolacja przeciwwilgociowa ław z papy .

· ściany fundamentowe  gr 40 cm z betonu  izolowane przeciwwilgociowo.

· ściany nad ziemia murowane z cegły silikatowej  gr 25 cm , wzmocnione na wys 2.25 wieńcem żelbetowym   

·   podłoże betonowe gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm, 

         -    dźwigary kratowe drewniane , 

         -    w pomieszczeniu przygotowania solanki ściany tynkowane wewnątrz i na zewnątrz,  

          -   stolarka okienna drewniana 

          -   wrota garażowe stalowe skorodowane.  

          -   obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

          -   rury i rynny z blachy stalowej ocynkowanej, na części budynku przeznaczonej na magazyn 

              soli brak obróbek

OCENA  STANU TECHNICZNEGO

Przeprowadzono wizję i oględziny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku.

W czasie wizji  stwierdzono wystąpienie następujących deformacji budowlanych:

a/ ławy i ściany  fundamentowe żelbetowe izolowane lepikiem- wskazane naprawa izolacji  

b/ ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej 2FND / ściany ze względu na składowanie soli należy wzmocnić poprzez wykonanie żelbetowego muru oporowego, a mur zaimpregnować środkiem odpornym na działanie soli/, 

c/ dach konstrukcja i pokrycie. 

-  dźwigary  –brak oznak zużycia 

- deskowanie połaci – deski na pow 40 % zawilgocone i zagrzybiałe   

- pokrycie dachu z papy posiada liczne pęcherze jest pofałdowane i w dwóch narożnikach    

 występują oznaki przecieków i zawilgocenia ściany  - konieczna  jest wymiana pokrycia i 

  wykonanie obróbek blacharskich ,

d/  podłoże betonowe  - ma nieliczne ubytki 

e/ na części budynku gdzie przygotowywana jest solanka ściany wewnętrzne tynkowane 

    i malowane farbą klejową

f/ na części budynku   gdzie przygotowywana jest solanka ściany zewnętrzne tynkowane i malowane 

   farbą / farba częściowo odpada i łuszczy się,

g/ na części budynku gdzie magazynowana jest sól brak tynku zewnętrznego i tynku  wewnętrznego 

   / brak tynku naraża ściany na nadmierne zawilgocenie i postępującą  korozję spoin muru – 

     konieczne jest wykonanie tynków zewnętrznych / 

h/ wokół budynku brak opaski – należy wykonać opaskę 

i/  zabezpieczyć miejsca  w których  widać zbrojenie zaprawą do wypełniania ubytków w betonie 

  / nadproże wrót /    
j/  naprawić instalację odgromową.

k/ wiata – lekkie ugięcie zadaszenia – wskazne wykonanie wzmocnienia .

3.2  Stan projektowany.

  Plan remontu zakłada :

- wymianę pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej / papa podkładowa mocowana do podłoża za pomocą łączników a papa wierzchniego krycia przy użyciu gazów  /papa podkładowa Icopal  G200 S40, papa wierzchniego krycia  /

- wymianę 40 % deskowania połaci dachowej na nowe z desek gr 32 mm 

/ lub dopuszcza się zastosowanie płyty OSB wodoodpornej / 

- wzmocnienie konstrukcji dźwigarów w przestrzeni między dźwigarami/ wszystkie pola/

- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.55 mm 

  /  rynny dn 160 mm , rury spustowe  dn 160 mm / 

- montaż wrót garażowych – 2szt ,

  / wrota dwuskrzydłowe podwieszane , konstrukcja elementów belek , wieszaków , konstrukcja 

    skrzydeł i obicie ze stali kwasoodpornej , wrota ,,A,, o wym  440 x 475 cm , wrota ,,B,,  o wym.  

    360x295 cm  

- od zewnątrz na ścianach wykonanie tynku cem-wapiennego III kat,

- malowanie tynku zewnętrznego farbą emulsyjną zewnętrzną, 

-wykonanie cokołu na wys 60 cm z płyt gresowych / płyty gresowe na zaprawie klejowej,

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 

 / od strony północnej gr 3-5 cm  na istniejącym podłożu z betonu asfaltowego, od strony wschodniej 

   i północnej gr 10 cm , opaska obramowana obrzeżem 8 x 30 cm /

- zabezpieczyć miejsca  w których  widać zbrojenie , zaprawą do wypełniania ubytków w betonie np. 

   Sopro Repadur 50 lub inna o podobnym działaniu   / nadproże wrót /    
- wykonanie od strony północnej i południowej wypełnienia przestrzeni pomiędzy ścianą budynku a  

  murem oporowym cegła silikatowa 2 FN gr ~15 cm ,

- wykonanie dylatacji z papy asfaltowej 

- wykonanie w pasie szer. 1.6 m rozbiórki istniejącego podłoża pod stopę muru oporowego 

- wykonanie szalowania i zbrojenia muru   stalą StO2 – zbrojenie według rysunku 

- betonowanie muru  betonem C-30/37 ,

- wykonanie impregnacji muru  środkiem odpornym na sól  

Składniki mieszanki betonowej


Beton o dużej odporności na mróz i sól winien być wykonywany i układany jak beton B II.

W szczególności należy:

· Stosować elementy tak jak tego wymagają normy.

· Zawartość cementu na 1 m3 betonu winna wynosić co najmniej 300 kg.

· Kruszywo winno spełniać podwyższone wymagania odporności na mróz i sól  

· Kruszywo winno być możliwie gruboziarniste, jego krzywa przesiewu powinna mieścić się w korzystnym zakresie krzywych przesiewu A i B.

· Stosunek wodno-cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,5. Środki napowietrzające winny być dodawane w przypisanych ilościach minimalnych, rzeczywistą ilość dodatku ustala się na podstawie wyników próby przydatności. Należy stosować środki napowietrzające sprawdzone!

· Dodanie właściwego dodatku (np. mączki silikatowej) może wydatnie poprawić odporność na mróz i sól.

· Zachować konsystencję możliwie gęstą, zasadniczo gęstoplastyczną o najwyższym stopniu plastyczności, uzyskanym za pomocą dodatku uplastyczniającego lub upłyniającego; należy zwrócić uwagę na wzajemną zgodność tych dodatków ze środkiem napowietrzającym.

Beton zaimpregnować  np. za pomocą roztworu, zawierającego olej lniany, żywicą epoksydową, albo poliuretanową.
Impregnację betonu również można przeprowadzić  środkiem  Creto®.

 Creto można go stosować jako materiał zastępczy dla bitumu , w przypadku powierzchni betonowych zaleca się stosowanie środka Creto® ze względu na jego szczególne działanie wgłębne.  
Autor projektu  :  mgr inż. Marek Wiesiołek  

                                                                                 upr. bud. Nr 770/88/ 

4.0  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  

  i  OCHRONY  ZDROWIA

4.1 Zakres robót

Zakres robót obejmuje :

· Montaż rusztowań do wys. 8.0 m ,

· Wykonanie tynków zewnętrznych  ,

· Malowanie ścian zewnętrznych 

· Wykonanie opaski ,

· Montaż wrót garażowych przesuwnych-2 szt 

· Montaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 

· Wykonanie cokołu z płytek gresowych ,

· Wykonanie pokrycia dachu .

· Naprawa muru 

4.2 Na przedmiotowej działce znajduje się budynek socalno biurowy  , parking na samochody osobowe, zasieki na kruszywo 
4.3 Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. . 

4.4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

· Praca na wysokości – dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej i pokrycia dachowego z papy przy , których  wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m

4.5  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

· przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać                      z zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący na wysokości powinien mieć aktualne badania dopuszczające jego do pracy  na wysokości. 

· Rusztowania posadowić na twardym podłożu i mocować do ściany na odpowiednie kotwy 

· Teren wygrodzić taśmą . 

4.6  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

· wszystkie pomieszczenia magazynowe  i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoż. 

                                                     Autor projektu .        mgr inż. Marek Wiesiołek  

                                                                                           upr. bud. Nr 770/88/ Os

5. KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT  

PRZEDMIAR  NA REMONT MAGAZYNU SOLI 

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jedn.obm.
	Obmiar

	1
	KNR 4-01 0519-04
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
	m2
	407,6

	2
	KNR 4-01 0519-05
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
	m2
	407,6

	3
	KNR 4-01 0414-03
	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk
	m2
	124,47

	4
	KNR-W 2-02 0501-01
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową  na podłożu drewnianym jednowarstwowo
	m2
	407,6

	5
	KNR-W 2-02 0504-01
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
	m2
	407,6

	6
	KNR 4-01 0414-11
	DESKA CZOŁOWA
	m
	92,8

	7
	KNNR 2 0505-05
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej  - rynny dachowe półokrągłe 160 mm i  RYNAJZY- wariant 1
	m
	67,9

	8
	KNNR 2 0505-07
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej j - rury spustowe okrągłe160 mm i rurhaki
	m
	34,1

	9
	KNNR 2 0504-02
	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - wariant 1
	m2
	40,84

	10
	 kalk indywidualna 
	wymiana instalacji odgromowej -demontaz i ponowny montaż
	kpl
	1

	11
	KNR 4-01 0354-01
	Wykucie z muru belek stalowych
	m
	14,5

	12
	 kalk indywidualna 
	wymiana drzwi przesuwnych na nowe  konstrukcji ze stali kwasoodpornej
	m2
	10,03

	13
	 kalk indywidualna 
	wymiana drzwi przesuwnych na nowe konstrukcji  ze stali kwasoodpornej  440/475
	m2
	20,9

	14
	KNNR-W 0-03 1208-0100
	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą
	m2
	72,25

	15
	KNR 4-01 0701-05
	Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	m2
	5

	16
	KNR 4-01 0724-01
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
	m2
	5

	17
	KNR 4-01 0722-02
	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach
	m2
	72,25

	18
	KNR-W 2-02 0902-01
	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie
	m2
	309,64

	19
	KNNR-W 0-03 1006-0400
	Dwukrotne malowanie  farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
	m2
	381,89

	20
	KNR-W 2-02 1609-0200
	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m
	m2
	394

	21
	NNRNKB 202 1134-01
	Gruntowanie podłoży
	m2
	43,9

	22
	NNRNKB 202 2803-05
	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
	m2
	43,9

	23
	KNNR 6 0802-05
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
	m2
	13,7

	24
	KNNR 6 0101-07
	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	41,99

	25
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce  czerwonej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	45,15

	26
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	63,9

	27
	KNR 4-01 0108-06
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	m3
	4,2

	28
	KNR 4-01 0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	m3
	1,64

	29
	KNR 4-01 0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	m3
	1,64

	30
	KNNR 6 0802-05
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
	m2
	1

	31
	KNNR 1 0303-02
	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III
	m3
	0,8

	32
	KNNR 2 0106-02
	Betonowanie stóp
	m3
	0,39

	33
	KNR 4-01 0108-09
	Wywiezienie gruzu i ziemi
	m3
	0,66

	34
	KNR 4-01 0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	m3
	0,66

	35
	KNR 4-01 0334-01
	Przebicie otworów w ścianach
	szt.
	1

	36
	KNR 2-02 1220-02 - analogia
	Montaż słupa z rury dn 150 mm
	szt.
	1

	37
	KNR 4-01 0317-05
	wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteowych 140 mm 14.4 kg mb
	m
	7,3

	38
	KNR 4-01 1212-02
	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - słupy i belki duteowe wiaty
	m2
	12,45

	39
	KNR-W 4-01 0212-01
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	m3
	11,7

	40
	KNR-W 4-01 0106-02
	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
	m3
	15,61

	41
	KNR 4-01 0108-02
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	m3
	15,61

	42
	KNR 4-01 0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	m3
	11,7

	43
	KNR 4-01 0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	m3
	11,7

	44
	KNR 4-01 0211-03
	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
	m2
	8

	45
	KNNR 3 0602-01
	Uzupełnienie zaprawa ubytków w betonie Sopro Repadur 50
	m2
	8

	46
	KNR 4-01 0207-01
	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach  i ścianach bez deskowań i stemplowań
	m
	8

	47
	KNR 2-02 0113-01-ANALOGIA
	Wypełnienie szczeliny pomiędzy murem a scianą oporową  blokiem  typu 2 'NFD'o wysokości do 4.5 m
	m2
	70,02

	48
	KNNR 2 1201-03
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
	m3
	11,7

	49
	KNNR 2 0603-01
	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo
	m2
	134,15

	50
	KNNR 2 0101-03
	Deskowanie tradycyjne  żelbetowych
	m2
	189,08

	51
	KNNR 2 0104-01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
	t
	0,12

	52
	KNNR 2 0104-04
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
	t
	0,74

	53
	KNNR 2 0104-05
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.16 mm
	t
	3,54

	54
	KNNR 2 0107-04
	Betonowanie ścian oporowych w deskowaniu tradycyjnym - beton  C30/37
	m3
	53,9

	55
	KNNR 2 0106-02
	Betonowanie   płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Beton C12/15
	m3
	13,38

	56
	NNRNKB 202 1134-01
	Impregnacja muru oporowego środkiem odpornym na sół Creto - dwukrotnie
	m2
	146,75


OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.




















(nazwa Wykonawcy)





OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


























(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)























(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)





Potencjał kadrowy


osoby zdolne do wykonania zamówienia




















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)








Wykaz robót
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