OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3:„Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”

CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie Robót budowlanych dla obiektów:
a) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II do standardu kategorii I „Niegosławice Wschód”,
b) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii III do standardu kategorii I „Niegosławice Zachód”,
stanowiących elementy zagospodarowania drogi ekspresowej S3  realizowanej w ramach Inwestycji pn.:
„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej  S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła),o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 (tj. do km 16+400 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki)”.
Poprzez używany w dalszej części opisu skrót „MOP” rozumie się ww. obiekt, chyba, że w treści zaznaczono inaczej.
Uwaga:
Ad a) Km 12+400 odpowiada kilometrażowi istniejącej Drogi Krajowej około 332+900.
Ad b) Km 12+100 odpowiada kilometrażowi istniejącej Drogi Krajowej około 332+500.
Zamówienie obejmuje zarządzanie oraz nadzór nad pracami projektowymi i robotami takimi jak: zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia, przy uwzględnieniu w szczególności następujących elementów:
1) [bookmark: _Toc348960818]Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe o nawierzchni podanej w poniższych podpunktach, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz granitowe krawężniki, w tym:
· stanowiska postojowe dla samochodów osobowych (UWAGA: parkingi dla samochodów osobowych powinny być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich samochodom ciężarowym [np. poprzez zastosowanie wysp oddzielających grupy miejsc postojowych]) – o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni betonowej,
· stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych - o nawierzchni 
z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej,
· stanowiska postojowe dla autokarów - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej,
· stanowiska postojowe dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym (dla ochrony stanowisk pojazdów z materiałami niebezpiecznymi przed wyładowaniami atmosferycznymi na terenie MOP należy zamontować urządzenia ochrony odgromowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) - o nawierzchni asfaltowej,	
· stanowiska dla służb pełniących obowiązki kontrolne, tj. wydzielone stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowane przy wlocie na teren MOP - o nawierzchni betonowej;
2) Urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe);
3) Wolnostojący budynek toalety zaprojektowany według załączonego typowego projektu architektoniczno-budowlanego. 
W budynkach należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wyłącznie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED z czujnikami ruchu. Ponadto należy zaprojektować i wykonać armaturę bezdotykową (np. pisuary, baterie);
4) Zadaszenia miejsc wypoczynku, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC;
5) Elementy małej architektury, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC;
6) Hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej;
7) Zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.);
8) Kanalizację deszczową i sanitarną;
9) Oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych, dostosowaną do zrzutów ścieków z autokarów.
10)  Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej;
11) Zadaszone miejsce na kontenery na śmieci oraz 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie;
12) Instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze MOP rodzaju I 
13) Oświetlenie terenu MOP rodzaju I w oparciu o normy PN-EN 12464-2:20014-05 oraz dla dróg komunikacyjnych w obrębie MOP w oparciu o normę CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016:03 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie;
14) Zieleń;
15) przyłącze wodociągowe zasilające obiekty MOP-ów na cele socjalno – bytowe
16) Monitoring wizyjny MOP-ów
17) Miejsca na kolumnę alarmową z doprowadzeniem kanalizacji teletechnicznej. 

2. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
Przewidywany okres realizacji Usługi będzie wynosił 45 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót.. Datą rozpoczęcia realizacji Usługi jest data podpisania Umowy przez Strony. Rozpoczęcie etapu 1 nastąpi najpóźniej 3 miesiące od podpisania Umowy przez Strony.
Świadczenie Usługi obejmuje:
1) Etap 1: maksymalnie 15 miesięcy - rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z wykonawcą robót i obejmuje okres projektowania przez Wykonawcę w ramach Kontraktu robót przedmiotowego zadania. Zakończenie następuje w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej od Wykonawcy robót oraz po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót,
2) Etap 2 i Etap 1 łącznie maksymalnie 33 miesiące w okresie wykonywania przez Wykonawcę Robót w ramach realizacji Kontraktu. Etap 2 rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu etapu 1, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3) Etap 3: 12 miesięcy w okresie przeglądów gwarancyjnych w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę. Rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

Terminy określone powyżej mogą zostać skrócone lub wydłużone w zależności od rzeczywistego czasu  trwania prac projektowych i robót budowalnych realizowanych przez Wykonawcę.

Uwaga !
Do czasu realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
OPZ na Nadzór,
PFU wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1. Plan orientacyjny;
Załącznik nr 2. Plan sytuacyjny;
Załącznik nr 3. Dokumentacja wzorcowa „BUDYNEK TOALETY WOLNOSTOJACEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH kat. I;
Załącznik nr 4. Elementy Projektu Budowlanego;
Załącznik nr 5. Elementy Projektu Wykonawczego;
Załącznik nr 6. Decyzje;
Załącznik nr 7. Obligatoryjny Program Funkcjonalny (OPF) MOP kategorii II do standardu kategorii I „Niegosławice Wschód” S-3, str. lewa w km ok. 12+400;
Załącznik nr 8. Obligatoryjny Program Funkcjonalny (OPF) MOP kategorii III do standardu kategorii I „Niegosławice Zachód” S-3, str. prawa w km ok. 12+100;
Załącznik nr 9. KONCEPCJA MOP II i III Niegosławice - materiał poglądowy.
Załącznik nr 10. INSTRUKCJA postępowania i obowiązków przy prowadzeniu robót 
w związku z budową MOP na zadaniu: Budowa drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 dla Wykonawcy MOP I

5. UWAGI:
Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, OPZ powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

6. KLAUZULE SPOŁECZNE
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) przez Wykonawcę minimum 1 osoby do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku pracownika administracyjno – biurowego, na okres nie krótszy niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Do zakresu obowiązków w/w osoby należeć będzie wykonywanie czynności obejmujących m.in.: bieżące prowadzenie sekretariatu, obsługę administracyjną oraz wszelkie prace biurowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osoby.

7. Normy, przepisy i wytyczne
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy i wytyczne, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm i wytycznych.
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