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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Orientacja na mapie Polski.  
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1.2. Orientacja na mapie województwa mazowieckiego
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1.1 Plan orientacyjny.
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1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu robót polegających na budowie chodnika wraz 
z infrastrukturą techniczną wzdłuż drogi krajowej nr 50 na odcinku od km około 257+025 do km około 261+150 oraz od km około 262+300 do km około 266+040. 

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na dk 50 na odcinku Łochów - Brok w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I - Łochów – Topór”.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w województwie mazowieckim, 
w powiecie węgrowskim, gmina Łochów wzdłuż drogi krajowej nr 50.

W ramach zadania przewiduje się budowę dwóch odcinków chodnika od końca istniejącej drogi wewnętrznej w m. Łochów w km około 257+025 do parkingu ziemnego przy stacji kolejowej Ostrówek Węgrowski w km około 260+725 oraz od końca istniejącego chodnika w m. Ostrówek w km około 262+300 do przystanku autobusowego znajdującego się po lewej stronie drogi krajowej nr 50 w km około 265+745 w miejscowości Topór.



Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji Robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego Zamówienia, stanowią warunki i wymagania zawarte 
w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym. Zamawiający nie przewiduje realizacji inwestycji poza istniejącym pasem drogowym drogi krajowej nr 50. Zamierzenie realizowane będzie w całości w pasie drogi krajowej. Zamawiający nie przewiduje potrzeby nabycia dodatkowego terenu dla realizacji zamierzenia lub prowadzenia robót w terenach należących do innych właścicieli. W przypadku konieczności wejścia z robotami na tereny nie będące własnością GDDKiA Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiednich uzgodnień i uzyskać zgodę na wejście w grunty obce. Chodnik należy zaprojektować w taki sposób aby nie utrudnić dojazdu właścicielom posesji przyległych do drogi krajowej nr 50. Chodnik ma być także zaprojektowany tak aby był odsunięty od jezdni i znajdował się jak najbliżej granicy pasa drogowego poza istniejącym rowem przydrożnym. Chodniki należy wykonać możliwie odsunięte od jezdni zgodnie z §43 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 124 29 stycznia 2016r.). 

Wykonawca przy projektowaniu chodnika będzie miał na uwadze przebudowę planowaną na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 50 do nośności 115 kN zgodnie 
z Planem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Wykonawca podczas prac projektowych oraz przy wykonywaniu prac budowlanych przy odcinkach chodnika będzie miał szczególnie na uwadze wysoki poziom wód gruntowych występujący na przedmiotowym odcinku, co wpływa na szczególnie niekorzystne i tym samym na bardzo skomplikowane warunki gruntowo – wodne. Ogólnie warunki gruntowe i rozwiązanie kwestii stosunków wodnych wymagają szczegółowej analizy przyszłego Wykonawcy. Do zadania Wykonawcy należy zaprojektowanie chodnika na nasypie poza istniejącą koroną drogi i rozwiązanie kwestii odpływu wody z utworzonego między nasypem chodnika a koroną drogi rowu. Należy przeprowadzić dokładną analizę zlewni i rzędnych terenowych i na tej podstawie zaprojektować dokładny zakres robót i wariant lokalizacji chodnika. W związku z powyższym należy zaprojektować i wykonać skuteczne funkcjonujące odwodnienie dla chodnika, które również nie będzie wpływało niekorzystnie na koronę oraz ciąg główny drogi krajowej. 
W ramach zadania wymaga się usprawnienie odwodnienia w całym zakresie inwestycji 
i przebudowa zjazdów wraz z przepustami i elementami kanalizacji deszczowej na odcinku projektowanego chodnika. Grunty organiczne występujące na długości odcinka mogą powodować konieczność wzmocnienia podłoża lub jego stabilizacji.

W celu racjonalizacji kosztów oba odcinki chodnika należy zaprojektować i wykonać zmiennie po obu stronach drogi krajowej nr 50, omijając miejsca szczególnie mocno objęte zastoiskami wodnymi. Ponadto chodnik należy zaprojektować tak, aby nie dodawać nowych przejść dla pieszych. Z punktu widzenia Zamawiającego optymalna jest sytuacja gdzie nie powstają nowe przejścia dla pieszych, a zmiana strony chodnika zlokalizowana jest 
w miejscach istniejących przejść dla pieszych w okolicy przystanków autobusowych. 

Nowobudowany chodnik należy zaprojektować tak aby był przebiegał płynnie, bez żadnych uskoków ani krawędzi dowiązany do istniejących chodników komunikujących ze sobą przystanki autobusowe. Chodnik powinien płynnie łączyć się z istniejącymi już chodnikami 
w m. Ostrówek, m. Łochów i m. Zagrodniki tak aby stanowił spójne ciągi komunikacyjne. 
Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego chodnika z płyt betonowych 
w okolicy skrzyżowania z ulicą Przemysłową od km 257+245 do km 247+455, przebudowa istniejącego chodnika z destruktu od km 257+020 do km 257+302 po stronie prawej, oraz przebudowa istniejącego chodnika od km 259+750 do km 259+894 prowadzącego do zatok autobusowych.

Celem inwestycji jest:
· uciąglenie na przedmiotowym odcinku drogi ciągów pieszych, 
· stworzenie możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych w szczególności dzieci 
i mieszkańców innych miejscowości poza jezdnią, gdyż obecnie zmuszeni są do poruszania się bezpośrednio przy drodze, poboczami gruntowymi oraz krawędzią jezdni,
· poprawa bezpieczeństwa i swobody ruchu dla pieszych użytkowników drogi.
Zamówienie dotyczy (z zastrzeżeniem opisanych w niniejszym dokumencie wymagań):

· opracowania dokumentacji projektowej wraz z badaniami geotechnicznymi, 
· uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń, zgłoszeń 
(w tym np. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne),
· wykonania robót budowlanych,

· pełnienia nadzoru autorskiego,
· sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Uznaje się, że pojęcia, którymi posłużono się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), takie jak: „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 


Realizacja inwestycji nie wpływa na klimat akustyczny, powietrze, powierzchnię ziemi oraz wody gruntowe. Podczas robót powstawać będą odpady stałe, praca maszyn budowlanych wpływać będzie na środowisko akustyczne, jak również na powietrze atmosferyczne. Będą to jednak chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu na środowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenia uciążliwości inwestycji 
w fazie reali​zacji duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu.

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w  Warunkach Umownych, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy.

Koncepcja Zamawiającego przedstawiona w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym ma charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.


Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytację terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny.
1.2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

W istniejącym układzie drogowym drogi krajowej nr 50, która jest drogą klasy GP, na przedmiotowych odcinkach, należy wykonać chodniki o szerokości min. 1,5 m wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Konstrukcja nawierzchni chodnika ma się składać 
z: podbudowy (np. kruszywo łamane), podsypki (np. cementowo-piaskowa) oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubości 6 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdu ma się składać z: podbudowy (np. kruszywo łamane), podsypki (np. cementowo-piaskowa) oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm koloru czerwonego. Długość 
i szerokość uzależniona jest od warunków terenowych w obrębie pasa drogowego. Łączna szacowana długość chodnika około 7865 m. Podana długość jest orientacyjna. Różnica pomiędzy szacowaną a wykonaną w ramach niniejszego zamówienia publicznego długością chodnika nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne i termin realizacji. 
1.2.1.1 Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje administracyjne i zgłoszenie robót budowlanych oraz zaprojektować, zbudować i oddać do użyt​ku w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji. Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Mini​stra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).


Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, opinie, decyzje i zgody (ew. zgłoszenia robót) niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania.

Przed wystąpieniem o dokonanie odbioru ostatecznego robót należy sporządzić
i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane w odniesieniu do przyjętej procedury realizacji zamówienia).


Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).


Nie ograniczając się jedynie do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i innymi przepisami właściwymi, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (Ceny Ofertowej), zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania w szczególności:
· wykonanie prac projektowych związanych w budową chodnika oraz związanych 
z przebudową infrastruktu​ry drogowej, usunięciem kolizji, wraz z projektem stałej 
i czasowej organi​zacji ruchu,

· wykonanie badań podłoża gruntowego (zakres badań oraz formę opracowania ich wyników należy dostosować do charakteru inwestycji);

· uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego określonych prawem wszystkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń i innych dokumentów pozwalających na wykonanie robot budowlanych i użytkowanie,

·  rozbiórka obiektów budowlanych oraz elementów dróg i ulic, rozbiórki elementów zagospodarowania pasa drogowego np. nawierzchni zjazdów, przepustów, rozbiórki elementów kolidującego uzbrojenia, 

·  wykonanie odnowy i renowacji istniejących rowów,

·  wyznaczenie trasy chodnika,
·  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
·  usunięcie drzew i krzewów,
·  wykonanie wykopów i nasypów pod budowę chodnika,
·  tam gdzie będzie konieczne wykonanie rowów krytych,
·  wykonanie przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi i na potrzeby systemu odwodnienia,
·  wykonanie przepustów pod chodnikiem,
·  wykonanie studni rewizyjnych,

·  wykonanie separatora s. r. p jeśli będzie konieczny,
·  umocnienie powierzchniowe skarp,
·  wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, chudego betonu oraz gruntu stabilizowanego cementem,
·  wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
·  ustawienie krawężników, obrzeży betonowych oraz ścieków ulicznych z elementów betonowych,
·  tam gdzie będzie wymagane, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami, montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych,
·  zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, jeśli będzie to konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej,
·  udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane stosownymi decyzjami lub wynikało z sytuacji w terenie,
·  oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami,
·  tam gdzie będzie konieczne, odtworzenie rowów lub wykonanie nowych,

·  po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne, oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę 
w czasie budowy do stanu przynajmniej sprzed rozpoczęciem robót,
·  wszelkie roboty wynikające z podłączenia odcinka chodnika do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
·  wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.2.1.2 Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do wykonania tj. zaprojektowania i wybudowania w ramach inwestycji

Chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy zaprojektować i wykonać 
w ciągu drogi krajowej nr 50, o szerokości min. 1,5 m. Należy zlokalizować chodnik za rowem drogowym z oddzielającą od rowu min. 0,5 m opaską. Chodnik należy posadowić na nasypie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 (Dz.U.2016.0.124). Niweletę chodnika należy zaprojektować i wykonać tak aby była maksymalnie 30 cm poniżej niwelety drogi nr 50 na całym ciągu. Jeśli szerokość pasa drogowego będzie niewystarczająca chodnik można lokalizować przy krawędzi jezdni przy czym należy wtedy zastosować urządzenia zabezpieczające ruch pieszy. W przypadku zlokalizowania chodnika bezpośrednio przy jezdni jego szerokość ma wynosić min. 2,5 m. Możliwe są do wykonania miejscowe przykrycia rowów i wykonanie rowów krytych.

Szerokość chodnika odpowiednio zwiększyć, w przypadku usytuowania na nim urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych. Urządzenia należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.

Chodniki oddzielić od terenu obrzeżem betonowym. Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy umocnić poprzez humusowanie.

Istniejące rowy należy pogłębić i wyprofilować. Rowy należy zabezpieczyć przed rozmyciem. W przypadku konieczności zmiany pochylenia skarp istniejący rowów zastosować zabezpieczenie skarp, zgodne z sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i przepisami prawa. 
W miejscach przecięć planowanego chodnika z rowami lub ciekami zaprojektować kładki dla pieszych i odpowiednio je zabezpieczyć. 

Drzewa kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami należy wyciąć oraz wykarczować pnie i usunąć poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości nie większej niż 50 km od placu budowy. Drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Wycinkę należy przeprowadzić tak aby nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie powodować utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 50. 


Na odcinkach budowanego chodnika należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. Istniejące zjazdy należy dostosować do budowanego chodnika. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne.
Tabela 1. Wykaz zjazdów po lewej i prawej stronie DK 50 na odcinku Łochów - Topór.
	Pikietaż
	Czy jest przepust
	Kategoria zjazdu
	Rodzaj nawierzchni
	Rodzaj zjazdu
	Strona
	Szerokość

	257+024
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	8

	257+175
	 
	publiczny
	grunt
	zjazd inny
	Prawa
	8

	257+575
	N
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	257+686
	N
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	257+930
	N
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	258+327
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4,5

	258+404
	 
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	258+460
	 
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Lewa
	4

	258+506
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	258+658
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	258+905
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Lewa
	4

	258+962
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+027
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+160
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+277
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+365
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Lewa
	4

	259+403
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+483
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+575
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+588
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	259+671
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	259+686
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	259+930
	 
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	260+026
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	260+110
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	260+262
	T
	publiczny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do obiektu
	Prawa
	4

	260+533
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Lewa
	4

	260+740
	T
	publiczny
	grunt
	zjazd do obiektu
	Lewa
	10

	260+792
	T
	publiczny
	grunt
	zjazd do obiektu
	Lewa
	10

	261+149
	 
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	261+172
	 
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd na pole
	Lewa
	4

	
	
	
	
	
	
	

	262+298
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	10

	262+307
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Lewa
	5

	262+325
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Lewa
	5

	262+384
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	262+388
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	262+395
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	262+452
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	262+482
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	262+560
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	262+605
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	10

	263+014
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Lewa
	6

	263+768
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Lewa
	4

	263+768
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	264+303
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Lewa
	5

	264+317
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+322
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+372
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+414
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	6

	264+446
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	10

	264+480
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	10

	264+507
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+535
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+541
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	264+565
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	264+617
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	6

	264+623
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	6

	264+652
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	264+675
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	2

	264+687
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+708
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+738
	T
	indywidualny
	beton cementowy
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	264+758
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	5

	264+783
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+794
	T
	indywidualny
	żwir
	zjazd na pole
	Lewa
	5

	264+798
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	4

	264+838
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	12

	264+863
	 
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Prawa
	12

	264+914
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Prawa
	6,8

	264+958
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Prawa
	7

	265+478
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	265+493
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd na pole
	Prawa
	4

	265+647
	 
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	265+673
	T
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	265+738
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	265+746
	T
	publiczny
	grunt
	zjazd do lasu
	Prawa
	4

	265+793
	T
	indywidualny
	żwir
	zjazd do budynku
	Lewa
	5

	265+819
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	265+849
	T
	indywidualny
	grunt
	zjazd do budynku
	Lewa
	4

	266+027
	 
	indywidualny
	mieszanka mineralno-bitumiczna
	zjazd do budynku
	Lewa
	5

	266+082
	 
	publiczny
	grunt
	zjazd do lasu
	Lewa
	4



Podane w powyższym wykazie dane mają charakter informacyjny. Lokalizacja  oraz parametry zjazdów mogą się różnić od danych umieszczonych w powyższej tabeli oraz nie wszystkie zjazdy mogą być w niej uwzględnione. Do celów projektowych Wykonawca dokona wizji w terenie oraz sporządzi własny wykaz zjazdów.  W przypadku stwierdzenia występowania w terenie zjazdów nie ujętych w powyższej tabeli przebudowę należy uzgodnić z Zamawiającym.


Zmiany danych ilościowych i lokalizacyjnych, jakie mogą mieć miejsce po wykonaniu  opracowań, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym PFU oraz warunkach umownych, nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
1.4.1.3. Instalacje i infrastruktura

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji.

Uzyskane warunki techniczne jw. należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych i do realizacji robót. 


W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, do podpisania Zamawiającemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych.

Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia przedmiotowych umów z gestorem sieci (w tym umów na usunięcie kolizji) oraz poniesienia wszelkich kosztów wynikających z tych umów.

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi i zezwolenia niezbędne do skutecznego zgłoszenia robót. Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji.


Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji Inspektora Nadzoru.

Ponadto wszystkie przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać
w sposób:

· umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;
· dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;

· zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu
i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane.


Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy lokalizować poza pasem drogowym. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą Zarządcy, jej lokalizację w pasie drogowym.
1.4.1.3.1. Sieci teletechniczne

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć teletechniczna kolidująca 
z projektowanym chodnikiem należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych.
1.4.1.3.2. Sieci wodno-kanalizacyjne

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć wodno-kanalizacyjna kolidująca z projektowanym chodnikiem należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych. 
1.4.1.3.3. Sieci gazowe

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć gazowa kolidująca z projektowanym chodnikiem należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci gazowych. 
1.4.1.3.4. Sieci energetyczne

Na etapie przystąpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić (jeżeli będzie taka konieczność) w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na:

- usunięcie kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami elektroenergetycznymi 
(np. przebudowa linii, zabezpieczenie istniejących linii, podniesienie poziomu obostrzeń lub likwidacja linii/urządzeń elektroenergetycznych); 
a następnie wystąpić do gestorów sieci o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia umownego.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci.
1.4.1.3.5. Urządzenia melioracyjne

W razie potrzeby należy zaprojektować i wykonać, przebudowę urządzeń melioracyjnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanego chodnika. Zakres projektu i Robót może obejmować:

- jeżeli będzie konieczne udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.);

- wykonanie umocnienia rowów;

- uzyskanie prawa do terenu w celu wykonania wszelkich Robót budowlanych wynikających 
z udrożnienia systemu melioracji.
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych,
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków.

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację 
w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować 
i wykonać wymagane zabezpieczenia. 
1.4.1.4. Projekt stałej organizacji ruchu

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania 
i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 


Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację chodnika. 

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową legendę dla projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.
1.4.1.5. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować, oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) jeżeli występują, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. 
W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.


Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych 
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew 
i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualną wycinkę drzew 
i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia włącznie. W przypadku stwierdzenia obecności gniazd lub siedlisk gatunków ptaków chronionych, należy uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwa od zakazów 
w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ustawy o ochronie przyrody. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach.

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.


Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00.

1.5.2   Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać niżej wymienionych wytycznych i uwarunkowań.
1.5.2.1 Ogólne wymagania projektowe i realizacyjne 

· Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie               z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 687, ze zm.) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), 
z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i innymi obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla tego zadania.
· Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i dostarczy Zamawiającemu kompletną geodezyjną dokumentację powykonawczą.
· Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów zabytkowych (np. tablic pamiątkowych, pomników, kapliczek itp.) znajdujących się w pasie drogowym, 
a następnie  po uzgodnieniu z Zamawiającym i MWZK dokona ich demontażu 
i przeniesienia w inne uzgodnione z władzami terenu miejsce.
· W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z artykułem 122 Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny być przekazane do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym ustali dalszy tok postępowania.

· Chodnik należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.

· W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.
· Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 
· Harmonogram i sposób wykonywania Robót należy opracować w sposób takiej formie, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie.
· Szczegółowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym drogi krajowej nr 50,
w określonych dniach oraz w określonych porach godzinowych należy uzgodnić 
z Rejonem bezpośrednio zarządzającym danym odcinkiem drogi. Prace wiążące się
z koniecznością czasowego ograniczenia ruchu na drodze krajowej nr 50 należy wykonać poza szczytem komunikacyjnym dla danej relacji kierunkowej.
· Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

- wszystkie wymagane dla zadania warunki techniczne przebudów, uzgodnienia 
i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
- wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia  decyzje administracyjne.

· Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia 
na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej,
· Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy,
· Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2 rozdziału PFU,
· Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych,
· Wykonawca będzie dysponował terenem w istniejących liniach rozgraniczających drogi krajowej i podejmie wszelkie dostępne i możliwe przedsięwzięcia, aby zaprojektować i zrealizować zamówienie w granicach tak udostępnionego terenu. W przypadku, gdy Roboty zaprojektowane przez Wykonawcę (których zakres zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego) wymagałyby stałego zajęcia terenu poza tymi granicami, po stronie Wykonawcy (jego staraniem i na jego koszt) leży przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do pozyskania dodatkowego terenu, w tym materiały do skutecznego zgłoszenia robót. Wykonawca zorganizuje i będzie prowadzić roboty 
w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji 
z istniejących układem komunikacyjnym. W tym celu poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania,
· Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem drogowym,
· W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy spowoduje nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń 
i spowoduje powstanie po stronie właściciela/gestora sieci obowiązku zwrotu kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii 
w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie właściciela/gestora sieci,
· Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się
w projektowanym pasie drogowym kolidujące z zakresem Robot budowlanych poza zakres tych Robot.

· W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poźn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędne materiały wraz z wnioskiem oraz uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego i bez zmiany terminu realizacji,
· Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy budowie chodnika: mechaniczne ścinanie drzew, ręczne rozbieranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, rozbieranie chodników z płyt betonowych, rozbieranie obrzeży betonowych, rozbiórka ścian czołowych przepustów z betonu, rozbieranie krawężników betonowych, wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne), niwelacja wysokościowa, profilowanie 
i zagęszczanie podłoża, układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.5.2.2 Przygotowanie terenu budowy
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w ramach wynagrodzenia umownego należy uwzględnić koszty związane z:

· zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości poza istniejącym pasem drogowym w szczególności z odszkodowaniami dla właścicieli tych nieruchomości;

· uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących włączeń/wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej ;
· usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go
w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;

· zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy;

· dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;
· wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu Budowy oddziaływania budowy;

· dokonaniem z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się odbywał ruch budowlany;

· usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz usunięciem wszelkich kolizji z realizowaną inwestycją.
1.5.2.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej  i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas   lub w następstwie Wykonywania Robót.
Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:

· lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;

· zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych  i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

· zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych
w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;

· przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.


Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów 
i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.).

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego.
Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:

· odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności;

· obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;

· tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.


Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa 
i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

· organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;

· ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

· przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe;

· zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,

· tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację 
i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ODNIESIENIE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW
2.1 Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 50 przebiega przez tereny położone w granicach administracyjnych gminy Łochów w powiecie węgrowskim. Droga krajowa klasy GP, przekrój jezdni szlakowy o szerokości do 8,0 m, obustronne pobocze gruntowe utwardzone 
o szerokości 1,25 m. W granicach pasa drogowego występują urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z gospodarką drogową.
2.1.2   Konstrukcja nawierzchni chodnika
Minimalne wymagania dla konstrukcji chodnika:
· warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm,

· posypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

· nawierzchnia z betonowej kostki brukowej betonowej grubości 6cm.

Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz płynność niwelety chodnika na całej jej długości, w tym w szczególności w obrębie występowania zjazdów z drogi. Chodnik ograniczyć od terenu obrzeżem betonowym grubości 8cm ułożonym na podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm. Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy umocnić przez humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawą. Na zjazdach, na szerokości chodnika przyjąć konstrukcję jak dla zjazdu.
2.1.3 Zjazdy


W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 

Zjazdy zaprojektować i wykonać w miejsce istniejących zjazdów (lokalizacja w tabeli nr 1  - Wykaz zjazdów po lewej i prawej stronie drogi krajowej nr 50 na odcinku Łochów – Topór). Lokalizacja oraz parametry zjazdów mogą się nieznacznie różnić od danych umieszczonych 
w tabeli. W przypadku stwierdzenia występowania w terenie zjazdów nie ujętych w tabeli przebudowę uzgodnić z Zamawiającym.
Należy przyjąć minimalne szerokości jezdni zjazdów:
- indywidualny 4,0m

- publiczny 5,0m
Minimalne parametry dla nawierzchni zjazdów:
- warstwa ścieralna z szarej kostki betonowej grubości 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm na zjazdach indywidualnych i 25 cm na zjazdach publicznych,

- warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm,
2.1.4 Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych                  z budową chodnika. 

Należy: 

1. zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi krajowej z innymi drogami; 
2. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia  do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; 
3. grupa wielkości znaków pionowych zastosowanych  do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogi krajowej i dróg lokalnych powinna być o wymiarach
o grupę większą niż istniejące na drodze. Znaki te powinny być zgodne
z obowiązującymi przepisami tj. Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) 
4. na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej; 
5. w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.  Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20; 
6. do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21; 
7. wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego. Na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego;

8. wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie                         z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru              nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); 
9. w przypadku wystąpienia przekrojów 2+1 i więcej, zastosować trwałe wygrodzenie kierunków ruchu;

10. proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg.
W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy                     lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy; 
11. w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi; 
12. Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające
z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego w ww. zakresie.
2.2. Dokumenty Wykonawcy
2.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy

W ramach wynagrodzenia umownego należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
W szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy przeprowadzić niezbędne czynności i opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:
1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;
2. Badania podłoża gruntowego - zakres badań oraz formę opracowania ich wyników należy dostosować do charakteru inwestycji;
3. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

4. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

5. W razie potrzeby Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);

6. Projekt stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy;
7. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do zgłoszenia robót budowlanych;
8. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa drogowego;
9. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

10. Zgłoszenie robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami;

11. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

13. Przedmiary Robót;

14. Programy Zapewnienia Jakości;

15. Dokumentację powykonawczą;

16. Mapa powykonawcza – inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do zasobu w PODGiK;
17. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

18. Dokumentacja formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim.
W ramach wynagrodzenia umownego należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących
w skład przedmiotu zamówienia.
2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy
Wykonawca będzie współpracował z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych zatwierdzeń dokumentacji projektowej w drodze zgłoszenia lub decyzji budowlanej, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty                   bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 
w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
Tabela nr 2.  Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy opracowań 
	L.p.
	Nazwa Dokumentu
	Wymagania
	Ilość

Zamawiający 
	Ilość

Inżynier

	1
	Programy Zapewnienia Jakości
	Warunki Kontraktu Subklauzulą 4.9 [Zapewnienie jakości], 

Specyfikacja D-M-00.00.00
	1 (C)
	1 (A)

	2
	Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do zgłoszenia robót budowlanych
	Specyfikacja SP. 30.10.00

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,


	Zgodnie z SP.30.10.00

	3
	Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby) 
	Specyfikacja SP.20.10.00 Materiały do wniosku o zmianę/dodatkową decyzję środowiskową
	2 (A)
	1 (C)

	4
	Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby)
	Specyfikacja SP.20.10.00 Materiały do wniosku o zmianę/dodatkową decyzję środowiskową
	2 (A)


	1 (C)

	5
	Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w razie potrzeby)
	Specyfikacja SP.10.30.10  Opracowania Środowiskowe
	2 (A) 
	1 (C)

	6
	Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	1 (A)
	1 (C) 

	7
	Plan Działań Ratowniczych 
	Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tekst ujednolicony w zarządzeniu nr 44 z dnia 26 września 2014 r.)
	2 (A)

6 (B) kopii zgodnie z Zarządzeniem nr 44
	1 (C)

	8
	Projekty organizacji ruchu na czas budowy
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	1 (C)
	1 (C)

	9
	Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	1 (A)
	1 (B)

	10
	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego
	Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót

oraz odpowiednie do rodzaju Robót, Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem cech obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1.
	1 (A)
	1 (A)

	11
	Dokumentacja Powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna
	Specyfikacja D-M-00.00.00

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	Zgodnie z D-M.00.00.00

	12
	Instrukcje eksploatacji i utrzymania 
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	2 (A)
	1 (C)

	13
	Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odcinka drogi krajowej, oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej. 
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	1 (C)
	1 (C) 

	14
	Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	3 (A)
	1 (C)

	15
	Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyniku testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, umożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych wykonawców
	Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	3 (A)
	1 (C)


(A) Komplet - oznacza dokumentację oryginalną w wersji papierowej finalnej 
i zatwierdzonej, opatrzoną wszystkimi stosownymi podpisami i pieczęciami. Każdy komplet należy przekazać również w tożsamej wersji cyfrowej zgodnie z określeniem 
z (C).

(B) Kopia - oznacza kolorową kopię papierową finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji, opatrzoną wszystkimi stosownymi podpisami i pieczęciami.

(C) Wersja cyfrowa – oznacza komplet plików wersji cyfrowej:

· edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf oraz *.dwg / *.dgn);

· w formacie plików *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;

· w formacie plików *.pdf będącej skanem opieczętowanej (zatwierdzonej przez organ lub zatwierdzonej) dokumentacji.

Zamawiający zastrzega, że Projekt budowlany przed złożeniem do zatwierdzenia przez organ architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji i akceptacji Nadzoru 
i Zamawiającego. 


Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób przeprowadzenia przeglądów 
i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku 
z przeglądami i akceptacją tych dokumentów.

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeżeli będzie wymagany), procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko obowiązujące w ramach procedur GDDKiA oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.


Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy                 są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe. 


Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach wynagrodzenia umownego.
2.3. Specyfikacje na projektowanie


Przywołane w niniejszym PFU w tym również poniżej Specyfikacje na projektowanie 

(dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl), określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy:
SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 

SP.10.30.00 - 
Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji

SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych
SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
2.4. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych
2.4.1.
Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego 
i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżyniera dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach wynagrodzenia umownego.
ROZDZIAŁ II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA
2 INNE DOKUMENTY 
2.1 WWiORB

2. PRZEPISY PRAWA

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest
do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.
2.1. Wykaz aktów prawnych 
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2031);

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z poźn. zm.)

4) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 240 poz.2027 z późn. zm.)

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

6) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych                  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., nr 171, poz. 1058).

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389)

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 
z późn. zm.)

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.               nr 80 poz.717 z późn. zm.)

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150 z późn. zm.)

9) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Z 2014 poz.112)
a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu                    o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz.2573 ze zm.)

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz.826)

c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz.1763)

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie (Dz.U. nr 120 poz.827)

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. dnia 31 lipca 2006r.)

10) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 239 poz.2019 z późn. zm.)

11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z późn. zm.)

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz.2313)

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. nr 94 poz.795)

c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1764) 

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U.nr 168 poz.1765)

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. nr 220 poz.2237)

12) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 45, poz.435 z późn. zm.)

13) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 121 poz.1266 z późn. zm.)

14) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2005r. Nr 228 poz.1947 z późn. zm.)

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 39 poz.251 z późn. zm.)

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz.1206)

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków,
w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347)

16) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 108 poz.908 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

b. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.)

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002r. nr 147 poz.1229 z późn. zm.)

19) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

20) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych                           oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 249 poz. 1832)

21) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104
z późn. zm.)
22) Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, poz. 463,

23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696).
24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656).
26) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

27) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999

28) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

29) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE)                      nr 1784/1999

30) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

31) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze w dniu 2 lutego 1971r. (Dz.U. z 1978r. nr 7, poz. 24)

32) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn                   w dniu 23 czerwca 1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17)

33) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263)

34) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków

35) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

36) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r.,                  w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

2.2 Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującymi na dzień podpisania umowy. Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności poniższe wymagania dotyczące projektowania 
i wykonywania inwestycji: 
1) Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r.           w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych                i mostowych”; 

2) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw
i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”; 

3) Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”; 

4) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych; 

5) Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r.
 w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym; 

6) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych; 

7) Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”; 

8) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”; 

9) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych; 

10) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 2011 r.); 

11) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych; 

12) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. „Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich”. 

13) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego; 

14) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych; 

15) Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru; 

16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad; 

17) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań; 

18) Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej; 

19) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

20) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych; 

21) Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego
i poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych; 

22) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
17 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
23) Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu. 

24) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania; 

25) Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA; 

26) Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;  

27) Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
12 listopada 2013 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych
w pasie drogowym; 

ROZDZIAŁ III - ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt budowlany „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku Łochów – Ostrówek od km 256+733 do km 262+408” w wersji elektronicznej.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,  ul. Mińska 25,  03-808 Warszawa




















TOM III SIWZ


        Program Funkcjonalno-Użytkowy 








Projekt i wykonanie robót w zakresie „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na dk 50 na odcinku Łochów - Brok w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I - Łochów – Topór”





Kod CPV: 45100000-8, 45233222-1, 45233130-9, 71320000-7, 45110000-1, 45111200-0, 45233292-2, 45112000-5, 45233260-9








Lokalizacja


Gmina:  Łochów


Powiat:  węgrowski


Województwo: mazowieckie 








Opracował: Krystian Kowalski









