UMOWA NR Z1/. . . . ./2020

W dniu .... .... 2020 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:

1. P. .................................................................................................................

2. P. .................................................................................................................

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

NIP 929-011-65-88	Regon 017511575 - 00090

a

..................................................................................................…....................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(NIP………………………………….. REGON ……………….………………)

(Nr KRS ……………………………..……………………..)

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

- łącznie zwane dalej Stronami.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.:

„Projekt i budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w obrębie północnej łącznicy węzła Gorzów Wielkopolski Południe drogi ekspresowej S3 
z drogą krajową nr 22”

zwane dalej Zadaniem, w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektów wykonawczych, które będą podstawą wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca uznaje, że dokumentacja o której mowa wyżej jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielanej przez Wykonawcę rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich zobowiązań niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalnością w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Integralnymi składnikami Umowy mającej za przedmiot zadanie opisane w ust. 1 są następujące dokumenty:

1) Umowa,

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy,

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

4) Umowa o powierzenie przetwarzania danych.

- W przypadku niejasności lub różnić w interpretacji zapisów umowy i dokumentów, o których mowa w ust. 7, dokumenty powinny być czytane/mają pierwszeństwo w kolejności określonej w ust. 7.

§ 2

Materiały

- Przedmiot umowy wykonany będzie w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz w oparciu o dokumenty pozyskane przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w ST. Dla zastosowanych materiałów Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z oświadczeniem, że wykonał roboty z użyciem tych materiałów. Powyższe oświadczenie oraz dokumenty Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do odbioru końcowego robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienia wymagań o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST.

- Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym, ST oraz w „wytycznych dotyczących realizacji zamówienia”. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).

§ 3

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia …………………………

- Przekazanie terenu budowy celem realizacji zadania nastąpi w terminie do 3 dni, od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będącej podstawą wykonania robót.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy;

2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

3) odbiór robót i zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo wyspecyfikowane w Programie funkcjonalno-użytkowym i ST.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy konsorcjum, stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę

netto …………………………. zł (słownie złotych: …………………………………………….……………………..)

plus 23 % podatek VAT …………………………………... zł

(słownie złotych: ………….…………………………………………………………….………………………………….),

co łącznie stanowi kwotę brutto………………………………………………………………..…….……..……. zł

(słownie złotych:…………………………………………………..…………………………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego

§ 6

Rozliczenie robót

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Do wystawienia faktury o której mowa w ust.1 Wykonawca będzie uprawniony po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego bez wad istotnych. W protokole zostanie wyszczególniona kwota należna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr _____________________________________

- Zamawiający mają obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający wykonanie usługi wyłącznie przez Podwykonawcę o którym mowa w art. 22a Prawa Zamówień Publicznych i podpisany przez niego.

- Niezależnie od postanowień powyższych, w przypadku wykonywania umów przez podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o których mowa w §9 Umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równiej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§7

Odbiór

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

1.1.Odbiór dokumentacji projektowej,

1.2.Odbiór końcowy,

1.3.Odbiór pogwarancyjny.

- Odbiór dokumentacji projektowej zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę, za pismem przewodnim dokumentacji projektowej.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach prób technicznych wykonanych instalacji.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokołu odbiorów technicznych, eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez inspektora nadzoru o realizacji przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbiór zostanie przerwany a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie przystąpi do procedury odbioru.

- Wszystkie odbiory związane z przedmiotem umowy dokonywane będą na zasadach określonych Programie funkcjonalno-użytkowym oraz w ST.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru po upływie okresu rękojmi lub gwarancji w zależności od tego który termin będzie późniejszy, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy należycie w tym nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 i 7 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uczyni to nienależycie, to Zamawiający może zlecić wykonanie umowy w całości lub części lub usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane wg. wyboru Zamawiającego albo z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy albo z płatności dla Wykonawcy.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §13 ust. 3 niniejszego dokumentu

§ 8

Przedstawiciele Stron Umowy

- Zamawiający ustanawia do koordynowania swoich działań przedstawiciela Zamawiającego w osobie: …………………………………………………………………………………………

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy ds. kontaktu z Zamawiającym jest ………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Funkcję Kierownika Robót pełnić będzie ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..…………………..

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w Ofercie. Zmiana osoby Kierownika Robót/osób wskazanych w Ofercie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Nadzór Inwestorski, i po akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 roboczych dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku zastępowanej osoby będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej w nim funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9
Umowy z podwykonawcami

- Wykonawca powierza do wykonania przez Podwykonawców, w rozumieniu 
art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm., zwany dalej również „ustawą PZP”), następujący zakres przedmiotu umowy:

a) ………………………………………………..

b) ……………………………………………….

Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.

- W terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do wykonywania robót projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy zwaną w dalszej treści „umową podwykonawczą” - wraz ze wskazaniem części zamówienia, której dotyczy umowa;

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w następujących przypadkach:

- umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;

- w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały maksymalnej wartości wynagrodzenia z tytułu wykonywania robót;

- w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza Podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie Wykonawcy;

- do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

- umowa podwykonawcza określa wymagalność wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w sposób inny (wymagalności) niż w niniejszej umowie;

- postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;

- postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej stron według zasad określonych w niniejszej umowie;

- Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w przypadku gdy zostały określone);

- umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);

- umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

- gdy umowa zawiera postanowienia warunkujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót. Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót. Umowa zawarta pomimo zastrzeżenia nie wywiera żadnych skutków wobec Zamawiającego.

- W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy podwykonawczej, uwzględniającego w całości uwagi Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

- W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy podwykonawczej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 3 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3 pkt. 7), uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość przekracza 0,5 % wartości niniejszej umowy brutto i jednocześnie przekracza 50 000,00 zł brutto. W przypadku gdy wartość umowy nie przekracza kwot o których mowa powyżej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiającego o zawarciu umowy dostawy lub usługi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 2) e), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Zamawiający może ponawiać wezwania i naliczać kary umowne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.

- W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy PZP.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez podwykonawców.

- Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących usługi objęte niniejszą umową za nienależyte wykonywanie Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec Podwykonawców.

§ 10

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

      - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień przerwy ;

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 
w okresie rękojmi (odbiorze ostatecznym) – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 7;

      - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,

      - za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia prac niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień stwierdzonych powyżej nieprawidłowości;

      - w przypadku gdy roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, w wysokości 15% wartości umowy netto;

      - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w Ofercie Wykonawcy [lub zaakceptowana przez Zamawiającego] – w wysokości 10% wartości umowy netto;

      - za niezrealizowanie poleceń wydanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień niezrealizowania polecenia,

      - za nie wywiązanie się ze zobowiązań umowy dotyczących aktualizacji zabezpieczenia wykonania umowy w przypadku podpisania aneksu terminowego do umowy, a także braku aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w wysokości 0,2% wartości umowy netto.

      - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

      - w przypadku nieprzedłożenia w terminie określonym w § 9 ust. 3 pkt. 1. do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany;

      - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany;

      - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty – wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia braku zmiany (kara liczona od dnia bezskutecznego upływu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia przedłożenia projektu zmiany umowy Zamawiającemu);

      - za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 3 w wysokości 500 zł za każdy przypadek (dokument). Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.

      - za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – wysokości 10 % wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 4 niniejszego dokumentu.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych 
z dowolnej, również niewymagalnej należności przysługującej Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie dokonane przez Zamawiającego 
z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z umowy.

  - Strony umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Każde ze zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie jak i każdego z osobna.

  - Wartość sumaryczna kar umownych, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, jak i Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie może być wyższa niż 50% wartości umowy, przy założeniu że Zamawiający lub Wykonawca nie poniósł szkody.

  - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg wyboru Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

Rękojmia i Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy zgodnie z ofertą na okres: ………………………… miesięcy.

2.	Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

1)	w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a jeżeli nie stwierdzono wad, to od daty odbioru.

3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

4. W okresie rękojmi w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, przy udziale Zamawiającego, działanie sygnalizacji i ewentualnego wprowadzenia zmian w programie sygnalizacji.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości za wykonany przedmiot umowy na okres ……….…………………

- Zamawiający zgłosi wystąpienie wad lub usterek niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich wystąpienia.

- Wykonawca usunie zgłoszone wady lub usterki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich zgłoszenia.

- Nie usunięcie wady lub usterki w terminie określonym w ust. 7 lub nienależyte usunięcie upoważnia zamawiającego do usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wystąpienie tej samej wady lub usterki po raz drugi uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany danej części przedmiotu umowy na wolną od wad.

- W razie konieczności dokonania usunięcia wady lub usterki poza miejscem, w którym część przedmiotu umowy się znajduje, Wykonawcę obciążają wszelkie roboty, montaż, demontaż i transport niezbędny do wykonania naprawy.

- Usuwanie wad lub usterek w przedmiocie umowy nie może wpływać na bezpieczeństwo korzystania z drogi.

- Okres od czasu zgłoszenia wady lub usterki do czasu naprawy/wymiany wydłuża okres gwarancji.

- W przypadku wymiany części przedmiotu umowy na wolną od wad, albo wykonanie istotnych napraw w przedmiocie umowy lub jej części termin gwarancji biegnie od nowa.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub uczyni to nienależycie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 9 umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane bez zastrzeżeń, do dnia odstąpienia.

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 50 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy.

- Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części i w zakresie niewykonanym do dnia odstąpienia.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym kar umownych, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego dokumentu, tj. kwotę …………………………….zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………….).

2.	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ____________________________________.

3. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, w tym kar umownych a 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w tym kar umownych.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, a jeżeli nie stwierdzono wad, to od daty odbioru.

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu o którym mowa § 11 ust. 1.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunięcia.

5. Jeżeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakończenia realizacji robót określony w § 3, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót.

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej to Wykonawca zobowiązuje się zapewnić gwarancję bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie.

§ 14

Ubezpieczenie

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt, na czas realizacji robót objętych umową, odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim na sumę gwarancyjną nie niższą niż wstępna wartość umowy brutto..

  - Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu rozpoczęcia robót od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodu (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:

- Termin zakończenia zadania, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. udzielenie zamówień dodatkowych, zamiennych, koniecznych których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, etc.

- Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania umowy,

- Zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.

- Regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

- Zmiany stawki podatku VAT,

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Zmiana sposobu rozliczania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności, które nie były znane Stronom, w chwili zawarcia umowy,

- Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców,

- Zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie,

- Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,

- Wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe są organy zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

§ 16

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;

- przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników na którym utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- dokonywania  zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie; W razie wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, - o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

§ 17

Personel Wykonawcy

      - Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040) za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186). Powyższe wymagania nie dotyczą prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz tych osób.

      - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

i/lub

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

      - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§18

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, jako Administrator Danych 
za pośrednictwem Dyrektora Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w oddzielnej umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (stanowiącej załącznik nr 3).

§ 19

Cesja wierzytelności

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią ani jej obciążyć, pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek 
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 20

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd w Zielonej Górze.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany przedstawicieli Stron o których mowa § 8 umowy, zmiany teleadresowe, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy oraz zmiany formy działalności gospodarczej Wykonawcy nie wymagają aneksu do umowy a jedynie pisemnej notyfikacji drugiej stronie umowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa niniejsza zawiera … stron ponumerowanych i parafowanych.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Program funkcjonalno-użytkowy,

- Formularz ofertowy,

- Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Podpisy Stron:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykonawcy będący wpisani do KRS (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna) podają numer wpisu do KRS.