## Slide 1
Brak stosowania się Konsultantów do wytycznych dotyczących płatności wnioskowanych przez Wykonawcę
Opracowanie DPR, 22.05.2019 r.

## Slide 2
PROBLEM
Zatory płatnicze na Kontraktach prowadzące do wstrzymywania realizacji Robót
ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Wprowadzenie działań dozwolonych Kontraktem powodujących usprawnienie płatności i zniwelowanie ryzyka wstrzymania Robót

## Slide 3
Postanowienia Kontraktu dotyczące płatności kwot wskazanych we wnioskach o PŚP
Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności
Po zakończeniu każdego okresu płatności podanego w Kontrakcie (jeśli nie jest podany, to po zakończeniu każdego miesiąca), Wykonawca przedłoży Inżynierowi, w trzech egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera, Rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi także odnośny raport o postępie pracy, zgodnie z Subklauzulą 4.21 [Raporty o postępie pracy].
Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
Inżynier będzie mógł w jakimkolwiek Świadectwie Płatności, dokonać jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, która powinna była właściwie być dokonana w jakimkolwiek uprzednim Świadectwie Płatności. Świadectwo Płatności nie będzie traktowane jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera.

## Slide 4
Wytyczne GDDKiA w zakresie płatności kwot wskazanych we wnioskach o PŚP

## Slide 5
Dziękuję za uwagę.