## przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY
„Prace wykończeniowe oraz naprawcze polegające m. in. na wykonaniu pasów technologicznych, koszeniu oraz karczowaniu, sadzeniu zieleni, profilowaniu rowów, naprawie ogrodzenia na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 430+454 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.”
Lp. | SSTWiORB | Opis robót | Zakres robót naprawczych | Przedmiar |  | cena jednostkowa | wartość
|  |  |  | ilość | j.m.
ROBOTY DROGOWE - AUTOSTRADA A2 - na odcinku C od km 411+465,80 do km 431+500
1. | SSTWiORB D-09.01.03 | Na całej długości odcinka wykonać koszenie wraz z karczowaniem, łącznie ze skarpami, rowami, przepustami, zbiornikami retencyjnymi. Pozostałości z koszenia i karczowania usunąć na koszt Wykonawcy z placu budowy. Wykonawca uwzględni koszenie dla potrzeb wykonania robót objętych zamówieniem oraz wymaga się aby na dzień odbioru robót cały zakres prac został wykoszony. W ramach utrzymania w ciągu 1 roku od dnia ostatecznego odebrania robót, Wykonawca wykona 4 krotne koszenie. | Koszenie | 48650 | m2
2. |  |  | Karczowaniem | 14595 | m2
3. | SSTWiORB D.04.04.02 | Na istniejącej podbudowie wykonać pas technologiczny o szerokości 5m, w tym część utwardzona 3m o pochyleniu poprzecznym 5%-10%. Część utwardzoną wykonać z płyt ażurowych min. 8 cm grubości na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 z wypełnieniem otworów w płytach ażurowych kruszywem. Istniejącą podbudowę pasa technologicznego z kruszywa wyprofilować i uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5 (gr. ok. 10 cm). Pobocza po 1m z każdej strony pasa technologicznego wyprofilować wraz z humusowaniem grubości 10 cm z obsiewem. W miejscach przejścia pasów technologicznych nad przepustami drogowymi, zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym istniejącą nawierzchnię uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5 gr. ok. 10cm. | Wyprofilować i uzupełnić podbudowę z kruszywa (gr. ok. 10 cm) na pasie technologicznym oraz na wjazdach na pas technologiczny. Wypełnienić otwory w płytach ażurowych kruszywem. | 5080 | m2
4. | SSTWiORB D.05.03.03 |  | Wykonać nawierzchnię z płyt ażurowych grubość min. 8cm | 4300 | m2
5. | SSTWiORB D.20.01.18 |  | Pobocza po 1m z każdej strony pasa technologicznego wyprofilować i uzupełnić humusowanie grubość 10cm wraz z obsiewem | 2880 | m2
6. | SSTWiORB D.04.04.02 | Niewykonany plac do zawracania. Wykonać plac do zawracania zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm. Na podbudowie wykonać część utwardzoną z płyt ażurowych min. 8 cm grubości z wypełnieniem otworów w płytach ażurowych kruszywem. | Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm. Wypełnienić otwory w płytach ażurowych. | 170 | m2
7. | SSTWiORB D.05.03.03 |  | Wykonać nawierzchnię z płyt ażurowych grubość min. 8 cm | 150 | m2
8. | SSTWiORB D.05.01.03 A rev_2 | Niewykonany wjazd na pas technologiczny. Wykonać wjazd na pas technologiczny zgodnie z projektem wykonawczym. Na wjeździe wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm. | Wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm | 160 | m2
9. | SSTWiORB D.09.01.01 | Na całej długości stwierdzono obecność 40 drzew posadzonych zgodnie z projektem wykonawczym - PROJEKT ZIELENI. Brak pozostałych nasadzeń zieleni wynikających z projektu - drzew, krzewów oraz pnączy. Wykonać nasadzenia w ilości oraz miejscach zgodnych z projektem wykonawczym - PROJEKT ZIELENI, stosując materiał nasadzeniowy o rodzaju i wymiarach ściśle określonych w projekcie wykonawczym. | Posadzić drzewa - zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT oraz projektem wykonawczym - Projekt Zieleni | 132 | szt.
10. |  |  | Posadzić krzewy - zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT oraz projektem wykonawczym - Projekt Zieleni | 1406 | szt.
11. |  |  | Posadzić pnącza - zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT oraz projektem wykonawczym - Projekt Zieleni | 93 | szt.
12. | SSTWiORB D.07.06.01 | Na całej długości na ogrodzeniu oraz nad przepustami lokalne braki oraz uszkodzenia żabianki. Należy zdemontować istniejącą żabiankę PCV następnie na całej długości odcinka będącego przedmiotem zamówienia zamontować nową stalową żabiankę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. Żabiankę nad przepustami, znajdującą się na obruku, gdzie nie możliwe jest jej wkopania, należy zakotwić szpilkami stalowymi co 15 cm. | Demontaż istniejącej żabianki | 1970 | m
13. |  |  | Montaż nowej żabianki | 2520 | m
14. |  |  | Zakotwić żabiankę na odcinku 420m nad przepustami szpilkami stalowymi w odległości co 15 cm | 420 | m
15. | SSTWiORB D.06.04.01 | Rowy - profilowanie oraz pogłebienie - dostosowanie do projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniem palisad znajdujących się w rowie. Odmulenie rowów. | Profilowanie oraz pogłębienie rowów z zachowaniem spadków zgodnych z projektem budowlanym oraz wykonawczym. Odmulenie rowów | 1210 | m
16. | SSTWiORB D.07.06.01 | Pochylony słupek ogrodzenia. Należy zdemontować istniejący słupek oraz fundament ogrodzenia, następnie wykonać fundament i osadzić w nim nowy stalowy słupek ogrodzenia - część nadziemna słupka wysokość 250 cm. Naciągnąć oraz zakopać istniejącą siatkę ogrodzenia. | Demontaż istniejącego słupka oraz fundamentu ogrodzenia | 1 | szt.
17. |  |  | Wykonanie fundamentu oraz osadzenie nowego stalowego słupka ogrodzenia wysokość nadziemna słupka 250 cm Umocowanie siatki ogroszenia do słupka oraz naciągnięcie 10 m siatki ogrodzenia | 1 | szt.
18. | SSTWiORB D.07.06.01 | Miejscami siatka ogrodzenia słabo naciągnięta, naciągnąć siatkę ogrodzenia w razie konieczności zastosować dodatkowe mocowania do słupków ogrodzenia | Naciągnąć górę siatki ogrodzenia | 100 | m
19. | SSTWiORB D.06.01.01.A_REV_2 | Lokalne uszkodzenia skarpy, braki w humusowaniu i obsiewie, zamulenie rowu. | Uzupełnienie, profilowanie skarpy | 12 | m3
20. | SSTWiORB D.06.04.01 |  | odmulenie rowu T23/1 | 4 | m
21. |  | Połamana rurka PCV 100, znajdująca się przy wpuście deszczowym z przykanalikiem. Odkopać rurkę do miejsca łączenia, wymienić połamaną część rurki PCV na nową ok. 1,5m, końcówkę wystającej rurki zakryć korkiem kanalizacyjnym. | Wymienić rurkę PCV średnicy 100 mm, długość 1,5m | 1 | szt.
22. |  | Brak żeliwnej pokrywy studzienki | Uzupełnić żeliwną pokrywę studzienki średnica 800 mm | 1 | szt.
23. | SSTWiORB D.05.03.11 | Lokalne zaniżenie nawierzchni na drodze DL24 w km 0+600. Wykonać remont cząstkowy nawierzchni polegający na sfrezowaniu 1m warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi - po 0,5m w każdą stronę od osi zaniżenia, następnie wykonać nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na grubość 4cm z dostawaniem się do niwelety drogi. Połączenia styków technologicznych uszczelnić masą bitumiczną. | Sfrezować warstwę ścieralna na grubość ok 4cm na 1mx4m | 4 | m2
24. | SSTWiORB D.05.03.05.C |  | Wykonać nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości ok 4cm z dostosowaniem się do niwelety drogi 1mx4m | 4 | m2
25. | SSTWiORB D.04.03.01 |  | Uszczelnić połączenia styków technologicznych masą bitumiczną 2x4m | 8 | m
26. | SSTWiORB D.03.02.01.A | Rozebranie ścieku betonowego, regulacja studzienki w pasie rozdziału (ewentualnie wbudowanie studzienki), połączenie przykanalika ze studzienką. Zainwentaryzowanie prac i naniesienie na dokumentację powykonawczą. | Rozebranie ścieku betonowego | 2 | m
27. |  |  | Regulacja studzienki, nadbudowa / budowa studzienki oraz połączenie z przykanalikiem (ewentualne) | 1 | szt.
28. | SSTWiORB D.07.06.01 | Uszkodzone lewe skrzydło bramy, w kolejnej brak skrzydła bramy. Zdemontować 2 stare bramy a następnie zamontować nowe bramy. Zamontować skobele wraz z zamkiem (kłódka techniczna) zapewniając kluczyki do zamka. Zdemontowaną bramę oraz skrzydło drugiej bramy przetransportować na plac składowy mieszczący się przy ul. Grójecka 108, 96-310 Mszczonów | Zdemontować starą następnie zamontować nową bramę ogrodzenia wysokości 250 cm, wyposażaną w skobel wraz z zamkiem (kłódka techniczna) zapewniając kluczyki do zamka | 2 | szt.
29. |  |  | Transport dwóch zdemontowanych bram na plac składowy mieszczący się przy ul. Grójecka 108, 96-310 Mszczonów ok. 25km w jedną stronę. | 1 | kpl.
30. | SSTWiORB D.20.01.18 | Rekultywacja terenu łącznie ze skarpami, zbiornikami oraz rowami, humusowanie grubość 10cm wraz z obsiewem w miejscach gdzie stwierdzono braki zieleni - trawy. | Humusowanie grubość 10 cm wraz z obsiewem | 8000 | m2
31. |  | Projekt i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu |  | 1 | kpl
32. |  | Opracowanie i przedstawienie dokumentów wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w tym: dokonanie bieżącego pomiaru istniejących naniesień dla potrzeb wykonania robót oraz dokonanie aktualizacji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej autostrady A2 w zakresie wykonanych robót o ile wystąpią rozbieżności w stosunku do istniejącej. Aktualizacja winna polegać na wykonaniu inwentaryzacji i zgłoszeniu jej do stosownego ośrodka geodezyjnego celem naniesienia zmian. Wykonanie prac towarzyszących niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia. |  | 1 | kpl
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
…………………………………………………………………
PODPIS WYKONAWCY/PEŁNOMOCNIKA