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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu 
oraz wykonaniu ogrodzenia drogi w postaci siatki w ciągu drogi krajowej nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797 (W dokumentacji powykonawczej od km 40+400 do km 53+197, obecnie obwodnica Garwolina posiada km lokalny od km 0+000 do km 12+797).

W zakresie niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie prac obejmujących: 
- wykonanie ogrodzenia ochronnego w formie siatki stalowej w ciągu drogi krajowej 
nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797 (W dokumentacji powykonawczej od km 40+400 do km 53+197, obecnie obwodnica Garwolina posiada km lokalny od km 0+000 do km 12+797) o wysokości 240 cm, po obu stronach drogi, wkopanej na głębokość 20 cm,
- wykonanie furtek oraz bram wjazdowych w ogrodzeniu z siatki stalowej,
- wykonanie zabezpieczeń przejść ogrodzenia przez rowy.
Podany kilometraż, nie jest równoznaczny z długością zaprojektowanego ogrodzenia, rzeczywiste ilości znane będą po wykonaniu projektu wykonawczego oraz na podstawie rozpoznania w terenie. 

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- 	przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
- 	przygotowania oferty Wykonawcy,
- 	zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu, a następnie realizacji robót związanych z wykonaniem ogrodzeń zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę krajową nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797 
(W dokumentacji powykonawczej od km 40+400 do km 53+197, obecnie obwodnica Garwolina posiada km lokalny od km 0+000 do km 12+797).

W ramach zadania należy:
- wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,
- 	opracować niezbędną dokumentację projektową, 
- 	wykonać roboty budowlane,
- 	sporządzić dokumentację powykonawczą, uzgodnić ją z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu. 
0. [bookmark: _Toc251657147]Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ogrodzeń, zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę ekspresową S17. 
Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji, Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotowego zadania polegającego na wykonaniu ogrodzeń 
w terenie.
1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia dostępności osób i zwierząt do drogi, należy zaprojektować i wykonać na całej długości drogi ekspresowej ogrodzenia, po obu stronach korpusu drogi ekspresowej pomiędzy jezdnią serwisową a jezdnia główną, w sposób umożliwiający obsługę przyległego terenu.
1. Zaprojektować siatkę stalową ocynkowaną. Wysokość siatki stalowej ponad gruntem -  2,40 m. Minimalne zagłębienie siatki w gruncie - 0,20 m. 
1. Siatka powinna mieć zmienną wielkość oczek: do 0,5 m ponad gruntem: nie większe niż 0,5cm x 0,5 cm; w strefie od 0,5 m do 1,2 m ponad gruntem: 5 cm x 15 cm; 
w strefie od 1,2 m do 2,4 m ponad gruntem: 15 cm x 15 cm. Dla zapewnienia skuteczności funkcjonowania ogrodzeń powinno się uwzględnić następujące warunki:
2. Ogrodzenia prowadzone są możliwie blisko krawędzi jezdni, jak najmniej ingerując w obszar otaczający.
2. Ogrodzenia z siatki należy usytuować pomiędzy jezdnią główna, a jezdnią serwisową. 
2. W przypadku przebiegu drogi na nasypie, ogrodzenia są zlokalizowane przy podstawie nasypu. 
2. Położenie ogrodzeń względem obiektów inżynierskich – przy wszystkich obiektach inżynierskich należy prowadzić w sposób zapewniający szczelność i brak możliwości przekraczania przez zwierzęta w miejscach połączenia ogrodzenia 
z obiektami lub miejscach przechodzenia ponad czołem przepustów.
2. Ogrodzenie musi łączyć się z ogrodzeniem na odcinkach przyległych, w tym 
z ogrodzeniem na odcinkach sąsiednich S17, które są obecnie w realizacji.
1. Ze względu na występowanie łosi w górnej cześć siatki należy zastosować element zwieńczający uwidaczniający siatkę łosiom.
3. Ogrodzenie winno być zaprojektowane jako długie odcinki proste bez gwałtownych załamań (jednorazowe załamania nie większe niż o 30). 
3. Zbiorniki retencyjne należy zabezpieczyć przeciwko dostawaniu się płazów na drogę poprzez zastosowanie siatki między zbiornikiem, a jezdnią główną. 
3. W celu zapewnienia dostępności technologicznej do drogi ekspresowej należy przewidzieć bramy wjazdowe i furtki, które powinny być wyposażone w fartuchy doszczelniające. 
3. Elementy nośne siatki ogrodzeniowej -  słupki ze stali ocynkowanej.
3. Siatka powinna być oznakowana w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. 
3. Zabezpieczenia przejść przez rowy: 
W rejonach przejść przez rowy zastosować system, zapewniający szczelność przy gruncie. Siatka powinna posiadać zawieszoną na obrotowej rurze uchylną klapę, zapewniającą swobodny przepływ wody z zanieczyszczeniami w przypadku wysokich natężeń przepływu.
3. Na całej długości ogrodzenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia przy bramach i furtkach należy zapewnić jednolity system zabezpieczeń z uniwersalnym kluczem umożliwiającym otwarcie każdej z nich.
3. Wszystkie materiały użyte do budowy ogrodzeń powinny charakteryzować się wieloletnią trwałością (min. 10 lat).
7. Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
j. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.



0. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
	
1. Obecnie trwają prace związane z realizacją inwestycji pn.:

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica województwa mazowieckiego i lubelskiego: Część/Kontrakt 1 odcinek Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do km 62+200 długości ok 12,227 km,
Część/Kontrakt 2 odcinek Gończyce (koniec obwodnicy) granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości 
ok. 13,012 km”
Wykonawca uwzględni styki ogrodzenia z Wykonawcami ww. odcinków Inwestycji obecnie realizowanych.

1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 
jest do:
1. Opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania ogrodzenia, zawierającego:
0. projekt budowlany oraz wykonawczy ogrodzeń,
0. projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (w przypadku zaistniałej konieczności),
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym i przedstawiony do akceptacji z klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w zakresie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
1. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem  wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót.
1.  Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową 
 po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
1. Przygotowania rozliczenia częściowego i końcowego robót. 
1. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - do określenia ilości 
 wykonanych prac Wykonawca przedstawi obmiary geodezyjne poświadczone przez uprawnionego geodetę.
1. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej); 
1. Przekazania zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przy projektowaniu oraz w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
(w tym ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne, inne akty prawne. Pożądana jest znajomość opracowań z zakresu literatury w jakikolwiek sposób związanej 
z przedmiotem zamówienia).
1. Zamawiający zapewni Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

1. Wykonanie robót budowlanych musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno‑budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
· wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
· wynikami opracowań własnych,
· zapisami niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego.

1. Całość opracowań projektowych Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu.
0. [bookmark: _Toc251657152]Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
1.3.1 Wymagania wyjściowe 

1. Ogrodzenia z siatki należy usytuować pomiędzy jezdnią główna, a jezdnią serwisową. 
1. Wszystkie wymagane materiały wyjściowe i uzgodnienia, Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 
o udzielenie stosownych upoważnień.
1. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
1. Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach, jeśli zaistnieje taka konieczność.
1. Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.     
1. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych uzgodnień oraz dokumentów na opracowany przez siebie projekt.
1. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji przedłożonej dokumentacji oraz po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień. 
1. [bookmark: _GoBack]Przy projektowaniu ogrodzenia należy uwzględnić możliwość dojazdu, wjazdu, dojścia do miejsc i obiektów drogowych wymienionych w ZAŁĄCZNIKU NR 1, tak aby móc wykonywać prace konserwacyjne, kontrolne obiektów, czy koszenie traw w pasie drogowym. Powyższe wiąże się z zapewnieniem odpowiedniej liczby furtek i bram w zaproponowanym rozwiązaniu projektowym. Ostateczna ilość furtek i bram zostanie uzgodniona na etapie wykonywania projektu ogrodzenia.

0. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji Wykonawcy

1. Dokumentacja projektowa winna składać się z nw. opracowań projektowych:

a) Projekt budowlany powinien być zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane
Projekt wykonawczy powinien zawierać:
	- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, ogrodzenia 
z siatki stalowej ocynkowanej, 
	- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne 
     przekroje, szczegóły rozwiązań, 
0. Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym
0. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powiązane 
z przedmiarem, opracowane na podstawie WWIORB D-M.00.00.00 i D.07.06.01 stanowiących załączniki do PFU, zawierających szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.
d) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – uzgodniony i zatwierdzony przez Wydział BRD i Zarządzania Ruchem Zamawiającego (o ile będzie wymóg).

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości, celem zatwierdzenia.


1.3.3 Inne wymagania dla Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót   budowlanych.

1. Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii i uzgodnień oraz wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęte były m.in. następujące terminy:

Termin realizacji zamówienia - 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w tym:

I Etap – opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z uprawomocnieniem się Zgłoszenia wykonania robót budowlanych – w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
II Etap – realizacja robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą w terminie do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się Zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego

· projekty wykonawcze								5 egz.
· pozostałe opracowania projektowe						5 egz.
	
Ponadto, Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. 
Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie: 
· część rysunkowa i graficzna – format danych dwg lub dgn oraz dodatkowo pdf-5 egz.
· tabele, przedmiary itp. – format kompatybilny z MS Excel - 5 egz.
· część opisowa i SST – format kompatybilny z MS Word oraz dodatkowo PDF - 5 egz.
· skany uzgodnień i opinii – format PDF - 5 egz.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wyjściowej oraz   
1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym. 

1. Kontrola jakości usług i robót budowlanych
Zamawiający może w dowolnym czasie kontrolować jakość wykonywanych usług i robót budowlanych oraz ich zgodność z odpowiednimi przepisami. W razie uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, poprawnego wykonania czynności. W przypadku wykonywania czynności niezgodnie z przepisami, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie usług i robót budowlanych oraz podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia prawidłowości wykonywania usług i robót budowlanych.
1. Odbiór usług i robót budowlanych
· Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór ostateczny oraz odbiór pogwarancyjny. 
· Odbiór częściowy stanowi jedynie podstawę do rozliczenia częściowego Wykonawcy, natomiast nie stanowi odbioru przedmiotu umowy.
· Ostateczny odbiór wykonania przedmiotu umowy nastąpi po zgłoszeniu wykonania robót budowlanych w ciągu 7 dni od zawiadomienia. Stwierdzone braki jakościowe lub uszkodzenia urządzeń Wykonawca usunie na własny koszt, a czas ich usunięcia nie przedłuży terminu wykonania usługi określonego w umowie. Odbiór ostateczny oraz odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany przez Komisję powołaną przez Dyrektora Oddziału.
1. Inne wymagania
· Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
· Odległość ogrodzenia od urządzeń infrastruktury podziemnej, drzew i krzewów – ustalić na podstawie wizji w terenie, aby uniknąć kolizji ogrodzenia z innymi urządzeniami zlokalizowanymi w pasie drogowym.
· Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie normami technicznymi oraz warunkami wykonania i odbioru robót, 
	a także zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ wykonania robót oraz przepisami ochrony środowiska i przyrody.
· Stosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenie do stosowania w drogownictwie.
· Na etapie realizacji Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie terenu. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę infrastruktury podziemnej, naprawa jej wykonana zostanie na koszt Wykonawcy ogrodzenia.
· Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres zgodny 
z zawartą umową.
· Wraz z odbiorem opracowań projektowych od Wykonawcy, Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy (zgodnie z zapisami umowy).
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Wymagania dotyczące rodzaju i jakości materiałów użytych do budowy oraz zakresu
i jakości robót budowlanych zostały określone w pkt. 1.1 i 1.3.1 niniejszego PFU. 
Dodatkowo wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych mają być nowe, nieużywane, wykonane według najnowszych lub bieżących wzorów, zawierając wszystkie postępy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałów. Materiały muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

0.     Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) montaż siatki,
2) montaż słupków,
3) montaż bram i furtek

Powyższe dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

0.   Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych

W celu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić co najmniej jedną osobę bezrobotną na podstawie art. 29 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 
z późn. zm. ) lub
1. właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.	Część informacyjna
0. Dokumentacja do udostępnienia Wykonawcy
- Wykonawca pozyska we własnym zakresie mapę do celów projektowych
- inwentaryzacja powykonawcza
Zamawiający udostępni dokumentację powykonawczą Obwodnicy Garwolina 
od km 40+400 do km 53+197 niezbędną do realizacji zadania na pisemny wniosek Wykonawcy (W dokumentacji powykonawczej od km 40+400 do km 53+197, obecnie obwodnica Garwolina posiada km lokalny od km 0+000 do km 12+797).

- w załączeniu mapy zakresu pasa drogowego.
	
0. Przepisy prawne
1. Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.);
1. Ustawa prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. 2013r. Poz. 1129);
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. 1999, nr 43, poz.430);
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, nr 63, poz. 735z późn.zm.);
1. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.);
1. Ustawa z dnia 16.10.2006r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 687);



0. . Opracowania
2. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach; Rafał T. Kurek, 2010;
2. Zalecenia techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt barierowy infrastruktury transportowej; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Warszawa 2011;
2. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki; Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak; Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011.
2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych zostaną przekazane po podpisaniu umowy.
