Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach
25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45

tel. 41 345 74 31
fax. 41 366 48 04

www.gddkia.gov.pl e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 
w km 198+185 w miejscowości Jędrzejów
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
Zamówienie nr 155/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                                                               Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
Kielce, dnia 12.09.2011r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.     Kosztorys ofertowy 1
Formularz 2.2.     Kosztorys ofertowy 2

Formularz 2.3.     Kosztorys ofertowy 3

Formularz 2.4.     Kosztorys ofertowy 4

Formularz 2.5.     Kosztorys ofertowy 5
Formularz 2.6.     Tabela Wartości Elementów Scalonych
Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
Formularz 3.1.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.2.
Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Formularz 3.3.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Tom II:
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
Tom III:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom V:
PRZEDMIARY ROBÓT
Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI
ZAWARTOŚĆ:
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.
Kosztorys ofertowy;

Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
Formularz 3.1.1
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Formularz 3.1.2
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2.
Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Formularz 3.3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 

25-950 Kielce, ul. I. Paderewskiego nr 43/45 

telefon: (+48 41) 345 74 31. faks: (+48 41) 366 48 04 

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej: http://www.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: 7:30 – 16:15

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: 155/2011
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.
Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w miejscowości Jędrzejów” 


Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.


Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

45221119-9 „roboty budowlane w zakresie renowacji mostów”
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie 
z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

5.2.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5.3.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

5.5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 
5.6. Na czas trwania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przewiduje się całkowite wyłączenie obiektu z ruchu kołowego. Ruch kołowy będzie zagwarantowany  poprzez most objazdowy zlokalizowany powyżej mostu istniejącego. Ruch pieszy będzie się odbywać po tymczasowej kładce zlokalizowanej po stronie wody dolnej wykonanej z materiałów uzyskanych z rozbiórki kładki istniejącej.
5.7. Wymagany jest minimum dwuzmianowy system pracy, aby maksymalnie skrócić czas realizacji odbudowy mostu.

5.8. W celu wyeliminowania zabrudzenia nawierzchni jezdni w czasie prowadzonych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do instalacji stanowisk do czyszczenia opon pojazdów skierowanych do wykonania zamówienia.
5.9. Wykonawca robót polegających na odbudowie obiektu: 

a) Zleci przebudowę urządzeń teletechnicznych firmie mającej uprawnienia do wykonywania powyższych robót. 

b) Zobowiązany jest do ustanowienia nadzoru branżowego sprawowanego przez osobę wyznaczoną przez TP S.A.

c) Ponosi koszty w/w nadzoru,  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

d) Zleci przebudowę wodociągu Ø150 firmie mającej uprawnienia do wykonywania powyższych robót.

e) Ponosi koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebudowywanego wodociągu. 

f) Ponosi koszty powstałe na skutek prac związanych z  przebudową infrastruktury. 

g) Ponosi koszty powstałe na skutek prac związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na budowie. 

5.10. Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do aktualizacji terminu ważności projektu organizacji ruchu.

6.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym:
· Wybudowanie mostu objazdowego w 2011r

· Okres przerwy zimowej od 15 grudnia do 15 marca

· Rozbiórka mostu objazdowego wraz z dojazdami – 1 miesiąc
7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
7.1 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2. IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa 
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
7.2 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1 zadanie polegające na budowie (przebudowie, modernizacji, remoncie) obiektu mostowego (tj. mostu, wiaduktu, estakady) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy: liczba osób: 1 
- minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
 - osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych przy realizacji co najmniej 2 zadań polegających na budowie (przebudowie, remoncie, modernizacji) obiektu mostowego (tj. mostu, wiaduktu, estakady).
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

7.3
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
7.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony 
w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

7.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
8.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.
Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, 
i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW należy 
- pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
8.1.2.
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - w celu  wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8.1.3.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu  wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3)b) IDW.

8.2.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty: 

8.3.1.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,

8.3.2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

8.3.3.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8.3.4.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8.4.
Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.4.1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)
w pkt 8.3.2. – 8.3.4. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.4.2.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.4.3.
Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1) lit a) IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.4.4.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5.
Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.

8.5.1.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 8.1.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału a także zobowiązania o którym mowa w pkt 8.2. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
8.5.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3., 8.2. i IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
8.5.3.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.5.4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .
8.6.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)
oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

b)
dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.4. składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 

c)
oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2. – 8.3.4. albo odpowiadające im określone w pkt 8.4.1. i 8.4.2. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
9.5.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.5.1. Kosztorysy ofertowe (Formularz 2.1 -2.6.), w wersji papierowej.
9.6.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
9.7
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.8
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.9.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.10
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

9.11.
Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

9.12.
Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

9.13.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.14.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Kielcach 

ul. I. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce 

oraz opisane:

Oferta na zadanie 155/2011
„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”
 „Nie otwierać przed dniem  27.09.2011 r., godz. 10:00”
9.15.
Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.16.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe, którego wzór stanowią Formularze 2.1.-2.6 Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V SIWZ.

10.2.
Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Kosztorysach. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Kosztorysach ofertowych. 

10.3.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

10.4.
Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
10.5.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarach robót, Kosztorysach ofertowych  nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach ofertowych.

10.6.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.7.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

11.2.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 


w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce 

nr  85 1130 1192 0027 6143 8320 0006
b. poręczeniach bankowych;

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d. gwarancjach bankowych;

e. gwarancjach ubezpieczeniowych;

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

11.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione: GDDKiA Oddział w Kielcach, ul.I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).

11.6. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp

11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
11.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego 43/45, w pokoju nr 238 w terminie do 27.09.2011 r. do godziny 09.00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego 43/45, w pokoju nr 340, w dniu 27.09.2011 r. , o godzinie 10.00.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

15.2. 
O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
15.3
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16.
16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt 11.2.a) IDW rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 041 366 48 04) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Kielcach 

ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.
18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
18.10. Zamawiający wyznacza Pana Marcina Niewadził do kontaktowania się z Wykonawcami.

Rozdział 2

Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

25 – 950 Kielce

ul. Paderewskiego 43/45
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 155/2011 na „Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”
MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: _____________ zł + podatek VAT (……%) ___________________zł co daje razem cenę brutto: ______________________zł
(słownie złotych brutto___________________________________________________________) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym:

· Wybudowanie mostu objazdowego w 2011r

· Okres przerwy zimowej od 15 grudnia do 15 marca

· Rozbiórka mostu objazdowego wraz z dojazdami – 1 miesiąc
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

 (zakres powierzonych robót) 
 (zakres powierzonych robót)

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:
 
adres: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

tel. ___________________ fax __________________ e-mail: _______________________________

13. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku


* niepotrzebne skreślić



_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY 1
Most drogowy nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów



Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 155/2011:
„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
	Lp.

Numer SST
Wyszczególnienie ilości robót 

Jedn.

Ilość robót 

Cena jedn. PLN

Wart. robót PLN

1

2

3

4

5

6

7

D.01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV45110000-8

 ×

×

×

×

D.M.00.00.00

Organizacja placu budowy: 

kpl

1 

1.

D.01.01.01

Wytyczenie obiektu 

km 

0,100
2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV45111300-1

×

×

×

×

2.

D.01.02.03

Rozbiórka elementów mostu 

×

×

×

×

2.1. 

- Demontaż stalowych balustrad typu miejskiego 
  na długości mostu 

  L=29,00m, G=1189kg

- Wywiezienie rozebranych balustrad 

t

1,19

2.2.

Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej 
gr. 10cm na długości mostu (od końca skrzydeł) 

F=92,80m2     v=9,28m3
m2

93

2.3. 

Rozebranie ręczne betonu wypełniającego gr. 20cm na płycie mostu 

F=48,0m2       v=9,60m3
m3
10

2.4.

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 40cm na długości 14,50m od końca skrzydeł mostu 

F=44,80m2     v=17,92m3
m3

18

2.5.

Rozebranie żelbetowej konstrukcji przęsła mostu 
o rozpiętości 7,50m , grubości do 50cm 

· belki gzymsowe 2 szt. 

· wsporniki płyty gzymsowej 2szt. 

· płyta gr. 20cm szt.1

· belki podłużne szt. 5

· poprzecznice 

V= 19,45m3
m3
20

2.6

Rozebranie betonowych przyczółków o grubości 
do 70cm 

· trzon podpór szt. 2:          

· ścianki zaplecze szt. 2:       

· ławy fundamentowe:        

· żelbetowe skrzydła o gr. do 50 cm szt. 4           

· rozbiórka ubezpieczenia stożków przy przyczółkach z betonu gr. 20cm szt. 2 

V= 66,56m3

m3

67

2.7.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki  

V=122,8m3
G=307,0t

t

307

M.11.00.00

3. FUNDAMENTOWANIE    CPV45262210-6
×

×

×

×

3.

M.11.01.00

- Wykonanie rozkopu za dwoma istniejącymi przyczółkami na długości po 5,0m w gruncie suchym III kat do rzędnej 233,00m z odwozem gruntu 

- Wykopy fundamentowe dla dwóch przyczółków 
o głębokości do 1,0m dla dwóch przyczółków o głębokości 1,0m z odwozem gruntu  

V=271,00m3
m3

271

4.

M.11.01.04

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz przestrzeni za przyczółkami gruntem kat. II 

v=110,65m3

m3

111

5. 

M.11.02.01 

- Wbicie żelbetowych pali o przekroju 35×35cm długości 8,0m w grunt kat III szt. 10×2=20 

- Wykonanie wraz z późniejszą rozbiórką dojazdu oraz pomostu pod kafar z płyt drogowych 

F=2×(11,90+2×1,50)×3,00+50,0×3,0=239,40m2

szt.  

20 

6.

M.11.07.01

Beton wyrównawczy klasy B-10 pod ławy 

- pod dwa przyczółki gr. 15cm 

· pod dwie belki podwalinowe płyty przejściowych 
gr. 10cm 

· pod płyty przejściowe gr. 15cm 

· podbudowa chodników na długości skrzydeł 

V=24,28m3

m3

24,3

M.12.00.00

4. ZBROJENIE    CPV45262310-7

×

×

×

×

7.

M.12.01.01

Zbrojenie betonu stalą klasy A-I 

· dla dwóch przyczółków 

· dla 4-ch skrzydeł 

· dla płyt przejściowych 

· dla przęsła ustroju nośnego 

G=1008kg 

kg 

1008 

8.

M.12.01.02

Zbrojenie betonu stalą klasy AIII 

· dla dwóch przyczółków 

· dla 4-ch skrzydeł 

· dla płyt przejściowych 

· dla przęsła ustroju nośnego 

· G=13540kg

kg 

13540

M.13.00.00

5. BETON   CPV45262300-4

×

×

×

×

9.

M.13.01.01

Beton B-25

· Ławy betonowe 40×20cm pod krawężnik na długości skrzydeł 

· krawężnik 60×25cm u podstawy stożków i przy wlocie rowy od rzeki 

V=7,34m3
m3

7,4
10.
M.13.01.03 

Beton konstrukcyjny podpór B-30

· trzon dwóch przyczółków 

· cztery skrzydła 

· belki podwalinowe 

· płyty przejściowe 

V=87,26m3

m3

87,3 

11.

M.13.01.05

Beton konstrukcyjny ustroju nośnego B-30 

- beton przęsła ustroju nośnego 

· Płyta bez wsporników 

· Belka gzymsowa, szt. 2 

· Poprzecznice skrajne, szt. 2 

· Chodnik, szt. 2 

V=67,90m3
m3
67,9

12.

M.13.03.02

Zakup i montaż belek „Kujan” L=8,64m, klasy „A” 
z betonu B-40

szt.

20

M.15.00.00

6. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE CPV 45320000-6

×

×

×

×

13.

M.15.01.05
Izolacja bitumiczna cienka na zimno-dwukrotna 

- dwa przyczółki ze skrzydłami 

F=131,46m2
m2
132

14.

M.15.02.03

Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm 

· na płycie pomostu 1 – warstwa, pod chodnikami 2 warstwy 

· zakończenie płyty 

· przekładka gr. 1cm na ławie podłożyskowej    

· płyty przejściowe 

F=317,72m2
m2
318

15.

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki SMA w warstwie ścieralnej gr. 4cm na płycie mostu F=77,08m2
m2

78

16.

D.05.03.12

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 
z asfaltu twardo-lanego gr. 5cm na płycie mostu F=77,08m2 

m2

78

17.

M.15.03.02

Nawierzchnia chodników z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr.5mm na moście 

F=71,28m2
m2

72

18.

M.15.02.06

Uszczelnienie nawierzchni jezdni przy krawężniku 
i belce podporęczowej masą Jgas

L=69,20m

m

70

M.16.00.00

7. ODWODNIENIE   CPV 45244000-9

×

×

×

×

19.

M.16.01.03

Drenaż podłużny i poprzeczny z pasków geowłókniny złożonych podwójnie, osłoniętych grysem bazaltowym 4/6mm otoczonych kompozycją epoksydową 

· paski podwójne na długości przęsła

· paski poprzeczne długości 2m w rozstawie co 2m na długości przęsła, sztuk 2×5=10szt. 

L=38,80m 

m

39 

20.

M.16.01.02

Sączki w osi odwodnienia do odprowadzenia wody spod nawierzchni w rozstawie co 2,60m 

sztuk: 4×2=8

szt.

8

M.18.00.00
8. URZĄDZENIA DYLATACYJNE CPV45262600-7

×

×

×

×

21.

M.18.01.01

· Bitumiczne przykrycie dylatacyjne szerokości 40cm 

L=25,24m

· Przykrycie szczeliny dylatacyjnej na skrzydłach 
z blachy ocynkowanej (150×5mm, L=1,0m, sztuk 4 

m

26

M.19.00.00

9. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE CPV 45262600-7

×

×

×

×

22.

M.19.01.01

Montaż krawężników kamiennych typ mostowy 20×20cm na długości mostu  L=34,60m 

· Pręty kotwione ( 14mm, L=50cm co 0,50m, szt. 70 

m

35

23.

M.19.01.02

Balustrada stalowa szczeblinkowa typu mostowego 
o masie 54kg/m L=34,0m G=1836,0kg

m

34

1

2

3

4

5

6

7

24.

M.19.01.03

Bariery mostowe, przekładkowe typu SP-06 
na długości mostu, słupki co 1,0m 

L=16,0×2=32,0m, kotwy prętowe typ KM-1 masa 8,20kg/szt, kotwy chodnika co 1m, masa 8kg/szt. 

masa: G=1615kg

m

32

M.20.00.00

10. INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 452662600-7

×

×

×

×

25.

M.20.01.10

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powłoką na spodzie płyty i gzymsach oraz na zewnętrznych powierzchniach skrzydeł 

F=153,07m2
m2
154

26.

M.20.01.03

Schody skarpowe z elementów prefabrykowanych szerokości 80cm na ławie piaskowo-cementowej gr. 10cm z obustronnymi obrzeżami z poręczą osadzoną w fundamencie betonowym długość schodów L=4,0m, szt. 1 

m

4 

27.

M.20.01.04

Montaż rur PCV (120mm w chodnikach mostu 
  

L=103,80m

m

104

28.

M.20.01.05

Ubezpieczenie stożków nasypowych przyczółka 
kostką brukową gr. 15cm na podsypce cementowo-Piaskowej F=42,0m2
m2
42

29.

M.20.01.06

Wykonanie drenażu z filtrem odwrotnym na tylnych ściankach przyczółków 

F=72,50m2
m2
73

30.

M.20.01.07

Ubezpieczenie koryta rzeki poza mostem w tym: 

· wykonanie robót ziemnych przy pogłębieniu dna średnio o 30cm na długości 75m  v=132,0m3
· plantowanie terenu wzdłuż linii brzegowej o szerokości 2,00m 

   F=300m2
· krawężnik betonowy 30×60cm pod mostem 
od km 0+244 do km 0+1,50 

L=35,0m 

· krawężnik betonowy 12×40cm poza mostem 

L=42,1m 

· krawężnik betonowy 60×25cm u podstawy stożków 
i przy wlocie rowu do rzeki 

v=6,1m3 L=29,5m

· ubezpieczenie dna pod mostem brukiem kamiennym grubości 15cm 

v=7,9m3
· opaski z pojedynczej kiszki faszynowej 1(20cm 

L=74,0m 

· narzut kamienny luzem gr.15cm na dnie 

F=21,0m3
· darniowanie skarp na długości 36,77m 

F=111,0m2
· obrukowanie skarp na długości 14,32m 

F=43m2
m

75

Razem netto:




__________________ dnia __ __ 2011 roku

_________________________________

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY 2

Dojazdy do mostu od km 198+680 do km 198+754


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 155/2011:

„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”
	Lp.
	Numer SST
	Wyszczególnienie ilości robót 
	Jedn.
	Ilość robót
	Cena jedn. PLN
	Wart. robót PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	D.01.00.00
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-8
	×
	×
	×
	×

	1.
	Wg. Projektu organizacji ruchu
	Organizacja ruchu na czas odbudowy mostu: 


	kpl.
	1
	
	

	
	D.01.03.00
	2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE PCV 455111300-1 
	×
	×
	×
	×

	2.
	D.01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg  

· rozbiórka krawężnika betonowego o wym. 15×30cm przy moście 26,00-14,50= 11,50m 

poza mostem 26,85m 

razem L=38,35m 
	m
	39
	
	

	3.
	
	· ławy betonowe pod krawężnikiem L=38,35m 

v1=(11,50+26,85)×0,0575=                                  2,20m3
· nawierzchnia bitumiczna gr. 17cm przy moście 

v2=11,50×6,80×0,17=                                        13,30m3 

· podbudowa tłuczniowa gr. 25cm 

v3=11,50×7,00×0,25=                                        20,13m3

· nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm 

v4=(11,50+20,85)×2,00×0,06=                             4,60m3
· frezowanie istniejącej nawierzchni na głęb. 3cm 

v5=(26,85+20,55)×7,50×0,03=                           10,67m3
Razem v=50,90m3
	m3
	51
	
	

	4
	
	Wywiezienie krawężników i destruktu samochodami v=38,35×0,045+50,90=52,6m3


	m3
	53
	
	

	
	D.02.00.00
	3. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
	×
	×
	×
	×

	5.
	D.02.00.01
	Roboty ziemne w gruncie kat. III  

· wykopy ręczne na przerzut (wg tabeli)           v1=73,0m3
· dokop gruntu kat II z dowozem 10km          v2=206,0m3
razem v=279,0m3
	m3
	279
	
	

	6.
	D.02.03.01
	Zagęszczenie gruntu w nasypach (wg. tabeli) v=282m3
	m3
	282
	
	

	
	D.04.00.00
	4. PODBUDOWA CPV 45233140-2
	×
	×
	×
	×

	7.
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

- z kruszywa łamanego gr. 29cm 

  F=(26,85+20,55)×(8,90-7,00)=90,0m2
	m2
	90,0
	
	

	8.
	
	- z tłucznia kamiennego gr. 10cm (pod chodnikami) 

  F=(73,40-17,30)×2,20×2=247m2
	m2
	247
	
	

	9.
	
	- z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm 

  F=(26,85+20,55)×(8,90-7,00)=90,0m2


	m2


	90


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
	D.05.03.00
	5. NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE CPV45233140-2
	×
	×
	×
	×

	10.
	D.05.03.05
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego   

- warstwa wiążąca gr. 5cm 

  F=(73,40-9,40)×8,20=524,80m2
	m2
	525
	
	

	11.
	
	- warstwa ścieralna gr. 3,5cm SMA 

  F=(73,40-9,40)×8,20=524,80m2
	m2
	525
	
	

	12.
	D.05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na chodnikach 

F=(73,40-17,30)×2,20×2=246,9m2
	m2
	247
	
	

	
	D.07.00.00
	6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PCV45233280-5
	×
	×
	×
	×

	13.
	D.07.03.01
	Oznakowanie poziome   

- Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane   
   mechanicznie. 

F=73,40×3×0,24=52,85m2
	m2
	53
	
	

	14.
	
	Oznakowanie pionowe, znaki informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 na słupkach z rur stalowych 
	szt.
	2
	
	

	15.
	D.07.05.01
	Bariery ochronne stalowe 1-no stronne z przekładką 
  

- typ SP-06, słupki I PE 140 co 1,33m, G=36,10kg/m, L=16m 

                  słupki I PE 140 co 2,00m, G=29,08kg/m, L=64m 
	m
	80
	
	

	
	D.08.00.00
	7. ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2
	×
	×
	×
	×

	16.
	D.08.01.01
	Krawężnik betonowy 15×30cm na ławie betonowej z oporem  

· strona lewa: L=73,40-17,30=56,10m 

· strona prawa: L=16,0+16,0+14,0=46,00m 

Razem L=102,10m

W tym ława v=102,10×0,0825=8,42m3
	m
	103
	
	

	17.
	D.08.05.01
	Ścieki z typowych elementów betonowych 60×50×15cm na skarpie i dnie rowu od wylotu przepustu do koryta rzeki   

L=4,00+29,0=33,0m 
	m
	33
	
	

	
	D.10.00.00
	INNE ROBOTY  CPV 45262600-7
	×
	×
	×
	×

	
	D.10.09.05
	Elementy odwodnienia   
	
	
	
	

	18.
	
	Studzienki uliczne ściekowe (50cm z wpustem ulicznym 
	szt.
	4
	
	

	
	
	· Przykanaliki z rur PCV (25 dla studzienki j.w L=14,0×2=28,0m 

· Obudowa wlotu przykanalika z użyciem typowych betonowych elementów prefabrykowanych wg. KPED-01.02, sztuk 2 
	
	
	
	

	Razem netto:
	


__________________ dnia __ __ 2011 roku

_________________________________

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.3.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY 3

Most tymczasowy z dojazdami nad rzeką Jasionką w Jędrzejowie


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 155/2011:

„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

	Lp.
	Numer SST
	Wyszczególnienie ilości robót 
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jedn. PLN
	Wart. robót PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	A. MOST OBJAZDOWY – budowa CPV45221111-3
	×
	×
	×
	×

	
	D.01.00.00
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV45110000-8
	 ×
	×
	×
	×

	1.1
	D.01.01.01
	Wytyczenie osi drogi objazdu z mostem tymczasowym 
	km
	0,200
	
	

	1.2
	
	Rozbiórka oraz ponowne odtworzenie ogrodzenia działki nr 234/2  
	m
	30
	
	

	1.3
	
	Przywróceniem do stanu pierwotnego zajętej części działki 234/2 
	m2
	150
	
	

	 
	M.20.02.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE CPV45221111-3
	×
	×
	×
	×

	2. 
	M.20.02.02
	2. Podpory mostu tymczasowego 
	×
	×
	×
	×

	2.1.
	
	Wbicie pali z rur stalowych (457/10mm długości 9,00 na głębokości 7,0m w grunt kat III dla 2 przyczółków 

szt=18, L=162,0m 

G =17820kg 
	szt.
	18
	
	

	2.2.
	
	Opierzenie pali z grodzic GZ-4 na wysokości 1,00m  

F=18,0m2
G=1008kg 
	m2


	18


	
	

	2.3.
	
	Oczep żelbetowy 2 – przyczółków z betonu B-25 
w deskowaniu F=67,3m2   

- beton oczepów 

- beton w palach  
   Razem v=15,20m3
	m3
	15,2
	
	

	2.4. 
	
	Zbrojenie oczepów i górnej części pali   

stal klasy A – I ( do 10mm   

stal klasy A-II ( do 16mm    

razem G=1162kg
	kg
	1162 
	
	

	2.5. 
	
	Izolacja bitumiczna 2×lepik na gorącą dla dwóch przyczółków   

F=26,18m2
	m2
	27
	
	

	2.6.
	
	Łożyska stalowe styczne dla 2-przyczółków 


G=260,0kg 
	kg
	260
	
	

	2.7. 
	
	Stalowa ścianka szczelna z profili G62 wbita na głębokość do 6m  

- lewa strona drogi: H=5,00m, L=8,00×2=16,00m 

- prawa strona drogi H=7,00m, L=8,00×2=16,00m 

Razem F=192,0m2
	m2


	192


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.8.
	
	Wykonanie i montaż stalowych ściągów kotwiących ścianki szczelne z prętów UNI-265mm, L=10,0m w rzędzie górnym po 5 sztuk co 1,5m   

Szt. 2×5=10, L=10szt×10,0=100,0m 

pręty szt. 10:           G1=100,0m×4,60=460,0kg 

blachy oporowe szt. 20 G2=20×12,56=252,0kg 

                                                Razem G=712kg 
	kg
	712
	
	

	3. 
	M.20.02.03
	3. USTRÓJ NOŚNY MOSTU CPV45221111-3
	×
	×
	×
	×

	3.1.
	
	Konstrukcja stalowa przęsła w gotowych profili walcowanych I NP500mm o długości Lc=10,10m  

- belki główne                  G1=12817kg 

- poprzecznice                    G2=1825kg 

- drobne elementy + śruby G3=1204kg
                               Razem G=15846kg 
	t
	15,85
	
	

	3.2. 
	
	Zabezpieczenie antykorozyjne z trzech warstw farb ftalowych o łącznej grubości 120(m 
	t
	15,85
	
	

	3.3.
	
	Pomost drewniany przęsła mostu (rys. 2.5) 

- belki poprzeczne ( 26cm, drewno kl II   v1=4,80m3
- pokład z bali grubości 10+5cm             v2=10,45m3
- skrajniki z desek na belkach poprzecznych  

v3=2,10m3 
 razem v=17,35m3
	m3
	17,4
	
	

	3.4. 
	
	Łączniki stalowe do łączenia elementów pomostu (rys. 2.4.) 

G=74,7+40,5+59,2+20,4=194,8kg 
	kg
	195
	
	

	3.5.
	
	Dywaniki bitumiczne gr. 4cm na moście  

F=10,50×6,50=68,25m2
	m2
	69
	
	

	3.6
	
	Bariery ochronne stalowe Sp-09 na moście L=10,5×2=21,0m słupkami IPE140, L=2,15m 
w rozstawie co 1,0m z taśmą prowadnicy typ. B. 


Ciężar jednostkowy 36,5kg/m G=21,0m×36,50=767kg 
	m
	21
	
	

	4.
	M.20.02.04
	4. ROZBIÓRKA MOSTU TYMCZASOWEGO PCV 45111300-1
	×
	×
	×
	×

	4.1. 
	
	Rozebranie stalowych barier ochronnych gr. 4cm 
	t
	0,77
	
	

	4.2.
	
	Rozebranie dywanika bitumicznego gr. 4cm 
	m2
	69
	
	

	4.3.
	
	Rozbiórka pomostu drewnianego 

v=10,45+4,80+2,10=17,35m3
	m3
	17,4
	
	

	4.4.
	
	Rozbiórka konstrukcji stalowej przęsła 
	t
	15,85
	
	

	4.5. 
	
	Rozbiórka żelbetowego oczepu i ścianki zaplecznej dwóch przyczółków 
	m3
	15,20
	
	

	4.6.
	
	Rozebranie opierzenia 2-przyczółków z wypraską stalowych GZ-4 

G=18,0m2×3,42×14,90=917kg
	t
	0,92
	
	

	4.7.
	
	Demontaż stalowych ściągów z prętów UNI-26 
	kg
	712
	
	

	4.8.
	
	Wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych wbitych na głębokość 6,0m. Łączna długość ścianek 

L=8,00m×4=32,0mb, F=80,0+112,0=192,0m2


	m


	32


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.9.
	
	Wyciąganie pali z rur stalowych ( 457/10mm długość 9,00m, sztuk 18 wbitych na głębokość 7,0m 

L=18szt.×0,457×3,14=26,0mb
	m
	26
	
	

	4.10
	
	Transport konstrukcji stalowej podpór i przęsła (rury, ścianka GZ-4) 

- dwa przyczółki:                   G1=17,82+1,01=18,83t 

- ścianka stalowa skrzydeł G2=192m2×142,2=27,30t 

- ściągi                                                         G3=0,72t 
Razem G=46,85t 
	t
	46,85 
	
	

	Razem netto:
	


__________________ dnia __ __ 2011 roku

________________________________

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.4.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY 4

Przebudowa infrastruktury teletechnicznej


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 155/2011:

„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
__________________ dnia __ __ 2011 roku

_________________________________

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.5.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY 5

Przebudowa wodociągu


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 155/2011:

„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
	Jedn.
	Krot.
	Ilość
	Wartość
jednostkowa
	wartość
netto

	1 Nr STWiOR: D.01.03.05 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi

na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV mechanicznie 

70 %
	m3
	
	110,9
	
	

	2 Nr STWiOR: D.01.03.05 

Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 

1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do

1.5-m, kategoria gruntu IV ręcznie 30%
	m3
	
	47,5
	
	

	3 Nr STWiOR: D.01.03.05 

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami

szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,

umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0  m głębokość,

wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-V
	m2
	
	343,2
	
	

	4 Nr STWiOR: D.01.03.05 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,

głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu

0.8-1.5 m ZASYPKA PIASKIEM
	m3
	
	47,12
	
	

	5 Nr STWiOR: D.03.02.01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na

odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW

(75 KM) ZASYPKA PIASKIEM
	m3
	
	109,952
	
	

	6 Nr STWiOR: D.01.03.05 Roboty ziemne koparkami

przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii

III łącznie 20 km
	m3
	
	171,60
	
	

	7 Nr STWiOR: D.01.03.05 Nakłady uzupełniające za każde

dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 0,5-km

przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt

kategorii III-IV
	m3
	38, 0
	171,60
	
	

	8 Nr STWiOR: D.01.03.05 Zagęszczanie nasypów, ubijakami

mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	
	157,07
	
	

	9 Nr STWiOR: D.01.03.05
Pomost drewniany nad wykopem dla ruch pieszego
	m2
	
	5,0
	
	

	10 Nr STWiOR: D.01.03.05
Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie,

wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65-% żwir 35-%

piasek pozostawienie warstwy drenażowej jako podsypki
	m3
	
	13,200
	
	

	11 Nr STWiOR: D.01.03.05
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej

obsypce w wykopie suchym, z PCV, Dn•10 0•mm
	m
	
	66,0
	
	

	12 Nr STWiOR: D.01.03.05
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, 

osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu III, 

Fi-800-mm
	szt.
	
	1,0
	
	

	13 Nr STWiOR: D.01.03.05
Pompy spalinowe do pompowania wody z wykopów do rozliczenia 

na budowie
	Kpl.
	
	1,0
	
	

	14 Nr STWiOR: D.01.03.05
Pompowanie wody z wykopów do rozliczenia na budowie
	mg
	
	170,0
	
	

	15 Nr STWiOR: D.01.03.05
Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn-150-mm
	m
	
	50,0
	
	

	16 Nr STWiOR: D.01.03.05
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20-cm
	m2
	
	66, 000
	
	

	17 Nr STWiOR: D.01.03.05
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi•160-mm SDR 11 PN-12,5
	m
	
	66,0
	
	

	18 Nr STWiOR: D.01.03.05
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi-150-mm
	Kpl.
	
	4,0
	
	


	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
	Jedn.
	Krot.
	Ilość
	Wartość 

jednostkowa
	wartość
netto

	19 Nr STWiOR: D. 01. 03. 05
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 315*28,8 mm
	m
	
	                          4,0
	
	

	20 Nr STWiOR: D. 01. 03.05
Wcinka w istniejący wodociąg
	kpl
	
	2,0
	
	

	21 Nr STWiOR: D.01.03.05
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
	szt.
	
	 4,000
	
	

	22 Nr STWiOR: D.01.03.05 Kształtki PE
	szt.
	
	 8,0
	
	

	23 Nr STWiOR: D.01.03.05
Trójniki fi 150/150/150 żeliwo
	szt.
	
	2,0
	
	

	24 Nr STWiOR: D.01.03.05
Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, bloki oporowe B15
	m3
	
	 0,252
	
	

	25 Nr STWiOR: D.01.03.05
Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3 m
	m2
	
	 3,080
	
	

	26 Nr STWiOR: D.01.03.05
Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
	m2
	
	 3,800
	
	

	27 Nr STWiOR: D.01.03.05
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, odcinek 200 m
	odcinek
	
	1,0
	
	

	28 Nr STWiOR: D.01.03.05
Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn 150 mm, rury PE (odcinek 200 m)
	próba
	
	1,0
	
	

	29 Nr STWiOR: D.01.03.05
Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym
	kpl
	
	4,0
	
	

	30 Nr STWiOR: D.01.03.05
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	
	 66,000
	
	

	Razem netto:
	


__________________ dnia __ __ 2011 roku

_________________________________

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.6.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


	TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów
podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych

	L.p.
	Wyszczególnienie elementów
	Wartość netto PLN

	1
	2
	3

	1
	KOSZTORYS OFERTOWY 1
Most drogowy nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów

	

	2
	KOSZTORYS OFERTOWY 2
Dojazdy do mostu od km 198+680 do km 198+754
	

	3
	KOSZTORYS OFERTOWY 3
Most tymczasowy z dojazdami nad rzeką Jasionką w Jędrzejowie
	

	4
	KOSZTORYS OFERTOWY 4

Przebudowa infrastruktury teletechnicznej
	

	5
	KOSZTORYS OFERTOWY 5

Przebudowa wodociągu
	

	RAZEM NETTO
	

	VAT __ %
	

	OGÓŁEM BRUTTO
	


__________________ dnia __ __ 2011 roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
Formularz 3.1.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.2.
Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Formularz 3.3.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Formularz 3.1.1

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie nr 155/2011 

„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* 
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.1.2

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie nr 155/2011 

„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

w imieniu Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*
 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

       Formularz 3.2.


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 155/2011 

„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

	Poz.
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia 
	Nazwa i adres Zamawiającego/
Zlecającego
	Wartość zadania wykonanego przez Wykonawcę

PLN brutto
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.2) IDW
	Czas realizacji

	
	
	
	
	
	początek dzień/ miesiąc/ rok
	koniec dzień/ miesiąc/ rok

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	


UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót  lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), podając w kolumnie 4 ten dzień i kurs.
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załączamy dokumenty potwierdzające że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Potencjał Kadrowy- 

osoby zdolne do wykonania zamówienia


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 155/2011 
„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

	Poz.
	Funkcja
	Wymagania dla danej funkcji
	Nazwisko i imię
	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie wymagań
	Podstawa dysponowania:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Kierownik Budowy


	liczba osób: 1

minimalne kwalifikacje:  - osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub kierownika Robót Mostowych przy realizacji co najmniej 2 zadań polegających na budowie (przebudowie, remoncie, modernizacji) obiektu mostowego (tj. mostu, wiaduktu, estakady)
	
	
	


UWAGA: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __ __ 20__ roku

​



_________________________________

                                                        


              

  (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Tom II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
„Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów”

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposób wykonania robót określają:

a. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1,

b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności  Instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca załącznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3,

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w szczególności Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące załącznik nr 4. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3.

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST. 

4. Materiały z rozbiórki:

1. nadające się do powtórnego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje te materiały oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie właściwego Rejonu Dróg Krajowych.

2. pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
3. Destrukt z frezowania nawierzchni, po odkupieniu, stanowi własność wykonawcy.

5. W celu wyeliminowania zabrudzenia nawierzchni jezdni w czasie prowadzonych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do instalacji stanowisk do czyszczenia opon pojazdów skierowanych do wykonania zamówienia.

§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy z datą nie późniejszą niż 7 dni od daty złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i 4  i § 20 ust. 3 i 4. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy/dziennik postępu robót. 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym:

· Wybudowanie mostu objazdowego w 2011r

· Okres przerwy zimowej od 15 grudnia do 15 marca

· Rozbiórka mostu objazdowego wraz z dojazdami – 1 miesiąc
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas  trwania tych okoliczności.

§ 4

1.
Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.

3.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

§ 5

1.
Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ____________________ PLN, (słownie złotych: _____________________________________________________________________________ ) 

plus _____ % podatek VAT _________________________ PLN, (słownie złotych _____________________________________________________________________________ ) 

co łącznie stanowi kwotę brutto __________________________ PLN (słownie złotych: _____________________________________________________________________________ ) 

2.
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 i 8.

3.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

5.  Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zapłata należności dla Podwykonawców będzie dokonywana przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rzecz zgodnie z umową cesji wierzytelności na rzecz Zamawiającego.

6.
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto:

1)
Wykonawcy podane w  fakturze,

2)
Podwykonawców podane w fakturze.

7.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

§ 7

1.
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,
3) wykonanie robót nieprzewidzianych, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których konieczność zrealizowania wynikła w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.
Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

3.
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 8

1.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa określona w kosztorysach ofertowych, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4.
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 9

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy/dziennika postępu robót oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. OST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w OST i SST,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST,

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy/dziennika postępu robót,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 OST, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w OST i SST,

9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu,

12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego,

3.  Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11, 12.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu robót i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1.
Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

__________________________________________________________________________

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu robót i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

1.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

    p _________________________________________________________________________
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 umowy,

3) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót: 


a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia - w wysokości 1000 zł,

b) za każde następne stwierdzenie uchybienia - w wysokości 5000 zł.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 15

1.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
2.  W uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego, dopuszcza  się wykonanie przy udziale Podwykonawców robót innych niż określone w § 15 ust. 1.

3.   Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

4.
Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji wierzytelności.

5.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy.

6.
Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 niniejszej umowy,

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za  swoje własne.

§ 16

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni.

b) odbiór częściowy-  bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 14 dni.

c) odbiór ostateczny- w ciągu 28 dni od daty wpisu inspektora nadzoru do dziennika budowy/dziennika postępu robót, potwierdzającego zakończenie robót i gotowości do odbioru.

d) odbiór przed upływem okresu rękojmi - przed datą upływu okresu rękojmi.

e) odbiór pogwarancyjny- w ciągu 30 dni od daty upływu okresu gwarancji.

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego, odbioru w okresie rękojmi i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w  § 18 ust. 4 niniejszej umowy.
§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.
2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3)
w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy.

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 18

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę _________________________ PLN (słownie złotych: _______________________________________________________________).

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ______________________________________ .

3.
Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

5.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 19

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w harmonogramie robót, o którym mowa w § 4 ust.1.

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie  7dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 21

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
2. Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych stron.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

2. Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców,

3. Dokumentacja projektowa,

4. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Tom III:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom V:

PRZEDMIARY ROBÓT










































(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia


w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 


o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp








� Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę


� Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę





PAGE  
6

