Informacje ogólne:

- Zaawansowanie  rzeczowe – 62,05%);

- W realizację jest zaangażowanych codziennie około  400 pracowników i 130 jednostek sprzętowych.

Roboty Drogowe:

- Wykonano ponad 1 000 000 m3 nasypów na ciągu głównym, co stanowi około 95% całości;

- Wykopy na ciągu głównym zostały zakończone;

- Wykonawca utrzymuje Tymczasową Organizację Ruchu na początku projektowanego odcinka od strony Warszawy oraz na końcu zadania od strony Kielc; na przełomie sierpnia i września odbędzie się przełożenie ruchu, które pozwoli Wykonawcy na dowiązanie się do drogi ekspresowej od strony Radomia;

- Obecnie trwa wykonanie prac związanych z budową konstrukcji jezdni trasy głównej (podbudowa z betonu asfaltowego 66% i warstwa wiążąca 61%);

- Trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót wykończeniowych: humusowanie, ekranów akustycznych, barier drogowych.

Roboty mostowe:

- PZ-1 Wykonano płyty ustroju niosącego, trwa wykonanie kap chodnikowych i płyt najazdowych;

- MD-19a Wykonano płytę pomostu, płyty najazdowe;

- MD-19b Wykonano ustrój nośny, trwa wykonanie zasypki;

- WD-20 Wykonano płytę ustroju w ciągu jezdni prawej, w połowie sierpnia zostanie wykonana jezdnia lewa;

- PG-21 Wykonano płytę pomostu, trwa wykonanie kap chodnikowych;

- MD-21a Wykonano kapy chodnikowe i warstwę asfaltu twardolanego;

- WD-22 Trwa wykonanie kap chodnikowych;

- PG-22a Wykonano kapy chodnikowe i warstwę asfaltu twardolanego;

- WD-23 Wykonano jezdnię prawą ustroju nośnego, jezdnia lewa zostanie wykonana w przeciągu tygodnia;

- WD-24 Wykonano ustrój nośny oraz połowę płyt najazdowych, trwa przygotowanie do wykonania kap chodnikowych;

- Wszystkie przejścia dla małych zwierząt PZ zostały zakończone i trwają tam roboty wykończeniowe;

- Ogółem wbudowano 24 262 m3 betonu i 3 168 670 kg stali.

Roboty branżowe:

- Zakończono przebudowę kolizji wysokiego napięcia;

- Zakończono przebudowę kolizji teletechnicznych;

- Zakończono przebudowy kolizji wysokiego i średniego napięcia;

- Zakończono przebudowy kolizji sieci gazowych wysokiego i niskiego  ciśnienia;

- Zakończono przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;

- Obecnie trwają prace w ramach budowy odwodnienia korpusu drogowego (50,92%) i melioracje (17%) i budowy oświetlenia (10%).

Opracowanie Budimex SA