## Tabela Elementów Rozlicz
Tabela Elementów Rozliczeniowych
„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciąż od km 96+000 do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”
Lp. | Element opracowania | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość netto | procentowa wartość elementu wobec danego etapu
|  | (nazwa) | (ilość) | (zł) | (zł)
ETAP I - Decyzja Środowiskowa
1 | Prognoza i analizy ruchu | ryczałt |  |  |  | max. 20% sumy wartości pozycji 1-3
2 | wniosek o Decyzję Środowiskową z załącznikami | ryczałt
3 | Raport o oddziaływaniu na środowisko | ryczałt
ETAP II - Materiały wyjściowe do PiB
4 | Koncepcja z przedmiarami i kosztorysami | ryczałt |  |  |  | min. 50% sumy wartości pozycji 1-3
5 | mapy dc. Projektowych | ha | 128
6 | Roboty geologiczne
Wiercenia
w gruncie dla próbek kategorii A
6.1 | głębokość wierceń do 5 m | m | 425
6.2 | głębokośc wierceń ponad 5 m | m | 225
w gruncie dla próbek kategorii B
6.3 | głębokośc wierceń do 5 m | m | 425
6.4 | głębokośc wierceń ponad 5 m | m | 45
w gruncie dla próbek kategorii C
6.5 | głębokośc wierceń do 5 m | m | 850
6.6 | głębokośc wierceń ponad 5 m | m | 180
Sondowania
6.7 | DP/SPT | m | 760
6.8 | CPT/CPTu/sCPTu | m | 200
6.9 | FVT/SLVT lub inne wymienione w specyfikacji | m | 110
6.10 | projekt robót geologicznych | ryczałt |  |  |  | max.10% sumy wartości pozycji 6.1 - 6.9
6.11 | dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna | ryczałt |  |  |  | max. 25% sumy wartości pozycji 6.1 - 6.9
Roboty geologiczne podsumowanie
Razem wartość netto
Podatek VAT (23%)
Razem wartość brutto (cena oferty)
………………………………………………..
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika