## Tabela wyceny ...
| …………………………………………………….…….. | [6 empty] | Formularz nr 1
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości zabezpieczenia skarpy wykopu w pasie drogowym DK94g w km około 32+765 strona prawa - obwodnica Bochni.
L.p. | Rozdz. OPZ | Wyszczególnienie etapów i opracowań projektowych | Dokumentacja |  | Wynagrodzenie za 1-y egz. z wydrukiem/ilość [zł netto] | Wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz/ilość [zł netto] | Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D H=F+(D-1)*G [zł netto], z wyjątkiem pozycji z wykreśloną ilości egz. dodatkowych | Sposób płatności | Wymagany /oferowany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy] | Termin odbioru
|  |  | (ilość) | (jednostka)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Etap I umowy - Dokumentacyjny (Projekt) | [8 empty] | 21 dni
1.1 | 2.1 | Mapa do celów projektowych | 1 | egz. |  |  | 0 | 80% po odbiorze przez Kierownika Projektu, 20% po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia zgoszenia | do 4 miesięcy
1.2 | 2.2 | Badania warunków gruntowo-wodnych i opracowania z tym związane | x | x | x | x | x
1.2.1 | 2.2.1 | Opinia geotechniczna | 1 | egz. |  |  | 0
1.2.2 | 2.2.2 | Wykonanie prac geotechnicznych na podstawie zaakceptowanej koncepcji badań | 1 | egz. |  |  | 0
1.2.3 | 2.2.3 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego | 1 | egz. |  |  | 0
1.2.4 | 2.2.4 | Projekt geotechniczny | 1 | szt. |  |  | 0
1.3 | 2.3 | Uzyskanie niezbędnych decyzji, warunków, uzgodnień | 2 | kpl |  |  | 0
1.4 | 2.4 | Ekspertyza mozliwości zabezpieczenia skarpy wykopu | 5 | kpl |  |  | 0
1.5 | 2.5 | Projekty wykonawcze (wszystkie konieczne branże) | 5 | kpl |  |  | 0
1.6 | 2.6 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiou Robót Budowlanych | 5 | kpl |  |  | 0
1.7 | 2.7 | Kosztorys Inwestorski, przedmiar robót, ZZK | 5 | kpl |  |  | 0
1.8 | 2.8 | Materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń | 2 | kpl |  |  | 0
1.A | Suma Etap I umowy (limit 75% - 80% wartości pozycji 4): | [5 empty] | 0
2 | Etap II umowy - Udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych | [8 empty] | 21 dni
| 2.9 | Udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych | x | x | x | x | 0 | 100% po odbiorze przez Kierownika Projektu | do 2 miesięcy
2.A | Suma Etap I umowy (bez limitu): | [5 empty] | 0
3 | Etap III umowy - Nadzór Autorski | [8 empty] | 14 dni
| Rozdz. OPZ | Wyszczególnienie etapów i opracowań projektowych | Dokumentacja |  | Wynagrodze- nie za miesiąc |  | Wynagrodzenie za wykonanie NA | Sposób płatności | Wymagany /oferowany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy]
|  |  | (ilość) | (jednostka)
| B | C | D | E | F | G | H | I | J
| 2.10 | Nadzór Autorski | 2 | miesiąc |  | - | 0 | raz na miesiąc | podczas trwania robót budowlanych
3.A | B: Suma Etap I umowy (limit 15% - 20% wartości pozycji 4):; (jednostka) H: 0
4 | B: SUMA WYNAGRODZEŃ ZA PRZEDMIOT UMOWY [NETTO]; (jednostka) H: 0
5 | B: PODATEK VAT ….%
6 | B: CENA OFERTY [BRUTTO]
UWAGA - LIMITY WYNAGRODZENIA ZA POSZCZEGÓLNE ETAPY UMOWY: | (jednostka) F: limit
[5 empty] | od | do
Etap I | C: Dokumentacyjny (Projekt); (jednostka) F: 75%; (jednostka) G: 80%
Etap II | C: Udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych; (jednostka) F: brak limitu
Etap III | C: Nadzór Autorski; (jednostka) F: 15%; (jednostka) G: 20%
Słownie cena oferty brutto:…………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………..……………………………………………złotych ……./100
………………………………………………………………….…
| ………………………………… dnia ………………………. | [6 empty] | Podpis Wykonawcy/Wykonawców