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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: 

Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I 
przy drodze ekspresowej S3:

„Niegosławice Wschód”,

„Niegosławice Zachód”
1. Informacje Podstawowe

1.1 Kraj Beneficjenta:

Rzeczpospolita Polska

1.2. Zamawiający
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
Polska
1.3. Definicje

Wyrazy i zwroty użyte w OPZ będą miały  znaczenie  przypisane  odpowiednio w Umowie oraz w Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć.

Beneficjent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami) przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych 
na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie Projektu.

Przedmiot zamówienia – oznacza Usługę pod nazwą: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem
i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem” 
Konsultant  (Inżynier) – odnosi się do firmy/osoby prawnej zatrudnionej przez Zamawiającego do wykonania Usługi opisanej w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Terminy Inżynier i Konsultant mogą być używane zamiennie. Konsultant zobowiązany będzie 
do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu.  
PZP – oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                      z 2017 r. poz. 1579)

KC – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 
ze zm.)
PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) 
Dni – oznaczają dni kalendarzowe, chyba że podaje się wyraźne wskazanie jako „dni robocze”.

Konsorcjum - Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty  wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu.

Ryczałt: jednostka rozliczeniowa dla świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta (stawka miesięczna), dotycząca pozycji ryczałtowych wskazanych w „Formularzu Cenowym”. 

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Kontraktu, inne niż Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.

Dokumenty Wykonawcy: Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy, w szczególności: 

Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, 
Droga: droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017  poz. 2222)
Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiającego w rozumieniu określonym w Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a także współpracy z  Zamawiającym.

Polecenie:  pisemne, ustne lub przekazane pocztą  elektroniczną lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 26 Umowy.

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą na: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód” w systemie projektuj i buduj. 
Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisany został Kontrakt. 
Podwykonawca Wykonawcy:  Podwykonawca w rozumieniu określonym w Kontrakcie, w tym Dostawca i Usługodawca

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): część materiałowo - techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004 
nr 202 poz. 2072)
Harmonogram – w rozumieniu określonym w  Kontrakcie.

Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.

Plac Budowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.

Roboty: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.

Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Konsultanta w związku ze świadczeniem Usługi. 

Zmiana: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.

Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające, lub Roboty wykonywane w związku z poleceniami Zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem. Z tytułu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie. 

2. Opis zadania
Na Usługę, z którą związany będzie Konsultant składać się będzie pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód” w systemie projektuj i buduj, dla którego w drodze przetargu ograniczonego na podstawie zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanej również: PZP) wyłoniony zostanie Wykonawca Robót. 
Zamawiający po podpisaniu Umowy przekaże Konsultantowi dokumentację wyszczególnioną w punkcie 4.1. niniejszego Opisu Przedmiotu zamówienia.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektów:

a) Miejsce Obsługi Podróżnych kategorii II do standardu kategorii I „Niegosławice Wschód”,

b) Miejsce Obsługi Podróżnych kategorii III do standardu kategorii I „Niegosławice Zachód”,

stanowiących elementy zagospodarowania drogi ekspresowej S3  realizowanej w ramach Inwestycji pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej  S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła),o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 (tj. do km 16+400 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki)”.

Poprzez używany w dalszej części opisu skrót „MOP” rozumie się ww. obiekt, chyba, że w treści zaznaczono inaczej.

Zakres prac i robót przewidzianych w Kontrakcie dla Wykonawcy Robót obejmuje w szczególności:

· Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami, na podstawie których zrealizowane zostaną Roboty budowlane,

· Realizację Robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

· Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń w celu przeprowadzenia procedur umożliwiających uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektów budowlanych.

Wykonawca Robót ma zaprojektować (tj. opracować projekt budowlany i wykonawczy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji) i wykonać kompleksowo MOP „Niegosławice” 
i „Niegosławice Zachód” kategorii II i III do standardu kategorii I (zgodnie z § 114, ust. 1, pkt. 1 RMTiGM z 02.03.1999r. [Dz.U.1999.43.430 ze zm.]), przy uwzględnieniu w szczególności następujących elementów:

1) Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe o nawierzchni podanej w poniższych podpunktach, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz granitowe krawężniki, w tym:

· stanowiska postojowe dla samochodów osobowych (UWAGA: parkingi dla samochodów osobowych powinny być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich samochodom ciężarowym [np. poprzez zastosowanie wysp oddzielających grupy miejsc postojowych]) – o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni betonowej,

· stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej,

· stanowiska postojowe dla autokarów - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej,

· stanowiska postojowe dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym (dla ochrony stanowisk pojazdów z materiałami niebezpiecznymi przed wyładowaniami atmosferycznymi na terenie MOP należy zamontować urządzenia ochrony odgromowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) - o nawierzchni asfaltowej,


· stanowiska dla służb pełniących obowiązki kontrolne, tj. wydzielone stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowane przy wlocie na teren MOP - o nawierzchni betonowej;

2) Urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe);

3) Wolnostojący budynek toalety zaprojektowany według załączonego typowego projektu architektoniczno-budowlanego. 

W budynkach należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wyłącznie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED z czujnikami ruchu. Ponadto należy zaprojektować i wykonać armaturę bezdotykową (np. pisuary, baterie);

4) Zadaszenia miejsc wypoczynku, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC;
5) Elementy małej architektury, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC;
6) Hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej;

7) Zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.);

8) Kanalizację deszczową i sanitarną;
9) Oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych, dostosowaną do zrzutów ścieków 
z autokarów.
10)  Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej;

11) Zadaszone miejsce na kontenery na śmieci oraz 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie;

12) Instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze MOP rodzaju I 

13) Oświetlenie terenu MOP rodzaju I w oparciu o normy PN-EN 12464-2:20014-05 oraz dla dróg komunikacyjnych w obrębie MOP w oparciu o normę CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016:03 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie;

14) Zieleń;
15) przyłącze wodociągowe zasilające obiekty MOP-ów na cele socjalno – bytowe

16) Monitoring wizyjny MOP-ów

17) Miejsce na kolumnę alarmową z doprowadzeniem kanalizacji teletechnicznej. 
Przedstawione powyżej wyszczególnienie prace i roboty budowlane traktować należy w sposób orientacyjny. Rzeczywisty zakres prac wynikać będzie z zapisów Programów funkcjonalno-użytkowych, wchodzących w skład dokumentacji Zamawiającego.
3. Termin realizacji inwestycji
3.1. Termin realizacji Robót
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór stanowiący Przedmiot zamówienia:
– II kwartał 2019r. (rozpoczęcie); 
–IV kwartał 2021r. (zakończenie)
3.2. Terminy dla Inżyniera

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru oraz przez 1 rok okresu Gwarancji Jakości  i Rękojmi.

Przewidywany okres realizacji Usługi będzie wynosił 45 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót. Datą rozpoczęcia realizacji Usługi jest data podpisania Umowy przez Strony. Rozpoczęcie etapu 1 nastąpi najpóźniej 3 miesiące od podpisania Umowy przez Strony. Świadczenie Usługi obejmuje:
 - Etap 1: maksymalnie 15 miesięcy - rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z wykonawcą robót i obejmuje okres projektowania przez Wykonawcę w ramach Kontraktu robót przedmiotowego zadania. Zakończenie następuje w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej od Wykonawcy robót oraz po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót,
- Etap 2 i Etap 1 łącznie maksymalnie 33 miesiące w okresie wykonywania przez Wykonawcę Robót w ramach realizacji Kontraktu. Etap 2 rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu 
etapu 1, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Etap 3: 12 m-cy w okresie przeglądów gwarancyjnych w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi 
za wady udzielonej przez Wykonawcę. Rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

Terminy określone powyżej mogą zostać skrócone lub wydłużone w zależności od rzeczywistego czasu  trwania prac projektowych i robót budowalnych realizowanych przez Wykonawcę.

Uwaga !

Do czasu realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące.

4. Obowiązki Zamawiającego

1. 
Zamawiający zobowiązany jest dokonywać należnych Inżynierowi płatności wynagrodzenia, na zasadach i w sposób opisany w Umowie.

2. 
Zamawiający zobowiązany jest, po podpisaniu Umowy, dostarczyć Inżynierowi wymienione
w pkt. 4.1 dokumenty.

3. 
Zamawiający zapewni pomoc w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizowanym Kontraktem, jak również poinformuje on Konsultanta o znanych mu wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację Umowy oraz Kontraktu.
4.  Zamawiający zapewni Inżynierowi pomoc w organizowaniu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem. Zamawiający może udzielić Inżynierowi odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania jego osoby w samodzielnym prowadzeniu spraw formalnych. 

4.1. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Inżynierowi, na czas realizacji Usługi, kopie następujących dokumentów:

· Umowę o Roboty budowlane

· Ofertę Wykonawcy Robót wraz z wykazem cen
· Program funkcjonalno-użytkowy, 

· Decyzje administracyjne będące w posiadaniu Zamawiającego związane z Kontraktem

· inne dokumenty Zamawiającego, będące w jego posiadaniu, składające się na Kontrakt oraz poinformuje on o innych umowach cywilno-prawnych, jak również znanych mu wymaganiach, mających wpływ na realizację Umowy, z którą Konsultant będzie związany.

5. Obowiązki Konsultanta
Dla potrzeb niniejszego zamówienia, Konsultant, stosownie do postanowień Umowy będzie pełnił rolę Inspektora Nadzoru na Kontrakcie realizowanym zgodnie z przepisami polskiego Prawa.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie wymienionych poniżej działań:

5.1. Zadania Inżyniera, działania i obowiązki podczas trwania Umowy:

5.1.1. Obowiązki ogólne:

1. Występowanie jako Inspektor Nadzoru, zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie Kontraktem. Konsultant jest zobowiązany  przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. 

2. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z  naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Konsultanta i jego pracowników oraz Podwykonawców. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy.   

3. Stosowanie się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu na zasadach określonych w § 9 Umowy.

4. Świadczenie Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w  okresie realizacji Usługi.

5. Działanie jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Konsultant jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

6. Przestrzeganie Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Konsultant jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego. 

7. Zapewnienie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie zarządzania Kontraktem. 

8. Zapewnienie pracy  ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich  obowiązków Konsultanta wynikających z Umowy  w celu realizacji Kontraktu. Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót.

9. Inżynier pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu. Konsultant jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
10. Przejęcie wszystkich obowiązków związanych z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu.

11. Prowadzenie dokumentacji Kontraktowej, którą niezwłocznie przekaże Kierownikowi Projektu w formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu). 

12. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle obowiązującego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska  wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi  analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.

13. Wspomaganie Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.

14. Prowadzenie zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy, którzy te Roboty wykonali.

Konsultant w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację Dokumentacji Kontraktowej,  w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. Konsultant, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie.
5.1.2. Obowiązki Konsultanta w zakresie  weryfikacji i koordynacji prac projektowych

1. Konsultant jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu, zgodnie z Umową, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, oraz procedurami określonymi w Zarządzeniach wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności: 

1) weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;

2) weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów nieruchomości;

3) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego;

4) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Projektu geotechnicznego;

5) weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

6) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg, Decyzję zezwalającą na realizacje Robót;

7) weryfikacji i nadzorowania wykonania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

8) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;

9) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;

10) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawcy wymienionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Konsultant jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wykonane przez Wykonawcy w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

3. Konsultant jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy,  w szczególności w zakresie:

1) rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi; 

2) ewentualnych uzgodnień z zarządcami dróg  i sieci kolejowej, w przypadku przebudowy lub budowy dróg lokalnych w ramach Kontraktu;

3) uzgodnień Wykonawców w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych na styku Kontraktów.

4. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Konsultant przedstawi w raportach miesięcznych.

5. Konsultant zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę. Działania Konsultanta zostaną przedstawione i opisane w raporcie miesięcznym.

6. Konsultant powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.

Dokumenty Wykonawcy skierowane do realizacji Konsultant zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji” wraz z podpisem przedstawiciela Konsultanta bądź osoby przez niego upoważnionej
5.1.3. Obowiązki Konsultanta w zakresie jakości i obmiarów

Konsultant zobowiązany jest do:

1) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

2) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego,  sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;

3) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszeń ze wskazaniem terminu ich naprawy, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;

4) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców zasad oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym (typowe schematy oznakowania Robót), zgodnie z zarządzeniami wydanymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w tym zakresie oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;

5) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 

6) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi  trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

7) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Planów płatności;

8) kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem;

9) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;

10) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;

5.1.4. Obowiązki Konsultanta w zakresie analizy postępu Robót
Konsultant zobowiązany jest do:

1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego  ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia  problemów Konsultant niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Konsultant będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników  zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu;

2) monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sporządzania analizy efektywności zarządzania pracami projektowymi i Robotami w oparciu o Harmonogram. Konsultant będzie przekazywał Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niż raz na miesiąc. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac, planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych;

4) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany - Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania  zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót  nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;

5) kontroli zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Harmonogramem oraz terminowości ich wykonania;

6) monitorowania postępu Robót zgodnie z Harmonogramem i  jego aktualizacjami. W przypadku, gdyby postęp Robót  nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;

5.1.5. Obowiązki Konsultanta w zakresie pomiarów i badań kontrolnych

1. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.

2. Konsultant jest zobowiązany zapewnić to znaczy zlecić, monitorować i sfinalizować wykonanie badań kontrolnych dla Robót oraz Materiałów przeznaczonych do wbudowania wymienionych w Specyfikacji Technicznej. Wyniki tych badań podlegają ocenie Konsultanta.
3. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez  Konsultanta będą prowadzone przez Laboratorium Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.

4. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną  uzgodnione z Zamawiającym.

5. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Konsultant zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych.

6. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Konsultanta lub Zamawiającego.

7. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Konsultanta przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

8. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 

9. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego  ponosi pobierający próbkę.

10. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Konsultanta do Laboratorium Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z  ust. 5,  ponosi Zamawiający.

11. Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.

12. Konsultant jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawcy, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta w laboratoriach Wykonawcy.

13. Konsultant jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.

14. Konsultant jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość wykonanych Robót na Kontrakcie przed dokonaniem odbiorem końcowego lub wcześniej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego.

15. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Konsultant jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych.

5.1.6. Obowiązki Konsultanta w zakresie dokonywania odbiorów

Konsultant zobowiązany jest do:

1) dokonywania odbiorów prac projektowych, dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;

4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;

5) Konsultant jest zobowiązany wyegzekwować od Wykonawcy przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu i zadbać o sporządzenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

5.1.7. Obowiązki Konsultanta w zakresie rozliczenia Kontraktu

Konsultant zobowiązany jest do:
1) sprawdzania  i potwierdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawcę. Rozliczenia będą składane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy;

3) potwierdzania  kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o obwiązujące przepisy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu.

5.1.8. Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych w okresie Przeglądów Gwarancyjnych

Konsultant zobowiązany jest do:
1) wnioskowania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania przedłożonego przez Wykonawcę;

2) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
3) nadzorowania i odbierania robót niezbędnych do usunięcia wad i prac zaległych;

4) każdorazowego informowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć 
w celu usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancji oraz zaradzenia zaistniałej sytuacji;

5) sporządzenia wraz z comiesięczną aktualizacją listy wad w formie uzgodnionej 
z Kierownikiem Projektu;

6) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę;

7) dokonywania miesięcznych przeglądów inwestycji wraz z przekazaniem Raportów z przeglądów (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu);

8) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów gwarancyjnych;

9) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

10) dokonania rozliczenia ostatecznego i wystawienia końcowej Płatności;

11) weryfikacji i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu Robót;

12) sporządzenia dla Zamawiającego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczącej Kontraktu z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.).

5.1.9. Pozostałe obowiązki Konsultanta 

Konsultant zobowiązany jest do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie oraz Kontrakcie;

2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi;

3) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Konsultant będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót:

a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu 

b) skażenie gleby,

c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych,

d) zanieczyszczenie źródeł wody,

e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających,

f) ochronę herpetofauny,

g) prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontrakcie;

4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawcę, pod względem zgodności z prawem polskim, warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiającego. Do weryfikacji ubezpieczeń przedstawionej przez Konsultanta Zamawiającemu zostanie dołączona również opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie polis przez brokera ubezpieczeniowego odbędzie się na koszt Konsultanta. Konsultant będzie monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę;

5) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Kontraktu w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

6) prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Konsultanta do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Konsultanta, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Konsultant będzie przekazywać pismo Kierownikowi Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie;

7) zapewnienia  personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Usługi;

8) przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) ( dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w szczególności następujące dane:

a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR  w zakresie dowodów księgowych;

b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę;

c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu;

d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;

10) przekazania Zamawiającemu danych, o których mowa w pkt 9, niezwłocznie, umożliwiając Zamawiającemu rozpoczęcie amortyzacji majątku w ciągu miesiąca od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

6.  Czas pracy Konsultanta 

1. Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawcy w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu. 

7.  Raporty i Analizy

1. Konsultant jest zobowiązany w czasie realizacji Usługi w zakresie, formie i w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy sporządzić oraz dostarczyć do Kierownika Projektu,  Raporty oraz Analizy dla Kontraktu.

2. Konsultant zobowiązany jest do przygotowywania na wniosek Kierownika Projektu szacunków i analiz  (krótko i długoterminowych) dotyczących  zaawansowania finansowego lub rzeczowego Kontraktu.

3. Raporty, analizy, szacunki i prognozy będą na wniosek Zamawiającego przekazywane w wersji elektronicznej edytowalnej. Konsultant zobowiązany jest do szczegółowego, bieżącego prowadzenia monitoringu Kontraktu w taki sposób, aby na wniosek Zamawiającego móc przedstawiać  stosowne Raporty i Analizy z realizacji Kontraktu, na podstawie których Konsultant będzie również dokonywać szacunków i prognoz.

4. Każdy z raportów winien być zatwierdzony przez przedstawiciela Konsultanta oraz dostarczony Kierownikowi Projektu.

5. Zakres poszczególnych raportów określa Załącznik nr 1 do Umowy.

6. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest  zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia
8. Personel Konsultanta
Wszelkie koszty związane z personelem Konsultanta, Konsultant winien wliczyć w swoje wynagrodzenie. Koszt zastąpienia Personelu na uzasadnione żądanie Zamawiającego ponosi Konsultant, jeżeli powodem jest niewłaściwe postępowanie lub niezdolność do wykonywania obowiązków.

Konsultant może w miarę potrzeby delegować swoje obowiązki i uprawnienia Personelowi aprobowanemu przez Zamawiającego oraz może w każdym momencie taką delegację odwołać. Każda taka delegacja lub odwołanie będzie dokonana w formie pisemnej.
8.1. Wymagany personel Konsultanta
Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań oraz prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia powinien zapewnić wysoko wykwalifikowany Personel opisany w SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy.

Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Umowie.
Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. 

Minimalny, podstawowy skład Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Konsultanta) składa się z:

· Inspektora Nadzoru robót drogowych – Inżynier, przedstawiciel Konsultanta,

· Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych,

· Specjalisty w zakresie ochrony przyrody,

· Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych,

· Inspektora Nadzoru robót sanitarnych.

Zamawiający zezwala na łączenie w/w funkcji pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w SIWZ i wymagań formalnych określonych w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza Prawa Budowlanego.
Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie dla osób pełniących funkcje Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych i Inspektora Nadzoru robót sanitarnych. Przed rozpoczęciem przez nich pracy osoby te podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu. Dla osób tych wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
Konsultant co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem pracy personelu Konsultanta pełniącego w trakcie usługi samodzielne funkcje techniczne, przekaże Kierownikowi Projektu wszelkie niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym celem zgłoszenia tych osób do odpowiedniego organu administracji publicznej w budownictwie.  
8.2. Urlop lub nieobecność personelu Inżyniera

Podczas nieobecności jakiejkolwiek osoby ze swojego Personelu, wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo zapewniające ciągłość nadzoru, dla uniknięcia opóźnień w realizacji Usługi. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaakceptowane
w formie pisemnej przez Zamawiającego.

8.3. Dodatkowe wymagania dotyczące dostępności personelu

Zamawiający oczekuje, że Inżynier uwzględniając ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót) tak przygotuje i skalkuluje swoją ofertę, że będzie w stanie zorganizować pracę swojego Personelu w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu zamówienia.

Jeżeli jednak Inżynier uznaje, że zaproponowany skład osobowy i ilościowy Personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w pkt. 5-7, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu Personelu podstawowego.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom Personelu Inżyniera z tytułu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Inżynier powinien uwzględnić je w podstawowych stawkach jednostkowych.

Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcę Robót.

9. Zaplecze Inżyniera 
9.1. Biuro Inżyniera

Inżynier zapewni na swoje potrzeby powierzchnię biurową niezbędną dla prawidłowej pracy swojego Personelu przynajmniej w okresie trwania etapu II świadczenia Usługi, zachowując zgodność z przepisami prawa w tym przedmiocie.

Biuro powinno być umeblowane, posiadać przyłącza wodne i kanalizacyjne, ogrzewanie, linie telefoniczne, dostęp do Internetu oraz instalację elektryczną.
Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura oraz przynależnej im części parkingowej (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne oraz dostęp do Internetu) będą pokryte przez Inżyniera. Koszt pełnego ubezpieczenia biur, wyposażenia oraz ubezpieczenia od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Inżyniera.

9.2. Sprzęt Inżyniera

Inżynier winien dysponować odpowiednim sprzętem wymaganym do wykonywania obowiązków swojego Personelu, niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.
9.2.1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Inżynier winien dysponować sprzętem komputerowym, który zagwarantuje sprawną obsługę przetwarzania wszystkich dokumentów papierowych na elektroniczne oraz zapewni bieżącą, bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich treści w postaci elektronicznej.

Inżynier musi dysponować licencjonowanym oprogramowaniem, które zapewni wykonywanie czynności, o których mowa w niniejszym OPZ oraz współpracę ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w realizacji Usługi.

Oprogramowanie musi być na bieżąco aktualizowane do obowiązujących potrzeb przy realizacji Przedmiotu zamówienia.

System zastosowany przez Inżyniera musi posiadać funkcje i możliwości:

· tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów tekstowych,

· tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywanie i archiwizowania dokumentów finansowych,

9.2.2. Środki łączności

Inżynier winien dysponować sprzętem zapewniającym sprawną i nieograniczoną komunikację 
i łączność ze wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia.
9.2.3. Środki transportu

Inżynier winien dysponować odpowiednimi środkami transportu, niezbędnymi do prawidłowej realizacji świadczonej Usługi.

10. Wynagrodzenie Inżyniera

Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w składanej ofercie, powinno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m.in.
z wynagrodzeniem Personelu Inżyniera, zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza Inżyniera, zapewnieniem środków transportu Inżyniera, a także sprzętem Inżyniera, itd. oraz wszystkie opłaty administracyjne niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia, jak również uwzględniać przy tym zysk Inżyniera.
11. Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru przyrodniczego nad wykonywanymi robotami.

Celem nadzoru przyrodniczego prowadzonego przez Wykonawcę jest kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi. Ponadto nadzór przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w środowisku.

Poniżej wyszczególniono obowiązki Wykonawcy robót w zakresie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych.

1. Przestrzeganie zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2. Rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych, w poniżej wyszczególnionych Rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięć:


rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 


rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  


rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną 


rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 


rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

3. Bieżące nadzorowanie oddziaływania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w ramach obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji oraz inne formy ochrony przyrody tam występujące.

4. Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.

5. Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywanie wpisów potwierdzających obecność na terenie budowy.

6. Przestrzeganie ładu i porządku na placu budowy oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W trakcie realizacji robót budowlanych teren inwestycji powinien być na bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na otaczający teren.

7. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskania zgody właściwego organu ochrony przyrody, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich obowiązków nałożonych przez organ w wydanych zezwoleniach na czynności podlegające zakazom (zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody 

8. W przypadku takiej konieczności przenoszenie gatunków chronionych z pasa drogowego realizowanego zadania.

9. Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami w szczególności takimi jak – herpetolog, ornitolog, dendrolog, chiropterolog, entomolog, fitosocjolog, botanik, ichtiolog i zoolog etc.

10. Wykonanie inwentaryzacji materiałów z ewentualnej rozbiórki i wycinki zieleni.

11. Opracowanie harmonogramu robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczenia terminowe w realizacji robót wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji.

12. Eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla bytujących w strefie oddziaływania budowy flory i fauny oraz wskazanie właściwych środków minimalizujących oddziaływanie budowy drogi.

13. Sprawdzanie aktualnego stanu siedlisk i populacji gatunków w promieniu 100 m od wytyczonego terenu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem występowania siedlisk przyrodniczych, roślin i zwierząt chronionych w celu prawidłowego wypełnienia m.in. warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji ZRID (dalej postanowienie) i zapisów ustawy o ochronie przyrody, w tym przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz systematycznie w trakcie prac budowlanych.

14. Określanie wpływu, na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji, jaki wywierają prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz ustalanie uwarunkowań do harmonogramu robót budowlanych, z wyszczególnieniem działań zapobiegawczych i zabezpieczających siedliska, florę i faunę w okresie realizacji inwestycji.

15. Prowadzenie monitoringu, którego celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i gatunków chronionych.

16. Prowadzenie obserwacji miejsc występowania chronionych gatunków przez cały okres realizacji inwestycji (w tym głównie inwentaryzacja płazów uwzględniającą miejsca ich wędrówek); w ramach tych prac należy prowadzić dziennik obserwacji miejsc pojawiania się zwierząt.

17. Kontrola i określenie skuteczności podejmowanych działań minimalizujących i sposób wykorzystania uzyskanych derogacji na gatunki i siedliska podlegające ochronie.

18. Podejmowanie i inicjowanie działań minimalizujących straty w środowisku wynikające bezpośrednio ze stosowanych metod pracy.

19. Bezzwłocznie reagowanie w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.

20. Prowadzenie kontroli wykopów, studzienek oraz innych miejsc mogących stanowić pułapki dla zwierząt (nie rzadziej niż co 2 dni) i niezwłocznie odławianie znajdujących się w nich zwierząt oraz wypuszczanie poza obszar inwestycji; przy czym ostatnią kontrolę przeprowadza bezpośrednio przez zasypaniem wykopów, zbiorników, oczek wodnych, rowów itp.

21. Lokalizacja zaplecza budowy, baz materiałowo – sprzętowych, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Postanowieniu.

22. Zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki 

23. Prowadzenie ciągłego nadzoru herpetologicznego na całym terenie realizowanej inwestycji w miejscach występowania płazów, w tym:

• uniemożliwienie wejść na plac budowy poprzez stosowanie tymczasowych wygrodzeń od strony zewnętrznej każdego z MOP-ów w rejonach migracji płazów i gadów szczegółowo wskazanych w raporcie ooś sporządzonym na etapie powtórnej oceny sporządzonej przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dodatkowo ustalonych w wyniku prowadzonego nadzoru herpetologicznego,

• kontrola szczelności tymczasowych wygrodzeń przez cały okres realizacji inwestycji oraz wykaszanie pasa roślinności przyległy do wygrodzeń (w zależności od potrzeb),

• zabezpieczania wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt,

• sprawdzanie przed zasypaniem dna i ścian wykopów pod kątem obecności w nich płazów i gadów,

• kontrolowanie zasypywania wykopów, zbiorników wodnych, oczek, rowów oraz lokalnych nierówności terenu w zakresie występowania herpetofauny, odławianie zwierząt, zabezpieczanie odłowionych zwierząt, transport, wypuszczenie zwierząt w innym siedlisku,

• zabezpieczanie urządzeń odwodnienia przed możliwością dostania się do nich zwierząt – szybki i kompleksowy montaż elementów i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed dostępem zwierząt,

• kontrolowanie placu budowy po ulewach deszczu oraz ewakuacja płazów z czasowych zastoin wodnych na placu budowy,

• kontrolowanie zabezpieczenia wykopów, wpustów, studzienek (kanalizacyjnych, energetycznych, i innych),

• nadzorowanie prac związanych z przebudową sieci melioracyjnej, pod kątem obecności płazów,

ewentualnie przeprowadzanie odłowów przed ich zasypaniem,

• w przypadku braku możliwości przeniesienia płazów i konieczności wstrzymania prac budowlanych do czasu zakończenia okresu rozrodczego tej gromady zwierząt, sprawowanie pieczy nad właściwym zabezpieczeniem obszaru zasiedlonego przez płazy (tj. zabezpieczanie terenu przed dostępem osób postronnych i przed przypadkowym zasypaniem, np. poprzez zastosowanie tymczasowego wygrodzenia, prowadzić systematyczne obserwacje stanu zachowania tymczasowego siedliska).

24. Prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzającej brak miejsc gniazdowania ptaków w przypadku konieczności usunięcia pojedynczych drzew w okresie lęgowym ptaków.

25. Prowadzenie nadzoru fitosocjologicznego nad prowadzonymi pracami.

26. Nadzorowanie nasadzeń drzew i krzewów oraz prowadzenie udatności tych nasadzeń w okresie gwarancji.

27. Przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego nadzoru środowiskowego w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Sprawozdanie miesięczne należy przekazywać Zamawiającemu do dnia 7 – go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie z zakresem określonym poniżej.

29. Opracowanie raportów końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach prac budowlanych.

Zawartość comiesięcznych sprawozdań z nadzorów przyrodniczych:

Sprawozdania z nadzorów przyrodniczych prowadzonych w ramach prac budowlanych powinny zawierać następujące informacje:

1. Opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym sprawozdaniem z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty te działania były prowadzone (np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu należy odnieść się do realizacji obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych bądź przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

2. Opis działań związanych z ochroną środowiska planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym.

3. Opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrożeń dla środowiska, jakie pojawiły się w okresie sprawozdawczym, podjętych działań ochronnych oraz ich skuteczności.

4. Dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan środowiska w okresie sprawozdawczym.

5. Charakterystykę florystyczną i faunistyczną.

Zawartość raportów końcowych z nadzorów przyrodniczych:

Każdy raport końcowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych powinien zawierać:

1. Charakterystykę florystyczną i faunistyczną.

2. Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrożeń dla środowiska.

3. Opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu poszczególnych inwestycji na środowisko.

4. Wnioski z podjętych działań oraz ich skuteczność.

5. Informację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan środowiska w okresie objętym nadzorem.

Gdziekolwiek w Specyfikacji technicznej powołane są konkretne przepisy, normy i wytyczne, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm i wytycznych.
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