## Instrukcja MIDP
Instrukcja wypełniania Głównego Planu Dostarczania Informacji Projektowej (MIDP)
UWAGA! Dane wprowadzane do tego dokumentu mają znaczenie informacyjne, a nie kontraktowe.
1. Wykonawca uzgodni strukturę i układ tabeli MIDP z Zamawiającemu na początku projektu. W trakcie projektu nie należy zmieniać struktury i układu obowiązkowych pól uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Na początku projektu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin pierwszego dostarczenia tabeli MIDP. Termin ten powinien być możliwie jak najkrótszy, ale wystarczający do zebrania informacji o planowanym wytworzeniu i dostarczeniu kluczowej dokumentacji projektowej.
3. Tabela MIDP nie jest dokumentem zamkniętym. Jej zawartość informacyjna rośnie w miarę postępu realizacji projektu. Tabelę należy dostarczać Zamawiającemu cyklicznie w odstępach czasu uzgodnionych na początku projektu (nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał). Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia tabeli zgodnie z najlepszą posiadaną przez siebie wiedzą w danym momencie.
4. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić w miarę możliwości wszystkie pola tabeli określone we wzorcu dostarczonym przez Zamawiającego
5. Wykonawca może dodać własne pola jeżeli uzna to za stosowne. W takim przypadku dodatkowe pola należy umieścić po prawej stronie od pól obowiązkowych określonych przez Zamawiającego.
6. W kolumnach A, B i C Wykonawca podaje imiona i nazwiska osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stworzenie, sprawdzenie i zatwierdzenie (po stronie Zamawiającego) dokumentu.
7. W kolumnie D Wykonawca wybiera z listy dyscyplinę/ branżę do której odnosi się dokument. Listę dyscyplin/branż Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na początku projektu. W miarę potrzeb lista może być rozszerzona w trakcie trwania projektu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wpisywanie w kolumnie określeń nie zawartych w uzgodnionej liście, jest zabronione.
8. W kolumnie E Wykonawca wybiera z listy etap projektu. Listę etapów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na początku projektu. Wpisywanie w kolumnie określeń nie zawartych w uzgodnionej liście jest zabronione.
9. W kolumnie F Wykonawca podaje dokładny numer/oznaczenie modelu tożsame z numerem/oznaczeniem w systemie CDE. Wykonawca ustali sposób numerowania/oznaczania dokumentów z Zamawiającym na początku projektu. Numeracja dokumentów nie powinna ulegać zmianie w trakcie trwania projektu.
10. W kolumnie G Wykonawca podaje dokładną nazwę dokumentu. Nazwy dokumentów powinny być jednoznaczne i wystarczające do identyfikacji zawartości dokumentu.
11. W kolumnie H Wykonawca wybiera z listy typ dokumentu. Listę typów dokumentów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na początku projektu. W miarę potrzeb lista może być rozszerzona w trakcie trwania projektu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wpisywanie w kolumnie określeń nie zawartych w uzgodnionej liście, jest zabronione.
12. W kolumnie I Wykonawca podaje numer najbliższej planowanej wersji dokumentu.
13. W kolumnach J i K Wykonawca podaje format natywny (w którym dokument został stworzony) oraz format w którym przekazuje dokument.
14. W kolumnie L Wykonawca podaje planowaną datę najbliższego dostarczenia dokumentu. Datę należy podać w jednolitym formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
15. W kolumnie M Wykonawca podaje planowaną datę ostatecznego dostarczenia dokumentu na danym etapie projektu. Datę należy podać w jednolitym formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

## MIDP
Informacje ogólne |  |  |  |  | Format
Odpowiedzialny za dokument | Sprawdzający dokument | Zatwierdzający dokument | Dyscyplina | Etap projektu | Numer dokumentu | Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Numer wersji | Format natywny | Format wymiany | Planowana data dostarczenia następnej wersji | Planowana data dostarczenia ostatecznej wersji
Jan Kowalski | Piotr Nowak | Adam Słowik | Geologia | Projekt Budowlany | XXX-YYY-XX-YY | Raport podsumowujący analizę gruntu | Raport | 01 | DOC | PDF | dd-mm-yyyy | dd-mm-yyyy