## Slide 1
Roszczenia - czas procedowania
Opracowanie DPR, 22.05.2019 r.

## Slide 2
§ 17 Umowy z Konsultantem
„Obowiązki Konsultanta w zakresie zarządzania Kontraktem”
identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji;
niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Kierownika Projektu o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na Placu budowy;
rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców i przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia na zasadach określonych w Kontrakcie

## Slide 3
A dlaczego Roszczenia?
Należy zauważyć, że niektóre problemy Kontraktowe wynikające ze zdarzeń nieprzewidzianych np. takie jak odmienne warunki gruntowe (Subklauzula 4.12), czy też niespójności dokumentacji projektowej ze stanem rzeczywistym (Subklauzula 17.3 g) nie muszą być procedowane w pełni w trybie Roszczenia.
Oczywiście zapewne Wykonawca złoży powiadomienie w ramach działań według Subklauzuli 20.1 niemniej jednak rozwiązanie problemu może być „domknięte” poprzez wprowadzenie np. Zmiany do Kontraktu według działań opisanych w Subklauzuli 13.1.
Co to zmienia ???
Zmiany wg. Subklauzuli 13.1 są kwalifikowane w ramach finasowania ze środków UE.
Roszczenia nie są kwalifikowane w ramach finasowania ze środków UE

## Slide 4
Zasady rozpatrywania Roszczeń określone w Kontrakcie
W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego rozpatrzenia, Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, zgodnie z Subklauzulą 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera]. Inżynier może również zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających roszczenie.
Najważniejsze kwestie
Termin na analizę Inżyniera ……….42 dni
Materiał, który jest przedkładany do Zamawiającego stanowi wyczerpującą analizę zdarzeń na Kontrakcie.

## Slide 5
Zasady rozpatrywania Roszczeń określone w Kontrakcie (Wytyczne GDDKiA)

## Slide 6
Zasady rozpatrywania Roszczeń określone w Kontrakcie (Wytyczne GDDKiA)

## Slide 7
Dziękuję za uwagę.