## KI DR
KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ 2.1.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Sulęcin-Kołczyn” - Branża drogowa
Lp. | Podstawa ustalenia ceny |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
| Kod CPV | Pozycja wg specyfikacji
x | x | D-M-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE kod CPV 45100000-8 | x | x | x | x
1 | 45100000-8 | D-M-00.00.00 | Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy | ryczałt | 1 |  | 0
2 | 45100000-8 | D-M-00.00.00 | Koszt opracowania, wdrożenia, utrzymania i likwidacji czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, | ryczałt | 1 |  | 0
|  |  | Razem: WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | 0
x | x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 | x | x | x | x
3 | 45100000-8 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym DK22 – 679m DP 1278F – 293,50m | km | 1 |  | 0
4 | 45100000-8 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | km | 3 |  | 0
5 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew kolidujących z rozbudową drogi wraz z odwiezieniem dłużyc i karpiny na składowisko Zamawiającego oraz zasypanie dołów po karczowaniu, drzewa o średnicy pnia do 31-40 cm | szt. | 3 |  | 0
6 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew kolidujących zrozbudową drogi wraz z odwiezieniem dłużyc i karpiny na składowisko Zamawiającego oraz zasypanie dołów po karczowaniu, drzewa o średnicy pnia do 41-65 cm | szt. | 9 |  | 0
7 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne usunięcie karpiny, wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy oraz zasypanie dołów po karczowaniu, na terenie Lasów Państwowych | ha | 5 |  | 0
8 | 45100000-8 | D-01.02.02a | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. do 30 cm koparką na odkład do ponownego wykorzystania wraz (grunt zadarniony) z odwiezieniem nadmiaru humusu na składowisko Wykonawcy (TABELA ZDJĘCIA I NAŁOŻENIA HUMUSU) DK22 – 1785,58m3 DP 1278F – 612,52m3 + 665,12m3= 1277,64m3 RAZEM – 3063,22m3 | m3 | 3064 |  | 0
9 | 45100000-8 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznych o gr. do 6 cm, zjazd w km 38+271 z odwiezieniem gruzu na składowisko Wykonawcy | m2 | 12 |  | 0
10 | 45100000-8 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszyw, kostki brukowej, stabilizacji cementem o gr. łącznej do 30 cm na drodze krajowej i powiatowej z odwiezieniem gruzu na składowisko Wykonawcy DK 22 – 4798m2 DP 1278F – 1819m2 RAZEM: 6617m2 | m2 | 6617 |  | 0
11 | 45100000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 20 |  | 0
12 | 45100000-8 | D-01.02.04 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | 19 |  | 0
|  |  | Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
x | x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8 | x | x | x | x
13 | 45100000-8 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane koparką przedsiębierną o szer. do 0,6m w gruntach kat. III-IV na poszerzeniu istn. jezdni drogi krajowej nr 22 oraz w miejscu nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1278F z odwiezieniem urobku na odl. 10 km na składowisko Wykonawcy (TABELA ROBÓT ZIEMNYCH) DK 22 – 1162,72m3 DP 1278F od km 0+000 do km 0+143,00 (km 3+956 do km 4+102,00) – 515,41 m3 DP 1278F od km 0+160 do km 0+311 (km 4+089 do km 4+249,50) – 841,90m3 RAZEM: 2520,03m3 | m3 | 2521 |  | 0
14 | 45100000-8 | D-02.03.01 | Nasypy wykonywane z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu (wykorzystanie w 90% materiału w wykopu) - PRZERZUT POPRZECZNY (TABELA ROBÓT ZIEMNYCH) DK 22 – 1139,95 m3 DP 1278F od km 0+000 do km 0+143,00 (km 3+956 do km 4+102,00) – 77,76 m3 DP 1278F od km 0+160 do km 0+311 (km 4+089 do km 4+249,50) – 52,00m3 RAZEM: 1269,71m3 | m3 | 1270 |  | 0
15 | 45100000-8 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - PRZERZUT PODŁUŻNY (TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DLA DK22 i DP1278F) DK 22 – 571,22m3 DP 1278F od km 0+000 do km 0+143,00 (km 3+956 do km 4+102,00) – 6,62 m3 RAZEM: 577,84m3 | m3 | 578 |  | 0
|  |  | Razem: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
x | x | D-04.00.00 | PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 | x | x | x | x
16 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV średnio głębokości 30 cm – na zjazdach indywidualnych | m2 | 118 |  | 0
17 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV DK22 – 11 023m2 DP 1278F – 972m2+997m2=1 969m2 Zjazdy indywidualne - 140m2 RAZEM: 13 132m2 | m2 | 13132 |  | 0
18 | 45233000-9 | D-04.04.02b | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm; C90/3, GA75 gr. 20 cm – nowa konstrukcja DK22 i DP 1278F, wyspy dzielące, zabruk na łuku, zjazdy indywidualne jw. 11 920m2 Zabruk na łuku – 57m2 RAZEM: 11 977m2 | m2 | 11977 |  | 0
19 | 45233000-9 | D-04.05.01a | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki piaskowo-cementowej C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod nową konstrukcję DK22 i DP1278F DK22 – 10 207m2 DP 1278F – 1968m2 Zabruk na łuku - 57m2 RAZEM: 12 232m2 | m2 | 12232 |  | 0
20 | 45233000-9 | D-04.05.01a | Warstwa ulepszonego podłoża GRC z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, pod nową konstrukcję DK22 i DP1278F jw. 12 232m2 | m2 | 12232 |  | 0
21 | 45233000-9 | D-04.07.01a | Górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P śr. 10 cm na DK 22, asfalt 35/50 DK22 – 9 291m2 | m2 | 9291 |  | 0
22 | 45233000-9 | D-04.07.01a | Górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P śr. 7 cm na DP 1278F, asfalt 35/50 DP 1278F – 1784m2 | m2 | 1784 |  | 0
|  |  | Razem: PODBUDOWY |  |  |  | 0
x | x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 | x | x | x | x
23 | 45233000-9 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej o wymiarach 15-17 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm na wyspach kanalizujących ruch, spoiny wypełnione żywicą epoksydową | m2 | 1275 |  | 0
24 | 45233000-9 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej o wymiarach 20-20 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm na utwardzonym poboczu łuku prawoskrętu kier. Gorzów Wlkp., spoiny wypełnione żywicą epoksydową | m2 | 57 |  | 0
25 | 45233000-9 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-grysowych - warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60 - grubość po zagęszczeniu 8 cm DK22 – 8 926m2 | m2 | 8926 |  | 0
26 | 45233000-9 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-grysowych - warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60 - grubość po zagęszczeniu 5 cm DP 1278F – 1 734m2 Zjazdy indywidualne – 125m2 RAZEM: 1 859m2 | m2 | 1859 |  | 0
27 | 45233000-9 | D-05.03.11 | Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 12 cm na odkład do ponownego wykorzystania oraz wywozem nadmiaru destruktu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy | m2 | 6617 |  | 0
28 | 45233000-9 | D-05.03.11 | Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej zawierającej smołę o śr. gr. 4 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 6617 |  | 0
29 | 45233000-9 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (SMA) - warstwa ścieralna SMA 11 - grubość po zagęszczeniu 4 cm, asfalt PMB 45/80-65na drodze krajowej i powiatowej DK22 – 8 810m2 DP 1278F – 1 695m2 Zjazdy indywidualne – 118m2 RAZEM: 10 623m2 | m2 | 10623 |  | 0
|  |  | Razem: NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
x | x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 | x | x | x | x
30 | 45233000-9 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm z wykorzystaniem ziemi urodzajnej z odkładu DK22 – 142,23m3/0,1m=1422,30m2 DP 1278F – (71,81m3+76,64m3)/0,1m=1484,50m2 RAZEM: 2906,80m2 | m2 | 2906.8 |  | 0
31 | 45233000-9 | D-06.03.01a | Pobocza utwardzone warstwą destruktu z betonu asfaltowego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, pozyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej – podłoże G1 DK22 (1,5m) – 1451m DP 1278F (1,0m) – 459m RAZEM: 1910m | m2 | 1910 |  | 0
|  |  | Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
x | x | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233000-9 | x | x | x | x
32 | 45233000-9 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowe – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe | m2 | 860 |  | 0
33 | 45233000-9 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane | m2 | 131.8 |  | 0
34 | 45233000-9 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowe - strzałki i inne symbole | m2 | 201 |  | 0
35 | 45233000-9 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe (barwa biała) | szt. | 199 |  | 0
36 | 45233000-9 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe (barwa biało-czerwona) | szt. | 318 |  | 0
37 | 45233000-9 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe, wielokierunkowe montowane na krawężnikach | szt. | 55 |  | 0
38 | 45233000-9 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 45 |  | 0
39 | 45233000-9 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 45 |  | 0
40 | 45233000-9 | D-07.02.02 | Słupki typu U-1 | szt. | 14 |  | 0
41 | 45233000-9 | D-07.02.02 | Słupki typu U-2 | szt. | 4 |  | 0
42 | 45233000-9 | D-07.02.02 | Słupki typu U-5a | szt. | 8 |  | 0
|  |  | Razem: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  | 0
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0 | x | x | x | x
43 | 45233100-0 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe trapezowe o wym. 30/21-15/100 cm "na płask" z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej – na wyspach dzielących | mb | 1025 |  | 0
44 | 45233100-0 | D-08.01.02a | Oporniki kamienne zatopione o wymiarach 20x25cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej – na łuku wokół proj. zabruku z kostki kamiennej w kier. Gorzów Wlkp. | mb | 116 |  | 0
|  |  | Razem:ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
|  |  |  | Razem netto |  |  | 0
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  | 0
|  |  |  | Razem brutto |  |  | 0

## KI EL
KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ 2.1.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Sulęcin-Kołczyn” - Branża elektroenergetyczna
Lp. | Podstawa ustalenia ceny |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
| Kod CPV | Pozycja wg specyfikacji
x | x | D-01.03.02 | I. OŚWIETLENIE SKRZYŻOWANIA | x | x | x | x
1 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Roboty pomiarowe | kpl | 1 |  | 0
2 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 447 |  | 0
3 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 112 |  | 0
4 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m, krotność = 2 | m | 1621 |  | 0
5 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych fi 50 w słupach i fundamentach | m | 156 |  | 0
6 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych fi 110 w wykopie | m | 40 |  | 0
7 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.III-IV | m3 | 11 |  | 0
8 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - przecisk mechaniczny z rury fi 110 | m | 185 |  | 0
9 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Układanie kabli YKY 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 1621 |  | 0
10 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Układanie kabli YKY 4x25mm2 w rurach | m | 329 |  | 0
11 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 2576 |  | 0
12 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 104 |  | 0
13 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Przewody uziemiające w wykopie luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) | m | 6 |  | 0
14 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III | m | 3 |  | 0
15 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach kat.III-IV głębokość do 1.5 m, - wykopy pod słupy oświetleniowe | m3 | 52 |  | 0
16 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 8m - słup aluminiowy anodowany | szt. | 52 |  | 0
17 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Montaż wysięgników aluminiowych o długości 1m i wysokości 1m na słupie | szt. | 9 |  | 0
18 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Montaż wysięgników aluminiowych o długości 1,5 m i wysokości 1m na słupie | szt. | 43 |  | 0
19 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 8 m | kpl.przew. | 52 |  | 0
20 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa oświetleniowa LED 80W 4000K | szt. | 48 |  | 0
21 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa oświetleniowa LED 129W 4000K | szt. | 4 |  | 0
22 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 52 |  | 0
23 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 52 |  | 0
24 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 7 |  | 0
25 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem: OŚWIETLENIE SKRZYŻOWANIA |  |  |  | 0
x | x | D-01.03.02 | II. ZASILANIE z ZK1-1P do SO
26 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 476 |  | 0
27 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 53 |  | 0
28 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m, krotność = 2 | m | 1584 |  | 0
29 | 45111000-8 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych fi 110 w wykopie | m | 66 |  | 0
30 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKY 4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie lub rurach | m | 1650 |  | 0
31 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 396 |  | 0
32 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni pod wjazdami i przejazdami | m2 | 40 |  | 0
33 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
34 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
35 | 45231000-5 | D-01.03.02 | Złącza kablowe - szafka SO | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | Razem: ZASILANIE z ZK-1P do SO |  |  |  | 0
|  |  |  | Razem netto |  |  | 0
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  | 0
|  |  |  | Razem brutto |  |  | 0

## KI TEL
KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ 2.1.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Sulęcin-Kołczyn” - Branża teletechniczna
Lp. | Podstawa ustalenia ceny |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
| Kod CPV | Pozycja wg specyfikacji
x | x | D-01.03.04 | PRZEBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ | x | x | x | x
1 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego 1-otworowego | m | 178 |  | 0
2 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Wciąganie mikrorurki do rurociągu kablowego | m | 178 |  | 0
3 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Sprawdzanie szczelności odcunków rurociągu kablowego | odc. | 1 |  | 0
4 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami | m | 26 |  | 0
5 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla światłowodowego z rurociągu | m | 240 |  | 0
6 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Montaż zasobników złączowych | szt. | 1 |  | 0
7 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Otwarcie i zamknięcie zasobników złączowych | szt. | 1 |  | 0
8 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Otwarcie i zamknięcie muf złączowych | szt. | 1 |  | 0
9 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza | szt. | 1 |  | 0
10 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych | szt. | 24 |  | 0
11 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych | szt. | 24 |  | 0
12 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Pomiary kabli światłowodowych kompletne | szt. | 96 |  | 0
13 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla światłowodowego do rurociągu kablowego | m | 198 |  | 0
14 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Likwidacja ciągów rurociągu kablowego | m | 168 |  | 0
|  |  | Razem: PRZEBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ |  |  |  | 0
x | x | D-01.03.04 | BUDOWA RUR OCHRONNYCH | x | x | x | x
15 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Budowa rur ochronnych | m | 166 |  | 0
16 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Uszczelnianie końców rur ochronnych | szt. | 8 |  | 0
|  |  | Razem: BUDOWA RUR OCHRONNYCH |  |  |  | 0
x | x | D-01.03.04 | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA INFRASTRUKTURY | x | x | x | x
17 | 45231000-5 | D-01.03.04 | Obniżenie kabla ziemnego | m3 | 130 |  | 0
|  |  | Razem: REGULACJA WYSOKOŚCIOWA INFRASTRUKTURY |  |  |  | 0
x | x | D-01.03.04 | KANAŁ TECHNOLOGICZNY Ktu | x | x | x | x
18 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2, grunt kategorii IV - Pokrywa i rama typu ciężkiego (wywietrznik z oznaczeniem właciciela kanału technologicznego) | szt | 10 |  | 0
19 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 10 |  | 0
20 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Budowa kanału technologicznego - rura RHDPE 40/3,7 czarna z czerwonym wyróżnikiem paskowym - rura pierwsza - ANALOGIA | km | 0.683 |  | 0
21 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Budowa kanału technologicznego - rura RHDPE 40/3,7 czarna z zielonym wyróżnikiem paskowym - rura druga - ANALOGIA | km | 0.683 |  | 0
22 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Budowa kanału technologicznego - rura RHDPE 40/3,7 czarna z niebieskim wyróżnikiem paskowym - rura trzecia - ANALOGIA | km | 0.683 |  | 0
23 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Budowa kanału technologicznego - wiązka mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm - rura czwarta - ANALOGIA | km | 0.683 |  | 0
24 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Budowa kanału technologicznego - rura RHDPEm 125/7,1 - rura piąta - ANALOGIA | km | 0.683 |  | 0
25 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Wciąganie rury RHDPE 40/3,7 czarna z czerwonym wyróżnikiem paskowym do rury osłonowej- rura pierwsza - ANALOGIA | m | 683 |  | 0
26 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Wciąganie rury RHDPE 40/3,7 czarna z zielonym wyróżnikiem paskowym do rury osłonowej- rura druga - ANALOGIA | m | 683 |  | 0
27 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Wciąganie rury RHDPE 40/3,7 czarna z niebieskim wyróżnikiem paskowym do rury osłonowej- rura trzecia - ANALOGIA | m | 683 |  | 0
28 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Wciąganie wiązki mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm do rury osłonowej - rura czwarta - ANALOGIA | m | 683 |  | 0
29 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury RHDPE 40/3,7, złączki skręcane | szt | 10 |  | 0
30 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Montaż złączy wiązki mikrorurek - złączka ZA-DB 10 z osłoną równoprzelotową - ANALOGIA | szt | 18 |  | 0
31 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Uszczelnianie otworów wiązka mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm - ANALOGIA | otwór | 18 |  | 0
32 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Montaż markerów - przez analogię | szt | 10 |  | 0
33 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi·40·mm | odcinek | 3 |  | 0
|  |  | Razem: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Ktu |  |  |  | 0
x | x | D-01.03.04 | KANAŁ TECHNOLOGICZNY Ktp | x | x | x | x
34 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Budowa rur osłonowych RHDPEp 160/9,1 dla kanału Ktp - ANALOGIA | m | 29 |  | 0
35 | 45231000-5 | D.01.03.04 | Wciąganie RHDPEm 125/7,1 do rury osłonowej, dla kanału Ktp - ANALOGIA | m | 29 |  | 0
|  |  | Razem: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Ktp |  |  |  | 0
|  |  |  | Razem netto |  |  | 0
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  | 0
|  |  |  | Razem brutto |  |  | 0

## ZZT
KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ 2.1.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Sulęcin-Kołczyn” - Zbiorcze zestawienie kosztów
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość pozycji
1 | D-M-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
2 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
4 | D-04.00.00 | PODBUDOWY
5 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
6 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
9 | D-01.03.02 | OŚWIETLENIE SKRZYŻOWANIA
10 | D-01.03.02 | ZASILANIE z ZK1-1P do SO
11 | D-01.03.04 | PRZEBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
12 | D-01.03.04 | BUDOWA RUR OCHRONNYCH
13 | D-01.03.04 | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA INFRASTRUKTURY
14 | D-01.03.04 | KANAŁ TECHNOLOGICZNY Ktu
15 | D-01.03.04 | KANAŁ TECHNOLOGICZNY Ktp
|  | Razem netto | 0
|  | Podatek VAT 23 % | 0
|  | Razem brutto | 0