## zadania
ZADANIA Z ZAKRESU ODNÓW PLANOWANE DO REALIZACJI w 2006 ROKU W RAMACH POŻYCZEK BŚ I EBI
| LP. No. | Nr zadania w oddziale /No. of task in branch | Nr drogi /Road no. | Nazwa zadania Task name | Km (od - do) (from - to) | Długość odnawianego odcinka (km) Lenght of stretch under rehabilitation (km) | Okres realizacji - lata Implementation - years
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
| 1 | 1 | 8 | Kolnica - Białobrzegi | 723+236÷730+541 | 7.305 | 2005-2006
- Augustów
| 2 | 2 | 8 | m. Suchowola | 693+330÷696+966 | 5.741 | 2006-2007
|  |  |  | m. Sztabin | 707+310÷709+415
| 3 | 3 | 61 | Stawiski - | 178+866÷183+226 | 4.36 | 2006-2007
Grabowo
| 4 | 4 | 61 | m.Rajgród | 234+267÷238+834 | 4.567 | 2006-2007
| 5 | 5 | 19 | m. Bielsk Podlaski | 105+571÷106+633 | 1.441 | 2006
106+726÷107+106
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 23.414
ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
| 6 | 1 | 5 | Szubin - Żnin | 76+722 - 82+341 | 5.3 | 2006
| 7 | 2 | 15 | Inowrocław - Szadłowice | 203+244 - 207+800 | 4.6 | 2006
| 8 | 3 | 62 | Włocławek - Płock | 77+439 - 80+092 | 2.6 | 2006
| 9 | 4 | 15 | Kopce - Strzelno | 176+124 - 179+333 | 2.3 | 2006
| 10 | 5 | 15 | Kowalewo - Pomorskie | 261+551 - 264+051 | 2.8 | 2006
| 11 | 6 | 15 | m. Brodnica | 261+551 - 264+051 | 1.6 | 2006
| 12 | 7 | 1 | Nowe - Warlubie | 94+000 - 97+400 | 3.4 | 2006
| 13 | 8 | 25 | Nowy Dwór | 120+500 - 126+250 | 5.75 | 2006
- Mąkowarsko
| 14 | 9 | 16 | Paparzyn - Stolno | 109+609 - 113+816 | 3.5 | 2006-2007
114+502 - 119+229
| 15 | 10 | 5 | m.Szubin | 71+325 - 75+118 | 3.8 | 2006
| 16 | 11 | 10 | Toruń - Blinno | 325+965 - 329+465 | 3.5 | 2006
[5 empty] | 334+686 - 336+186 | 1.5
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 40.65
ODDZIAŁ GDAŃSK
| 17 | 1 | 22 | Człuchów-Chojnice | 234+995 - 241+600 | 6.605 | 2005-2006
| 18 | 2 | 6 | Sycewice-Reblinko | 194+660 - 201+844 | 7.184 | 2006
| 19 | 3 | 6 | Wejherowo-Reda | L: 296+789 - 297+735 | 5.27 | 2006
P: 296+789 - 301+112
| 20 | 4 | 20 | Żukowo-Babi Dół | 291+000 - 297+165 | 6.165 | 2006
| 21 | 5 | 20 | Miastko-Bytów | 183+215 - 193+290 | 10.75 | 2006
| 22 | 6 | 55 | Malbork - Sztum | 26+800 - 35+632 | 8.83 | 2006
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 44.804
ODDZIAŁ KATOWICE
| 23 | 1 | 44 | Bieruń Stary - | 39+811 - 50+158 | 10.347 | 2006
gr. woj. małop.
| 24 | 2 | 78 | Rybnik - Gliwice | 39+960 - 48+182 | 8.222 | 2006
| 25 | 3 | 46 | Blachowina - | 179+650 -183+425 | 3.775 | 2006
Częstochowa
| 26 | 4 | 11 | Ciasna - Lubliniec | 531+300 - 534+985 | 3.685 | 2006
| 27 | 5 | 46 | gr. m. Częstochowa - | 195+186 - 200+842 | 5.65 | 2006
Olsztyn
| 28 | 6 | 69 | m. Żywiec | 19+100 - 20+190 | 1.1 | 2006
| 29 | 7 | 40 | Pławniowice - Bycina | 89+970 - 91+050 | 1.08 | 2006
[5 empty] | 92+400 - 92+540 | 0.14
[5 empty] | 93+126 - 93+348 | 0.22
[5 empty] | 93+624 - 94+314 | 0.69
[5 empty] | 94+425 - 94+841 | 0.42
[5 empty] | 98+343 - 98+547 | 0.2
[5 empty] | 98+913 - 100+063 | 1.15
| 30 | 8 | 46 | Piasek - Janów | 215+760 - 218+250 | 2.49 | 2006
| 31 | 9 | 46 | m. Przymiłowice | 207+360 - 208+360 | 1 | 2006
| 32 | 10 | 78 | m. Poręba | 109+900 - 110+550 | 0.65 | 2006
[5 empty] | 115+280 - 118+200 | 2.92
| 33 | 11 | 78 | Kromołów - Żerkowice | 126+280 - 127+400 | 1.12 | 2006
| 34 | 12 | 78 | Pradła - Grabiec | 145+750 - 149+660 | 3.91 | 2006
| 35 | 13 | 46 | gr. woj. opolskiego - | 141+586 - 145+786 | 4.2 | 2006
Pawonków
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 52.969
ODDZIAŁ KIELCE
| 36 | 1 | 74 | Grębenice - | 31+331 - 39+800 | 8.469 | 2005-2006
Jacentów
| 37 | 2 | 9 | m. Ostrowiec Św. | 65+900 - 67+520 | 1.62 | 2005-2006
ul. Reńskiego
| 38 | 3 | 7 | Brzegi - Miąsowa | 569+831 - 574+280 | 4.449 | 2006
| 39 | 4 | 7 | Mnichów - Podchojny | 578+500 -581+700 | 3.2 | 2006
| 40 | 5 | 7 | przejście przez Ostojów | 522+480 - 526+150 | 3.67 | 2006
| 41 | 6 | 7 | Skarżysko Książęce - | 509+501 - 513+244 | 4.868 | 2006
|  |  |  | Skarżysko Kamienna | 515+375 - 516+500
| 42 | 7 | 74 | Opatów - Balbinów | 142+604 - 148+700 | 7.166 | 2006
|  |  | 9 | Opatów | 85+710 - 86+780
| 43 | 8 | 9 | Miłków - Opatów | 75+897 - 83+700 | 7.803 | 2006
| 44 | 9 | 74 | Krzyżówki Radoszyckie | 45+630 - 49+680 | 4.05 | 2006
- Barak
| 45 | 10 | 42 | Skarżysko - | 251+485 - 258+450 | 6.965 | 2006
Wielka Wieś
| 46 | 11 | 74 | Barak - Salata | 49+680 - 56+600 | 6.92 | 2006
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 59.18
ODDZIAŁ KRAKÓW
| 47 | 1 | 94 | Olkusz - Zederman | 300+600 - 305+000 | 4.4 | 2006
| 48 | 2 | 7 | Michałowice - Komora | 650+100 - 657+897 | 10.097 | 2006
| 49 | 3 | 79 | Zabierzów-Krzeszowice | 356+300 - 365+580 | 9.28 | 2006
| 50 | 4 | 47 | Rabka-Nowy Targ | 5+200 - 14+800 | 9.6 | 2006
| 51 | 5 | 28 | Mszana Dolna - | 80+100 - 86+400 | 6.3 | 2006
Gruszowiec
| 52 | 6 | 49 | Nowy Targ - Bukowina | 14+160 - 16+850 | 2.69 | 2006
| 53 | 7 | 4 | przejście przez | 465+076 - 468+220 | 3.144 | 2006
Łapczyce
| 54 | 8 | 44 | Zator | 72+000 - 72+950 | 0.95 | 2006
| 55 | 9 | 28 | przejście przez Zator | 0+000 - 1+100 | 1.1 | 2006
| 56 | 10 | 73 | m. Dąbrowa Tarnowska | 110+500 - 112+800 | 2.3 | 2006
| 57 | 11 | 28 | Wadowice, ul. Putka | 15+500 - 17+400 | 1.9 | 2006
i Zegadłowicza
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 55.461
ODDZIAŁ LUBLIN
| 58 | 1 | 12 | Puławy - Końskowola | 565+303 - 569+754 | 4.451 | 2006
| 59 | 2 | 63 | m.Łuków | 301+275 - 302+233 | 0.958 | 2006
| 60 | 3 | 74 | m. Werbkowice | 310+811 - 313+915 | 3.104 | 2006
| 61 | 4 | 74 | Szczebrzeszyn - | 256+202 - 257+250 | 1.048 | 2006
- Klemensów
| 62 | 5 | 17 | Krynice - | 200+340 - 204+130 | 3.79 | 2006
- Tarnawatka
| 63 | 6 | 17 | Jastków - Lublin | 596+500 - 602+545 | 6.045 | 2006
| 64 | 7 | 74 | Olbięcin - Kraśnik | 201+000 - 205+118 | 4.118 | 2006
| 65 | 8 | 19 | Firlej - Lubartów | 270+400 - 272+988 | 2.588 | 2006
| 66 | 9 | 74 | Stara Wieś - Smoryń | 229+600 - 232+500 | 2.9 | 2006
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 29.002
ODDZIAŁ ŁÓDŹ
| 67 | 1 | 12 | m. Opoczno | 437+516 - 439+842 | 4.4 | 2005-2006
440+956 - 442+310
443+067 - 443+805
| 68 | 2 | 12 | m. Opoczno | 439+842 - 440+956 | 1.1 | 2006
| 69 | 3 | 14 | Sieradz - | 106+000 - 107+140 | 1.1 | 2005-2006
Złoczew
| 70 | 4 | 70 | Łowicz - Arkadia | 0+170 - 1+953 | 1.5 | 2005-2006
| 71 | 5 | 70 | Łowicz - Arkadia | 1+953 - 7+030 | 5.1 | 2006
| 72 | 6 | 45 | Wieluń - | 173+911 - 179+632 | 5.7 | 2006
Czarnożyły
| 73 | 7 | 42 | gr.woj.śląskiego - | 84+369 - 90+090 | 5.7 | 2006
Raciszyn
| 74 | 8 | 71 | Konstantynów - | 33+760 - 43+050 | 9.3 | 2006
Pabianice
| 75 | 9 | 14 | m. Pabianice | 65+370 - 71+730 | 6.4 | 2006 - 2007
| 76 | 10 | 8 | Kuźnica Strobińska- | 262+250 - 273+250 | 11 | 2006
Rusiec
| 77 | 11 | 8 | Rawa Maz. | 383+900 - 384+909 | 9 | 2006
|  |  |  | Babsk | 385+150 - 385+440
|  |  |  | 2 jezdnie | 386+450 - 394+195
| 78 | 12 | 1 | Słostowice-Stobiecko |  | 10.2 | 2006
|  |  |  | j.prawa | 409+100 - 412+000
|  |  |  | j.prawa | 427+400 - 433+700
|  |  |  | j.lewa | 411+000 - 412+000
| 79 | 13 | 12 | Sieradz - | 326+600 - 327+340 | 3.7 | 2006
|  |  |  | Zduńska Wola | 327+700 - 330+700
| 80 | 14 | 74 | Żarnów - | 25+378 - 31+331 | 6 | 2006 - 2007
gr.woj.świętokrz.
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 80.2
ODDZIAŁ OLSZTYN
| 81 | 1 | 63 | Węgorzewo | 18+218÷26+038 | 7.82 | 2005-2006
- Pozezdrze
| 82 | 2 | 16 | Zełwągi - Mikołajki | 222+238 - 225+660 | 3.422 | 2005-2006
|  |  |  | Mikołajki - Woźnice | 230+500 - 234+610 | 4.11
| 83 | 3 | 16 | Klusy - Talusy | 274+200 - 283+600 | 9.4 | 2005-2006
| 84 | 4 | 16 | Ełk - Sędki | 296+526 - 303+050 | 6.524 | 2006
| 85 | 5 | 53 | Dąbrowy - | 78+577 - 80+677 | 2.1 | 2006
granica województwa
| 86 | 6 | 7 | Pasłęk - Marzewo | 103+547 - 113+547 | 10 | 2006
| 87 | 7 | 57 | Kucbork - Wielbark | 97+000 - 100+000 | 5.094 | 2006
|  |  |  | Wielbark - Piwnice | 106+800 - 108+894
| 88 | 8 | 57 | Lutry - Tejstymy | 24+400 - 25+400 | 6.05 | 2006
25+950 - 30+700
31+150 - 31+450
| 89 | 9 | 58 | Biała Piska - gr. woj. | 139+237 - 144+100 | 4.86 | 2006
eiap I
| 90 | 10 | 16 | m. Wierzbiny | 263+063 - 269+800 | 6.737 | 2006-2007
| 91 | 11 | 58 | Zgniłocha - Jedwabno | 22+800 - 31+000 | 8.2 | 2006
etap I
| 92 | 12 | 58 | Biała Piska - gr. woj. | 144+100 - 150+325 | 6.22 | 2006
eiap II
| 93 | 13 | 58 | Szczytno - Lemany | 57+000 - 60+400 | 3.4 | 2006-2007
| 94 | 14 | 58 | Zgniłocha - Jedwabno | 31+100 - 37+450 | 6.45 | 2006-2007
etap II
| 95 | 15 | 63 | m. Pozezdrze | 26+080 - 27+100 | 1.02 | 2006-2007
| 96 | 16 | 50 | m. Nawiady | 58+434 - 65+260 | 6.83 | 2006-2007
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 90.387
ODDZIAŁ OPOLE
| 97 | 1 | 94 | m. Skorogoszcz | 161+359 - 162+173 | 0.81 | 2006
|  |  |  | m.Karczów | 170+900 - 171+572 | 0.672 | 2006
|  |  |  | skrzyż. dr. kr. 46/94 | 172+822 - 174+270 | 1.448 | 2006
| 98 | 2 | 11 | m.Olesno | 507+730 - 509+171 | 1.441 | 2006
ul.Kluczborska
| 99 | 3 | 45 | m. Kluczbork | 147+448 - 148+097 | 0.649 | 2006
ul.Opolska
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 5.02
ODDZIAŁ POZNAŃ
| 100 | 1 | 11 | Ostrów - Ostrzeszów | 405+800 - 426+600 | 20.8 | 2006
| 101 | 2 | 22 | Podgaje - Lędyczek | 193+274 - 205+748 | 12 | 2006
| 102 | 3 | 92 | Słupca - Golina | 29+900 - 39+050 | 9.2 | 2006
| 103 | 4 | 72 | m.Turek | 30+200 - 31+000 | 0.8 | 2006
| 104 | 5 | 11 | Pleszew - Ostrów | 399+297- 400+100 | 0.8 | 2005-2006
m.Ostrów
ul.Poznańska
| 105 | 6 | 5 | Kłoda - Kaczkowo- | 274+260 - 277+750 | 3.5 | 2006
|  |  |  | - Bojanowo | 279+940 - 283+875 | 3.9
| 106 | 7 | 5 | m.Gniezno | j.p:133+180 - 134+790 | 1.6 | 2006
j.l:133+180 - 134+790
| 107 | 8 | 36 | m.Krotoszyn | 119+930 -121+200 | 1.3 | 2006
| 108 | 9 | 32 | Rostarzewo - | 110+400 - 119+100 | 8.7 | 2006
Rakoniewice
| 109 | 10 | 25 | Konin - Kalisz | 255+400 - 265+700 | 10.3 | 2005-2006
| 110 | 11 | 25 | Konin - Kalisz | 265+900 - 276+440 | 11.5 | 2005-2006
278+700 - 279+700
| 111 | 12 | 36 | Rawicz - | 74+600 - 79+300 | 4.7 | 2006
Miejska Górka
| 112 | 13 | 12 | m.Jaraczewo | 222+830 - 225+500 | 2.7 | 2006
| 113 | 14 | 11 | m.Ostrów | 402+100 - 403+300 | 1.2 | 2006
ul.Wrocławska
| 114 | 15 | 12 | Kalisz - | 280+720 - 281+029 | 0.3 | 2005-2006
Opatówek
| 115 | 16 | 5 | Czacz - Śmigiel | 240+877 - 241+900 | 1 | 2006
| 116 | 17 | 92 | m. Września - | 1+772 | 0.04 | 2006
most na rz.Wrześnicy
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 93.3
ODDZIAŁ RZESZÓW
| 117 | 1 | 9 | Niebylec - Lutcza | 223+938 - 227+962 | 4.024 | 2006
| 118 | 2 | 9 | Nagnajów | 128+606 -140+500 | 11.894 | 2006
- Tarnowska Wola
| 119 | 3 | 84 | m. Sanok | 0+533 - 1+830 | 1.01 | 2006 | umowa 2004-2003
ul. Beksińskiego,
ul.Dworcowa
| 120 | 4 | 73 | Zawadka B. - Brzostek | 145+500 - 147+300 | 1.8 | 2006 | umowa 2004-2004
| 121 | 5 | 73 | Krajowice - Jasło | 161+010 - 164+190 | 3.18 | 2006 | umowa 2004-2005
| 122 | 6 | 28 | m. Leszczawa | 306+800 - 309+700 | 2.9 | 2006 | umowa 2004-2006
| 123 | 7 | 77 | Rudnik - Kopki | 71+300 - 76+300 | 5 | 2006 | umowa 2004-2007
| 124 | 8 | 77 | Racławice - Wolina | 59+800 - 61+000 | 1.2 | 2006 | umowa 2004-2008
| 125 | 9 | 77 | Wolina | 61+000 - 62+900 | 1.9 | 2006 | umowa 2004-2009
| 126 | 10 | 77 | Wolina - Przędzel | 62+900 - 63+600 | 0.7 | 2006 | umowa 2004-2010
| 127 | 11 | 28 | Śliwnica | 331+900 - 333+100 | 1.2 | 2006 | umowa 2004-2011
| 128 | 12 | 28 | Bykowce - Załuż | 282+400 - 284+400 | 2 | 2006 | umowa 2004-2012
| 129 | 13 | 28 | m. Góry Słonne | 287+600 - 289+100 | 1.5 | 2006 | umowa 2004-2013
| 130 | 14 | 28 | Rozpucie | 297+700 - 300+300 | 2.6 | 2006 | umowa 2004-2014
| 131 | 15 | 73 | Zawadka Brzostecka | 147+300 - 148+500 | 1.2 | 2006
| 132 | 16 | 19 | Nowosielec - Jeżowe | 429+710 - 434+010 | 4.3 | 2006
| 133 | 17 | 73 | Jaworze- | 139+964 - 144+567 | 4.603 | 2006
Zawadka Brzostecka
| 134 | 18 | 19 | Nisko - Nowosielec | 419+910 - 422+980 | 3.07 | 2006
| 135 | 19 | 84 | m. Sanok | 1+500 - 2+030 | 0.53 | 2006 | umowa 2004-2014
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 54.611
ODDZIAŁ SZCZECIN
| 136 | 1 | 3 | Lubczyna - Kliniska | P: 72+004 - 76+000 | 3.996 | 2005-2006
|  |  | 3 |  | L: 72+004 - 80+000 | 7.996
| 137 | 2 | 3 | Lipiany - Renice | 144+442 - 149+810 | 5.368 | 2005-2006 | spoza poż. 2005
| 138 | 3 | 3 | Żabów - Pyrzyce | 119+300 - 123+890 | 4.59 | 2005-2006 | spoza poż. 2005
| 139 | 4 | 3 | obw. Starego Czarnowa | 104+650 - 107+455 | 2.8 | 2006
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 24.75
ODDZIAŁ WARSZAWA
| 140 | 1 | 7 | Mława - Płońsk | 235+012 - 277+500 | 31.975 | 2005-2006
| 141 | 2 | 7 | Radom - | 478+925 - 504+924 | 21.4 | 2005-2006
gr. Oddziału
| 142 | 3 | 7 | Glinojeck - Płońsk | 287+377 - 295+206 | 7.83 | 2006
| 143 | 4 | 12 | m. Zwoleń | 532+250 - 533+282 | 1.03 | 2005-2006
| 144 | 5 | 12 | Radom - Podgóra | 506+281 - 512+150 | 6.569 | 2006
519+100 - 519+800
| 145 | 6 | 48 | m. Stromiec | 89+700 - 92+350 | 2.65 | 2006
| 146 | 7 | 48 | m. Dobieszyn | 98+237 - 100+987 | 2.75 | 2006
| 147 | 8 | 50 | Stanisławów - | 229+800 - 241+600 | 17.05 | 2006
|  |  |  | Łochów | 244+700 - 249+950
| 148 | 9 | 53 | m. Dylewo | 108+860-110+373 | 1.513 | 2006
| 149 | 10 | 60 | Ciechanów - | 154+294 - 172+350 | 38.296 | 2006-2007
|  |  |  | Różan | 189+040 - 209+280
| 150 | 11 | 61 | Wierzbica - | 40+800 - 59+380 | 18.58 | 2005-2006
Pułtusk
| 151 | 12 | 61 | m. Pułtusk | 59+380 - 64+308 | 4.928 | 2006
| 152 | 13 | 61 | + skrz. z DK 57 | 64+308 - 64+645 | 0.337 | 2006
| 153 | 14 | 61 | Laski - Różan | 72+700 - 93+500 | 20.8 | 2006
| 154 | 15 | 62 | Ostrzykowizna - Nowy | 183+600 - 191+350 | 7.75 | 2005- 2006
Dwór Mazowiecki
| 155 | 16 | 62 | N.Dwór Mazowiecki | 191+350 - 195+920 | 4.57 | 2005-2006
-Pomiechówek
| 156 | 17 | 62 | Serock - Wyszków | 221+000 - 244+311 | 23.3 | 2006-2007
| 157 | 18 | 63 | m. Wiśniew | 283+130 - 284+145 | 1.015 | 2006
| 158 | 19 | 79 | m. Góra Kalwaria | 25+027 - 28+100 | 3.037 | 2006
| 159 | 20 | 79 | Zwoleń - | 109+400 - 113+356 | 9.845 | 2006
|  |  |  | Ciepielów | 114+000 - 119+889
| 160 | 21 | 10 | Drobin - Góra | 426+837 - 434+000 | 7.4 | 2006
| 161 | 22 | 10 | Góra - Dzierżążnia | 434+000 - 442+350 | 8.4 | 2006
| 162 | 23 | 10 | Płońsk - Drobin | 442+350 - 451+787 | 9.4 | 2006
|  | 4a |  | przejście przez Zwoleń |  |  | 2006
|  | 5a |  | Radom - Podgóra |  |  | 2006
|  | 8a |  | Stanisławów - Łochów |  |  | 2006
|  | 9a |  | przejście przez Dylewo |  |  | 2006
|  | 10a |  | Ciechanów - Różan |  |  | 2006-2007
|  | 11a |  | Wierzbica - Pułtusk |  |  | 2005-2006
|  | 12a |  | przejśćie przez Pułtusk |  |  | 2006
|  | 14a |  | Laski - Różan |  |  | 2006
|  | 15a |  | Ostrzykowizna - Nowy |  |  | 2006
Dwór Mazowiecki
|  | 16a |  | NowyDwór Mazowiecki |  |  | 2006
-Pomiechówek
|  | 17a |  | Serock - Wyszków |  |  | 2006
|  | 20a |  | Zwoleń - Ciepielów |  |  | 2006
|  | 21a |  | Drobin - Góra |  |  | 2006
|  | 22a |  | Góra - Dzierżążnia |  |  | 2006
|  | 23a |  | Dzierżążnia - Płońsk |  |  | 2006
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 250.425
ODDZIAŁ WROCŁAW
| 163 | 1 | 35 | Gniechowice - | 75+100 - 79+460 | 4360 | 2006
- Małuszów
| 164 | 2 | 39 | Karczyn | 6+673 - 7+682 | 1009 | 2006
| 165 | 3 | 3 | Polkowice - | j.l:357+950 - 362+050 | 4.1 | 2006
|  |  |  | - Biedrzychowa | j.p:358+550 - 362+050 | 3.5
| 166 | 4 | 3 | Bolków - Kaczorów | 441+950 - 447+400 | 5450 | 2006
| 167 | 5 | 5 | Borki - Żmigród | 310+660 - 312+540 | 1880 | 2006
| 168 | 6 | 36 | m. Wińsko | 48+050 - 49+100 | 1.05 | 2006
| 169 | 7 | 3 | m. Bolków | 434+022 - 434+895 | 0.87 | 2006
| 170 | 8 | 8 | Szalejów Górny - | 29+099 - 30+661 | 1.562 | 2006
|  |  |  | - Kłodzko | 31+770 - 33,886 | 2.116
| 171 | 9 | 94 | Oława - | 126+710 - 134+792 | 8082 | 2006
- granica wojew.
| 172 | 10 | 35 | Wałbrzych | 29+040 - 30+500 | 1460 | 2006
(od ul. Wilczej)
| 173 | 11 | 35 | Świdnica | 42+289 - 44+810 | 2521 | 2006
| 174 | 12 | 12 | skrzyż. z dr. nr 3 - | 108+733 - 118+600 | 9867 | 2006
- Głogów
| 175 | 13 | 12 | Szlichtyngowa - | 133+600 - 141+000 | 7400 | 2006
Wschowa
| 176 | 14 | 3 | Legnica - | 403+661 - 407+680 | 4019 | 2006
- Małuszów
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 59.25
ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA
| 177 | 1 | 2 | Mostki – Wilkowo | 56+620 - 62+200 | 5.58 | 2005-2006
|  |  |  | Wilkowo - Świebodzin | 63+600 - 66+100 | 2.5
|  |  |  | Świebodzin | 70+300 - 73+100 | 2.8
| 178 | 2 | 3 | obejście | 170+350 - 175+100 | 4.75 | 2005-2006
Baczyny i Marwic
| 179 | 3 | 3 | Ociosna - Skwierzyna | 206+400 - 209+950 | 3.55 | 2006
| 180 | 4 | 2 | Torzym - Poźrzadło | 35+115 - 42+553 | 7.44 | 2006
| 181 | 5 | 2 | m. Wilkowo | 62+200 - 63+600 | 1.4 | 2006
[5 empty] | TOTAL - ŁĄCZNIE | 28.02