Informacja dotycząca zadań  realizowanych na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego w latach 2006 - 2007.

- INWESTYCJE

- Przełożenie drogi krajowej nr 42 w m. Skarżysko Kamienna – II etap

W ramach zadania wykonane będzie przełożenie odcinka drogi krajowej nr 42 na parametrach klasy GP – dwujezdniowej długości 1,3 km. Wartość kosztorysowa zadania- 24,3 mln zł. Lata realizacji: 2006-2007.

- Węzeł komunikacyjny KIELCE - PÓŁNOC - droga nr 7 odc. Występa - Barcza  - Wiśniówka wraz z budową bezkolizyjnego węzła WIŚNIÓWKA

W ramach zadania wykonany będzie:

- odcinek dł. 7,3 km  dwujezdniowej  drogi nr 7 o parametrach  drogi ekspresowej,

- odcinek dwujezdniowej drogi nr 73, o parametrach drogi klasy GP tj. głównej ruchu przyśpieszonego,

- węzeł bezkolizyjny na skrzyżowaniu dróg nr 7 i nr 73.

Wartość kosztorysowa zadania 220 mln zł, w tym plan na 2007 rok - 50 mln zł

Lata realizacji: 2007-2009. Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót –  nastąpiło w czerwcu 2007r.

- Obwodnica m. OŻARÓW w ciągu drogi krajowej nr 74 wraz z wzmocnieniem istniejącej nawierzchni na odcinku Gierczyce – Wyszmontów  - dokończenie zadania

Długość odcinka - 13,3 km, w tym poszerzenie istniejącej  nawierzchni z 6 do 7m i wzmocnienie na odcinku długości 9,0 km, a na odcinku długości 4,3 km budowa jednojezdniowej obwodnicy.

##### Wartość kosztorysowa 42 mln zł.

Lata realizacji: 2005-2007. Roboty zakończono, oddano do użytkowania - w grudniu 2006r.

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W 2006 roku  zawarte zostały umowy na prace projektowe dla całego odcinka drogi S7 przebiegającego przez teren woj. świętokrzyskiego o łącznej długości ok. 91 km, podzielonego na krótsze odcinki oraz odcinki drogi  krajowej  nr 74. W 2007 roku zostaną zlecone pozostałe odcinki drogi S 74.  Prace projektowe uwzględniają  budowę obwodnic miejscowości, budowę drogi po nowym przebiegu lub dobudowę drugiej jezdni wraz z budową bezkolizyjnych węzłów drogowych.

Realizacja ww. odcinków dróg nr S-7 i nr S-74 umożliwi poprowadzenie ruchu tranzytowego drogą o parametrach klasy S, omijającą gęstą zabudowę zlokalizowaną wzdłuż istniejących dróg.

Rysunek 1. 	 Zlecone prace przygotowawcze  dla S - 7

Prace przygotowawcze do budowy drogi

S-7 na terenie województwa

świętokrzyskiego podzielono na odcinki:

-   Skarżysko Kamienna –Występa

z obwodnica m.: Suchedniów, Ostojów, Łączna

-  granica woj. świętokrzyskiego –Skarżysko Kamienna;

-  Obwodnica Kielc, odc. Wiśniówka-Chęciny,

dobudowa drugiej jezdni;

-  Chęciny –Jędrzejów ;

-  Jędrzejów – gr. woj. świętokrzyskiego,

dobudowa drugiej jezdni;

Z prac przygotowawczych wyłączono odcinki

zrealizowane tj. : Obwodnicę m. Skarżysko

Kamienna , obwodnicę Jędrzejowa  oraz odcinek 
Występa –Wiśniówka - węzeł Kielce-Północ– w

trakcie  realizacji.

Rysunek 2. 	 Zlecone prace przygotowawcze dla  S - 74

- Pozostałe drogi krajowe w woj. świętokrzyskim

Prowadzone są  prace projektowe dla  dróg:

- nr 42 - przejście przez Skarżysko Kam.; obwodnica m. Parszów i Wąchock, przejście przez Starachowice, odc. Brody-Opatów;

- nr 73 - na odcinku: granica Kielc- Morawica-Wola Morawicka,

- nr 77 - budowa mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu wraz z ul. Lwowską – bis; I etap - Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu itd.

- nr 78 - północna obwodnica Jędrzejowa.

W dniach 25-26 września 2007 roku w siedzibie GDDKiA w Warszawie odbyły się  posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na których zatwierdzono rozwiązania projektowe dla odcinków dróg krajowych: S7, S74, DK 42 i DK 78:

- droga S7

- Obwodnica Kielc

- Chęciny- Jędrzejów

- Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego

- droga S74

- odcinek od ul. Warszawskiej w Kielcach do m. Cedzyna

- droga DK 42

- Obwodnica m. Parszów i Wąchock

- droga DK 78

- Obwodnica północna Jędrzejowa

W związku z powyższym zespoły projektowe, działające na mocy udzielonych przez Inwestora pełnomocnictw, wystąpią do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- WZMOCNIENIA i ODNOWY DRÓG

2006 rok

- Łącznie odnowy i wzmocnienia nawierzchni dróg na długości około - 63,6 km przy udziale środków budżetowych, Krajowego Funduszu Drogowego oraz pożyczki Banku Światowego (BŚ) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – łącznie w wysokości  99,4 mln zł.

- Odnowy  obiektów mostowych o długości 158,8 mb i wartości 5,1 mln zł.

2007 rok

- Łącznie odnowy nawierzchni dróg na długości około - 57,4 km  przy udziale  środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz pożyczki Banku Światowego (BŚ) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – łącznie w wysokości 76,7 mln zł.

- Odnowy  obiektów mostowych o długości 128,7 mb i wartości – 4,6 mln zł.

Planowane odnowy nawierzchni przy udziale środków BŚ i EBI o łącznej dł. 54,2 km i przewidywanym wykonaniu - 69,6 mln zł, w tym:

- Dk7 odc. Łączna - Gózd; dł. 5,4 km

- Dk 7 odc. m. Suchedniów; dł. 6,0 km

- Dk 9 odc. m. Opatów - Lipnik; dł. 10,0 km

- Dk 42 odc. Skarżysko - Wielka Wieś; dł. 7,0 km - dokończenie zadania z 2006 roku

- DK 73 odc. Stopnica - Słupia; dł. 9,4 km

- Dk 74 odc. Barak - Salata;  dł. 7,4 km - dokończenie zadania z 2006 roku

- Dk 74 odc. Salata - Mniów; dł. 4,1 km

- Dk 74 odc. m. Łagów; dł. 1,0 km

- Dk 74 Kielce – Radlin; dł. 3,9 km

Dodatkowo proponuje się włączyć do planu DK nr 79 Przejście przez Tarłów; dł. 1,7 km o wartości 2,3 mln zł w ramach przyznanej kwoty na 2007 rok.

Odnowy nawierzchni ze środków KFD - dokończenie zadań rozpoczętych w 2006 roku, w tym:

- Dk 7 odc. przejście przez Ostojów; dł. 3,7 km

- Dk 7 odc. węzeł Jaworznia; dł. 0,5 km

- Dk 9 odc. przejście przez m. Jasienica; dł. 1,0 km

- Dk 78 odc. przejście przez m. Samostrzałów; dł. 0,7 km

- Dk 79 odc. Wola Biechowska – Świniary; dł. 3,4 km

- Dk 42 odc. Przejście przez m. Ruda Maleniecka dł. 1,6km (dodatkowo włączone do planu w 2007r.)

- BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

2006 rok , w tym:

- m. Rudnik - przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 9 i  42 na „skanalizowane” ;

- m. Słupia Pacanowska  - przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 73 i  79  na  „małe rondo” .

- m. Krzyżówki Radoszyckie - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 74 i drogi wojewódzkiej nr 728 na „skanalizowane”.

Współfinansowanie ze środków unijnych:

- m. Kunów - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą powiatową -  budowa ronda ;

- m. Ruda Maleniecka - przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 74 i 42 na „skanalizowane”.

2007 rok - łącznie roboty w ramach BRD wynoszą ok. 7,2 mln zł, w tym:

- m. Opatów - przebudowa skrzyżowania drogi nr 74 z drogą nr 9 i wojewódzką nr 757

- m. Sandomierz – droga nr 77 uspokojenie ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Różaną

- budowa aktywnych  przejść dla pieszych , ustawienie barier ochronnych itd.

# Text boxes

Prace przygotowawcze do budowy

drogi  S-74 na terenie województwa

świętokrzyskiego podzielono na

odcinki:

- Przełom/Mniów – Przyjmo-węzeł „Niewachlów„; dł. odcinka   
  ok.-17 km

- Wylot wschodni z Kielc –obwodnica m. ( Kielce ) -

- Domaszowice - Cedzyna;  dł. odcinka ok. – 6 km

- Cedzyna – Wola Jachowa - Łagów  wraz z budową

obwodnicy Łagowa  dł. całk. odcinka ok. -32 km

- Łagów- Jałowęsy; dł. odcinka ok. – 14,5 km

- Obwodnice Opatowa w ciągu dróg S 74 o dł. ok.10,1 km i DK

nr 9 o dł. 4,6 km

Ponadto w 2007 roku planuje się zlecić:

- Sulejów- Przełom/Mniów dł. odcinka ok.-27,3 km

- Opatów – Sandomierz – granica woj. podkarpackiego, dł.
  odcinka – ok. 25 km