## dokumentacja projektowa
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH [TOP]
L.p. pozycji | Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych | Ilość* [j.m.] | Cena [netto] PLN | Wartość poszczególnych Etapów [netto] PLN | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy - chyba, że zaznaczono inaczej]
A | B | D | E | G | H
1 | Etap I
1 | Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) + wniosek o DUŚ z pozostałymi załącznikami | 2 egz. |  |  | 2 miesiące (nie później niż do 16 grudnia br.)
2 | Etap II
2 | Inwentaryzacja przyrodnicza | 2 egz. |  |  | 12 miesięcy
3 | Etap III
3 | Raport o oddziaływaniu na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ROŚ) ** | 2 egz. |  |  | 14 miesięcy
4 | Etap IV
4.1 | Mapa do celów projektowych (oryginał) | 2 egz. |  | 0 | 3 miesiące
4.2 | Koncepcja rozwiązań projektowych | 1 egz.
5 | Etap V
5.1 | Projekt robót geologicznych (przed zatwierdzeniem przez właściwy organ - wersja do uzgodnienia przez Zamawiającego) | 2 egz. |  |  | 6 miesięcy
5.2 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska | 1 egz.
5.3 | Przekazanie Zamawiającemu uzyskanej decyzji zatwierdzającej DGI wraz z zatwierdzoną dokumentacją geologiczno-inżynierską | 1 egz.
5.4 | Projekt Konstrukcji nawierzchni | 1 egz.
5.5 | Materiały do zatwierdzenia linii rozgraniczających pasa drogowego
5.5.1 | Wstępny projekt zagospadarowania terenu uwzględniający podziały nieruchomości | 1 egz.
5.5.2 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki) - wersja robocza, do uzgodnienia z Zamawiającym, przed złożeniem do PODGiK | 1 egz.
6 | Etap VI
6.1 | Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych | 1 egz. |  |  | 9 miesięcy
6.2 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (do uzgodnienia przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o ZRID)
6.2.1 | Projekt Budowlany (kompletny pod względem formalno-prawnym) | 1 egz.
6.2.2 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu (przed zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem) | 1 egz.
6.2.3 | Materiały geodezyjno-prawne
6.2.3.1 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki) - wersja przyjęta do zasobów przez PODGiK | 1 kpl.
6.2.3.2 | Dokumentacja związana z ustanawianiem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości poza projektowanym pasem drogowym (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki i/lub urządzenia infrastruktury technicznej) | 1 kpl.
6.2.4 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (inne niż wyspecyfikowane powyżej) wraz z przygotowaniem wniosku o ZRID | 1 kpl.
7 | Etap VII
7 | Przekazanie Zamawiającemu uzyskanej decyzji ZRID wraz z kpl. załączników + 2 egz. kopii zatwierdzonego Projektu Budowlanego | 1 kpl. |  |  | 14 - 16 miesięcy (podaje wykonawca)
8 | Etap VIII
8.1 | Dokumentacja, którą należy sporządzić po uzyskaniu decyzji ZRID |  |  |  | 3 miesiące od dnia uzyskania przez decyzję waloru ostateczności
8.1.1 | Wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do ujawnienia zmian w księgach wieczystych | 1 egz.
8.1.2 | Zestawienie wszystkich nieruchomości objętych inwestycją wg. prawa własności – skarb państwa/gmina/zarząd powiatu/ osoby fizyczne | 1 egz.
8.1.3 | Wyniesienie i wznowienie w terenie oraz okazanie granic projektowanego pasa drogowego (działek całych i nowopowstałych w wyniku podziału) | 1 egz.
8.1.4 | Mapa z przebiegiem inwestycji z obrębami, kilometrażem, numerami działek przejętych pod inwestycję oraz użytkami. Dodatkowo numery działek oraz granice działek sąsiednich. | 1 egz.
9 | Etap IX
9.1 | Projekt wykonawczy | 4 egz. |  |  | 14 - 16 miesięcy (podaje wykonawca)
9.2 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) | 4 egz.
9.3 | Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy drogi (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) | 4 egz.
9.4 | Kosztorys inwestorski | 2 egz.
9.5 | Dokumentacja przetargowa
9.5.1 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 4 egz.
9.5.2 | Przedmiary robót | 4 egz.
9.5.3 | Kosztorysy ofertowe | 2 egz.
10 | Etap X - Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej | ryczałt |  | 0 | podczas trwania procerury przetargowej, w ciągu 5 dni roboczychod otrzymania pytania od Zamawiającego
11 | Etap XI - Nadzór Autorski | ryczałt |  | 0 | podczas trwania robót budowlanych
Suma wartości netto za przedmiot umowy |  |  |  | 0
Podatek VAT (23%) |  |  |  | 0
Suma wartości brutto za przedmiot umowy |  |  |  | 0
*- ilość egzemplarzy dla Zamawiającego, nie wliczono ilości potrzebnych do uzyskania niezbędnych opinii,uzgodnień, decyzji ** - pozycję 3 TOP należy wykonać tylko w przypadku, gdy organ ochrony środowiska stwierdzi konieczność przedłożenia, w trakcie procedury uzyskiwania DoŚU Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Niniejsze skutkowało będzie podpisaniem terminowego Aneksu do Umowy proporcjonalnie w zakresie Etapów VI-IX. W przeciwnym wypadku Zamawiający zrezygnuje poleceniem zmiany z tej pozycji.
Miejscowość
| Data |  |  |  | ............................
| Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika |  |  |  | pieczęć Wykonawcy