## HARMONOGRAM
Załącznik nr 1 do Regulaminu kontroli
Zatwierdzam: ......................................................................... Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
PLAN KONTROLI NA ROK 2012 projektów autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym, w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w zakresie dostosowania do poboru opłat i dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych
AUTOSTRADA | ODCINEK | PARTNER | ZAKRES KONTROLI | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA | CZĘSTOTLIWOŚĆ
BUDOWA
A2 | Nowy Tomyśl - Konin (budowa/rozbudowa węzłów autostradowych) | AWSA/AESA | udział w Radach Budowy i Naradach Technicznych | ODDZIAŁ POZNAŃ | NA BIEŻĄCO
|  |  | objazdy terenu budowy, w celu kontroli postępu, organizacji i jakości robót | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W MIESIĄCU
DOSTOSOWANIE
A2 | Konin - Stryków | ALCATEL | wizualna ocena stanu urządzeń BRD, w tym oświetlenia PPO/SPO i OUA | ODDZIAŁ ŁÓDŹ i POZNAŃ | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
|  |  | ocena stanu systemu poboru opłat, a także kontrola wywiązywania się z wniosków i zaleceń wynikających z przeglądu technicznego elementów systemu poboru opłat przeprowadzonego przez Operatora Poboru Opłat | ODDZIAŁ ŁÓDŹ i POZNAŃ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
|  |  | wizualna ocena stanu technicznego nawierzchni PPO/SPO i OUA | ODDZIAŁ ŁÓDŹ i POZNAŃ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A4 | Wrocław - Sośnica | EGIS | udział w Radach Budowy i Naradach Technicznych | ODDZIAŁ OPOLE | NA BIEŻĄCO
|  |  | objazdy terenu budowy, w celu kontroli postępu, organizacji i jakości robót | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W MIESIĄCU
UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | kontrola w zakresie poprawności poboru opłat | DPP | RAZ W ROKU
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | DPP | RAZ W ROKU
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | DPP | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | DPP | RAZ W ROKU
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena stanu nawierzchni autostrady, w tym nawierzchni PPO/SPO oraz MOP i OUA, a także kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego nawierzchni oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | kontrola realizacji przez Partnera obowiązkowej oceny stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, a w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI także wykonywania przeglądu technicznego drogowych obiektów inżynierskich przez Niezależnego Inżyniera, oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena stanu poboczy, a także kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego poboczy oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena odwodnienia autostrady, a także kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego odwodnienia korpusu drogowego oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena stanu urządzeń ochrony środowiska, a także kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego urządzeń ochrony środowiska oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena pielęgnacji i utrzymania zieleni, w tym na MOP i OUA | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU, W OKRESIE LETNIM (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU, W OKRESIE LETNIM (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU, W OKRESIE LETNIM
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU, W OKRESIE LETNIM (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena stanu oznakowania poziomego i pionowego, a także kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego oznakowania poziomego i pionowego oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | DWA RAZY W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena stanu urządzeń BRD, w tym stanu oświetlenia PPO/SPO oraz OUA, a także kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego urządzeń BRD oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | DWA RAZY W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | wizualna ocena stanu ogrodzenia głównego, w tym także szczelności ogrodzenia MOP i OUA, jak rownież kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego ogrodzenia głównego oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | DWA RAZY W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | DWA RAZY W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | ocena stanu MOP, tj. wizualna ocena stanu technicznego oraz czystości urządzeń technicznych, sanitarnych, socjalnych, parkingów, a także szczelności ogrodzenia oraz pielęgnacji i utrzymania zieleni, jak rownież kontrola wykonywania przez Partnera oraz Niezależnego Inżyniera (w przypadku odcinków koncesyjnych, które przewidują takie czynności NI) przeglądu technicznego obektów budowlanych MOP oraz wywiązywania się z wynikających z niego wniosków i zaleceń | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
| MOP II Łęka | LOTOS |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
| MOP III Police | LOTOS |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
| MOP II Chrząstów | ORLEN |  | ODDZIAŁ ŁÓDŹ | RAZ W ROKU
| MOP III Chrząstów | ORLEN |  | ODDZIAŁ ŁÓDŹ | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| MOP II Witowice | LOTOS |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU
| MOP III Oleśnica Mała | LOTOS |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU
| MOP II Kozłów | LOTOS |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU
| MOP II Rachowice | LOTOS |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU
| MOP III Wysoka | ORLEN |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU
| MOP II Góra Św. Anny | ORLEN |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU
| MOP III Kraśnik Dolny PD | ORLEN |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU
| MOP II Rzędziwojowice | SHELL |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU
| MOP III Młyński Staw | SHELL |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU
| MOP II Halemba | SHELL |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU
| MOP III Wirek | SHELL |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU
| MOP III Żarska Wieś PD | BP Europa |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU
| MOP III Żarska Wieś PN | BP Europa |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | ocena standardu utrzymania zimowego, tj. wizualna ocena odśnieżania, odladzania | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP II Łęka | LOTOS |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Police | LOTOS |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP II Chrząstów | ORLEN |  | ODDZIAŁ ŁÓDŹ | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Chrząstów | ORLEN |  | ODDZIAŁ ŁÓDŹ | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| MOP II Witowice | LOTOS |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Oleśnica Mała | LOTOS |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP II Kozłów | LOTOS |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP II Rachowice | LOTOS |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Wysoka | ORLEN |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP II Góra Św. Anny | ORLEN |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Kraśnik Dolny PD | ORLEN |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP II Rzędziwojowice | SHELL |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Młyński Staw | SHELL |  | ODDZIAŁ OPOLE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP II Halemba | SHELL |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Wirek | SHELL |  | ODDZIAŁ KATOWICE | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Żarska Wieś PD | BP Europa |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
| MOP III Żarska Wieś PN | BP Europa |  | ODDZIAŁ WROCŁAW | RAZ W ROKU, W OKRESIE ZIMOWYM
A1 | Gdańsk - Toruń | GTC/INTERTOLL | ocena prawidłowości organizacji ruchu drogowego, pod kątem zgodności z zatwierdzonymi przez Oddział projektami organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami | ODDZIAŁ GDAŃSK i BYDGOSZCZ | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
A2 | Świecko - Nowy Tomyśl | AWSA II/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ i ZIELONA GÓRA | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)
| Nowy Tomyśl - Konin | AWSA/AESA |  | ODDZIAŁ POZNAŃ | RAZ W ROKU
A4 | Katowice - Kraków | SAM/STA |  | ODDZIAŁ KRAKÓW i KATOWICE | RAZ W ROKU (w/w częstotliwość dotyczy każdego z oddziałów)